DATOS DEL INFORME

Servicio : Disposición Final Hospitalarios x Recolección, Barrido y Limpieza – ASE # 4

Período de análisis: noviembre de 2019

DESARROLLO DEL INFORME

COMPONENTE DE RECOLECCIÓN: El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 01 de noviembre al 30 de noviembre de 2019, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio, tomando como insumos las visitas de campo, actas de reunión, informes mensuales presentados por el prestador Bogotá Limpia S.A. E.S.P., así como el informe de la Interventoría Proyección Capital. A continuación, se describen las actividades realizadas durante el mes de noviembre de 2019, correspondientes a recolección, barrido, limpieza, lavado de áreas públicas, corte de césped y poda de árboles, según lo establecido en el Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante Resolución 26 de 2018: Durante el mes de noviembre de 2019 se recogieron y transportaron un total de 26.212 toneladas, de las cuales, el 93.58% equivalentes a 24.529 toneladas, corresponde a residuos sólidos urbanos y el 6.42% a residuos clandestinos indisciplinados, equivalentes a 1.682 toneladas. Estos residuos fueron transportados hasta el sitio de disposición final (Relleno Sanitario Doña Juana). El servicio de recolección en la ASE 4 es operado por el Concesionario Bogotá Limpia S.A. E.S.P., en las localidades de Engativá y Barrios Unidos, para el mes de noviembre de 2019 se contó con la siguiente información general del servicio: Según la información aportada por la interventoría - Proyección Capital, en sus informes mensuales, el ASE 4 cuenta con: 299 microrrutas de recolección 504 microrrutas de barrido manual y limpieza 9 microrrutas de barrido mecánico Tablas No 1: Reporte de toneladas recolectadas por componente del servicio para el mes de noviembre de 2019 Componente Noviembre 2019 Barrido de calles 1.740 Corte de césped 290 Grandes generadores 1.824 Poda de árboles 104 Recolección domiciliaria 20.572 Residuos Clandestinos Indisciplinados 1.682 Total 26.212 Fuente: Fuente: Bogotá Limpia S.A.S E.S.P –noviembre de 2019 Reporte de toneladas recolectadas y transportadas por localidad En la siguiente tabla se reportan las toneladas recolectadas y transportadas por localidad y servicio, durante el mes de noviembre de 2019. Se observa una mayor generación de residuos en la localidad de Engativá con 20.666 toneladas, equivalentes al 78.84% de las toneladas totales de todo el ASE4, teniendo en cuenta que la localidad de Engativá cuenta con un mayor número de habitantes que la localidad de Barrios Unidos. Así mismo, es posible evidenciar una mayor cantidad de residuos en los servicios de recolección domiciliaria y residuos clandestinos en la localidad de Engativá frente a la localidad de Barrios Unidos. Lo anterior teniendo en cuenta la dinámica de cada una de estas localidades y sus características del uso del suelo, puesto que la Localidad de Engativá cuenta con 332 barrios y 9 UPZ: una de tipo predominantemente industrial, otra predominantemente dotacional, una más residencial de urbanización incompleta, una con centralidad urbana y las cinco restantes de tipo residencial consolidado, mientras que Barrios Unidos tiene 98 barrios y cuatro UPZ, de las cuales dos son de tipo residencial consolidado, una es de tipo residencial cualificado y una de tipo predominantemente dotacional. Tabla 1. 1 - Producción de residuos sólidos urbanos por localidades Servicio Barrios Unidos % Engativá % Total % RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Barrios de Calles 371 6.69 1.369 6.62 1.740 6.64 Corte de Césped 9 0.15 281 1.36 290 1.11 Grandes Generadores 535 9.64 1.289 6.24 1.824 6.96 Poda de Árboles 58 1.04 46 0.22 104 0.40 Recolección Domiciliaria 4.424 79.78 16.147 78.13 20.572 78.48 Sub Total Residuos Sólidos Urbanos 5.397 97.31 19.133 92.58 24.529 93.58 Residuos Clandestinos Indisciplinados 149 2.69 1.533 7.42 1.682 6.42 Total general 5.546 100 20.666 100 26.212 100 Fuente: Bogotá Limpia S.A.S E.S.P – noviembre de 2019 Grandes generadores Durante el mes de noviembre de 2019, se prestó el servicio de recolección a Grandes Generadores, con siete microrrutas específicas. Dos (2) con frecuencia lunes a sábado – día, dos (2) con frecuencia martes, jueves y sábado - día, una (1) con frecuencia de lunes a sábado - noche y dos (2) con frecuencia dominical, como se puede evidenciar en los datos de pesaje de la báscula del RSDJ. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, REALIZADO POR LA INTERVENTORÍA PROYECCIÓN CAPITAL: RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE: La actividad de Recolección y Transporte se aplica a todos los residuos sólidos no aprovechables generados por usuarios residenciales y no residenciales en las localidades de Engativá y Barrios Unidos, pertenecientes a la ASE 4, bajo las frecuencias mínimas y los horarios de acuerdo con el Reglamento Técnico Operativo. VERIFICACIÓN SIGAB UAESP: De parte de la UAESP se realizó una revisión en SIGAB identificando que la planeación de la ruta 411009 Se di cumplimiento dentro de la franja de horario: En el reporte y el recorrido de la ruta aparece, pero no aparece la finalización. Tabla N.2 Reporte SIGAB noviembre 06 de 2019 Fuente: SIGAB VERIFICACIÓN SIGAB INTERVENTORIA En cuanto a la verificación del SIGAB adelantada en noviembre de 2019, la Interventoría tomó los datos del Plan Operativo presentado previamente por el Concesionario y los cruzó con la información del Sistema de Información de Gestión de Aseo de Bogotá – SIGAB. Lo anterior, con el propósito de identificar el porcentaje promedio de inconsistencias en el reporte del SIGAB con relación a la frecuencia y horario establecidos, los cuales se observan a continuación: Tabla 2. 1 - Producción de residuos sólidos urbanos por localidades Fuente: Interventoría Consorcio Proyección Capital – CPC – Informe 21 - 2019 Con relación al 30 % restante, es importante aclarar que las actividades de corte césped, poda de árboles y escombro clandestino, fueron las que presentaron el mayor porcentaje de fallas en el reporte de datos en el SIGAB, al igual la inconsistencia en el reporte de información por parte del Concesionario los días 1, 2, 3, 4 y 5 de noviembre de 2019. Por lo anterior, el área encargada de los sistemas de información de esta Interventoría solicitó al Concesionario indicar las razones por las cuales se han presentado dichas inconsistencias y realizar los ajustes correspondientes en caso de ser necesario, mediante Solicitud de Acción Correctiva – SAC No. 50 UAESP-CPC-ASE4-1245-19 -Entrega de Información SIGAB del 18 de noviembre de 2019. VERIFICACIONES DE CAMPO INTERVENTORÍA: Durante el mes de noviembre de 2019, la Interventoría realizó un total de 47 verificaciones en campo, de las cuales se reportaron 19 hallazgos asociado al estado de limpieza del área. La localidad con mayor número de verificaciones fue Engativá. Tabla 2.1.2 - Cantidad de verificación ASE 4 (noviembre 2019) – recolección y transporte LOCALIDAD CANTIDAD DE VERIFICACIONES CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO Engativá 34 2 11 Barrios Unidos 13 3 8 TOTAL 47 5 19 Fuente: Interventoría Consorcio Proyección Capital – CPC – Informe 21 - 2019 Los hallazgos anteriormente señalados, han sido reportados al Concesionario a través de la matriz interactiva. La actividad de recolección y transporte se aplica a todos los residuos sólidos no aprovechables generados por usuarios residenciales y no residenciales en las localidades de Engativá y Barrios Unidos, pertenecientes a la ASE 4, bajo las frecuencias mínimas y los horarios, de acuerdo con las reglas establecidas en el Reglamento Técnico Operativo. La actividad de recolección y transporte de residuos durante el periodo de transición que será de seis (6) meses, se presta de acuerdo con las macrorrutas y microrrutas establecidas por el concesionario BOGOTA LIMPIA S.A E.S. P en el plan operativo para el inicio del esquema. La interventoría realizó la verificación del mapa entregado por el concesionario donde se indica la ubicación geográfica del ASE, la frecuencia y el horario de cada microrruta. De esta manera por medio de la verificación en campo se realiza el cumplimiento del reglamento técnico operativo RTO, respecto con la cobertura, frecuencias, horarios microrruta, , del plan operativo presentado concesionario Bogotá Limpia S.A E.S. P. Las coberturas de la prestación de esta actividad del servicio público de aseo cubren el cien por ciento (100%) en cada área atendida, para los usuarios actuales. En este caso se realiza al 100% (50% día 50% Noche). La interventoría ha verificado que la frecuencia mínima de recolección de residuos sólidos en la ASE 4 ha sido de tres (3) veces por semana para los sectores residenciales. El horario de la actividad de recolección se realiza en el turno de 6:00am a 3:pm diurno y de 18:00 a 3:00am nocturno. Es necesario que el concesionario presente los planos de mi.rorrutas detalladas con el punto de inicio, punto final y el trayecto (flecheo), el horario (hora de inicio y de finalización) de la microrruta, y código de la microrruta, como lo establece el numeral 2.6 del Reglamento Técnico Operativo. Se puede concluir que el concesionario Bogotá Limpia S.A E.S. P ha realizado la cobertura de recolección y transporte en el 100% de acuerdo con lo presentado en el plan operativo, y con los criterios establecidos en el reglamento Técnico operativo.

SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN EN LA CICLOVÍA: Durante los días 3, 4, 10,11, 17 y 24 y de noviembre de 2019, se programó el seguimiento a la ruta de la ciclovía, comprendida desde la avenida Boyacá entre la calle 26 y el Canal Salitre (calle 86A) y la calle 26 entre la carrera 68 y la carrera 93 en el costado norte. Para dicho seguimiento se programó en la mañana un supervisor realizando el recorrido por la ciclovía de la ciudad durante su desarrollo, básicamente los hallazgos encontrados se refieren a puntos de arrojo clandestino y de residuos domiciliarios que son reportados inmediatamente por el grupo de WhatsApp “OPERADORES DE RECOLECCIÓN” para la acción de los operadores. Igualmente, en la jornada de la tarde se realizó verificación con un supervisor, el cual evidenció algunos puntos con residuos producto de la actividad deportiva adelantada en la mañana, estas evidencias se reportaron en el grupo de WhatsApp “RBL ASE4 Bogotá Limpia” para la acción del operador. CONTENERIZACIÓN: Anexo 11 del Contrato 286 de 2018, determinó en el numeral 2.4, la capacidad nominal a contenerizar en cada ASE, correspondiéndole a BOGOTÁ LIMPIA S.A.S E.S.P una capacidad nominal de 3.440.000 litros a contenerizar, los cuales según su análisis técnico determinó la adquisición e instalación de 1.434 contenedores para residuos no aprovechables con capacidad de 2.200 litros cada uno y del mismo modo adquirir igual número de contenedores aprovechables de 1.100 litros cada uno. Adicionalmente, el 28 de septiembre de 2018, se suscribió el Otro Sí N° 4 al Contrato 286 de 2018, en donde se modificó el cronograma de instalación de los contenedores. VERIFICACIONES DE CAMPO INTERVENTORÍA – CONTENERIZACIÓN: A. UBICACIÓN DE LOS CONTENEDORES Con base en el inventario del 100% de los contenedores aportado por el Concesionario y verificado por la Interventoría a la fecha la cantidad de contendores instalados se presenta a continuación: Tabla No. 3 - Cantidad de contenedores instalados por localidad y por tipo- (noviembre 2019) LOCALIDAD CANTIDAD DE CONTENEDORES NO APROVECHABLES CANTIDAD DE CONTENEDORES APROVECHABLES Engativá 1.434 1.434 Barrios Unidos N/A N/A Total 1.434 1.434 Fuente: Interventoría Consorcio Proyección Capital – CPC – Informe 21– 2019 En el anexo No. 10. Inventario de contenedores se observa el detalle de la información se observa el detalle del último reconteo realizado. MANTENIMIENTO CONTENEDORES – NOVIEMBRE DE 2019: Para noviembre de 2019, se ejecutaron 34 verificaciones relacionadas con la actividad de atención de los residuos dispuestos en los contenedores, como se detalla a continuación: Tabla No. 4 – Cantidad de Verificaciones - (noviembre 2019) LOCALIDAD CANTIDAD DE VERIFICACIONES CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO CANTIDAD DE HALLAZGOSTÉCNICO OPERATIVO Engativá 34 5 9 Barrios nidos 0 N/A 0 Total 34 5 9 Fuente: Interventoría Consorcio Proyección Capital – CPC – Informe 21 – 2019 Durante la verificación se reportaron 9 hallazgos en relación con el estado del área limpia los cuales se reportaron al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. A continuación, se presenta el estado de la gestión: Tabla No. 4 – Cantidad de Verificaciones - (noviembre 2019) Fuente: Interventoría Consorcio Proyección Capital – CPC – Informe 21 – 2019 Para el periodo fueron devueltos al Concesionario dos (2) hallazgos, debido a que las evidencias remitidas no fueron suficientes para realizar el correspondiente cierre. Es de anotar que con base en las solicitudes remitidas por la UAESP que hacen parte de los operativos especiales, para el periodo de noviembre de 2019 no se generaron requerimientos al Concesionario que se encuentran por fuera de la matriz interactiva y que hagan parte de las respuestas de los PQR remitidos a la Interventoría. Tampoco se generaron SAC durante el periodo en el desarrollo de esta actividad. SEGUIMIENTO UAESP : Se realizo visita el 1 de noviembre de 2019 verificación del lavado de los contenedores en la localidad de Engativá Se anexa informe de visita con sus respectivas especificaciones de hallazgos. ACTIVIDAD DE BARRIDO Y LIMPIEZA: A continuación, se describen los kilómetros barridos en el mes de noviembre de 2019, los cuales corresponden al barrido y limpieza de todas las vías vehiculares y peatonales pavimentadas, ciclorrutas, puentes peatonales y vehiculares, glorietas, rotondas, orejas, senderos peatonales y mixtos, separadores centrales y laterales de vías vehiculares, bajos o interiores de puentes, alamedas , parques públicos en sus diferentes modalidades , plazas, plazoletas y zonas duras pavimentadas de los parques públicos de cada una de las áreas de prestación del servicio, armonizadas con el PGIRS. Teniendo en cuenta los kilómetros de barrido establecidos por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos –UAESP en el ajuste realizado a los datos de línea base contenidos en el Documento Técnico de Soporte – DTS del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, adoptado mediante el Decreto No. 652 de 2019, los cuales, para este caso corresponden a las localidades de Barrios Unidos y Engativá, Bogotá Limpia S.A.S E.S.P. en el mes de noviembre de 2019, realizó el barrido de 54.881 kilómetros, como sumatoria de las dos localidades, entre barrido manual y mecánico. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, REALIZADO POR LA INTERVENTORÍA PROYECCIÓN CAPITAL: La actividad de barrido y limpieza aplica a las vías pavimentadas y no pavimentadas, ciclo-rutas, puentes, glorietas, rotondas, orejas, senderos y mixtos, separadores centrales y laterales de vías vehiculares, alamedas, parques públicos en sus diferentes modalidades, plazas, plazoletas y zonas duras; conforme a lo establecido en el PGIRS. En este numeral se hace una distinción entre el barrido y limpieza manual y mecánico. BARRIDO Y LIMPIEZA MANUAL: Para el mes de noviembre de 2019, se ejecutaron 235 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza manual en todas las áreas en que la Interventoría realiza seguimiento (Seguridad y salud en el trabajo, Técnico Operativa y Mantenimiento), como se detalla a continuación: Tabla 5 Cantidad de verificaciones barrido manual - ASE 4 (noviembre 2019) LOCALIDAD CANTIDAD DE VERIFICACIONES CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO Engativá 140 67 95 Barrios Unidos 95 30 44 TOTAL 235 97 139 Fuente: Interventoría Consorcio Proyección Capital – CPC – Informe 21 – 2019 Con base en la gráfica anterior, se concluye que el hallazgo con mayor incidencia fue el relacionado con que no se deja el área limpia y que el operario no retira los residuos de las áreas verdes y zonas duras. EJECUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Para noviembre de 2019, se ejecutaron 13 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido mecánico como se detalla a continuación: Tabla 6 Cantidad de verificaciones barrido mecánico - ASE 4 (noviembre 2019) LOCALIDAD CANTIDAD DE VERIFICACIONES CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO Engativá 9 8 10 Barrios Unidos 4 2 2 TOTAL 13 10 12 Fuente: Interventoría Consorcio Proyección Capital – CPC – Informe 21 – 2019 se concluye que el hallazgo con mayor incidencia fue el relacionado con la afectación al área limpia con siete (7) hallazgos para la localidad de Engativá y dos (2) para Barrios Unidos.

Teniendo en cuenta el nuevo esquema operativo, de acuerdo con el PGIRS, a continuación, se describen las actividades realizadas en la zona que hacen parte del componente de lavado y limpieza, las cuales incluyen: -Lavado de puentes peatonales. -Lavado de puentes vehiculares con paso peatonal. LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS: La actividad de lavado de áreas públicas para la ASE 4, se efectúa en las localidades de Barrios Unidos y Engativá, dando alcance a lo establecido en el Anexo 3 – Reglamento Técnico Operativo, numeral 4.3 – Lavado de Áreas Públicas, así como lo establecido en el documento de línea base del PGIRS, en su actualización del año 2018. A continuación, se presenta la información del universo de puntos y áreas que deben ser atendidos por parte del Concesionario. Tabla No. 7 – Áreas de lavado a atender por PGIRS 2018. TIPO DE ÁREA ÁREA PGIRS (M2) CANTIDAD DE PUNTOS Puentes Peatonales 36.714,93 83 Plazas 49.427,59 44 Puntos sanitarios 0,00* 72 Total 86.142,52 199 Fuente: Interventoría Consorcio Proyección Capital – CPC – Informe 21 – 2019 En el PGIRS 2018 se contemplan un total de 97 puentes para ASE 4, de los cuales se excluyeron 16 y se incluyeron 4 por acuerdos de barrido, limpieza y lavado de áreas públicas, quedando un total consolidado de 83 puentes peatonales. Teniendo en cuenta el ajuste realizado a los datos de línea contenidos en el documento técnico de soporte -DTS del plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS , adoptado mediante el decreto N. 652 de 2019. Bogotá Limpia S.A.S E.S.P en el mes de noviembre de 2019 realizo el lavado de 68.444 m2.

PODA DE ÁRBOLES: Para el mes de noviembre de 2019, Bogotá Limpia SAS- ESP continuó con la ejecución del Plan de Podas aprobado por la Secretaría Distrital de Ambiente mediante Concepto Técnico 17218 del 20 de diciembre de 2018, ejecutando la poda de 1.702 árboles. En la siguiente tabla resumen, se presenta la participación de cada localidad en el total intervenido. Tabla 8 - Participación por localidad y categoría noviembre de 2019 ANALISIS DE PARTICIPACIÓN POR LOCALIDAD Y CATEGORÍA DE ALTURA -ASE 4 CATEGORIA 1 CATEGORIA 2 CATEGORIA 3 CATEGORIA 4 Localidad (> 2 A 5 M) (>5 A 15 M) (>15 A 20 M) (> 20 M) TOTAL % PARTICI/LOC Barrios Unidos 18 679 56 17 770 45.03% Engativá 51 840 49 - 940 54.97% Total 69 1519 105 17 1710 100,00% % PARTC/CAT 4.04% 88.83% 6.14% 0.99% 100,00% Fuente: Bogotá Limpia S.A.S E.S.P – noviembre de 2019 Durante el mes de noviembre de 2019, en el ASE 4 se atendieron en total 1.710 especies, de las cuales 940 individuos fueron atendidos en la localidad de Engativá con un 45.03% de los árboles mientras que en la localidad de Barrios Unidos se atendieron 770 árboles con un 45.03% Tabla No. 8.1. - Resumen de árboles intervenidos para noviembre de 2019 RESUMEN MENSUAL MES CANTIDAD DE INDIVIDUOS noviembre 1.710 TOTAL 1.710 Fuente: Datos tomados de los informes No. 20 de seguimiento Interventoría – Proyección Capital, noviembre de 2019 A continuación, se presenta la cantidad de residuos vegetales generados en la actividad de poda de árboles: Gestión social en la implementación del Plan de Podas: Acorde con lo mencionado en el Plan de Podas aprobado por la SDA, Bogotá Limpia realiza actividades de información a la comunidad antes y durante la prestación del servicio de poda de árboles. Antes del servicio y durante la actividad de marcación de árboles, se entregan volantes informativos a transeúntes interesados, porterías de conjuntos residenciales y comerciantes que puedan tener una afluencia de público considerable (tenderos, panaderías, droguerías entre otros) que permitan y comuniquen la futura actividad. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, REALIZADO POR LA INTERVENTORÍA PROYECCIÓN CAPITAL – PODA DE ÁRBOLES:. PLAN DE PODAS: El plan de Podas fue aprobado por la Secretaria Distrital de Ambiente mediante concepto técnico CT17218 de diciembre 20 de 2018, el cual fue notificado por la Unida Administrativa especial de Servicios Públicos a través de comunicado 20192000036621.

GESTIÓN SOCIAL: Desde el área de gestión social de la Subdirección de Recolección, Barrido y limpieza de la UAESP durante el mes de noviembre se realizaron acompañamientos a un total de cuatro (4) actividades, con el fin de supervisar la gestión llevada a cabo por el concesionario y su cumplimiento con respecto al programa de gestión social: Una actividad de supervisión y acompañamiento al concesionario de aseo. Se realiza la Gran Jornada de Recolección de Chécheres en el ASE 4, el área seleccionada 4 está localizada entre la calle 70 hasta la calle 72 entre las carreras 110 bis y 105 F. El área abarca dos barrios de la localidad de Engativá, que corresponden a Bosques de Mariana y Plazuelas del Virrey. Se definieron 8 puntos de acopio, 6 de estos puntos están el barrio Bosques de Mariana y 2 puntos en el barrio de Plazuelas del Virrey. El concesionario de Aseo Bogotá Limpia realizo la recolección de los residuos generados en la Jornada, además, realizo socialización de la jornada, en donde, participaron los promotores y gestor de la localidad de Engativá, del equipo de gestión social del concesionario. Dos (2) reuniones interinstitucionales. Se asiste a las Comisiones Ambientales locales -CAL de Engativá y Barrios Unidos y en donde, se definen las actividades a realizar en los meses de noviembre y diciembre, estas actividades se llevan a cabo por todas las entidades que participan en la mesa. En estas reuniones interinstitucionales se realiza el seguimiento y cumplimiento a los compromisos adquiridos por Bogotá Limpia desde el área de gestión social. En la CAL de Barrios Unidos el gestor social de Bogotá Limpia presento las acciones realizadas por el concesionario en la localidad. En la siguiente tabla se muestran las fechas y las actividades realizadas con el número de personas sensibilizadas o asistentes a las reuniones: Tabla 9. Relación de las actividades de gestión social acompañadas por la UAESP Fecha Evento- Localidad No. personas sensibilizadas y/o asistentes a la reunión Soportes 2/11/2019 Gran Jornada de Recolección de Chécheres ASE 4 9 Informe, lista de asistencia y registro fotográfico 19/11/2019 Comisión Ambiental Local Barrios Unidos 22 Acta, lista de asistencia y registro fotográfico 28/11/2019 Reunión Socialización informes inform y septiembre de Bogotá Limpia 3 Acta y lista de asistencia 28/11/2019 Comisión Ambiental Local Engativá 13 Acta, lista de asistencia y registro fotográfico Fuente: Elaboración propia Conclusiones De acuerdo con la información suministrada por el concesionario de Aseo, para el desarrollo del Programa de Gestión social en el mes de noviembre se realizó un total de 32 actividades. En Engativá fueron 23 actividades y en Barrios Unidos 9 actividades, estas corresponden a jornadas informativas, Jornadas operativas, pedagógicas y de coordinación. En total asistieron 1050 usuarios. En el informe, se evidencian las actividades no ejecutadas tanto en Engativá como en Barrios Unidos, en total, fueron diez actividades no ejecutadas en Engativá y siete actividades no ejecutadas en Barrios unidos, en el informe, muchas de las actividades no se reprogramaron para el mes de diciembre. Teniendo en cuenta el informe del concesionario de aseo para el mes de noviembre, el informe, no solo contiene las actividades que hacen parte del programa de gestión social, si no, las actividades desarrolladas para dar cumplimiento al Programa de Campañas de Sensibilización y/o Cultura Ciudadana para el manejo adecuado de los residuos (Anexo 2. Licitación Pública No. UAESP-LP-02-2017) y al tema de Contenerización (Anexo 11. Licitación Pública No. UAESP-LP-02-2017). Cabe resaltar que el programa correspondiente al Anexo 2, fue aprobado por parte de la UAESP el 17 de Julio de 2019. Para dar cumplimiento al programa del Anexo 2, el concesionario realizo 15 actividades de aprovechamiento. Estas actividades están enmarcadas en 4 grandes estrategias, fortalecimiento al uso adecuado de los contenedores, fortalecimiento en la cultura de la separación en la fuente, reciclatón en centros educativos y Reciclatón en zona residencial. Por lo anterior, para el mes de noviembre, el concesionario realizo un total de 47 actividades, en donde se incluyen las actividades del programa de gestión social y programa de aprovechamiento. En total asistieron 1846 personas a estas actividades.

SOLICITUDES DE ACCIONES CORRECTIVAS En cumplimiento de lo consagrado en el Parágrafo Primero de la Cláusula Vigésima Segunda – Multas del Contrato de Concesión N° 286 de 2018, y luego de realizar un seguimiento puntual a las acciones desarrolladas por el Concesionario encargado de la prestación del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá, en desarrollo del Contrato de Concesión N°286 de 2018, la Interventoría procede a relacionar las Solicitudes de Acción Correctiva–SAC de la siguiente manera: Tabla N. 10 SAC Fuente : Interventoría Consorcio Capital Informe 21 noviembre de 2019

.

APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR (A)

Fecha de aprobación: __________Nombre YANLÍCER PÉREZ HERNÁNDEZ_______ Firma __________________________

Nombre de los profesionales que apoyan la supervisión y control del servicio:

Nombre: María Elena Poveda Cargo o No. de Contrato: Profesional- Grado 12  - Firma: _____________________