DATOS DEL INFORME

Servicio : Disposición Final Hospitalarios x Recolección, Barrido y Limpieza – ASE # 4

Período de análisis: Marzo 2020

DESARROLLO DEL INFORME

COMPONENTE DE RECOLECCIÓN: El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2020, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio, tomando como insumos las visitas de campo, actas de reunión, informes mensuales presentados por el prestador Bogotá Limpia S.A. E.S.P., así como el informe de la Interventoría Proyección Capital. A continuación, se describen las actividades realizadas durante el mes de marzo de 2020, correspondientes a recolección, barrido, limpieza, lavado de áreas públicas, corte de césped y poda de árboles, según lo establecido en el Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante Resolución 26 de 2018: Durante el mes de marzo de 2020, la Empresa Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. realizó la recolección y transporte hasta el sitio de disposición final (Relleno Sanitario Doña Juana) de un total de 24.967 toneladas, de las cuales el 91,32%, equivalentes a 22.800 toneladas, corresponde a residuos sólidos urbanos, el 7,03% a residuos clandestinos indisciplinados, equivalentes a 1.754 toneladas y el 1,66% a residuos domiciliarios especiales, es decir, 414 toneladas. El servicio de recolección en la ASE 4 es operado por el Concesionario Bogotá Limpia S.A. E.S.P., en las localidades de Engativá y Barrios Unidos, para el mes de marzo de 2020 se contó con la siguiente información general del servicio: Según la información aportada por la interventoría - Proyección Capital, en sus informes mensuales, el ASE 4 cuenta con: 299 microrrutas de recolección 504 microrrutas de barrido manual y limpieza 9 microrrutas de barrido mecánico Tabla No 1: Reporte de toneladas recolectadas por componente del servicio Marzo de 2020 Componente Marzo 2020 Barrido de calles 745 Corte de césped 307 Grandes generadores 1.787 Poda de árboles 114 Recolección domiciliaria 19.847 Residuos Clandestinos Indisciplinados 1.754 Residuos Domiciliarios Especiales 414 Total 24.967 Fuente: Fuente: Bogotá Limpia S.A.S E.S.P – marzo de 2020 REPORTE DE TONELADAS RECOLECTADAS Y TRANSPORTADAS POR LOCALIDAD Durante el mes de marzo de 2020 se observa una mayor generación de residuos en la localidad de Engativá con Engativá con 19.456 toneladas, equivalentes al 77,93% de las toneladas totales de todo el ASE4, teniendo en cuenta que la localidad de Engativá cuenta con un mayor número de habitantes que la localidad de Barrios Unidos. Así mismo, es posible evidenciar una mayor cantidad de residuos en los servicios de recolección domiciliaria y residuos clandestinos en la localidad de Engativá frente a la localidad de Barrios Unidos. Lo anterior teniendo en cuenta la dinámica de cada una de estas localidades y sus características del uso del suelo, puesto que la Localidad de Engativá cuenta con 332 barrios y 9 UPZ: una de tipo predominantemente industrial, otra predominantemente dotacional, una más residencial de urbanización incompleta, una con centralidad urbana y las cinco restantes de tipo residencial consolidado, mientras que Barrios Unidos tiene 98 barrios y cuatro UPZ, de las cuales dos son de tipo residencial consolidado, una es de tipo residencial cualificado y una de tipo predominantemente dotacional. En la tabla presentada a continuación se reportan las toneladas recolectadas y transportadas por localidad y servicio, durante el mes de marzo de 2020. Tabla 1. 1 - Producción de residuos sólidos urbanos por localidades RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Servicio Barrios Unidos % Engativá % Total % Barrios de Calles 258 4,68 487 2,50 745 2,98 Corte de Césped 72 1,31 235 1,21 307 1,23 Grandes Generadores 411 7,46 1.375 7,07 1.787 7,16 Poda de Árboles 36 0,65 78 0,40 114 0,46 Recolección Domiciliaria 4.148 75,27 15.699 80.69 19.847 79,49 Sub Total Residuos Sólidos Urbanos 4.925 89,36 17.874 91,87 22.800 91,32 Residuos Clandestinos Indisciplinados 443 8,04 1.311 6.15 1.754 7.03 Residuos Domiciliarios Especiales 143 2,59- 271 0.74 144 0.57 Total, general 5.511 100 19.456 100 24.456 100 Fuente: Bogotá Limpia S.A.S E.S.P – marzo de 2020 GRANDES GENERADORES En el mes de marzo de 2020 se prestó el servicio de recolección a Grandes Generadores, con siete microrrutas específicas. Dos (2) con frecuencia lunes a sábado – día, dos (2) con frecuencia martes, jueves y sábado - día, una (1) con frecuencia de lunes a sábado - noche y dos (2) con frecuencia dominical, como se puede evidenciar en los datos de pesaje de la báscula del RSDJ. SOLICITUDES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS ESPECIALES A continuación, se relaciona el número de solicitudes de recolección de residuos sólidos domiciliarios especiales atendidas durante el mes de marzo de 2020 para las localidades de Engativá y Barrios Unidos, así como el volumen recogido. Tabla 1. 2 - Producción de residuos sólidos domiciliarios especiales LOCALIDAD No. DE SOLICITUDE VOLUMEN Engativá 344,3 124 Barrios Unidos 460,4 234 TOTAL 804,7 358 Fuente: Bogotá Limpia S.A.S E.S.P – marzo de 2020 Es importante tener en cuenta que los residuos sólidos domiciliarios especiales que son recogidos en atención a las solicitudes presentadas por los usuarios, son dispuestos en el Relleno Sanitario Doña Juana o en la escombrera Las Manas, de acuerdo con las características físicas de dichos residuos sólidos. CONTENEDORES INSTALADOS EN EL ASE 4: De conformidad con lo establecido en el Otrosí No. 4 al Contrato de Concesión No. 286 de 2018 y de acuerdo con el Anexo No. 11 de la Licitación Pública UAESP No. 02 de 2017, Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. dio cumplimiento a la totalidad de la capacidad en litros establecida para el ASE4, es decir, un total de 3.440.000 litros, disponiendo contenedores de 2,400 litros para material no aprovechable e igual número de contenedores de 1,100 litros para material aprovechable. Por otro lado, en el marco de la ejecución de la Adición No. 13 al Contrato de Concesión No. 286 de 2018, Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. adelantó todos los trámites necesarios para el suministro, instalación y puesta en operación de doscientos veinte (220) contenedores superficiales para residuos no aprovechables, de capacidad de 2,400 litros metálico galvanizado en caliente en el ASE4, con el propósito de fortalecer en calidad la actividad de recolección y transporte. La ubicación de los contenedores en mención puede ser consultada en el mapa de referencia de Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. a través de su sitio web, tal y como se presenta a continuación: Así mismo, es de resaltar que la información de la ubicación de los contenedores instalados en el ASE4 puede ser visualizada en el Sistema de Información de Gestión de Aseo de Bogotá – SIGAB, así: Teniendo en cuenta los kilómetros de barrido establecidos por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos –UAESP en el ajuste realizado a los datos de línea base contenidos en el Documento Técnico de Soporte – DTS del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, adoptado mediante el Decreto No. 652 de 2019, los cuales, para este caso corresponden a las localidades de Engativá y Barrios Unidos, Bogotá Limpia S.A.S E.S.P. en el mes de marzo de 2020, realizó el barrido de 54,016 kilómetros, como sumatoria de las dos localidades, entre barrido manual y mecánico. CONTENEDORES ENTREGADOS MEDIANTE CONTRATO DE COMODATO Actualmente, la Empresa Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. ha entregado a diferentes instituciones y asociaciones de recicladores, a título de comodato, un total de 241 contenedores de capacidad de 1.100L destinados para el almacenamiento de residuos sólidos aprovechables, garantizando el acceso cierto y seguro a dichos residuos y de esta forma, la prestación del servicio de forma articulada con los recicladores de oficio. PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS Desde la entrada en operación de la actividad de recolección a través de contenedores en el ASE4, este Concesionario ha podido identificar una serie de problemáticas que han tenido algún grado de afectación a la prestación normal del servicio. Entre estas se encuentran las siguientes: 1. Traslado de contenedores ya instalados a sitios que dificultan la atención de estos por parte de Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. Esta situación aparentemente es ocasionada por parte de personas de la comunidad aledaña a los contenedores. 2. Uso inadecuado de contenedores destinados para el almacenamiento de material aprovechable, por parte de la comunidad, disponiendo material no aprovechable en estos. Por lo anterior, este Concesionario se ve en la obligación de evacuar los contenedores de material aprovechable en mención, dada la complejidad sanitaria que representa. Así mismo, desde el componente de gestión social de Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. se procede a reforzar con jornadas de sensibilización acerca del uso adecuado de los contenedores. Es importante tener en cuenta que, si bien la actividad de aprovechamiento no hace parte de la operación de este Concesionario, dada la situación presentada se hace necesaria la atención de los contenedores. 3. En el mes de marzo de 2020, dos (2) contenedores plásticos propiedad de este Concesionario, fueron objeto de actos vandálicos, dejándolos totalmente inservibles, lo que al parecer fue ocasionado por habitantes de calle. Barrido y Limpieza A continuación, se describen los kilómetros barridos en el mes de marzo de 2020, los cuales corresponden al barrido y limpieza de todas las vías vehiculares y peatonales pavimentadas, ciclorrutas, puentes peatonales y vehiculares, glorietas, rotondas, orejas, senderos peatonales y mixtos, separadores centrales y laterales de vías vehiculares, bajos o interiores de puentes, alamedas , parques públicos en sus diferentes modalidades , plazas, plazoletas y zonas duras pavimentadas de los parques públicos de cada una de las áreas de prestación del servicio, armonizadas con el PGIRS. Teniendo en cuenta los kilómetros de barrido establecidos por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos –UAESP en el ajuste realizado a los datos de línea base contenidos en el Documento Técnico de Soporte – DTS del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, adoptado mediante el Decreto No. 652 de 2019, los cuales, para este caso corresponden a las localidades de Engativá y Barrios Unidos, Bogotá Limpia S.A.S E.S.P. en el mes de marzo de 2020, realizó el barrido de 56.691 kilómetros, como sumatoria de las dos localidades, entre barrido manual y mecánico. En la siguiente tabla se relacionan los kilómetros barridos durante el mes de marzo de 2020, discriminados por localidad y tipo de barrido: Tabla 1. 3 - Producción de residuos sólidos urbanos por localidades LOCALIDAD BARRIDO MANUAL BARRIDO MECÁNICO TOTAL Engativá 29.083 7.698 36.781 Barrios Unidos 14.306 5.604 19.910 TOTAL 43.389 13.302 56.691 Fuente: Bogotá Limpia S.A.S E.S.P – marzo de 2020 Corte de césped Para el mes de marzo de 2020, Bogotá Limpia SAS - ESP realizó el corte de césped en 897 zonas verdes que representan una atención de 5.712.544 metros cuadrados en las dos localidades Engativá y Barrios Unidos a cargo de la empresa Bogotá Limpia S.A.S. Dentro del total intervenido en el mes de marzo de 2020, el 75,98% correspondió a la localidad de Engativá, mientras que el 24,02% fue atendido en la localidad de Barrios Unidos. Para el mes de marzo de 2020, se programaron de manera inicial la totalidad del inventario. Con la atención de 5.712.544,21 m2 se logra una atención superior al 100% del total programado. En la tabla se presenta el resumen de la atención del servicio de corte de césped por localidad. Tabla 1. 4 - Producción de residuos sólidos urbanos por localidades LOCALIDAD NÚMERO DE ZONAS VERDES ATENDIDAS ÁREA ATENDIDA M2 PARTICIPACIÓN/LOC Engativá 216.00 1,371,989.99 24.02% Barrios Unidos 681.00 4,340,554.22 75.98% TOTAL 897.00 5,712,544.21 100.00% Fuente: Bogotá Limpia S.A.S E.S.P – marzo de 2020 Poda de Árboles Para el mes de marzo de 2020, Bogotá Limpia SAS- ESP continuó con la ejecución del Plan de Podas aprobado por la Secretaría Distrital de Ambiente mediante Concepto Técnico 17218 del 20 de diciembre de 2018, ejecutando la poda de 1.702 árboles. En la siguiente tabla resumen, se presenta la participación de cada localidad en el total intervenido. Tabla 1.5 - Análisis de la participación por localidad y categoría – ASE4 ANALISIS DE PARTICIPACIÓN POR LOCALIDAD Y CATEGORÍA DE ALTURA -ASE 4 CATEGORIA 1 CATEGORIA 2 CATEGORIA 3 CATEGORIA 4 Localidad (> 2 A 5 M) (>5 A 15 M) (>15 A 20 M) (> 20 M) TOTAL % PARTICI/LOC Barrios Unidos 74 301 20 1 396 23.27 % Engativá 38 1113 136 19 1306 76.73% Total 112 1414 156 20 1702 100,00% % PARTC/CAT 6.58% 83.08% 9.17% 1.18% 100,00% Fuente: Bogotá Limpia S.A.S E.S.P – marzo de 2020 Analizada la atención global de la ASE 4, el 76,73% de los árboles (1.306 individuos) fueron atendidos en la localidad de Engativá, mientras que el 23,27% (396 individuos) fueron atendidos en la localidad de Barrios Unidos. En lo referente a las categorías de altura, del total atendido, el 83,08% (1.414 árboles) correspondió a árboles categoría 2 (altura >5 y hasta 15 metros) y el 9,17% (156 árboles) a categoría 3 (altura >15 y hasta 20 metros). La Base de Datos de solicitudes de poda remitida por UAESP se ha venido atendiendo, realizando las visitas a aquellas solicitudes que se encuentran registradas de manera múltiple como PQR o radicados UAESP enviados a Bogotá Limpia SAS- ESP, así como con la poda de aquellas solicitudes que UAESP considera prioritarias, las cuales se marcan y programan. En el Anexo No. 2 de la carpeta 4.1.4.1. PODA DE ÁRBOLES, se presenta el Estado de Atención de la Base de datos UAESP con corte a 31 de marzo de 2020. Como complemento al presente informe, se presenta en el Anexo No. 3, el archivo que consolida las Actas de Atención a PQR- Servicio Poda de árboles (diligenciadas con corte a 29 de marzo de 2020) con base en la asignación y atención adelantada por Bogotá Limpia SAS- ESP. Durante el mes de marzo de 2020, en el ASE 4 se atendieron en total 88 especies, de las cuales las más representativas fueron Eugenia con 184 árboles podados que representan el 10,81% del total atendido, seguida de la especie Holly Liso con 166 individuos (9,75%) y Sauco con 162 árboles atendidos (9,52%). ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE CONTINGENCIA POR EMERGENCIA SANITARIA: COVID-19 Teniendo en cuenta las medidas establecidas en el PLAN DE CONTINGENCIA POR EMERGENCIA SANITARIA: COVID-19 para el ASE4, remitido a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP y a la Interventoría Consorcio Proyección Capital mediante el oficio No. 210-20-CLI-BL-RLG del 20 de marzo de 2020, a partir del día 23 de marzo de 2020 se dispuso de una barredora mecánica para cubrir las microrrutas de barrido manual con frecuencia inter diaria (lunes, miércoles y viernes – 135 y martes, jueves y sábado – 246), como un operativo complementario, con el fin de garantizar el cumplimiento del concepto de área limpia. En el anexo 3, carpeta 4.1.3. BARRIDO Y LIMPIEZA, se presenta un informe de seguimiento de GPS, en donde se evidencia la ejecución de la actividad mencionada. ATENCIÓN DE VÍAS NO PAVIMENTADAS En las vías no pavimentadas, Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. presta el servicio de acuerdo con lo establecido en el reglamento técnico operativo. La actividad realizada es despápele mediante rastrillo dentro de las frecuencias establecidas para el servicio de barrido. Es importante precisar que este tipo de vías se encuentran inmersas dentro de las microrrutas, dado que la cantidad de vías sin pavimento en las localidades de Barrios Unidos y Engativá son mínimas. OPERATIVOS ESPECIALES DE LIMPIEZA Se realizaron operativos especiales de limpieza, los cuales consistieron en: Retiro de publicidad exterior visual. Liberación de zonas duras. Operativos especiales de barrido y limpieza. ACTIVIDADES DE LIMPIEZA URBANA ASOCIADAS AL CLUS En el presente numeral se describen las actividades de limpieza urbana ejecutadas en el mes de marzo de 2020, teniendo en cuenta lo definido en la Resolución No. 26 de 2018 (Reglamento Técnico Operativo), las cuales hacen referencia a: Poda de árboles Corte de Césped Lavado de áreas públicas Suministro e instalación de cestas Mantenimiento de cestas DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, REALIZADO POR PARTE DE LA UAESP: VERIFICACIONES SIGAB: De parte de la UAESP se realizaron 4 verificaciones en SIGAB identificando cumplimiento de ruta 411100 donde se encuentra la información completa de las rutas como se evidencia en las siguientes imágenes y tablas: Verificación 1: Tabla N.2 Reporte cumplimiento de ruta SIGAB marzo 2020 Fuente: SIGAB Placa Vehículo Numero Interno Fecha Hora GPS Estado ESN-371 4005 04/03/20 05:38:00 INICIO_RUTA ESN-371 4005 04/03/20 06:09:21 INICIO_RUTA ESN-371 4005 04/03/20 06:19:24 FIN_RUTA ESN-371 4005 04/03/20 06:23:51 INICIO_RUTA Verificación 2: Tabla No. 2.1. Reporte cumplimiento de ruta SIGAB marzo 2020 Placa Vehículo Numero Interno Fecha Hora GPS Fecha Hora Reporte Estado ESN-371 4005 06/03/20 07:20:09 06/03/20 07:20:21 INICIO_RUTA ESN-371 4005 06/03/20 07:55:58 06/03/20 07:56:20 FIN_RUTA ESN-371 4005 06/03/20 07:56:58 06/03/20 07:57:25 INICIO_RUTA ESN-371 4005 06/03/20 07:57:33 06/03/20 07:58:00 FIN_RUTA ESN-371 4005 06/03/20 07:58:03 06/03/20 07:58:26 INICIO_RUTA ESN-371 4005 06/03/20 08:07:24 06/03/20 08:07:43 FIN_RUTA ESN-371 4005 06/03/20 08:09:31 06/03/20 08:09:50 INICIO_RUTA ESN-371 4005 06/03/20 08:11:46 06/03/20 08:12:04 FIN_RUTA ESN-371 4005 06/03/20 08:13:45 06/03/20 08:14:00 INICIO_RUTA Verificación 3: Tabla No. 2.2 Reporte cumplimiento de ruta SIGAB marzo 2020 Fecha Hora GPS Fecha Hora Reporte Tipo Reporte Estado 09/03/20 05:28:15 09/03/20 05:28:27 Cambio dirección INICIO_RUTA 09/03/20 05:28:43 09/03/20 05:28:54 Cambio dirección INICIO_RUTA 09/03/20 06:06:34 09/03/20 06:06:41 Reporte tiempo FIN_RUTA 09/03/20 06:06:51 09/03/20 06:07:00 Cambio dirección INICIO_RUTA 09/03/20 06:23:27 09/03/20 06:23:39 Cambio dirección FIN_RUTA 09/03/20 06:25:19 09/03/20 06:25:38 Cambio dirección INICIO_RUTA 09/03/20 08:46:02 09/03/20 08:46:11 Reporte distancia FIN_RUTA 09/03/20 08:46:18 09/03/20 08:46:32 Reporte distancia INICIO_RUTA 09/03/20 08:46:35 09/03/20 08:46:52 Cambio dirección FIN_RUTA 09/03/20 08:47:09 09/03/20 08:47:25 Reporte distancia INICIO_RUTA 09/03/20 08:47:32 09/03/20 08:47:47 Cambio dirección FIN_RUTA Verificación 4: Tabla No. 2.3 Reporte cumplimiento de ruta SIGAB marzo 2020 Placa Vehículo Fecha Hora GPS Fecha Hora Reporte Sentido Estado ESN-371 11/03/20 05:27:36 11/03/20 05:28:01 Norte INICIO_RUTA ESN-371 11/03/20 05:27:59 11/03/20 05:28:23 Noroccidente FIN_RUTA ESN-371 11/03/20 05:29:00 11/03/20 05:29:17 Norte INICIO_RUTA ESN-371 11/03/20 06:00:38 11/03/20 06:01:00 Suroccidente FIN_RUTA ESN-371 11/03/20 06:01:38 11/03/20 06:02:01 Suroccidente INICIO_RUTA ESN-371 11/03/20 06:11:07 11/03/20 06:11:27 Suroccidente FIN_RUTA ESN-371 11/03/20 06:11:37 11/03/20 06:11:57 Suroccidente INICIO_RUTA ESN-371 11/03/20 06:14:07 11/03/20 06:14:31 Sur FIN_RUTA ESN-371 11/03/20 06:15:21 11/03/20 06:15:46 Nororiente INICIO_RUTA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, REALIZADO POR LA INTERVENTORÍA PROYECCIÓN CAPITAL: VERIFICACIONES DE CAMPO A continuación, se presentan las actividades de verificación en campo del servicio de aseo, realizadas por la Interventoría en el ejercicio de sus obligaciones, las cuales se dividen en: PROGRAMACIÓN DE VERIFICACIONES EN CAMPO DE LA INTERVENTORÍA POR ACTIVIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO. De acuerdo con lo anterior, durante el mes de marzo de 2020 se realizaron las siguientes verificaciones: ACTIVIDAD VERIFICACIONES EJECUTADAS TOTAL, DE VERIFICACIONES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA POR PROGRAMACIÓN OPERATIVOS ESPECIALES Recolección y transporte 238 3 241 Barrido y limpieza (manual y mecánico) 290 68 358 Contenerización 239 5 244 Cuartelillos 9 0 9 Lavado de áreas públicas-PGIRS 16 0 16 Instalación de cestas 0 0 0 Mantenimiento de cestas existentes 1 0 1 Mantenimiento de cestas M-121 4 0 4 Mantenimiento de cestas M-123 31 0 31 Mantenimiento de cestas M-124 21 0 21 Poda de árboles 242 0 242 Corte de césped 360 0 360 Vehículos en el despacho 21 0 21 Seguimiento a vehículos 0 0 0 Total 1.472 76 1.548 Tabla No. 3 Verificaciones en Campo ASE 4 Interventoría (marzo de 2020) De acuerdo con la tabla anterior, la Interventoría ejecutó lo programado y realizó 76 operativos especiales para el periodo de marzo de 2020. En el anexo No.3 Verificaciones de campo se observa el detalle de la información OPERATIVOS ESPECIALES La Interventoría realizó operativos especiales en campo conforme con los cronogramas de actividades especiales de los Concesionarios y solicitudes a la Interventoría emitidas por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP-. (Respuesta de PQR, seguimiento especial a sectores, inauguración de sitios, eventos de afluencia masiva de público, entre otros). En el mes de marzo de 2020, la Interventoría realizó un total de 76 operativos especiales, tal como se detalla a continuación: ACTIVIDAD BARRIOS UNIDOS ENGATIVÁ TOTAL Barrido Manual 21 47 68 Lavado de Contenedores - 3 3 Recolección y Transporte - 3 3 Recolección y Transporte Contenerización - 2 2 Total 21 55 76 Tabla No. 3.1 Operativos Especiales por localidad y componente Interventoría (marzo de 2020) A continuación, se detalla uno de los Operativos Especiales realizado por la Interventoría durante el mes de marzo de 2020: El 14 de marzo de 2020, se realizó verificación del estado del área limpia en inmediaciones del Hospital de Chapinero, con motivo del recorrido realizado por la Alcaldesa Mayor, para verificar el estado de estos establecimientos hospitalarios para la atención de pacientes por la emergencia sanitaria. El prestador atendió las zonas establecidas, garantizando el área limpia. PROGRAMACIÓN ESPECIAL SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN EN LA CICLOVÍA Durante los días festivos del mes de marzo de 2020, en los cuales estuvo habilitada la ciclovía, se programó el seguimiento a su recorrido, comprendido desde la avenida Boyacá entre la calle 26 y el Canal Salitre (calle 86A) y la calle 26 entre la carrera 68 y la carrera 93 en el costado norte. Para dicho seguimiento se programó en la mañana un supervisor realizando al recorrido por la ciclovía de la ciudad durante su desarrollo, básicamente los hallazgos encontrados se refieren a puntos de arrojo clandestino y de residuos domiciliarios que son reportados inmediatamente por el grupo de WhatsApp “OPERADORES DE RECOLECCIÓN” para la acción de los operadores. Igualmente, en la jornada de la tarde se realizó verificación con un supervisor, el cual evidenció algunos puntos con residuos producto de la actividad deportiva adelantada en la mañana, estas evidencias se reportaron en el grupo de WhatsApp “RBL ASE4 Bogotá Limpia” para la acción del operador. VERIFICACIONES SIGAB Durante el mes de marzo de 2020, la Interventoría realizó la verificación de la información reportada por el Concesionario en el SIGAB, específicamente en el módulo de consultas SIGAB/servicios de información/rutas versus el Plan Operativo remitido por el Concesionario con sus correspondientes actualizaciones. El detalle de la información se encuentra en los numerales de recolección y transporte, y barrido y limpieza, este último aplica para la actividad de barrido mecánico. ANÁLISIS POR ACTIVIDAD DEL SERVICIO RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE La actividad de Recolección y Transporte se aplica a todos los residuos sólidos no aprovechables generados por usuarios residenciales y no residenciales en las localidades de Engativá y Barrios Unidos, pertenecientes a la ASE 4, bajo las frecuencias mínimas y los horarios de acuerdo con el Reglamento Técnico Operativo. EJECUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Para el mes de marzo de 2020, se ejecutaron 241 verificaciones relacionadas con la actividad de recolección y transporte en todas las áreas en que la Interventoría realiza seguimiento (Seguridad y salud en el trabajo, Técnico Operativa y Mantenimiento), como se detalla a continuación: LOCALIDAD CANTIDAD DE VERIFICACIONES CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO Engativá 164 31 43 Barrios Unidos 77 17 19 Total 241 48 62 Tabla 3.2 Cantidad de verificaciones Interventoría (marzo de 2020) Durante las verificaciones en campo se identificó un total de 62 hallazgos para el componente técnico operativo, en donde se evidencian con mayor incidencia aquellos relacionados con que no se observa el área limpia, principalmente para la localidad de Engativá con 25 hallazgos y 16 para Barrios Unidos, como se aprecia en la siguiente gráfica: Gráfica 1 Hallazgos con mayor incidencia por localidad para la actividad de recolección y transporte (marzo de 2020) Los hallazgos anteriormente señalados, han sido reportados al Concesionario a través de la matriz interactiva. A continuación, se presenta el reporte del estado de la gestión de estos para el mes de marzo de 2020: MES ESTADO DE HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES TOTAL, DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ SIN GESTIONAR GESTIONADO PRÓRROGA EN REVISIÓN CERRADO DEVUELTO NO APLICA MARZO 2020 62 17 3 0 0 42 0 0 Total, de hallazgos gestionados en el mes 62 17 3 0 0 42 0 0 Tabla 3.3 Cantidad de verificación Interventoría (marzo de 2020 Gestión Matriz Interactiva componente de Recolección y Transporte – marzo de 2020 De la tabla anterior, se evidencia que, para el mes de marzo de 2020, de los hallazgos reportados, diez y siete (17) se encuentran “sin gestionar” y tres (3) hallazgos se encuentran “gestionados”, debido a que se relacionaron en la matriz interactiva en la última semana del mes, por lo cual se encuentra dentro de los términos establecidos para su gestión, estos se reflejarán en el mes siguiente. VERIFICACIONES SIGAB En la verificación del SIGAB adelantada en marzo de 2020, la Interventoría tomó los datos del Plan Operativo presentado previamente y los cruzó con los registros del Sistema de Información de Gestión de Aseo de Bogotá – SIGAB. Lo anterior, con el propósito de identificar el porcentaje de reporte de información, como se observa en el siguiente cuadro: ACTIVIDAD CANTIDAD DE MICRORRUTAS VERIFICADAS PORCENTAJE DE REPORTE DE INFORMACIÓN DE MICRORRUTAS EN SIGAB SEGÚN LA FRECUENCIA ESTABLECIDA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 106 97 % Tabla 3.4 de microrrutas de recolección y transporte verificadas en el SIGAB – Interventoría marzo 2020 *Nota: No se incluyeron las rutas de recolección y transporte de arrojo clandestino Con relación al 3 % restante, es importante aclarar que las actividades de recolección bolsa de barrido, corte césped y poda de árboles, fueron las que presentaron falencias en el reporte de datos en el SIGAB. Lo cual fue comunicado dentro las observaciones del Informe del Concesionario el cual se encuentra en proceso de radicación.

SOLICITUDES DE ACCIONES CORRECTIVAS Para el mes de febrero de 2020 se indica que la Interventoría procedió a formular tres (3) Solicitudes de a Acción Correctiva, cuyos datos se relacionan en la siguiente tabla: Relación de Solicitudes de Acción Correctivas cerradas en el mes de marzo. Para el mes de marzo de 2020 se indica que la Interventoría procedió al cierre de tres (3) Solicitudes de a Acción Correctiva, cuyos datos se relacionan en la siguiente tabla: Tabla 4.1 SAC Abierta mes de marzo Para el mes de marzo de 2020 se indica que la Interventoría procedió a formular cuatro (4) Solicitudes de a Acción Correctiva, cuyos datos se relacionan en la siguiente tabla: SAC No. TEMA GRUPO No. OFICIO INTERVENTORÍA No. RADICADO EN LA UAESP FECHA DE RADICACIÓN UAESP ESTADO ACTUAL ESTADO ACTUAL SACS ABIERTAS SAC 66 Pruebas SIGAB 2.0 SIGAB CPC-ASE4-1448-20 20207000090122 28/02/2020 ABIERTA ANALISIS TI SAC 67 Actividad de recolección y transporte de residuos acumulados por el corte de césped. RECOLECCIÓN YTRANSPORTE CPC-ASE4-1474-20 20207000115832 16/03/2020 ABIERTA ANALISIS T.O SAC 68 Actividad de barrido y limpieza mecánico - Garantía del concepto de área limpia BARRIDO Y LIMPIEZA CPC-ASE4-1473-20 202070000115802 16/03/2020 ABIERTA ANALISIS T.O SAC 69 Incumplimiento compromisos T.I. SIGAB CPC-ASE4-1496-20 N/A 30/03/2020 ABIERTA ANALISIS TI Fuente: Interventoría Consorcio Proyección Capital – CPC – marzo 2020 Estado de las Solicitudes de Acción Correctiva en estado abierta: A corte de este informe se indica que a la fecha el concesionario cuenta con 16 SAC´S en estado abierta, cuya información se relaciona a continuación: En la siguiente gráfica se evidencia que el componte que a la fecha se ha visto más afectado, corresponde al de Barrido y Limpieza con un 23% Tabla 4.2 SAC abiertas pendientes – Interventoría (marzo 2020) SAC No. TEMA GRUPO No. RADICADO EN LA UAESP FECHA DE RADICACIÓN UAESP FECHA DE RESPUESTA CONCESIONARIO ESTADO ACTUAL ESTADO ACTUAL SACS ABIERTAS SAC 21 REQUISITOS TÉCNICOS PARQUE AUTOMOTOR: TUBO DE ESCAPE VEHÍCULOS 20197000056902 18/02/2019 21/02/2019 ABIERTA AVISO INCUMPLIMIENTO SAC 36 Traslados UAESP a Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. INFORMACIÓN 20197000283222 12/07/2019 17/07/2019 ABIERTA SOLICITUD CRONOGRAMA SAC 46 Registro de Información Flota en SIGAB SIGAB 20197000378062 27/09/2019 2/10/2019 ABIERTA AVISO INCUMPLIMIENTO SAC 47 Solicitud de análisis de Información de base de datos del RSDJ INFORMACIÓN 20197000453672 22/10/2019 28/10/2019 ABIERTA EN EJECUCIÓN DE CRONOGRAMA SAC 50 Entregas de Información SIGAB SIGAB 20197000492122 19/11/2019 29/11/2019 ABIERTA AVISO INCUMPLIMIENTO SAC 51 Actualización aforos vencidos Grandes Generadores FINANCIERO 20197000499182 26/11/2019 11/12/2019 ABIERTA EN EJECUCIÓN DE CRONOGRAMA SAC 54 Aplicación del descuento sobre el costo máximo tarifario (DCM FINANCIERO 20197000543362 27/12/2019 15/01/2020 ABIERTA ANALISIS CYF SAC 55 Términos de respuesta solicitud de información. INFORMACIÓN 2019700043402 27/12/2019 3/01/2020 ABIERTA EN CONCERTACIÓN CRONOGRAMA UAESP SAC No. TEMA GRUPO No. RADICADO EN LA UAESP FECHA DE RADICACIÓN UAESP FECHA DE RESPUESTA CONCESIONARIO ESTADO ACTUAL ESTADO ACTUAL SACS ABIERTAS SAC 56 Manejo de vertimientos del área de lavado de vehículos de la base de operaciones. VEHÍCULOS 20207000001992 2/01/2020 9/01/2020 ABIERTA EN CONCERTACIÓN CRONOGRAMA UAESP SAC 58 Falta de respuesta a requerimiento de la Interventoría INFORMACIÓN 20207000011562 10/01/2020 16/01/2020 ABIERTA ANALISIS CYF SAC 60 Falta de respuesta a requerimiento de la Interventoría INFORMACIÓN 20207000027062 17/01/2020 27/01/2020 ABIERTA ANALISIS CYF SAC 65 Lavado de vehículos y equipos (estructural) VEHÍCULOS 20207000080292 24/02/2020 11/03/2020 ABIERTA ANALISIS T.O SAC 66 Pruebas SIGAB 2.0 SIGAB 20207000090122 28/02/2020 9/03/2020 ABIERTA ANALISIS TI SAC 67 Actividad de recolección y transporte de residuos acumulados por el corte de césped. RECOLECCIÓN YTRANSPORTE 20207000115832 16/03/2020 19/03/2020 ABIERTA ANALISIS T.O SAC 68 Actividad de barrido y limpieza mecánico - Garantía del concepto de área limpia BARRIDO Y LIMPIEZA 202070000115802 16/03/2020 20/03/2020 ABIERTA ANALISIS T.O SAC 69 Incumplimiento compromisos T.I. SIGAB N/A 30/03/2020 3/04/2020 ABIERTA ANALISIS TI

APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR (A)

Fecha de aprobación: 06/05/2020 Nombre: Hermes Humberto Forero Moreno Firma __________________________ Nombre de los profesionales que apoyan la supervisión y control del servicio: Nombre: María Elena Poveda Cargo o No. de Contrato: Profesional- Grado 12 - Firma: ____________________