UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

1048

GESTIÓN PARA LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS PRESTADOS EN LOS CEMENTERIOS DE PROPIEDAD DEL DISTRITO CAPITAL

EJE No. 2 Pilar Democracia Urbana

PROGRAMA 13 Infraestructura para el Desarrollo del Hábitat

PROYECTO ESTRATEGICO 132 Gestión para los servicios funerarios distritales

19 de Abril de 2018

Bogotá, D.C.

1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA O NECESIDAD

La infraestructura actual de los cementerios de propiedad del Distrito Capital no cuenta con la capacidad requerida para la prestación integral de los servicios funerarios en éstos (atención funeraria, destino final y post mortem), lo cual implica ampliación, adecuación, restauración y modernización de estos equipamientos, de acuerdo con las normas urbanísticas vigentes y aquellas que las modifiquen, complementen o deroguen.

Adicionalmente, se hace necesario fortalecer la gestión de supervisión, control y evaluación a la operación de los cementerios de propiedad del Distrito Capital a cargo de la UAESP mediante una interventoría que se sume a la labor de supervisión que realiza la Unidad y que garantice altos estándares de calidad a la prestación de este servicio y el uso transparente de los recursos que resultan de dicha operación.

Sociales: Desmejoramiento en las condiciones de acceso de la población pobre y en condición de vulnerabilidad a los servicios de atención funeraria y de destino final, en los cementerios de propiedad del Distrito Capital a cargo de la UAESP.

Territoriales: Impactos negativos de los equipamientos en la estructura urbana, en el espacio público, la salubridad y el medio ambiente. Desequilibrio en las condiciones del mercado regional del servicio funerario y falta de mecanismos y capacidad disponible de bóvedas para la atención en caso de desastres.

Económicos: Dificultad en la formulación de la propuesta económica de los servicios funerarios integrales para lograr un servicio auto sostenible, en los cementerios de propiedad del Distrito Capital.

Ambientales: Afectación a la salubridad pública, sanciones ambientales derivadas de la operación.

2. ANTECEDENTES Y DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL

La prestación de los servicios de inhumación y cremación de cadáveres y restos humanos en el Distrito Capital es llevada a cabo por 19 cementerios, cuatro de los cuales son de propiedad del Distrito Capital; los demás pertenecen a comunidades religiosas y extranjeras, a la curia y a particulares.

La participación de los cementerios de propiedad del Distrito Capital en la prestación del servicio funerario de inhumación y cremación de cadáveres está en un promedio del 54% del total de las defunciones ocurridas en la ciudad de Bogotá.

La prestación de los servicios funerarios integrales en los cementerios de propiedad del Distrito Capital, se realiza en el marco de lo establecido en la Resolución No. 5194 de 2010 de 16 de diciembre de 2010, expedida por el Ministerio de la Protección Social mediante la cual “Por la cual se reglamenta la prestación de los servicios de cementerios, inhumación, exhumación y cremación de cadáveres.” y lo establecido en el Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios - PMCSF (Decreto 313 de 2006).

En ese contexto, el Proyecto de Inversión “Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital” busca armonizar su objetivo con las políticas, objetivos, estrategias y metas del Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios en aras de mejorar las condiciones de acceso de la población a los servicios de atención funeraria y disposición final, mitigar impactos negativos generados por los equipamientos del sector y facilitar su regularización, implementar acuerdos regionales del sector funerario y prever mecanismos para atención a desastres y auto sostenibilidad económica de los servicios funerarios prestados en equipamientos del Distrito.

3. POBLACION Y ZONA AFECTADAS Y/O GRUPO OBJETIVO

La población objetivo de este proyecto corresponde a la totalidad de los habitantes de la ciudad de Bogotá; es así como las cifras que aquí se contemplan, se encuentran proyectadas para las vigencias 2016 a 2020, a saber:

| AÑO | HOMBRE | MUJERES | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 3.862.477 | 4.125.076 | 7.987.553 |
| 2017 | 3.916.071 | 4.182.588 | 8.098.659 |
| 2018 | 3.970.822 | 4.241.334 | 8.212.156 |
| 2020 | 4.083.908 | 4.362.649 | 8.446.557 |

FUENTE: Promedio del porcentaje del crecimiento poblacional de los últimos cinco años tomados de la base de datos de la Secretaría Distrital de Planeación. Construcción propia, Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público -  UAESP. 2016.

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo general

Desarrollar la ampliación y modernización progresiva de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital.

Objetivos específicos

- Ampliar y modernizar de la infraestructura en los cementerios de propiedad del Distrito Capital.

- Construir línea base para la toma de decisiones frente a la cobertura de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del distrito Capital y los subsidios otorgados a la población en condición de vulnerabilidad.

5. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS - JUSTIFICACIÓN TECNICA DEL PROYECTO

Para el fortalecimiento de la gestión del servicio funerario distrital bajo la visión y metas del Plan Maestro y el Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos, se analizaron las siguientes alternativas:

### Alternativa 1. Diversificación de los servicios prestados en los equipamientos de propiedad del Distrito.

Hasta hoy la oferta pública distrital del servicio funerario comprende los componentes de destino final (Inhumación, Cremación y Exhumación); es decir, operar por concesión los cementerios y hornos crematorios, mientras que el sector privado atiende todos los componentes (trámites legales, laboratorio de tanatopraxia, salas de velación, culto y transporte, inhumación, cremación y exhumación) fases del servicio, a los diferentes estratos 1, 2 y 3 del Distrito Capital.

Por tanto, el Distrito determinará la factibilidad de incrementar la oferta del servicio funerario en los cementerios de propiedad del Distrito Capital, adicionando al componente de destino final la atención funeraria, buscando un mayor acceso a la población pobre y en condición de vulnerabilidad a menores costos.

Para ello la UAESP deberá determinar la viabilidad técnica, económica, financiera, legal, social, comercial y ambiental del servicio funerario integral en los cementerios de propiedad del Distrito Capital y, estructurar su prestación mediante un modelo que contenga las siguientes variables: tarifas, niveles de subsidios por estratos socioeconómicos, costos de la prestación del servicio bajo criterios de eficiencia, auto sostenibilidad del servicio, capacidad de pago de los usuarios, suficiencia financiera, capacidad y eficiencia de la inversión pública, impacto social y ambiental, construcción de nuevos equipamientos, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura actual de propiedad del Distrito.

Además, el Distrito deberá promover y fomentar la cultura para la utilización de cremación de cuerpos orientada a disminuir la inhumación de cadáveres que permita mitigar el impacto ambiental, el uso del suelo (POT) y generar capacidad disponible de bóvedas para la atención de emergencias.

### Alternativa 2. Financiación de la demanda del servicio funerario distrital

La demanda del servicio funerario depende de varios factores:

- El tipo y localización de la oferta de servicios

- La cultura funeraria y religiosa

- El estrato socioeconómico del ser fallecido y de sus deudos

- El acceso a la información general del servicio funerario

- Capacidad de pago de los deudos

En relación con este último aspecto, los agentes funerarios privados han venido ofreciendo mecanismos de prepago y seguros exequibles como alternativas de financiación que consultan la posibilidad de acceso al servicio.

Por ello, la oferta distrital deberá incrementarse en función de diversificación de los servicios articulando, en principio, la atención funeraria a la operación, administración y mantenimiento del servicio distrital funerario e incursionando en facilitar las condiciones de acceso al servicio distrital de la población pobre y vulnerable, a través de planes de financiación representados principalmente en los seguros exequibles.

### Alternativa 3. Mejoramiento y adecuación de la infraestructura funeraria distrital

Es notoria la necesidad de adecuar la infraestructura, dadas sus actuales condiciones físicas y el deterioro por su antigüedad. Especialmente, en términos de previsión de riesgos por colapso ante un evento sísmico, pues algunos mausoleos antiguos, no cumplen con las normas de sismo resistencia.

Adicionalmente, si se quiere ofertar el servicio de atención funeraria los cementerios requieren adecuación, ampliar sus instalaciones y para ello es necesario adquirir la totalidad predios necesarios para ampliar las instalaciones existentes.

## Alternativa general seleccionada

La alternativa que reúne las condiciones bajo las cuales el servicio se ve fortalecido es la de diversificación (Alternativa 1). Esta representa para el proyecto y su ejecución la mayor integralidad, por cuanto involucra aspectos concurrentes en el mejoramiento de la prestación del servicio como son: adquisición de predios, adecuación de equipamiento, implementación de sistemas de información y, en general, permite la aplicación de los compromisos consignados en el Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios - PMCSF y el Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Mejor Para Todos.

6. ESTUDIOS QUE RESPALDAN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO

Para la estructuración del Proyecto de Inversión 1048 “Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital”, se ha tomado los siguientes estudios como referentes frente a la modernización del Sistema de Alumbrado Público, a saber:

- Contrato de Consultoría No. 308 de 2014: Actualizar los estudios elaborados del Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP- del Cementerio Central de Bogotá, de acuerdo a la normativa vigente, teniendo como insumo los productos obtenidos en la estructuración del Documento Técnico de Soporte, con el fin de lograr su aprobación ante el Ministerio de Cultura.

- CPS No. 159 de 2015: Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público dando apoyo para la actualización de los estudios técnicos necesarios y lograr así la elaboración del Documento Técnico de Soporte que permita la aprobación y adopción del Plan de Regularización y Manejo del Cementerio Distrital del Sur de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Decreto 430 de 2005 con base en temas urbanos normativos, técnicos y arquitectónicos en instrumentos de planeamiento y componentes institucionales para la implementación de Planes de Regularización y Manejo al igual que en Planes Especiales de Manejo y Protección.

- CPS No. 150 de 2015: Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público para la formulación, actualización, articulación, análisis y asesoría técnica para la aprobación y adopción del Plan de Regularización y Manejo del Cementerio Distrital del Norte de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Decreto 430 de 2005.

- CPS No. 153 de 2015: Prestar los servicios profesionales en arquitectura a la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público para coordinar el proceso de actualización y articulación de estudios técnicos desde la asesoría en la gestión para el proceso de aprobación y adopción del Plan de Regularización y Manejo del Cementerio Distrital del Sur de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Decreto 430 de 2005.

- CPS No. 155 de 2015: Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público para la coadyuvanza y coordinación de la actualización y articulación de estudios técnicos en el proceso de la aprobación y adopción del Plan de Regularización y Manejo del Cementerio Distrital del Norte de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Decreto 430 de 2005 aplicando conocimientos urbanos normativos, técnicos y arquitectónicos en instrumentos de planeamiento y componentes institucionales para la implementación de Planes de Regularización y Manejo al igual que en Planes Especiales de Manejo y Protección.

7. DESCRIPCION DEL PROYECTO

Este proyecto se desarrolla para contar con la diversificación de los servicios prestados en los equipamientos de propiedad del Distrito, durante la vigencia del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos 2016-2020, encaminado especialmente a la modernización de la infraestructura de los cementerios de propiedad del Distrito Capital. Igualmente, orientado a subsidiar los costos del servicio funerario prestado por el Distrito a la población vulnerable de la Ciudad.

## Componentes del Proyecto

Para una mayor comprensión del proyecto de inversión a continuación se describen los seis (6) compontes que lo integran, siendo:

- Atención, Control y Organización Institucional para Apoyo a la Gestión del Distrito

- Gastos de Personal Operativo

- Construcción, adecuación y ampliación de infraestructura propia del sector

- Investigación Básica aplicada y estudios propios del sector

- Adquisición de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos

- Gastos operativos

Los componentes anteriormente descritos en este proyecto de inversión, contribuyen al cumplimiento de la misión y objetivo de la Unidad, como al programa Infraestructura para el desarrollo del Hábitat, establecido en el Plan de desarrollo Bogotá Mejor Para Todos, con el desarrollo de las siguientes líneas base por componente:

### Construcción, adecuación y ampliación de infraestructura propia del sector

- Adecuar, restaurar, ampliar y modernizar la infraestructura requerida para la ampliación de los servicios funerarios prestados en los cuatro cementerios de propiedad del Distrito Capital en concordancia con los planes de regularización y manejo.

### Gastos operativos

- Adquirir elementos requeridos dentro del programa de salud ocupacional para el desempeño de las actividades de supervisión y control del servicio funerario.

- Adquirir materiales y equipos necesarios para el desempeño de las actividades de supervisión y control del servicio funerario.

- Garantizar los recursos necesarios para el pago de los servicios funerarios prestados en el marco de los subsidios funerarios a la población en condición de vulnerabilidad.

### Gastos de Personal Operativo

- Disponer de un equipo técnico y profesional, interdisciplinario para soportar las actividades de planeación, coordinación, supervisión y control del servicio funerario que se presta en los cementerios de propiedad del Distrito.

- Realizar campañas educativas y de divulgación del servicio funerario a cargo de la Unidad.

### Investigación Básica aplicada y estudios propios del sector

- Realizar estudio de vulnerabilidad que orienten frente a la atención de contingencias y desastres relacionados con el servicio funerario en el Distrito Capital.

- Revisar, ajustar e implementar el modelo para la prestación del servicio funerario a cargo de la Unidad.

- Realizar la evaluación del impacto generado por los servicios y los equipamientos de cementerios y servicio funerario sobre la estructura territorial urbano - regional.

- Realizar estudios y diseños para el desarrollo de las obras civiles requeridas para la adecuación, restauración, ampliación y modernización de la infraestructura.

### Atención, Control y Organización Institucional para Apoyo a la Gestión del Distrito

- Ejercer la supervisión e interventoría a la concesión de la operación del servicio funerario en los equipamientos de propiedad del Distrito.

- Adelantar el proceso para concesionar el servicio funerario a cargo de la Unidad.

Realizar reuniones itinerantes con las localidades del Distrito, sobre la implementación del Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios.

8 ASPECTOS INSTITUCIONALES Y LEGALES

La Unidad, a partir del Acuerdo No. 257 de 2006 “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones" y de su artículo “116. Naturaleza, objeto y funciones básicas de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos”, está organizada como una Unidad Administrativa Especial del orden Distrital del Sector Descentralizado por servicios, de carácter eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaría Distrital del Hábitat y tiene por objeto garantizar la prestación, coordinación, supervisión y control de los servicios de recolección, transporte, disposición final, reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos, la limpieza de vías y áreas públicas; los servicios funerarios en la infraestructura del Distrito y del servicio de alumbrado público. Así mismo, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos tiene las siguientes funciones básicas:

a. “Diseñar las estrategias, planes y programas para el manejo integral de los residuos sólidos, alumbrado público y servicio funerario.

b. Dirigir y coordinar la prestación de los servicios públicos propios del manejo integral de residuos sólidos, el servicio de alumbrado público y servicio funerario.

c. Realizar el seguimiento y la evaluación de los servicios propios del manejo integral de residuos sólidos, alumbrado público y servicio funerario.

d. Promover la participación democrática de los usuarios de los servicios a su cargo.”

En cumplimiento de su Misión y objetivos la Unidad debe garantizar la planeación, prestación, coordinación, supervisión y control del servicio funerario en los cuatro equipamientos de propiedad del Distrito Capital: Cementerio Central, Cementerio del Norte, Cementerio Sur y Cementerio Parque Serafín.

Los cementerios de propiedad del Distrito Capital actualmente ofertan los servicios de Inhumación, Exhumación, Cremación y Culto, por lo que se hace necesario incorporar en la oferta distrital los servicios de trámites legales, laboratorio de tanatopraxia y salas de velación, para ello se requiere adecuar la infraestructura en materia de ampliación, restauración y modernización, así como la generación de un modelo para la prestación integral de los servicios y la fijación de las tarifas correspondientes.

9. METAS FÍSICAS DEL PROYECTO

| METAS |
| --- |
| No meta | PROCESO | MAGNITUD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION |
| 1 | Fortalecer | 100 | % | Planeación del servicio y la gestión de control, supervisión y evaluación de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital. |
| 2 | Entregar | 26 | servicios funerarios | integrales prestados en los cementerios de propiedad D.C |
| 3 | Entregar | 4000 | Subsidios | a la población en condición de vulnerabilidad de Bogotá. |

10. BENEFICIOS DEL PROYECTO

Con la ejecución de este proyecto se logrará garantizar a la ciudad de Bogotá el acceso a los servicios funerarios integrales en los cementerios de propiedad del Distrito Capital, con tarifas asequibles para la población con bajos recursos, así como el subsidio funerario a la población en condición de vulnerabilidad.

11. COSTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Cifras en millones de pesos valor presente vigencia 2016

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| $2.860 | $4.365 | $4.469 | $4.470 | $5.192 | $21.355 |

Las Fuente Financiación que permitirá dar alcance a la meta de este Proyecto de Inversión son Otros Distrito y Recursos Administrados.

Cordial Saludo

ANGIE ALEXANDRA HERNANDEZ CASTAÑO

Subdirectora Alumbrado Público y Servicios Funerarios

Gerente Proyecto

ALEJANDRO ENRIQUE LOBO SAGRE

Jefe Oficina Asesora Planeación

Reviso:	Gisela Arias S- Profesional Oficina Asesora Planeación

Mónica Castro M- Contratista Oficina Asesora Planeación

Actualización No 1

31 Octubre de 2016

Traslado Pasivos Exigibles

ANTECEDENTES

Que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, tiene compromiso presupuestales que se adquirieron con el cumplimiento de las formalidades plenas, que deben asumirse con cargo al presupuesto disponible de la vigencia 2016, por cuanto la reserva presupuestal que los respaldó en su oportunidad feneció por no haberse pagado en el transcurso de la misma vigencia fiscal en que se constituyeron, razón por la cual se hace necesario efectuar un traslado presupuestal acreditando el rubro “Pasivos exigibles” por valor de  CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATRO PESOS M/CTE ($46.966.004)

| Código Presupuestal | Objeto | Contracrédito | Crédito | Concepto de Gasto** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Valor | Fuente | Valor | Fuente | Código | Nombre |
| 3 | GASTOS | 46.966.004 | 01-12 | 46.966.004 |  |  |  |
| 3.3 | INVERSIÓN | 46.966.004 | 01-12 | 46.966.004 |  |  |  |
| 3.3.1 | DIRECTA | 46.966.004 | 01-12 |  |  |  |  |
| 3.3.1.15 | Bogotá Mejor Para Todos | 46.966.004 | 01-12 |  |  |  |  |
| 3.3.1.15.02 | Pilar Democracia urbana | 46.966.004 | 01-12 |  |  |  |  |
| 3.3.1.15.02-13 | Infraestructura para el desarrollo | 46.966.004 | 01-12 |  |  |  |  |
| 3.3.1.15.02.13.1048 | GESTIÓN PARA LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS PRESTADOS EN LOS CEMENTERIOS DE PROPIEDAD DEL DISTRITO CAPITAL | 46.966.004 | 01-12 |  |  |  |  |
| 3.3.1.15.02.13.1048.132 | Gestión para los servicios funerarios distritales | 46.966.004 | 01-12 |  |  | 01-01-0096 | 0096 - Construcción, Demolición Y Adecuación De Equipamientos De Servicios Funerarios |
| 3.3.4 | PASIVOS EXIGIBLES |  |  | 46.966.004 | 01-74 |  |  |
|  | TOTAL, MODIFICACION PRESUPUESTAL | 46.966.004 |  | 46.966.004 |  |  |  |

Con base en lo anterior, dentro del marco del cierre presupuestal del 31 de diciembre de 2015 y mediante acta de fenecimiento expedida por la Secretaría Distrital de Hacienda de la misma fecha, los recursos que amparan el contrato de consultoría 165 de 2014 se constituyeron presupuestalmente en Pasivos Exigibles de igual forma el concepto de viabilidad permanece vigente.

ANGIE ALEXANDRA HERNANDEZ CASTAÑO

Subdirectora Alumbrado Público y Servicios Funerarios

Gerente Proyecto

Versión 01 – octubre 31 de 2016

ALEJANDRO ENRIQUE LOBO SAGRE

Jefe Oficina Asesora Planeación

Reviso:	Marcela Bonilla R- Profesional Oficina Asesora Planeación

Mónica Castro M- Contratista Oficina Asesora Planeación

Actualización No 2

21 Diciembre de 2016

Traslado Pasivos Exigibles

ANTECEDENTES

Que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos suscribió con la Secretaría Distrital de Integración Social el Convenio Interadministrativo No. 08 de 2013, con el objeto: “Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y operativos entre la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS y la unidad administrativa especial de servicios públicos - UAESP, para que la SDIS realice la identificación y la UAESP lleve a cabo el reconocimiento y pago del subsidio correspondiente al 90% del costo de los servicios funerarios (cremación, inhumación y exhumación) prestados por el distrito capital, a la población en condiciones de vulnerabilidad que así lo requiera.” Por un valor de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($1,250,000,000.00) para el reconocimiento de subsidios funerarios, de acuerdo a lo establecido en la cláusula cuarta del Convenio Interadministrativo y con un plazo inicial de ejecución de doce (12) meses, siendo el último día de ejecución el 19 de noviembre de 2014.

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

Que el convenio 08 de 2013 se pactó por valor de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. ($1.381.316.480) de los cuales MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($1.250.000.000) corresponden al aporte en recursos y VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS ($27.456.000) aporte en especie ejecutado de la UAESP y CIENTO TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS ($103.860.480) corresponden al aporte en especie hecho por la SDIS, de acuerdo con lo establecido en la cláusula cuarta del Convenio Interadministrativo. Que el plazo de ejecución del convenio fue de doce (12) meses, siendo el último día de ejecución el 19 de noviembre de 2014.

Que de acuerdo con lo estipulado en el acta de liquidación del convenio interadministrativo, el alcance al informe final de supervisión del convenio 08 de 2013 el valor ejecutado debe ser pagado al concesionario Monte Sacro, pues tal como lo establece el contrato N° 311 de 2013 parágrafo primero clausula decima segunda “SERVICIOS SUBSIDIADOS A LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD.-Que el valor total de los servicios, descontado el correspondiente descuento otorgado por el CONCESIONARIO y deducida la parte que les corresponde a los beneficiarios del subsidio, será girado por la UAESP directamente al patrimonio autónomo de acuerdo con lo establecido en el Convenio Interadministrativo No. 08 de 2013, o el instrumento que lo modifique o sustituya, suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP - y la Secretaría Distrital de Integración Social. Los beneficiarios del subsidio efectuarán el pago que les corresponde consignando directamente los recursos en la cuenta del patrimonio autónomo.”,

Que de conformidad con lo establecido en acta de liquidación del contrato 08 de 2013, el valor total ejecutado fue de NOVENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($94.085.448), de los cuales, la Unidad Administrativa de Servicios Públicos, de acuerdo con el reporte del Sistema de Presupuesto Distrital – PREDIS-, pagó al CONCESIONARIO MONTE SACRO la suma de OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE. ($8.505.905) , quedando un saldo a favor de Monte sacro por valor de OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($85.579.543)  los cuales se constituyeron como pasivos exigibles, y el saldo correspondiente a MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS  $1.155.914.552 serán liberados por medio de solicitud de anulación de saldos.

| RELACIÓN DE PAGOS |
| --- |
| Orden de Pago | Valor orden de pago | Fecha |
| 3344 | $ 8,505,905.00 | 18/09/2014 |

Con base en lo anterior, dentro del marco del cierre presupuestal del 31 de diciembre de 2015 y mediante acta de fenecimiento de la misma fecha, los recursos que amparan el Convenio Interadministrativo No. 08 de 2013 se constituyeron presupuestalmente en Pasivos Exigibles.

Dentro del marco del Proyecto de inversión GESTIÓN PARA LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS PRESTADOS EN LOS CEMENTERIOS DE PROPIEDAD DEL DISTRITO CAPITAL - Código presupuestal 3-3-1-15-02-13-1048, se hace necesario reprogramar los recursos de la vigencia 2016 para amparar el pago del pasivo exigible mencionado, según el siguiente movimiento:

| CODIGO | CONCEPTO | CONTRACREDITOS |
| --- | --- | --- |
| 3 | GASTOS | $ 85.579.543 |
| 3-3 | INVERSION | $ 85.579.543 |
| 3-3-1 | DIRECTA | $ 85.579.543 |
| 3-3-1-15 | Bogotá Mejor para Todos | $ 85.579.543 |
| 3-3-1-15-02 | Pilar democracia urbana | $ 85.579.543 |
| 3-3-1-15-02-13 | Infraestructura para el desarrollo del Hábitat | $ 85.579.543 |
| 3-3-1-15-02-13-1048 | Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital | $ 85.579.543 |
| 3-3-1-15-02-13-1048 | Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital | $ 85.579.543 |
| Fuente de Financiación | 01-Recursos del Distrito | $ 85.579.543 |
|  | 12-Otros Distrito | $ 85.579.543 |
| Tipo de Gasto | 02 - Dotación | $ 85.579.543 |
| Componente de Gasto | 06 – Gastos operativos. | $ 85.579.543 |
| Concepto de Gasto | 0250 – Subsidios para Servicios Funerarios | $ 85.579.543 |
| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO |
| 3 | GASTOS | $ 85.579.543 |
| 3-3 | INVERSION | $ 85.579.543 |
| 3-3-4 | PASIVOS EXIGIBLES | $ 85.579.543 |

De igual forma el concepto de viabilidad permanece vigente y las metas del proyecto no se ven afectadas teniendo en cuenta que en el momento de la Armonización el valor del pasivo exigible a tramitar quedo programado, una vez se completara los requisitos en su totalidad.

ANGIE ALEXANDRA HERNANDEZ CASTAÑO

Subdirectora Alumbrado Público y Servicios Funerarios

Gerente Proyecto

Versión 02 – Diciembre 21 de 2016

ALEJANDRO ENRIQUE LOBO SAGRE

Jefe Oficina Asesora Planeación

Reviso:	Marcela Bonilla R- Profesional Oficina Asesora Planeación

Mónica Castro M- Contratista Oficina Asesora Planeación

Actualización No 3

Marzo 2017

Reprogramación Proyecto de Inversión 1048

1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA O NECESIDAD

La infraestructura actual de los cementerios de propiedad de Distrito Capital se encuentra bastante deteriorada por lo que la UAESP identificó la necesidad de revitalizarla, adecuarla y/o restaurarla no solo para prestar los servicios de destino final, sino los servicios funerarios integrales.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

La UAESP revitalizará los Cementerios Distritales, en particular el área que corresponde al Museo Nacional del Cementerio Central; el edificio de ingreso del Cementerio Sur, así como la intervención paisajística de los 4 cementerios distritales. Además, realizará todas las acciones conducentes a configurar un modelo económico y jurídico sostenible y favorable para el Distrito para la implementación de servicios funerarios integrales en el Cementerio Parque Serafín. Estos proyectos tiene como objetivo, mejorar la imagen de los cementerios distritales, posicionarlos como una de las primeras opciones en el mercado funerario y el mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios.

3. INDICADORES

| Metas del producto Plan de Desarrollo | Indicador resultado | LINEA BASE | Tipo de Anualización | INDICADORES | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 166- 26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del Distrito | 139-Número de servicios funerarios integrales prestados | 15 Servicios funerarios ofertados en los cementerios de propiedad del distrito. | SUMA | 15 | 18 | 22 | 24 | 26 | 26 |
| 167- 4.000 subsidios del servicio funerario entregados a población vulnerable de Bogotá | 140-Número de subsidios del servicio funerario entregados a población vulnerable de Bogotá | 2.492 Subsidios prestados en los cementerios del distrito capital | CRECIENTE | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500 | 4.000 |

4. COSTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| No Meta | Meta proyecto de inversión | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 4.000 subsidios del servicio funerario entregados a población vulnerable de Bogotá. | $5.754.191 | $435.606.000 | $1.254.000.000 | $1.281.000.000 | $ 1.309.000.000 |
| 1 | Entregar 26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del Distrito. | $ - | $4.657.863.000 | $1.061.000.000 | $1.093.000.000 | $1.125.000.000 |
| 2 | Fortalecer 100% planeación del servicio y la gestión de control, supervisión y evaluación de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital. | $ 733.921.504 | $3.456.340.000 | $2.154.000.000 | $2.095.000.000 | $2.756.000.000 |
|  | TOTAL | $739.675.695 | $8.549.809.000 | $4.469.000.000 | $4.469.000.000 | $5.190.000.000 |

5. RESERVAS PRESUPUESTALES

| No Meta | Meta proyecto de inversión | Reservas 2016 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 4.000 subsidios del servicio funerario entregados a población vulnerable de Bogotá. | $5.754.191 |
| 2 | Entregar 26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del Distrito. |  |
| 1 | Fortalecer 100% planeación del servicio y la gestión de control, supervisión y evaluación de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital. | $454.281.679 |
|  | TOTAL | $460.035.870 |

ANGIE ALEXANDRA HERNANDEZ CASTAÑO

Subdirectora Alumbrado Público y Servicios Funerarios

Gerente Proyecto

Versión 02 – Marzo de 2017

ALEJANDRO ENRIQUE LOBO SAGRE

Jefe Oficina Asesora Planeación

Reviso:	Marcela Bonilla R- Profesional Oficina Asesora Planeación

Mónica Castro M- Contratista Oficina Asesora Planeación

Actualización No 4

Junio 2017

Traslado entre proyectos de inversión

- ANTECEDENTES

La Unidad a través del proyecto de inversión 1048 "Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital", busca establecer un modelo de gestión institucional, de calidad, eficacia, eficiencia y transparencia para el logro de los objetivos misionales a través del cumplimiento de la meta del proyecto de inversión “Fortalecer 100% planeación del servicio y la gestión de control, supervisión y evaluación de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital”.

La Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público dentro del proyecto de inversión 1048 "Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital" dispone de una apropiación en el concepto del gasto “0001-Interventoría de la concesión de cementerios” de mil seiscientos treinta millones cuatrocientos seis mil pesos m/cte ($1.630.406.000) para atender la interventoría cuyo objeto es “Realizar la interventoría técnica, operativa, social, administrativa, financiera, ambiental, jurídica, de seguridad industrial y de salud ocupacional, relacionadas con el contrato de concesión No. 311 de 2013, suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP – e Inversiones Monte Sacro Ltda., cuyo objeto es “la prestación del servicio de destino final en equipamientos de propiedad del Distrito Capital y su administración, operación, mantenimiento y vigilancia, por un término de cinco (5) años mediante contrato de concesión en concordancia con lo estipulado en el pliego de condiciones, las normas mencionadas en el numeral 1.7, el Plan de Manejo Ambiental, la licencia ambiental, el Manual Operativo y todas aquellas normas pertinentes vigentes que regulen la prestación de este servicio”.

La Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público previendo que al igual que el año 2016, fuera necesario realizar la apertura del concurso de méritos soportado desde el punto de vista presupuestal con lo que se ha denominado por parte de Secretaría Distrital de Hacienda como “proceso en curso”, apropio mil seiscientos treinta millones cuatrocientos seis mil pesos m/cte ($1.630.406.000), sin embargo, dadas las condiciones actuales del contrato de interventoría N° 254 de 2017 es posible realizar una prórroga del mismo, por lo que la programación y ejecución de la vigencia fiscal 2017 será menor, generando un saldo de libre afectación presupuestal en la apropiación de dicho concepto del gasto los cuales podrá ser trasladados al proyecto de inversión 1042 " Fortalecimiento institucional de la gestión pública”, para atender la necesidades de contratación de personal para el segundo semestre de la vigencia 2017.

Los recursos para esta modificación no afectaran la meta producto del plan de desarrollo “26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del distrito” ya que con el costo final de la interventoría estaría cubierto para la vigencia 2017 y una eventual prórroga, así mismo el concepto de viabilidad del proyecto de inversión continua vigente.

Por lo anterior, se solicita el siguiente traslado entre proyectos de inversión del proyecto 1048 al proyecto 1042, según el siguiente cuadro:

| CODIGO | CONCEPTO | CONTRACREDITOS |
| --- | --- | --- |
| 3 | GASTOS | $1.000.000.000 |
| 3-3 | INVERSION | $1.000.000.000 |
| 3-3-1 | DIRECTA | $1.000.000.000 |
| 3-3-1-15 | Bogotá Mejor para Todos | $1.000.000.000 |
| 3-3-1-15-02 | Pilar democracia urbana | $1.000.000.000 |
| 3-3-1-15-02-13 | Infraestructura para el desarrollo del hábitat | $1.000.000.000 |
| 3-3-1-15-02-13-1048 | Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital | $1.000.000.000 |
| Fuente de Financiación | 01- Recursos del Distrito | $1.000.000.000 |
|  | 12- Otros Distritos |  |
| Tipo de Gasto | 05- Administración Institucional | $1.000.000.000 |
| Componente de Gasto | 03 – Atención, control y organización institucional para apoyo a la Gestión del Distrito. | $1.000.000.000 |
| Concepto de Gasto | 0001 – Interventoría de la Concesión de Cementerios. | $1.000.000.000 |
| Meta proyecto de inversión | Fortalecer 100% planeación del servicio y la gestión de control, supervisión y evaluación de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Cápita”. | $1.000.000.000 |

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO |
| --- | --- | --- |
| 3 | GASTOS | $1.000.000.000 |
| 3-3 | INVERSION | $1.000.000.000 |
| 3-3-1 | DIRECTA | $1.000.000.000 |
| 3-3-1-15 | Bogotá Mejor para Todos | $1.000.000.000 |
| 3-3-1-15-07 | Eje 7 - Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | $1.000.000.000 |
| 3-3-1-15-07-42 | 42 - Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía. | $1.000.000.000 |
| 3-3-1-15-07-42-1042 | 1042 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN PUBLICA | $1.000.000.000 |
| Fuente de Financiación | 01-Recursos del Distrito | $1.000.000.000 |
|  | 12-Otros Distrito | $1.000.000.000 |
| Tipo de Gasto | 03 - Recurso Humano | $1.000.000.000 |
| Componente de Gasto | 04 - Gastos de Personal Operativo | $1.000.000.000 |
| Concepto de Gasto | 0098 - Contratación De Personal Para El Apoyo A La Gestión | $1.000.000.000 |
| Meta proyecto de inversión | Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad | $1.000.000.000 |

2. COSTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| No Meta | Meta proyecto de inversión | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 4.000 subsidios del servicio funerario entregados a población vulnerable de Bogotá. | $5.754.191 | $435.606.000 | $1.254.000.000 | $1.281.000.000 | $ 1.309.000.000 |
| 1 | Entregar 26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del Distrito. | $ - | $4.657.863.000 | $1.061.000.000 | $1.093.000.000 | $1.125.000.000 |
| 2 | Fortalecer 100% planeación del servicio y la gestión de control, supervisión y evaluación de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital. | $ 733.921.504 | $2.456.340.000 | $2.154.000.000 | $2.095.000.000 | $2.756.000.000 |
|  | TOTAL | $739.675.695 | $7.549.809.000 | $4.469.000.000 | $4.469.000.000 | $5.190.000.000 |

ANGIE ALEXANDRA HERNANDEZ CASTAÑO

Subdirectora Alumbrado Público y Servicios Funerarios

Gerente Proyecto

Versión 04 – junio de 2017

Reviso:	Marcela Bonilla R- Profesional Oficina Asesora Planeación

Mónica Castro M- Contratista Oficina Asesora Planeación

Actualización No 5

Junio 2017

Pasivo Exigible

1. ANTECEDENTES

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos suscribió con Empresa FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A. – FIDUCOLDEX, el Contrato de encargo fiduciario No. 319 de 2015, cuyo objeto es “Contratar una sociedad fiduciaria para la suscripción de un contrato de encargo fiduciario de administración y pagos, requerida, para que administre los recursos que la unidad administrativa especial de servicios públicos demande para el cumplimiento de sus funciones, en especial los recursos destinados a recolección barrido y limpieza y a los subsidios funerarios, así como el correspondiente pago a terceros.”, por un valor inicial de SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (72.800.000), que el 23 de mayo de 2016 por medio de radico No. 20163010020833 se solito la anulación parcial por SESENTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS (62.044.517) M/CTE al CRP 806 toda vez que el Contrato se suscribió por menor valor, quedando este por un valor final de DIEZ MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE (10.755.483) con plazo a 31 de Diciembre de 2016.

Que las erogaciones que se causaron con ocasión al pago de este contrato se efectuaron con recursos provenientes del Proyecto de Inversión 583-172 “Gestión para los servicios funerarios distritales”, sujetos a la apropiación con Código Presupuestal: 3-3-1-14-01-14-0583, según el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 572 de 2015 y Certificado de Registro Presupuestal No. 806 de 2015.

Dentro del marco del Proyecto de Inversión 1048 "Gestión para la aplicación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital " – Código Presupuestal 3-3-1-15-02-13-1048-132, se hace necesario reprogramar los recursos de la vigencia 2017 para amparar el pago del pasivo exigible mencionado, según el siguiente movimiento:

| CÓDIGO | RUBRO | CONTRA CRÉDITOS |
| --- | --- | --- |
| 3 | GASTOS | $868.360 |
| 3-3 | INVERSIÓN | $868.360 |
| 3-3-1 | DIRECTA | $868.360 |
| 3-3-1-15 | Bogotá Mejor para Todos | $868.360 |
| 3-3-1-15-02 | Pilar democracia urbana | $868.360 |
| 3-3-1-15-02-13 | Infraestructura para el desarrollo del Hábitat | $868.360 |
| 3-3-1-15-02-13-1048-132 | GESTIÓN PARA LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS PRESTADOS EN LOS CEMENTERIOS DE PROPIEDAD DEL DISTRITO CAPITAL. | $868.360 |
| Fuente de Financiación | 12-Otros Distrito | $868.360 |
| Tipo de Gasto | 01- Infraestructura. | $868.360 |
| Componente de Gasto | 01- Construcción, adecuación y ampliación de Infraestructura propia del Sector. | $868.360 |
| Concepto de gasto | 0096- Construcción, demolición y adecuación de equipamientos de servicios funerarios. | $868.360 |
| Meta proyecto de inversión | Entregar 26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del Distrito. |  |

| CODIGO | RUBRO | CREDITOS |
| --- | --- | --- |
| 3 | GASTOS | $868.360 |
| 3-3 | INVERSIÓN | $868.360 |
| 3-3-4 | PASIVOS EXIGIBLES | $868.360 |

2. COSTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

# ANALISIS DEL IMPACTO DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL SOBRE LOS PROYECTOS ESTRATEGICOS

Cuadro No 3 Ajustes de recursos de proyectos estratégicos

*Cifras en millones de pesos

| Proyecto de Inversion | Proyecto Estratégico | Magnitud Total Vigencia | Actualización de la Anualización |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Actual | Nueva | Año1 | Año2 | Año3 | Año4 | Año5 |
| 1048-Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital | 132-gestión para los servicios funerarios distrital |  |  | $739.675.695 | $8.548.945.640 | $4.469.000.000 | $4.469.000.000 | $5.190.000.000 |

Este traslado presupuestal no produce impacto negativo frente al cumplimiento de la meta N° 2 del Proyecto de Inversión 1048, “-Entregar 26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del Distrito.” y de la meta Plan de Desarrollo Distrital “26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del Distrito”, en razón a que el recurso a trasladar corresponde a saldos de libre afectación presupuestal.

ANGIE ALEXANDRA HERNANDEZ CASTAÑO

Subdirectora Alumbrado Público y Servicios Funerarios

Gerente Proyecto

Versión junio de 2017

Elaborado:	Marcela Bonilla R- Profesional Oficina Asesora Planeación

Actualización No 6

24 de julio de 2017

Seguimiento avance Metas Plan de Desarrollo

Segundo reporte SEGPLAN 2017

INTRODUCCIÓN

El Plan de Acción es la herramienta de gestión de las entidades distritales que les permite, bajo su autonomía, orientar los recursos disponibles hacia el cumplimiento de compromisos y responsabilidades de los programas del Plan Distrital de Desarrollo.

A continuación, se muestran los avances obtenidos en el plan de acción componente de inversión y de gestión pública en la entidad a partir de la entrada en vigencia del Plan de Distrital Desarrollo Bogotá mejor para todos 2016-2020.

Plan de acción componente de gestión

| Datos Plan de Desarrollo | Descripción |
| --- | --- |
| Proyecto de Inversión | 2-Democracia Urbana |
| Pilar/Eje | 2-Democracia Urbana |
| Proyecto Estratégico | 132-gestión para los servicios funerarios distrital |
| Programa | 13- Infraestructura para el desarrollo del Hábitat |
| Metas del producto Plan de Desarrollo | 166- 26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del Distrito |
| Indicador resultado | 139-Número de servicios funerarios integrales prestados |
| Línea Base | 15 Servicios funerarios ofertados en los cementerios de propiedad del distrito. |
| Magnitud Programada 2017 | 18 |
| Avance primer trimestre | 11 |

Avance/Logros

La Entidad debe garantizar a la ciudad de Bogotá el acceso a los servicios funerarios integrales en los cementerios de propiedad del Distrito Capital, con tarifas asequibles para la población con bajos recursos.

Al igual que garantizar a la ciudad de Bogotá subsidio funerario a la población en condición de vulnerabilidad.

Se describe a continuación el avance en los servicios funerarios por cementerio y los subsidios otorgados en el primer semestre del 2017:

Número de Inhumaciones – Total 3.879

Cementerio Central: 1069

Cementerio Norte: 1127

Cementerio Sur: 835

Cementerio Serafín: 848

Número de Exhumaciones- Total: 2.579

Cementerio Central: 625

Cementerio Norte: 991

Cementerio Sur: 796

Cementerio Serafín: 167

Número de Cremación- Total: 8.101

Cementerio Central: N.A.

Cementerio Norte: 5.322

Cementerio Sur: 1.739

Cementerio Serafín: 1.040

Número de Culto - Total: 27

Cementerio Serafín: 27

Garantizar a la ciudad de Bogotá el acceso a los servicios funerarios integrales en los cementerios de propiedad del Distrito Capital, con tarifas asequibles para la población con bajos recursos.

.

| Datos Plan de Desarrollo | Descripción |
| --- | --- |
| Proyecto de Inversión | 2-Democracia Urbana |
| Pilar/Eje | 2-Democracia Urbana |
| Proyecto Estratégico | 132-gestión para los servicios funerarios distrital |
| Programa | 13- Infraestructura para el desarrollo del Habitat |
| Metas del producto Plan de Desarrollo | 167- 4.000 subsidios del servicio funerario entregados a población vulnerable de Bogotá |
| Indicador resultado | 140-Número de subsidios del servicio funerario entregados a población vulnerable de Bogotá |
| Línea Base | 2.492 Subsidios prestados en los cementerios del distrito capital |
| Magnitud Programada 2017 | 1000 |
| Avance primer trimestre | 337 |

Avance/Logros

| Descripción | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No Subsidios Autorizados | 29 | 203 | 37 | 197 | 192 | 303 | 1029 |
| No Subsidios No Autorizados | 10 | 13 | 179 | 8 | 20 | 17 | 247 |
| Total | 107 | 216 | 216 | 205 | 2012 | 320 | 1276 |

Los subsidios no autorizados corresponden a las solicitudes que no cumplieron con el lleno de los requisitos como:

- Registro de defunción

- Certificado de libertad y tradición o escritura

- Certificados de procedencia

- Registro Civil de defunción

Se anexa por localidad los subsidios funerarios entregados a población en condición de vulnerabilidad.

Localidad Barrios Unidos 227

Localidad Antonio Nariño 354

Localidad Mártires 128

Localidad Ciudad Bolívar 320

Plan de acción componente de inversión

| 1-Fortalecer 100% planeación del servicio y la gestión de control, supervisión y evaluación de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital. |
| --- |
| Meta Programada 2017 | 100% | Avance junio 2017 | 44% |
|  | $ 3.368.4 |  | $ 1.590,0 |

Avance/Logros

Controlar y evaluar la prestación del servicio funerario, se contrató el 20 de febrero para inicio de actividades del Contrato de Interventoría 244 de 2017, para el primer trimestre se han suscrito a los 13 contratos de prestación de servicios con el fin de realizar la supervisión y control de los servicios públicos a cargo de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público

| 2-Entregar 26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del Distrito. |
| --- |
| Meta Programada 2017 | 18 | Avance junio 2017 | 11 |
|  | $ 4.745.7 |  | $ 237,4 |

Retrasos/Soluciones:

El retraso obedece principalmente a las aprobaciones requeridos por entidades Distritales y del orden Nacional como lo son IDPC y Ministerio de Cultura, y que debe expedir a favor de la UAESP por medio de instrumentos como el plan de regularización y manejo, PRM y el plan especial de manejo y protección, PEMP, para poder realizar la intervención a los Cementerios del Distrito, toda vez que estos son reconocidos como Patrimonio Cultural Distrital y Nacional. La SSFAP está realizando gestiones con entidades como Jardín Botánico, IDPC, Mincultura y Medicina Legal para llevar a cabo la revitalización de los Cementerios del Distrito, por lo cual la articulación institucional se ha convertido en otro de los contratiempos.

| 3-4.000 subsidios del servicio funerario entregados a población vulnerable de Bogotá. |
| --- |
| Meta Programada 2017 | 1.300 | Avance junio 2017 | 1029 |
|  | $ 435,6 |  | $ - |

Avance/Logros

No Subsidios Autorizados 782

No Subsidios No Autorizados 247

Total 1029

Los subsidios no autorizados corresponden a las solicitudes que no cumplieron con el lleno de los requisitos como: (i) Registro de defunción; (ii) Certificado de libertad y tradición o escritura; (ii) Certificados de procedencia; (iv) Registro Civil de defunción

Se anexa por localidad los subsidios funerarios entregados a población en condición de vulnerabilidad.

Localidad Barrios Unidos 227

Localidad Antonio Nariño 354

Localidad Mártires 128

Localidad Ciudad Bolívar 320

La meta programada para el 2017 de entrega de subsidios fue de 1.000, teniendo en cuenta que para el segundo semestre la Subdirección ha entregado 1.029 se reprograma aumentado 300 para la vigencia 2017 y se disminuye en los programado ene l 2018 quedando en 700 subsidios entregados

ANGIE ALEXANDRA HERNANDEZ CASTAÑO

Subdirectora Alumbrado Público y Servicios Funerarios

Gerente Proyecto

Versión 6 -24/07/2017

Elaborado:	Luisa Beltrán-Subdirección de servicios funerarios y alumbrado público

Revisado: 	Marcela Bonilla-Mónica Castro – Oficina Asesora de Planeación

Actualización No 7

31 de enero de 2018

Seguimiento avance Metas Plan de Desarrollo

SEGPLAN 2017

INTRODUCCIÓN

El Plan de Acción es la herramienta de gestión de las entidades distritales que les permite, bajo su autonomía, orientar los recursos disponibles hacia el cumplimiento de compromisos y responsabilidades de los programas del Plan Distrital de Desarrollo.

A continuación, se muestran los avances obtenidos en el plan de acción componente de inversión y de gestión pública en la entidad a partir de la entrada en vigencia del Plan de Distrital Desarrollo Bogotá mejor para todos 2016-2020.

Metas Producto Plan de Desarrollo

| Datos Plan de Desarrollo | Descripción |
| --- | --- |
| Proyecto de Inversión | 2-Democracia Urbana |
| Pilar/Eje | 2-Democracia Urbana |
| Proyecto Estratégico | 132-gestión para los servicios funerarios distrital |
| Programa | 13- Infraestructura para el desarrollo del Hábitat |
| Metas del producto Plan de Desarrollo | 166- 26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del Distrito |
| Indicador resultado | 139-Número de servicios funerarios integrales prestados |
| Línea Base | 15 servicios funerarios ofertados en los cementerios de propiedad del distrito. |
| Magnitud Programada 2017 | 20 |
| Avance cuarto trimestre | 20 |

Avance/Logros

Los servicios funerarios se prestan en los 4 cementerios de propiedad del Distrito Capital. Así:

4- Servicios de Inhumación (Cementerio Central; Norte; Sur; Cementerio Serafin)

4- Servicio de Exhumaciones (Cementerio Central; Norte; Sur; Cementerio Serafin)

3- Servicio de Cremación- (Cementerio Norte; Sur; Cementerio Serafin)

1- Servicio de Culto - (Cementerio Serafin)

4- Servicio asesoría legal- (Cementerio Central; Norte; Sur; Cementerio Serafin)

4- Servicio manejo duelo- (Cementerio Central; Norte; Sur; Cementerio Serafin)

Cuantificación de servicios

4- Servicios de Inhumación – Total: 5.076

4- Servicio de Exhumaciones- Total: 3.348

3- Servicio de Cremación- Total: 10.762

1- Servicio de Culto - Total: 38

4- Servicio asesoría legal- Total: 31

4- Servicio manejo duelo- Total: 115

Distribución por localidad

Localidad Barrios Unidos:  9.665 servicios funerarios

Localidad Mártires: 2.279 servicios funerarios

Localidad Antonio Nariño: 4.704 servicios funerarios

Localidad Ciudad Bolívar: 2.722 servicios funerarios

Se realizaron obras con el fin de mejorar las infraestructura y servicios de los cementerios de propiedad del distrito capital por valor de $2.243.513.154.

Beneficios de la meta para la población, garantizar a la ciudad de Bogotá el acceso a los servicios funerarios integrales en los cementerios de propiedad del Distrito

| Datos Plan de Desarrollo | Descripción |
| --- | --- |
| Proyecto de Inversión | 2-Democracia Urbana |
| Pilar/Eje | 2-Democracia Urbana |
| Proyecto Estratégico | 132-gestión para los servicios funerarios distrital |
| Programa | 13- Infraestructura para el desarrollo del Hábitat |
| Metas del producto Plan de Desarrollo | 167- 4.000 subsidios del servicio funerario entregados a población vulnerable de Bogotá |
| Indicador resultado | 140-Número de subsidios del servicio funerario entregados a población vulnerable de Bogotá |
| Línea Base | 2.492 subsidios prestados en los cementerios del distrito capital |
| Magnitud Programada 2017 | 1.810 |
| Avance cuarto trimestre | 1.810 |

Avance/Logros

Los subsidios entregados a la población vulnerable de la Ciudad en los cuatro equipamientos funerarios de propiedad del Distrito. Fuero 1.810

Se anexa por localidad los subsidios funerarios entregados a población en condición de vulnerabilidad.

Localidad Barrios Unidos: 303

Localidad Antonio Nariño: 680

Localidad Mártires: 217

Localidad Ciudad Bolívar: 610

Metas proyecto de inversión

Avance/Logros

1-Fortalecer 100%   planeación del servicio y la gestión de control, supervisión y evaluación de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital.

Se suscribieron contratos de prestación de servicios con el fin de realizar la supervisión y control de la interventoría de los servicios funerarios y subsidios.

2-Entregar 26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del Distrito.

Análisis reportado en la meta producto

3-4.000 subsidios del servicio funerario entregados a población vulnerable de Bogotá.

Análisis reportado en la meta producto

ANGIE ALEXANDRA HERNANDEZ CASTAÑO

Subdirectora Alumbrado Público y Servicios Funerarios

Gerente Proyecto

Versión 7 -31/01/2018

Elaborado:	Mónica Castro – Contratista Oficina Asesora de Planeación

Revisado: 	Alejandro Enrique Lobo -jefe oficina asesora de planeación

Actualización No 8

28 de febrero de 2018

Reprogramación Metas Plan de Desarrollo

1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA O NECESIDAD

La infraestructura actual de los cementerios de propiedad de Distrito Capital se encuentra bastante deteriorada por lo que la UAESP identificó la necesidad de revitalizarla, adecuarla y/o restaurarla no solo para prestar los servicios de destino final, sino los servicios funerarios integrales.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El Decreto Distrital 190 de 2004, ,en su artículo 1°, numeral 8, establece que el Distrito Capital "promoverá el equilibrio y equidad territorial en la distribución y oferta de bienes y servicios a todos los ciudadanos buscando, entre otros objetivos, disminuir los factores que generan pobreza y vulnerabilidad urbana y/o rural, en especial los relacionados con la acumulación de los impactos y la degradación ambiental; disminuir las causas que generan exclusión, segregación socio-espacial y desigualdad de la población; fomentar una estructura socio espacial de la ciudad que favorezca la cohesión social y espacial y; ejecutar los programas de dotación de equipamientos y mejoramiento integral en las áreas más deficitarias".

El artículo 10°, del Plan de Ordenamiento Territorial POT, establece la política de dotación de equipamientos cuyo objetivo es fortalecer la estructura urbana, la red de ciudades de la región, el centro y las centralidades y las áreas estratégicas de integración regional.

La localización de los equipamientos de destino final en la periferia de la ciudad y en los municipios vecinos, posteriormente absorbidos por el crecimiento urbano y la localización espontánea de los equipamientos de atención funeraria cerca de los hospitales y lejos de los cementerios, unida a la ausencia de normas urbanísticas para estos equipamientos, ha conducido a una oferta no regularizada y que en ocasiones genera impactos negativos en la movilidad y el espacio público.

Los nuevos equipamientos de atención funeraria que se construyan en los nodos establecidos beneficiarios las acciones urbanísticas, y en virtud de ello quedan sometidos a las cargas establecidas en materia de plusvalías, cesiones obligatorias gratuitas y compensaciones según la reglamentación que se defina en cada actuación urbanística.

Atención Funeraria. Servicios prestados en equipamientos de servicios funerarios, al ser humano fallecido y a sus deudos, a partir del deceso e incluye, trámites legales y/o forenses, transporte, laboratorio de tanatopraxia y conexos, sala de velación, servicio religioso, destino final, y servicios complementarios.

Equipamientos del Servicio Funerario. Corresponde a las instalaciones, edificaciones, destinadas exclusivamente a la prestación del servicio funerario, comprende laboratorios de tanatopraxia, salas de velación y cementerios de cualquier tipo, así como, los destinados al servicio post mortem, donde se inhuman y/o conservan restos y/o cenizas humanas.

Servicio de Destino Final. Servicios prestados en equipamientos de cementerios, incluye los siguientes procedimientos: inhumación en bóveda, inhumación subterránea (lote - tumba), cremación del cadáver o restos humanos, exhumación e inhumación en osarios y/o cenizarios.

Servicio Fúnebre o Funerario. Servicio integrado por los siguientes componentes: a) Atención funeraria

b) Destino final de seres humanos fallecidos.

Estructuración de un sistema único de información del sector funerario.

Artículo 14. Estrategia de diversificación de los servicios prestados en los equipamientos de propiedad del Distrito. Esta estrategia busca ampliar los tipos de servicios funerarios ofrecidos en los cementerios distritales para reducir los precios ofrecidos a la población pobre y vulnerable, disminuyendo los costos de transporte a los usuarios y del ser humano fallecido. Esta diversificación requiere adecuar los equipamientos distritales, mediante la ejecución de planes de regularización y manejo donde se incentive la inversión privada en construcción de equipamientos de atención funeraria, se mejore el espacio público y la calidad de las instalaciones ofrecidas.

Artículo 15. Programa de la Estrategia de diversificación de los servicios prestados en los equipamientos de propiedad del Distrito. Esta estrategia se estructura mediante el siguiente programa:

Adecuación de los equipamientos de propiedad del Distrito.

Artículo 16. Programa de adecuación de los equipamientos de propiedad del Distrito. En el marco de este programa se adelantarán las actividades con los siguientes propósitos.

1. Revitalizar el Cementerio Central como nodo de servicios funerarios para su articulación al Plan de Renovación urbana del centro de la ciudad, de tal forma que se fortalezca su papel histórico, cultural, simbólico y patrimonial.

2. Mejorar el entorno y la conectividad del Cementerio Central con los demás elementos del patrimonio cultural y recreacional del centro. Dotarlo de servicios complementarios, y constituir en una alternativa para ubicar nuevos equipamientos.

3. Propender porque los nuevos equipamientos ofrecidos aporten al valor simbólico del actual cementerio, introduciendo elementos contemporáneos para lograr un conjunto armónico entre el pasado y el presente, y así fomentar las visitas del público a este elemento de la historia urbana.

4. Ampliar la oferta de atención funeraria en los cementerios del sur y del norte, para mejorar la calidad de los servicios a la población. En el cementerio del norte la intervención se programa como factor dinamizador de la renovación urbana en los frentes de las troncales de Transmilenio. En el cementerio del sur se adquirirán las áreas aledañas para la ubicación de servicios de atención funeraria a fin de reducir costos de oferta y desplazamiento de los usuarios del equipamiento.

Artículo 17. Estrategia de estructuración legal, administrativa y financiera de las nuevas concesiones de los equipamientos de propiedad del Distrito, bajo parámetros de inclusión social. Esta estrategia busca analizar alternativas de contratación más eficiente para mejorar el acceso de la población de los estratos 0, 1, 2 y 3 a los servicios funerarios ofrecidos por el Distrito Capital. Por tanto, en la estructuración legal, administrativa y financiera de las nuevas concesiones de equipamientos de cementerios de propiedad del Distrito se buscará:

- Vincular los servicios de atención funeraria a los de destino final para que los usuarios puedan acceder a menor tarifa por el servicio pleno.

Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura en los cementerios de propiedad del Distrito.

Artículo 30. Programa de Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura en los cementerios de propiedad del Distrito.

Corto plazo:

Meta 1: Adecuar del 100% de los cementerios de propiedad del Distrito con base en los planes de regularización y manejo.

Meta 2: Incluir la oferta de atención funeraria en los 4 cementerios

Meta 3: Ofrecer el servicio de cremación en el cementerio central.

Meta 16: Logar que el 100% de los servicios funerario prestados en los equipamientos de propiedad del Distrito cuenten con costos y tarifas más bajos del mercado y con el mayor cubrimiento de la población vulnerable de Bogotá.

3. INDICADORES

Indicadores Metas producto Plan de Desarrollo

Indicadores Producto, Metas y Resultado (P.M.R)

4. COSTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Fuentes de financiación: 12-Otros Distritos; 147-otros recursos del balance de destinación especifica; 490-Rendimientos Financieros de libre Destinación; 21- Administrados de la libre destinación y 20- Administrados de Destinación Especifica

4. Plan de Acción Actividades

Se describen las actividades que darán cumplimiento a los indicadores de producto para el logro de las metas del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”, para la elaboración de las actividades se construyó teniendo en cuenta los objetivos estratégicos y las dimensiones del Modelo de Transformación.

Objetivo estratégico: 'Modelo Integral de Prestación del Servicio.”

Dimensiones Modelo de Transformación: Dimensión Relacional y Dimensión Arquitectura Organizacional

ANGIE ALEXANDRA HERNANDEZ CASTAÑO

Subdirectora Alumbrado Público y Servicios Funerarios

Gerente Proyecto

Versión 08 – febrero 28 de 2018

Elaborado	: Mónica Castro Martínez-Contratista Oficina Asesora de Planeación

Reviso	:  Luisa Fernanda Beltrán- Profesional subdirección de servicios funerarios y alumbrado público

Actualización No 9

8 de marzo de 2018

Reducción Presupuestal

# ANTECEDENTES

El Acuerdo 5 de 1998 del Concejo Distrital establece que en cada vigencia el Gobierno Distrital reducirá el presupuesto de gastos de funcionamiento cuando las reservas constituidas por ellos, supere el 4% del presupuesto del año inmediatamente anterior. Igual operación realizará sobre las apropiaciones de inversión, cuando la reserva para tal fin exceda el 20% del presupuesto de inversión del año anterior.

La resolución SHD 191 de 2017- Manual Operativo Presupuestal señala que “En caso de que el indicador general supere los porcentajes, se aplicara la reducción presupuestal a más tardar el 30 de abril del año en curso”

| Con base en las anteriores normas la SHD expidió la Circular N° 002 del 27 de febrero de 2018, por medio de la cual indica la cantidad en que cada una de las entidades del Distrito debe solicitar la reducción presupuestal, correspondiéndole a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos la suma de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES ($538.000.000) M/CTE, en el presupuesto de inversión, detallados de la siguiente manera: DISTRIBUCIÓN POR PROYECTOS PARA REDUCCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN |
| --- |
| PROYECTO | RESERVA CONSTITUIDA | A REDUCIR |
| 1048 | 3.169.434.866 | 84.256.542 |
| 1109 | 13.799.367.460 | 366.843.627 |
| 1045 | 1.996.293.464 | 53.069.645 |
| 1042 | 1.272.572.672 | 33.830.186 |
| TOTAL | 20.237.668.462 | 538.000.000 |

# JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-UAESP, revisó cada uno de sus proyectos de inversión: 1109-Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región; 1048-Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital; 1045-Gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público en Bogotá - D.C y 1042-Fortalecimiento institucional en la gestión pública, aplicando de manera proporcional el porcentaje de reducción en función de la cuantía de reservas constituidas.

En consonancia con lo anterior, para cada proyecto se encuentra el detalle de reducción que se aplicará a cada una de las metas:

| Proyecto: 1048-Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital | Reducción $84.256.542 |
| --- | --- |

Meta 2: Fortalecer 100 % la planeación del servicio y la gestión de control, supervisión y evaluación de la prestación de los Servicios Funerarios en el Distrito Capital Se reduce en $84.256.542, el concepto del gasto 0001 - Interventoría de la concesión de Cementerios. Esta reducción no afectara las metas producto del plan de desarrollo, en razón a que el estudio y análisis de la necesidad realizados por la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Públicos para la contratación de la interventoría proyecta un bajo incremento al valor programado para la presente vigencia.

| CONTRACREDITOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ESTRUCTURA PLAN DE DESARRILLO | $ Corrientes |
| Eje estructurante | 2 | Pilar Democracia Urbana |  |
| Programa | 13 | Infraestructura para el Desarrollo del Hábitat |  |
| Proyecto de inversión | 1048 | Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital |  |
| Proyecto estratégico | 132 | Gestión para los servicios funerarios distrital |  |
|  |  | Rubro ( 3-3-1-15-02-13-1048-132) | 84.256.542 |
| TOTAL CONTRA CRÉDITOS | 84.256.542 |

| CÓDIGO | RUBRO | CONTRACRÉDITOS |
| --- | --- | --- |
| 3 | GASTOS | $84.256.542 |
| 3-3 | INVERSIÓN | $84.256.542 |
| 3-3-1 | DIRECTA | $84.256.542 |
| 3-3-1-15 | Bogotá mejor para todos | $84.256.542 |
| 3-3-1-15-02 | Pilar Democracia urbana | $84.256.542 |
| 3-3-1-15-02-13 | Infraestructura para el desarrollo | $84.256.542 |
| 3-3-1-15-02-13-1048-132 | Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital. | $84.256.542 |
| Fuente de Financiación | 01-Recursos del Distrito | $84.256.542 |
| Tipo de Gasto | 05 - Administración institucional | $84.256.542 |
| Componente de Gasto | 03 - Atención, Control y Organización Institucional para Apoyo a la gestión del Distrito | $84.256.542 |
| Concepto de gasto | 0001 - Interventoría de la concesión de cementerios | $84.256.542 |
| Meta proyecto de inversión | 2-Fortalecer 100 % la planeación del servicio y la gestión de control, supervisión y evaluación de la prestación de los Servicios Funerarios en el Distrito Capital | $84.256.542 |

# ANALISIS DEL IMPACTO DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL SOBRE LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Ajustes de recursos de proyectos estratégicos

| Proyecto de Inversión | Proyecto estratégico | Magnitud total vigencia | Actualización de la anualización |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Actual | Nueva | Año1 | Año2 | Año3 | Año4 | Año5 |
| 1048-Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital | 132-gestión para los servicios funerarios distrital | 23 | 23 | $ 740 | $ 7.549 | $ 5.833 | $ 4.469 | $ 5.190 |

# CONCEPTO DE VIABILIDAD

El concepto de viabilidad continua vigente para la vigencia 2018

- JUSTIFICACIÓN LEGAL

Analizada la necesidad y condiciones para realizar esta modificación presupuestal entre rubros, ésta se puede realizar, de conformidad con el Decreto 714 de 1996 que en su artículo 63º.- “De las Modificaciones Presupuestales”, establece: “Cuando fuere necesario aumentar o disminuir la cuantía de las apropiaciones, cancelar las aprobadas o establecer otras nuevas, podrán hacerse las correspondientes modificaciones al presupuesto mediante traslados, créditos adicionales y la cancelación de apropiaciones según lo siguiente“ a. Traslado Presupuestal. Es la modificación que disminuye el monto de una apropiación para aumentar la de otra, en la misma cuantía”.

ANGIE ALEXANDRA HERNANDEZ CASTAÑO

Subdirectora Alumbrado Público y Servicios Funerarios

Gerente Proyecto

Versión 09 – marzo 08 de 2018

Actualización No 10

13 de marzo de 2018

Pasivos Exigibles

PASIVO 1 -    2C INGENIEROS S. A, POR VALOR DE TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($33.300.950)

# ANTECEDENTES

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos suscribió con Empresa 2C INGENIEROS S. A, el Contrato de consultoría No. 166 de 2014, cuyo objeto es “REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL SOBRE EL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD MEDIANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA N° 003 DE 2013 PARA LA ADECUACIÓN, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MATERIALES DE OBRA Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA EL EDIFICIO DE LAS SALAS DE VELACIÓN, LABORATORIO DE TANATOPRAXIA Y MORGUE, EN EL CEMENTERIO PARQUE SERAFÍN, NECESARIOS PARA DAR EN USO LA INFRAESTRUCTURA UBICADA  EN LA AVENIDA CALLE 71 SUR # 4 - 09, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C...”, por un valor inicial de OCHENTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS  M/CTE (89.053.200).

El 12 de diciembre de 2014 se realizó PRÓRROGA NO. 01 Y ADICIÓN PRESUPUESTAL NO. 01 AL CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 166 DE 2014, EL CUAL TIENE POR OBJETO: ¿REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL SOBRE EL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD MEDIANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN N° 003 DE 2013, PARA LA ADECUACIÓN, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MATERIALES DE OBRA Y EQUIPOS INDUSTRIALES PARA EL EDIFICIO DE LAS SALAS DE VELACIÓN, LABORATORIO DE TANATOPRAXIA Y MORGUE EN EL CEMENTERIO PARQUE SERAFÍN, NECESARIOS PARA DAR EN USO LA INFRAESTRUCTURA UBICADA EN LA AVENIDA CALLE 71 SUR N° 4-09, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.¿., por valor de VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($24.395.630).

Quedando el Contrato de Consultoría no. 166 de 2014 con un valor final de CIENTO TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE. ($113.448.830) con plazo a 31 de diciembre de 2016.

Que las erogaciones que se causaron con ocasión al pago de este contrato se efectuaron con recursos provenientes de los Proyectos de Inversión 583-172 “Gestión para los servicios funerarios distritales”, sujetos a la apropiación con Código Presupuestal: 3-3-1-14-01-14-0583, según los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 170 de 2014 / 738 de 2014 y Certificados de Registro Presupuestal No. 458 de 2014 / 1039 de 2014.

# JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

Con base en lo anterior, dentro del marco del cierre presupuestal del 31 de diciembre de 2015 y mediante acta de fenecimiento de la misma fecha, los recursos que amparan el Contrato de consultoría No. 166 de 2014, se constituyeron presupuestalmente en Pasivos Exigibles, por un valor 1de TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($33.300.950). Por tal motivo se hace necesario transferir los recursos de la vigencia 2018 al rubro 3-3-4 Pasivos exigibles para cumplir con el compromiso contractual.

Según acta de liquidación con fecha del 2 de febrero de 2018 el saldo a favor del contratista era de TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($33.300.950).

En ese sentido, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, de acuerdo con el reporte del Sistema de Presupuesto Distrital – Predis, canceló al contratista la suma de OCHENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($80.147.880), de conformidad con lo pactado en la forma de pago del Contrato de consultoría No. 166 de 2014, según el siguiente cuadro:

Que dentro del marco del cierre presupuestal del 31 de diciembre de 2015 y mediante acta de fenecimiento de la misma fecha, el saldo de los recursos que amparan el Contrato de Consultoría No. 166 de 2014, se constituyeron presupuestalmente en Pasivos Exigibles, por un valor de Según acta de liquidación con fecha del 2 de febrero de 2018 el saldo a favor del contratista era de TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($33.300.950).

Que la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público debe realizar un traslado presupuestal del Proyecto 1048 "Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital"; al Rubro 3-3-4 Pasivos Exigibles, por el valor que se adeuda al contratista, con la Fuente Otros Distrito en la suma Según acta de liquidación con fecha del 2 de febrero de 2018 el saldo a favor del contratista era de TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($33.300.950), para respaldo del pago al compromiso derivado del Contrato de consultoría No. 166 de 2014.

Que para respaldar el compromiso pendiente a favor de la Empresa 2C INGENIEROS S. A se expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 513 de fecha 09 de febrero de 2018, código: 3-3-4 “Pasivos exigibles” con fuente Otros Distritos.

PASIVO 2 -  UNIÓN TEMPORAL PROINPRO CONSTITUIDA POR LAS SOCIEDADES PRODUCTOS INDUSTRIALES S.A.S (PROINDUL) Y PRODUCTOS Y PROCESOS INDUSTRIALES (PROPINSA) S.A, POR VALOR DE DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($12.449.058)

# ANTECEDENTES

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos suscribió con Empresa  UNIÓN TEMPORAL PROINPRO constituida por las sociedades PRODUCTOS INDUSTRIALES S.A.S (PROINDUL) y PRODUCTOS Y PROCESOS INDUSTRIALES (PROPINSA) S.A, el Contrato de Suministro No. 262 de 2015, cuyo objeto es “REALIZAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA HORNOS CREMATORIOS PARA LOS CEMENTERIOS DISTRITALES NORTE Y SUR ASÍ MISMO, CAPACITAR A LOS FUNCIONARIOS Y/O CONTRATISTAS DE LA UAESP ENCARGADOS DE OPERAR LOS HORNOS CREMATORIOS, RESPECTO DEL ADECUADO USO, CUIDADOS BÁSICOS Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS SUMINISTRADOS..”, por un valor inicial de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS  M/CTE (1.599.836.631). El 26 de agosto de 2016 se realizó Adición No. 1, por valor de CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($54.041.675), en la cual se modificó la CLAUSULA CUARTA al Contrato de Suministro No. 262 de 2015, de la siguiente manera:

CLAUSULA CUARTA. MODIFICAR: La cláusula CUARTA del Contrato de Suministro No. 262 de 2015 adicionando las siguientes obligaciones.

“…

30 - Ampliar la terraza o plataforma del Cementerio Distrital del Norte para cubrir la toma de muestras de la chimenea de uno de los nuevos hornos crematorios acorde a la distribución.

31 - Instalar una plataforma y escalera, lo que incluye terrazas auxiliares para mantenimiento en el Cementerio Distrital del Sur; debido a que en este Cementerio solo operaba un horno crematorio y en cumplimiento al mencionado contrato de suministro no sólo se remplazó el horno crematorio, sino que se instalará otro horno en el Cementerio Distrital del Sur lo que reducirá la carga que presenta actualmente la operación en el Cementerio Distrital del Norte.

Quedando el Contrato de Suministro No. 262 de 2015 con un valor final de MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS (1.653.878.306) con plazo a 31 de diciembre de 2016.

Que las erogaciones que se causaron con ocasión al pago de este contrato se efectuaron con recursos provenientes de los Proyectos de Inversión 583-172 “Gestión para los servicios funerarios distritales”, sujetos a la apropiación con Código Presupuestal: 3-3-1-14-01-14-0583, según el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 572 de 2015 y Certificado de Registro Presupuestal No. 806 de 2015, y 1048 "Gestión para la aplicación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital " – Código Presupuestal 3-3-1-15-02-13-1048-132, según el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 400 de 2016 y Certificado de Registro Presupuestal No. 469 de 2016.

# JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

Con base en lo anterior, dentro del marco del cierre presupuestal del 31 de diciembre de 2016 y mediante acta de fenecimiento de la misma fecha, los recursos que amparan el Contrato de Suministro No. 262 de 2015, se constituyeron presupuestalmente en Pasivos Exigibles, por un valor de CIENTO CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($105.941.989). Por tal motivo se hace necesario transferir los recursos de la vigencia 2017 al rubro 3-3-4 Pasivos exigibles para cumplir con el compromiso contractual.

Según acta de liquidación con fecha del 1 de septiembre de 2017 el saldo a favor del contratista era de ($159.983.664) posterior a esta fecha se cancela con la orden de pago No. 2521 del 5 de octubre de 2017 la suma de ($54.041.675) quedando como saldo final a favor del contratista ($105.941.989).

En ese sentido, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, de acuerdo con el reporte del Sistema de Presupuesto Distrital – Predis, canceló al contratista la suma de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($1.547.936.317), de conformidad con lo pactado en la forma de pago del Contrato de Suministro No. 262 de 2015, según el siguiente cuadro:

Que dentro del marco del cierre presupuestal del 31 de diciembre de 2016 y mediante acta de fenecimiento de la misma fecha, el saldo de los recursos que amparan el Contrato de Suministro No. 262 de 2015, se constituyeron presupuestalmente en Pasivos Exigibles, por un valor de CIENTO CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. ($105.941.989). distribuidos por fuente de la siguiente forma:

- $93.492.931 Fuente Recursos Administrados

- $12.449.058 Fuente Otros Distritos

Que el valor de la fuente 03-21 NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS ($93.492.931) fue programado como Pasivo Exigible en el Presupuesto de la actual vigencia fiscal, por lo cual puede adelantarse el pago de esta suma, en tanto se realiza la gestión de modificación presupuestal ante la Secretaria Distrital de Hacienda y Secretaria Distrital de Planeación para el saldo financiado con la fuente Otros Distritos ($12.449.058).

Que la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público debe realizar un traslado presupuestal del Proyecto 1048 "Gestión para la aplicación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital"; al Rubro 3-3-4 Pasivos Exigibles, por el valor que se adeuda al contratista, con la Fuente Otros Distrito en la suma de DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($12.449.058) para respaldo del pago al compromiso derivado del Contrato el Contrato de Suministro No. 262 de 2015.

Que para respaldar el compromiso pendiente a favor de la Empresa UNIÓN TEMPORAL PROINPRO se expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 499 de fecha 01 de febrero de 2018, código: 3-3-4 “Pasivos exigibles” con fuente recursos Administrados por la suma de NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS M/CTE. ($93.492.931) y Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1046 de fecha 14 de diciembre de 2017 por valor de DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($12.449.058) con fuente Otros Distritos.

PASIVO 3 -  PASIVOS EXIGIBLES POR VALOR DE VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($21.424.481 VARIOS TERCEROS

- ANTECEDENTES

  - Pasivo exigible contrato de prestación de servicios No. 150 de 2015

El 27 de mayo de 2015, la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS -UAESP, suscribió con LILIANA PATRICIA MIRANDA RUIZ el contrato de prestación de servicios No. 150 de 2015, con el objeto de: “Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público para la formulación, actualización, articulación, análisis y asesoría técnica para la aprobación y adopción del Plan de Regularización y Manejo del Cementerio Distrital del Norte de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Decreto 430 de 2005.”, por un valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL  PESOS M/CTE ($ 49.728.000), con un plazo de ejecución inicial de ocho (8) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, de acuerdo con el reporte del Sistema de Presupuesto Distrital – Predis, canceló al contratista la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($43.926.400.00), quedando un saldo pendiente por cancelar de CINCOMILLONES OCHOCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS PESOS MTCE ($5.801.600), los cuales se constituyeron como Pasivo Exigible mediante acta de fenecimiento de 2016.

Las erogaciones que se causaron con ocasión al pago de este contrato se efectuaron con recursos provenientes del Proyecto de Inversión 583-172 “Gestión para los servicios funerarios distritales”, sujetos a la apropiación con Código Presupuestal: 3-3-1-14-01-14-0583, según el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 235 de 2015 y Certificado de Registro Presupuestal No. 291 de 2015.

  - Pasivo exigible contrato de prestación de servicios No. 153 de 2015

El 28 de mayo de 2015, la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS -UAESP, suscribió con WALTER  LOPEZ BORBON el contrato de prestación de servicios No. 153 de 2015, con el objeto de: “Prestar los servicios profesionales en arquitectura a la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público para coordinar el proceso de actualización y articulación de estudios técnicos desde la asesoría en la gestión para el proceso de aprobación y adopción del Plan de Regularización y Manejo del Cementerio Distrital del Sur de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Decreto 430 de 2005.”, por un valor de CUARENTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($ 43.097.600), con un plazo de ejecución inicial de ocho (8) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, de acuerdo con el reporte del Sistema de Presupuesto Distrital – Predis, canceló al contratista la suma de, TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($36.273.813.00), quedando un saldo pendiente por cancelar de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MTCE ($6.823.787), los cuales se constituyeron como Pasivo Exigible mediante acta de fenecimiento de 2016.

Las erogaciones que se causaron con ocasión al pago de este contrato se efectuaron con recursos provenientes del Proyecto de Inversión 583-172 “Gestión para los servicios funerarios distritales”, sujetos a la apropiación con Código Presupuestal: 3-3-1-14-01-14-0583, según el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 238 de 2015 y Certificado de Registro Presupuestal No. 297 de 2015.

  - Pago del pasivo exigible contrato de prestación de servicios No. 155 de 2015

El 01 de junio de 2015, la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS -UAESP, suscribió con JAIRO FERNANDO RUBIO FORERO el contrato de prestación de servicios No. 155 de 2015, con el objeto de: “Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público para la coadyuvanza y coordinación de la actualización y articulación de estudios técnicos en el proceso de la aprobación y adopción del Plan de Regularización y Manejo del Cementerio Distrital del Norte de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Decreto 430 de 2005 aplicando conocimientos urbanos normativos, técnicos y arquitectónicos en instrumentos de planeamiento y componentes institucionales para la implementación de Planes de Regularización y Manejo al igual que en Planes Especiales de Manejo y Protección.”, por un valor de CUARENTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($ 43.097.600), con un plazo de ejecución inicial de ocho (8) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, el saldo total, de acuerdo con el reporte del Sistema de Presupuesto Distrital – Predis, canceló al contratista la suma de CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTE DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($41.122.293.00), quedando un saldo pendiente por cancelar de UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS MTCE ($1.975.307), los cuales se constituyeron como Pasivo Exigible mediante acta de fenecimiento de 2016.

Las erogaciones que se causaron con ocasión al pago de este contrato se efectuaron con recursos provenientes del Proyecto de Inversión 583-172 “Gestión para los servicios funerarios distritales”, sujetos a la apropiación con Código Presupuestal: 3-3-1-14-01-14-0583, según el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 240 de 2015 y Certificado de Registro Presupuestal No. 300 de 2015.

  - Pasivo exigible contrato de prestación de servicios No. 159 de 2015

El 5 de junio de 2015, la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS -UAESP, suscribió con HAROLD DE JESUS GONZALEZ MOSCARELLA el contrato de prestación de servicios No. 159 de 2015, con el objeto de: “Prestar los servicios profesionales a la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público dando apoyo para la actualización de los estudios técnicos necesarios y lograr así la elaboración del Documento Técnico de Soporte que permita la aprobación y adopción del Plan de Regularización y Manejo del Cementerio Distrital del Sur de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Decreto 430 de 2005 con base en temas urbanos normativos, técnicos y arquitectónicos en instrumentos de planeamiento y componentes institucionales para la implementación de Planes de Regularización y Manejo al igual que en Planes Especiales de Manejo y Protección..”, por un valor de CUARENTA Y TRES MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($ 43.097.600), con un plazo de ejecución inicial de ocho (8) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, de acuerdo con el reporte del Sistema de Presupuesto Distrital – Predis, canceló al contratista la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($36.273.813.00) el saldo total, que se debe cancelar al contratista es de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MTCE ($6.823.787), los cuales se constituyeron como Pasivo Exigible mediante acta de fenecimiento de 2016.

Las erogaciones que se causaron con ocasión al pago de este contrato se efectuaron con recursos provenientes del Proyecto de Inversión 583-172 “Gestión para los servicios funerarios distritales”, sujetos a la apropiación con Código Presupuestal: 3-3-1-14-01-14-0583, según el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 239 de 2015 y Certificado de Registro Presupuestal No. 309 de 2015.

Resumen de los saldos que se adeudan por los contratos de prestación de servicios

| PROYECTO | TERCERO | No CONTRATO | VALOR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1048 | LILIANA PATRICIA MIRANDA RUIZ | 150/2015 | $5,801,600.00 |
| 1048 | WALTER LOPEZ BORBON | 153/2015 | $6,823,787.00 |
| 1048 | JAIRO FERNANDO RUBIO FORERO | 155/2015 | $1,975,307.00 |
| 1048 | HAROLD DE JESUS GONZALEZ MOSCARELLA | 159/2015 | $6,823,787.00 |
|  | $21,424,481.00 |

# JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

  - Pasivo exigible contrato de prestación de servicios No. 150 de 2015

En ese sentido, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, de acuerdo con el reporte del Sistema de Presupuesto Distrital – Predis, canceló al contratista la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($43.926.400.00), de conformidad con lo pactado en la forma de pago del contrato de prestación de servicios No. 150 de 2015, según el siguiente cuadro:

| Tipo de Pago | Numero de Orden | Fecha de Orden | Fecha de Registro | Numero de Compromiso | Valor cancelado | Saldo de Registro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Órdenes de pago | 714 | 03-AUG-15 | 03-AUG-15 | 150 | $6,630.400 |  |
| Órdenes de pago | 1198 | 17-SEP-15 | 17-SEP-15 | 150 | $6,216,000 |  |
| Órdenes de pago | 1461 | 16-OCT-15 | 16-OCT-15 | 150 | $6,216,000 |  |
| Órdenes de pago | 2764 | 08-MAR-16 | 08-MAR-16 | 150 | $6,216,000 |  |
| Órdenes de pago | 1850 | 04-DEC-15 | 04-DEC-15 | 150 | $6,216,000 |  |
| Órdenes de pago | 2119 | 23-DEC-15 | 23-DEC-15 | 150 | $6,216,000 |  |
| Órdenes de pago | 1752 | 23-NOV-15 | 23-NOV-15 | 150 | $6,216,000 |  |
| TOTAL PAGOS |  |  |  |  | $43.926.400 | $5.801.600 |

  - Pasivo exigible contrato de prestación de servicios No. 153 de 2015

En ese sentido, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, de acuerdo con el reporte del Sistema de Presupuesto Distrital – Predis, canceló al contratista la suma DE TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($36.273.813.00), de conformidad con lo pactado en la forma de pago del contrato de prestación de servicios No. 153 de 2015, según el siguiente cuadro:

| Tipo de Pago | Numero de Orden | Fecha de Orden | Fecha de Registro | Numero de Compromiso | Valor cancelado | Saldo de Registro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Órdenes de pago | 1454 | 16-OCT-15 | 16-OCT-15 | 153 | $3,950,613 |  |
| Órdenes de pago | 1767 | 23-NOV-15 | 23-NOV-15 | 153 | $5,387,200 |  |
| Órdenes de pago | 2998 | 05-MAY-16 | 05-MAY-16 | 153 | $10,774,400 |  |

| Órdenes de pago | 2766 | 08-MAR-16 | 08-MAR-16 | 153 | $10,774,400 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Órdenes de pago | 1849 | 04-DEC-15 | 04-DEC-15 | 153 | $5,387,200 |  |
| TOTAL PAGOS |  |  |  |  | $36.273.813 | $6,823,787 |

  - Pago del pasivo exigible contrato de prestación de servicios No. 155 de 2015

En ese sentido, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, de acuerdo con el reporte del Sistema de Presupuesto Distrital – Predis, canceló al contratista la suma de CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTE DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($41.122.293.00), de conformidad con lo pactado en la forma de pago del Contrato de Suministro No. 155 de 2015, según el siguiente cuadro:

| Tipo de Pago | Numero de Orden | Fecha de Orden | Fecha de Registro | Numero de Compromiso | Valor cancelado | Saldo de Registro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Órdenes de pago | 716 | 03-AUG-15 | 03-AUG-15 | 155 | $3,411,893 |  |
| Órdenes de pago | 1456 | 16-OCT-15 | 16-OCT-15 | 155 | $10,774,400 |  |
| Órdenes de pago | 1751 | 23-NOV-15 | 23-NOV-15 | 155 | $5,387,200 |  |
| Órdenes de pago | 3081 | 07-JUL-16 | 07-JUL-16 | 155 | $5,387,200 |  |
| Órdenes de pago | 2121 | 23-DEC-15 | 23-DEC-15 | 155 | $5,387,200 |  |
| Órdenes de pago | 2762 | 08-MAR-16 | 08-MAR-16 | 155 | $5,387,200 |  |
| Órdenes de pago | 1852 | 04-DEC-15 | 04-DEC-15 | 155 | $5,387,200 |  |
| TOTAL PAGOS |  |  |  |  | $41.122.293 | $1,975,307 |

  - Pasivo exigible contrato de prestación de servicios No. 159 de 2015

En ese sentido, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, de acuerdo con el reporte del Sistema de Presupuesto Distrital – Predis, canceló al contratista la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($36.273.813.00) de conformidad con lo pactado en la forma de pago del Contrato de Suministro No. 159 de 2015, según el siguiente cuadro:

| Tipo de Pago | Numero de Orden | Fecha de Orden | Fecha de Registro | Numero de Compromiso | Valor cancelado | Saldo de Registro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Órdenes de pago | 1155 | 07-SEP-15 | 07-SEP-15 | 159 | $3,950,613 |  |
| Órdenes de pago | 1463 | 16-OCT-15 | 16-OCT-15 | 159 | $5,387,200 |  |
| Órdenes de pago | 1764 | 23-NOV-15 | 23-NOV-15 | 159 | $5,387,200 |  |
| Órdenes de pago | 2997 | 05-MAY-16 | 05-MAY-16 | 159 | $5,387,200 |  |
| Órdenes de pago | 2120 | 23-DEC-15 | 23-DEC-15 | 159 | $5,387,200 |  |

| Órdenes de pago | 2771 | 08-MAR-16 | 08-MAR-16 | 159 | $5,387,200 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Órdenes de pago | 1851 | 04-DEC-15 | 04-DEC-15 | 159 | $5,387,200 |  |
| TOTAL PAGOS |  |  |  |  | $36.273.813 | $6,823,787 |

Dentro del marco del Proyecto de Inversión 1048 "Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital " – Código Presupuestal 3-3-1-15-02-13-1048-132, se hace necesario reprogramar los recursos de la vigencia 2018 para amparar el pago de pasivos exigibles mencionados, según el siguiente movimiento:

| CONTRACREDITOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ESTRUCTURA PLAN DE DESARRILLO | $ Corrientes |
| Eje estructurante | 2 | Pilar Democracia Urbana | $ 67.174.489 |
| Programa | 13 | Infraestructura para el Desarrollo del Hábitat |  |
| Proyecto de inversión | 1048 | Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital |  |
| Proyecto estratégico | 132 | Gestión para los servicios funerarios distrital |  |
|  |  | Rubro (3-3-1-15-02-13-1048-132) |  |
| TOTAL CONTRA CRÉDITOS | $ 67.174.489 |
| CRÉDITOS |
| 3-3-4 |  | PASIVO EXIGIBLE | $ 67.174.489 |

| CÓDIGO | RUBRO | CONTRACREDITO |
| --- | --- | --- |
| 3 | GASTOS | $ 67.174.489 |
| 3-3 | INVERSIÓN | $ 67.174.489 |
| 3-3-1 | DIRECTA | $ 67.174.489 |
| 3-3-1-15 | Bogotá Mejor para Todos | $ 67.174.489 |
| 3-3-1-15-02 | Pilar democracia urbana | $ 67.174.489 |
| 3-3-1-15-02-13 | Infraestructura para el desarrollo del Hábitat | $ 67.174.489 |
| 3-3-1-15-02-13-1048-132 | GESTIÓN PARA LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS PRESTADOS EN LOS CEMENTERIOS DE PROPIEDAD DEL DISTRITO CAPITAL. | $ 67.174.489 |
| Fuente de Financiación | 12-Otros Distrito | $ 67.174.489 |
| Tipo de Gasto | 03- Recurso Humano | $ 67.174.489 |
| Componente de Gasto | 04- Gastos de Personal Operativo | $ 67.174.489 |
| Concepto de gasto | 0065 - Personal de apoyo para la gestión de los Servicios Funerarios | $ 67.174.489 |
| CODIGO | RUBRO | CREDITOS |
| 3-3-4 | PASIVOS EXIGIBLES | $ 67.174.489 |

# ANALISIS DEL IMPACTO DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL SOBRE LOS PROYECTOS ESTRATEGICO

Cuadro No 3 Ajustes de recursos de proyectos estratégicos

*Cifras en millones de pesos

| Proyecto de Inversion | Proyecto Estratégico | Magnitud Total Vigencia | Actualización de la Anualización |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Actual | Nueva | Año1 | Año2 | Año3 | Año4 | Año5 |
| 1048-Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital | 132-gestión para los servicios funerarios distrital | 23 | 23 | $ 770 | $ 7.536 | $ 5.917 | $ 4.469 | $ 5.190 |

- PRESUPUESTO DE PRODUCTOS, METAS Y RESULTADOS-PMR

| Pilar / Eje | Proyecto Estratégico | Programa | Nombre Proyecto de Inversión | Meta PDD | Producto | % Participación | Contracrédito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-Democracia Urbana | 132-gestión para los servicios funerarios distrital | 13- Infraestructura para el desarrollo del Hábitat | 1048-Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital | 26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del Distrito. | Servicios Funerarios | 100% | $ 67.174.489 |
| TOTAL | $ 67.174.489 |

# CONCEPTO DE VIABILIDAD

El concepto de viabilidad continua vigente para la vigencia 2018

- JUSTIFICACIÓN LEGAL

El Decreto 714 de 1996 establece en su artículo 63º.- De las Modificaciones Presupuestales, que cuando fuere necesario aumentar o disminuir la cuantía de las apropiaciones, cancelar las aprobadas o establecer otras nuevas, podrán hacerse las correspondientes modificaciones al presupuesto mediante traslados, créditos adicionales y la cancelación de apropiaciones según lo siguiente:

- Traslado Presupuestal. Es la modificación que disminuye el monto de una apropiación para aumentar la de otra, en la misma cuantía”.

Por otro lado, en el Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital aprobado por la Resolución SDH N° 191 del 22 de septiembre de 2017, en el Numeral 3.2.1.10. Cambio de montos entre conceptos de gasto, se establece que los cambios entre los conceptos de gasto es responsabilidad de la entidad ejecutora. Por lo anterior, y de acuerdo con la necesidad de continuación de la prestación del servicio, consideramos que es viable jurídicamente realizar esta modificación presupuestal.

ANGIE ALEXANDRA HERNANDEZ CASTAÑO

Subdirectora Alumbrado Público y Servicios Funerarios

Gerente Proyecto

Versión 10 – marzo 13 de 2018

Actualización No 11

19 abril de 2018

Seguimiento avance Metas Plan de Desarrollo

SEGPLAN 2018

INTRODUCCIÓN

El Plan de Acción es la herramienta de gestión de las entidades distritales que les permite, bajo su autonomía, orientar los recursos disponibles hacia el cumplimiento de compromisos y responsabilidades de los programas del Plan Distrital de Desarrollo.

A continuación, se muestran los avances obtenidos en el plan de acción componente de inversión y de gestión pública en la entidad a partir de la entrada en vigencia del Plan de Distrital Desarrollo Bogotá mejor para todos 2016-2020.

Datos Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos

| Datos Plan de Desarrollo | Descripción |
| --- | --- |
| Proyecto de Inversión | 1048-Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital |
| Pilar/Eje | 2-Democracia Urbana |
| Proyecto Estratégico | 132-gestión para los servicios funerarios distrital |
| Programa | 13- Infraestructura para el desarrollo del Hábitat |
| Metas del producto Plan de Desarrollo | 166- 26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del Distrito |
|  | 167- 4.000 subsidios del servicio funerario entregados a población vulnerable de Bogotá |
| Indicador resultado | 139-Número de servicios funerarios integrales prestados |
|  | 140-Número de subsidios del servicio funerario entregados a población vulnerable de Bogotá |
| Línea Base | 15 Servicios funerarios ofertados en los cementerios de propiedad del distrito. |
|  | 2.492 Subsidios prestados en los cementerios del distrito capital |
| Acumulado 2016-2020 | 23 servicios |
|  | 2.828 subsidios |
| Magnitud Programada 2018 | 23 servicios |
|  | 1.000 subsidios |
| Avance primer trimestre | 23 servicios |
|  | 518 subsidios |

1.1 Meta Producto 166- 26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del Distrito

Avance y Logros

Los servicios funerarios se prestan en los 4 cementerios de propiedad del Distrito Capital. Así:

4- Servicios de Inhumación (Cementerio Central; Norte; Sur; Cementerio Serafin)

4- Servicio de Exhumaciones (Cementerio Central; Norte; Sur; Cementerio Serafin)

3- Servicio de Cremación- (Cementerio Norte; Sur; Cementerio Serafin)

1- Servicio de Culto - (Cementerio Serafin)

4- Servicio asesoría legal- (Cementerio Central; Norte; Sur; Cementerio Serafin)

4- Servicio manejo duelo- (Cementerio Central; Norte; Sur; Cementerio Serafin)

3- servicios de trasporte restos (Cementerio Central; Norte; Sur; Cementerio Serafin)

TOTAL, SERVICIOS POR CEMENTERIO  23

Cuantificación de servicios

4- Servicios de Inhumación – Total: 1.904

4- Servicio de Exhumaciones- Total: 1.368

3- Servicio de Cremación- Total: 4.077

1- Servicio de Culto - Total: 10

4- Servicio asesoría legal- Total: 162

4- Servicio manejo duelo- Total: 166

3- servicios de trasporte restos Total: 179

TOTAL, SERVICIOS PRESTADOS 7,866

1.2 Meta Producto 167- 4.000 subsidios del servicio funerario entregados a población vulnerable de Bogotá

Los subsidios entregados a la población vulnerable de la Ciudad en los cuatro equipamientos funerarios de propiedad del Distrito. Fuero 518

Se anexa por localidad los subsidios funerarios entregados a población en condición de vulnerabilidad.

Localidad Barrios Unidos: 49

Localidad Antonio Nariño: 245

Localidad Mártires: 47

Localidad Ciudad Bolívar: 177

1.3 Meta Proyecto de Inversión

1.3.1 Avance Presupuestal

| No Meta | Meta proyecto de inversión | 1 Trimestre |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ajuste Presupuestal presupuesto | Avance Presupuestal | Ajuste Reservas | Avance Reservas |
| 1 | 1-Fortalecer 100% planeación del servicio y la gestión de control, supervisión y evaluación de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital. | 2.756.839.701 | 1.947.496.977 | 2.000.000 | - |
| 2 | 2-Entregar 26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del Distrito. | 3.059.704.299 | 617.800.000 | 3.123.227.851 | 495.483.510 |
| 3 | 3-4.000 subsidios del servicio funerario entregados a población vulnerable de Bogotá. | 100.000.000 |  | 16.949.780 | - |
| TOTAL | 5.916.544.000 | 2.565.296.977 | 3.142.177.631 | 495.483.510 |

ANGIE ALEXANDRA HERNANDEZ CASTAÑO

Subdirectora Alumbrado Público y Servicios Funerarios

Gerente Proyecto

Versión 11 – Abril  19 de 2018

Elaborado: Monica Castro Martínez- contratista Oficina Asesora de Planeación

Reviso: Luisa Fernanda Beltran-profesional Subdirectora Alumbrado Público y Servicios Funerarios

Actualización No 13

18 de mayo de 2018

Pasivos Exigibles

# ANTECEDENTES

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos suscribió con ENRIQUE LOURIDO CAICEDO, el Contrato de Obra No. 161 del 07 de abril de 2014, cuyo objeto es: “'Suministrar e instalar materiales de acabados de construcción de la Planta física del Edificio, Salas de Velación y dotar de los equipos industriales necesarios para dar en uso la infraestructura ubicada en el Cementerio Parque Serafín, Avenida Calle 71 Sur # 4-09, en la ciudad de Bogotá D.C.”, por un valor inicial de MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS  ($1.769.109.944) M/CTE

El 17 de diciembre de 2014, se realizó modificación N° 1 al contrato de obra N°161 de 2014, de la siguiente manera:

“CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el Contrato de Obra N° 161 de 2014, en la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($487.912.594) incluidos todos los costos directos e indirectos a que haya lugar y que se deriven de la presente prórroga y adición. LA UNIDAD cancelará al contratista el valor del presente contrato, dependiendo de las actividades que se desarrollen en el mes, previa presentación de la factura correspondiente y previo recibo a satisfacción por parte de LA UNIDAD. Los pagos se efectuarán (…)”

“CLÁUSULA SEGUNDA: PRORROGAR el plazo del Contrato de Obra No. 161 de 2014 por un término de dos (02) meses contados a partir del día 18 de diciembre de 2014 y hasta el día 17 de febrero de 2015.”

El 16 de febrero de 2015, se realizó PRÓRROGA N° 02 al contrato de obra N° 161 de 2014, así:

“CLÁUSULA PRIMERA. PRORROGAR el Contrato de Consultoría No. 167 de 2014 (sic), por el término de treinta (30) días calendario, a partir del día dieciocho (18) de febrero de 2015 hasta el día diecinueve (19) de marzo de 2015.”

El 05 de junio de 2015 se realizó PRÓRROGA N° 03 al contrato de obra N° 161 de 2014, en:

“CLÁUSULA PRIMERA. PRORROGAR el Contrato de Obra No. 161 de 2014, por el término de sesenta (60) días calendario, a partir del día seis (6) de junio de 2015 hasta el día cuatro (04) de agosto de 2015.”

Quedando el contrato de obra N° 161 de 2014 por un valor final de DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($2.257.022.538) con plazo hasta el 4 de agosto de 2015.

Que las erogaciones que se causaron con ocasión al pago de este contrato se efectuaron con recursos provenientes de los Proyectos de Inversión 583-172 “Gestión para los servicios funerarios distritales”, sujetos a la apropiación con Código Presupuestal: 3-3-1-14-01-14-0583, según los Certificados de Disponibilidad Presupuestal N° 01 de 2014 / 739 de 2014 y Certificados de Registro Presupuestal N° 376 de 2014 / 1040 de 2014.

# JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, de acuerdo con el reporte del Sistema de Presupuesto Distrital – Predis, canceló al contratista la suma de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($1.884.946.505), de conformidad con lo pactado en el contrato tal como se ilustra en el siguiente cuadro:

Dentro del marco del cierre presupuestal del 31 de diciembre de 2015 y mediante acta de fenecimiento de la misma fecha, los recursos que amparan el contrato de obra N° 161 de 2014 se constituyeron presupuestalmente en Pasivos Exigibles, por un valor de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL TREINTA Y TRES PESOS M/CTE. ($372.076.033). De conformidad con la liquidación bilateral del contrato suscrita el día 02 de febrero de 2018, existe un saldo a favor del contratista por un valor de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL TREINTA Y TRES PESOS M/CTE. ($372.076.033). Por tal motivo se hace necesario transferir los recursos de la vigencia 2018 al rubro 3-3-4 Pasivos exigibles para cumplir con el compromiso contractual.

De acuerdo con lo anterior, se hace necesario reprogramar los recursos de la vigencia 2018 para amparar el pago del pasivo exigible mencionado, dentro del marco del Proyecto de Inversión 1048 "Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital " – Código Presupuestal 3-3-1-15-02-13-1048-132, según el siguiente movimiento:

| CONTRACREDITOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ESTRUCTURA PLAN DE DESARROLLO | $ Corrientes |
| Eje estructurante | 2 | Pilar Democracia Urbana | $372.076.033 |
| Programa | 13 | Infraestructura para el Desarrollo del Hábitat |  |
| Proyecto de inversión | 1048 | Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital |  |
| Proyecto estratégico | 132 | Gestión para los servicios funerarios distrital |  |
|  |  | Rubro (3-3-1-15-02-13-1048-132) |  |
| TOTAL CONTRA CRÉDITOS | $372.076.033 |
| CRÉDITOS |
| 3-3-4 |  | PASIVO EXIGIBLE | $372.076.033 |

| CÓDIGO | RUBRO | CONTRA CRÈDITOS |
| --- | --- | --- |
| 3 | GASTOS | $372.076.033 |
| 3-3 | INVERSIÓN | $372.076.033 |
| 3-3-1 | DIRECTA | $372.076.033 |
| 3-3-1-15 | Bogotá Mejor para Todos | $372.076.033 |
| 3-3-1-15-02 | Pilar democracia urbana | $372.076.033 |
| 3-3-1-15-02-13 | Infraestructura para el desarrollo del Hábitat | $372.076.033 |
| 3-3-1-15-02-13-1048-132 | GESTIÓN PARA LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS PRESTADOS EN LOS CEMENTERIOS DE PROPIEDAD DEL DISTRITO CAPITAL. | $372.076.033 |
| Fuente de Financiación | 12-Otros Distrito | $372.076.033 |
| Tipo de Gasto | 03- Recurso Humano 05- Administración Institucional | $372.076.033 |
| Componente de Gasto | 04- Gastos de Personal Operativo 03- Atención, control y organización internacional para apoyo a la gestión del Distrito. | $372.076.033 |
| Concepto de gasto | 0065- Personal de apoyo para la gestión de los Servicios Funerarios 0001 – Interventoría de la Concesión de los Cementerios. | $372.076.033 |
| CÓDIGO | RUBRO | CRÈDITOS |
| 3 | GASTOS | $372.076.033 |
| 3-3 | INVERSIÓN | $372.076.033 |
| 3-3-4 | PASIVOS EXIGIBLES | $372.076.033 |

Para respaldar el compromiso pendiente a favor de ENRIQUE LOURIDO CAICEDO y amparar el presente traslado presupuestal se expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 557 de fecha 05 de abril de 2018.

Por otra parte, es importante mencionar que la erogación que se constituye con el pago del presente pasivo exigible no afecta el cumplimiento de la magnitud de la Meta del producto Plan de Desarrollo “Entregar 26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del Distrito”, para la presente vigencia.

- ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL SOBRE EL PROYECTO ESTRATÉGICO

Ajustes de recursos de proyectos estratégicos

*Cifras en millones de pesos

| Proyecto de Inversion | Proyecto Estratégico | Meta del producto Plan de Desarrollo | Magnitud Total Vigencia | Actualización de la Anualización |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Actual | Nueva | Año1 | Año2 | Año3 | Año4 | Año5 |
| 1048-Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital | 132-gestión para los servicios funerarios distrital | 166- 26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del Distrito | 23 | 23 | $770 | $7.536 | $5.426 | $4.469 | $5.190 |

- PRESUPUESTO DE PRODUCTOS, METAS Y RESULTADOS-PMR

| Pilar / Eje | Proyecto Estratégico | Programa | Nombre Proyecto de Inversión | Meta PDD | Producto | % Participación | Contracrédito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-Democracia Urbana | 132-gestión para los servicios funerarios distrital | 13- Infraestructura para el desarrollo del Hábitat | 1048-Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital | 166- 26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del Distrito | Servicios Funerarios | 100% | $372.076.033 |
| TOTAL | $372.076.033 |

# CONCEPTO DE VIABILIDAD

El concepto de viabilidad continúa vigente para la vigencia 2018.

- JUSTIFICACIÓN LEGAL

Analizada la necesidad y condiciones para realizar esta modificación presupuestal entre rubros, ésta se puede realizar, de conformidad con el Decreto 714 de 1996 que en su artículo 63º.- “De las Modificaciones Presupuestales”, establece: “Cuando fuere necesario aumentar o disminuir la cuantía de las apropiaciones, cancelar las aprobadas o establecer otras nuevas, podrán hacerse las correspondientes modificaciones al presupuesto mediante traslados, créditos adicionales y la cancelación de apropiaciones según lo siguiente“ a. Traslado Presupuestal. Es la modificación que disminuye el monto de una apropiación para aumentar la de otra, en la misma cuantía”.

ANGIE ALEXANDRA HERNÁNDEZ CASTAÑO

Subdirectora Alumbrado Público y Servicios Funerarios

Gerente Proyecto

Versión 12 – mayo 18 de 2018

Elaboró: Luisa Fernanda Beltrán Romero, Profesional Universitario.

Liliana Noguera Cabrales, Contratista de la Oficina Asesora de Planeación.

Actualización No 12

18 de mayo de 2018

Pasivos Exigibles

# ANTECEDENTES

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos suscribió el 22 de mayo de 2014 con la Empresa 2C INGENIEROS S. A. el contrato de consultoría No. 166 de 2014, con el objeto de “realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental sobre el contrato de obra que suscriba la Entidad mediante el proceso de Licitación Pública N°003 de 2013 para la adecuación, adquisición e instalación de materiales de obra y equipos industriales para el edificio de las salas de velación, laboratorio de tanatopraxia y morgue en el cementerio parque Serafín, necesarios para dar en uso la infraestructura ubicada  en la avenida calle 71 sur # 4-09, en la ciudad de Bogotá D.C.”, por un valor inicial de OCHENTA Y NUEVE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS  M/CTE ($89.053.200).

El 12 de diciembre de 2014 se suscribió la adición presupuestal y prórroga No. 1 por VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($24.395.630) y por un término de dos (02) meses contados a partir del 18 de diciembre de 2014 hasta el 4 de marzo de 2015 quedando el contrato por un valor final de CIENTO TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE. ($113.448.830).

Las erogaciones que se causaron con ocasión al pago de este contrato se efectuaron con recursos provenientes de los Proyectos de Inversión 583-172 “Gestión para los servicios funerarios distritales”, sujetos a la apropiación con Código Presupuestal: 3-3-1-14-01-14-0583, según los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 170 de 2014 / 738 de 2014 y Certificados de Registro Presupuestal No. 458 de 2014 / 1039 de 2014.

# JUSTIFICACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, de acuerdo con el reporte del Sistema de Presupuesto Distrital – Predis, canceló al contratista la suma de OCHENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($80.147.880), de conformidad con lo pactado en la forma de pago del contrato de consultoría No. 166 de 2014, según el siguiente cuadro:

Según acta de liquidación con fecha 2 de febrero de 2018, el saldo a favor del contratista era de TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($33.300.950).

Los compromisos adquiridos en el contrato de consultoría No. 166 de 2014 fueron cumplidos a cabalidad por las partes como consta en los documentos de pago, informes y acta de liquidación que reposan junto con el contrato.

Dentro del marco del cierre presupuestal del 31 de diciembre de 2015 y mediante acta de fenecimiento de la misma fecha, el saldo de los recursos que amparan el contrato se constituyeron presupuestalmente en Pasivos Exigibles, por un valor de TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. ($33.300.950), distribuidos en VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($29.675.394) por fuente de financiación 0386 - Recursos Administrados y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($3.625.556) por fuente de financiación de 0174 Recursos de Otros Distritos.

Por tal motivo se hace necesario transferir los recursos de la vigencia 2018 al rubro 3-3-4 Pasivos exigibles para cumplir con el compromiso contractual dentro del marco del marco del Proyecto de Inversión 1048 "Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital " – Código Presupuestal 3-3-1-15-02-13-1048-132, según el siguiente movimiento:

| CONTRACREDITOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ESTRUCTURA PLAN DE DESARRILLO | $ Corrientes |
| Eje estructurante | 2 | Pilar Democracia Urbana | $ 3.625.556 |
| Programa | 13 | Infraestructura para el Desarrollo del Hábitat |  |
| Proyecto de inversión | 1048 | Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital |  |
| Proyecto estratégico | 132 | Gestión para los servicios funerarios distrital |  |
|  |  | Rubro (3-3-1-15-02-13-1048-132) |  |
| TOTAL CONTRA CRÉDITOS | $ 3.625.556 |
| CRÉDITOS |
| 3-3-4 |  | PASIVO EXIGIBLE | $ 3.625.556 |

| CÓDIGO | RUBRO | CONTRA CRÉDITOS |
| --- | --- | --- |
| 3 | GASTOS | $3.625.556 |
| 3-3 | INVERSIÓN | $3.625.556 |
| 3-3-1 | DIRECTA | $3.625.556 |
| 3-3-1-15 | Bogotá Mejor para Todos | $3.625.556 |
| 3-3-1-15-02 | Pilar democracia urbana | $3.625.556 |
| 3-3-1-15-02-13 | Infraestructura para el desarrollo del Hábitat | $3.625.556 |
| 3-3-1-15-02-13-1048-132 | GESTIÓN PARA LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS PRESTADOS EN LOS CEMENTERIOS DE PROPIEDAD DEL DISTRITO CAPITAL. | $3.625.556 |
| Fuente de Financiación | 12-Otros Distrito | $3.625.556 |
| Tipo de Gasto | 03- Recurso Humano | $3.625.556 |
| Componente de Gasto | 04- Gastos de Personal Operativo | $3.625.556 |
| Concepto de gasto | 0065 - Personal de apoyo para gestión de servicios funerarios | $3.625.556 |
| CODIGO | RUBRO | CRÉDITOS |
| 3 | GASTOS | $3.625.556 |
| 3-3 | INVERSIÓN | $3.625.556 |
| 3-3-4 | PASIVOS EXIGIBLES | $3.625.556 |

Para respaldar el compromiso pendiente a favor de la Empresa 2C INGENIEROS S. A. y amparar el presente traslado presupuestal se expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 561 de fecha 10 de abril de 2018.

Por otra parte, es importante mencionar que la erogación que se constituye con el pago del presente pasivo exigible no afecta el cumplimiento de la magnitud de la Meta del producto Plan de Desarrollo “Entregar 26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del Distrito”, para la presente vigencia

# ANALISIS DEL IMPACTO DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL SOBRE EL PROYECTO ESTRATÉGICO

# Ajustes de recursos de proyectos estratégicos

*Cifras en millones de pesos

| Proyecto de Inversion | Proyecto Estratégico | Meta del producto Plan de Desarrollo | Magnitud Total Vigencia | Actualización de la Anualización |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Actual | Nueva | Año1 | Año2 | Año3 | Año4 | Año5 |
| 1048-Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital | 132-gestión para los servicios funerarios distrital | 166- 26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del Distrito | 23 | 23 | $ 770 | $ 7.536 | $ 5.795 | $ 4.469 | $ 5.190 |

- PRESUPUESTO DE PRODUCTOS, METAS Y RESULTADOS-PMR

| Pilar / Eje | Proyecto Estratégico | Programa | Nombre Proyecto de Inversión | Meta PDD | Producto | % Participación | Contracrédito |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-Democracia Urbana | 132-gestión para los servicios funerarios distrital | 13- Infraestructura para el desarrollo del Hábitat | 1048-Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital | 26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del Distrito. | Servicios Funerarios | 100% | $3.625.556 |
| TOTAL | $3.625.556 |

# CONCEPTO DE VIABILIDAD

El concepto de viabilidad continua vigente para la vigencia 2018.

- JUSTIFICACIÓN LEGAL

Analizada la necesidad y condiciones para realizar esta modificación presupuestal entre rubros, ésta se puede realizar, de conformidad con el Decreto 714 de 1996 que en su artículo 63º.- “De las Modificaciones Presupuestales”, establece: “Cuando fuere necesario aumentar o disminuir la cuantía de las apropiaciones, cancelar las aprobadas o establecer otras nuevas, podrán hacerse las correspondientes modificaciones al presupuesto mediante traslados, créditos adicionales y la cancelación de apropiaciones según lo siguiente“ a. Traslado Presupuestal. Es la modificación que disminuye el monto de una apropiación para aumentar la de otra, en la misma cuantía”.

ANGIE ALEXANDRA HERNÁNDEZ CASTAÑO

Subdirectora Alumbrado Público y Servicios Funerarios

Gerente Proyecto

Versión 13 – mayo 18 de 2018

Elaboró: Luisa Fernanda Beltrán Romero, Profesional Universitario.

Liliana Noguera Cabrales, Contratista Oficina Asesora de Planeación.

# Footnotes

Refleja la gestión de la entidad, avance en el logro de las metas del plan de desarrollo y ejecución presupuestal y reservas.

A través del cual se reportar el avance de la magnitud del indicador del indicador de resultado de las metas producto de inversión del plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos.

Refleja la gestión de la entidad, avance en el logro de las metas del plan de desarrollo y ejecución presupuestal y reservas.

A través del cual se reportar el avance de la magnitud del indicador del indicador de resultado de las metas producto de inversión del plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos.

Plan Maestro DECRETO 313 DE 2006

Área del territorio Distrital donde se permite la ubicación de equipamientos de servicios funerarios en las condiciones ambientales, sanitarias, urbanísticas y arquitectónicas establecidas.

Espacio arquitectónico dotado con los equipos, instalaciones y procedimientos sanitarios y ambientales requeridos para el adecuado tratamiento estético y de conservación temporal de un cadáver o restos humanos

Por el cual se modifica el Estatuto Orgánico del Presupuesto para el Distrito Capital

Decreto 714 de 1996, por el cual se compilan el Acuerdo 24 de 1995 y Acuerdo 20 de 1996 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital.