## Elaboración
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2021 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP
1. | Objetivo General
Consolidar e implementar la estrategia que integre los procesos y procedimientos de la entidad para garantizar la lucha contra la corrupción
1.1 | Objetivos Específicos
Articular los componentes del plan con los productos y servicios de la entidad
Contar con la participación ciudadana en la formulación y seguimiento al plan en el marco del control social
Garantizar el seguimiento a la implementación de los componentes que conforman la estrategia que desarrolla el plan
2. | Alcance
Este documento aplica para todos los servidores públicos y contratistas de la Unidad.
2.1 | Recursos
La implementación del plan está articulado con el funcionamiento de la Unidad, incorporando los recursos financieros, operativos y de talento humano, permitiendo así, contar con los funcionarios y contratistas para el cumplimiento de las actividades y trabajando de manera articulada con todos los procesos durante la vigencia 2021.
3. | Elaboración
Documento elaborado en colaboración con las dependencias de la Unidad desde el mes de diciembre de 2020 y puesto a disposición de la Ciudadanía y los servidores públicos de la UAESP. Presentado y aprobado el día 29 de enero de 2021 por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
3.1 | Insumos para su desarrollo
Se consideraron los siguientes insumos para la formulación del plan: reporte de PQRS, resultados de auditorías internas, reporte de consultas ciudadanas, informe de evaluación a los Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano emitido por la Oficina de Control Interno, resultado preliminar del Índice de Transparencia Activa - ITA, las recomendaciones para la formulación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano (PAAC) 2020 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.. El presupuesto destinado para la implementación del plan se determina a partir de los recursos de talento humano contratado y los funcionarios que apoyan en las áreas responsables que adelantan cada componente.
3.2 | Fuentes consultadas
* Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en Entidades Públicas. Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital del 2018 * Guía Estrategias para la construcción del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, versión 2, emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública. * Guía metodológica para la racionalización de trámites, emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública. * Iniciativas para fortalecer el proceso participativo de formulación de Planes Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, elaborada por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá * Contexto Estratégico de la Entidad, contenido en el Plan Estratégico Intitucional 2020-2024
4. | Componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
El plan anticorrupción y de atención al ciudadano se integra por 6 componentes, los cuales se construyen de acuerdo con las metodologías definidas por el Departamento Administrativo y de la Función Pública, el Departamento Nacional de Planeación y la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República, en respuesta a políticas, estrategias o iniciativas del orden nacional para la promoción de estándares de transparencia y de lucha contra la corrupción. A continuación, se describe cada componente: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción: Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos, a partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus consecuencias se establecen las medidas orientadas a controlarlos. Racionalización de Trámites: Facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública, y les permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos.
Rendición de Cuentas: Expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos —entidades— ciudadanos y los actores interesados en la gestión de los procesos y sus resultados. Así mismo, busca la transparencia de la gestión de la Administración Pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano: Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados y clasificados. Iniciativas Adicionales: Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción (Plan de gestión de la integridad).
5. | Divulgación y promoción
La Unidad promocionó y divulgó el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2021, a través de la página web, redes sociales y por comunicación interna, publicando el informe global de observaciones realizadas al documento

## Hoja2 (hidden)
Formulación del plan diciembre 2020 - enero 2021
Publicación retos virtuales: Plan de gestión de la integridad 24 diciembre 2020 - 5 enero 2021; Rendición de cuentas 9 - 17 enero 2021
Publicación consulta ciudadana 18 - 22 enero 2021
Aprobación del PAAC por parte del Comité Institucional de Gestión y Desarrollo
Publicación PAAC 31 enero 2021

## Hoja1 (hidden)
Propuestas
Tips comunicativos sobre el significado de RdeC y control social de la uaesp
interaccion ASOJUNTAS
SG - Prensa alcaldías para convocatorias
Apoyo de canales masivos
Canal capital???
capacitacion a funcionarios desde VD
Capacitación de lenguaje claro

## Versiones
Fecha de aprobación | Versión | Descripción
2021-01-18 | 0 | Publicación y consulta del proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC vigencia 2021
2021-01-29 | 1 | Aprobación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC vigencia 2021

## Proyecto
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2021 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP
Componente 1. Gestión de Riesgos de Corrupción Líder: Oficina Asesora de Planeación (Resolución 313 de 2021)
Componente | Subcomponente | N° | Actividades | Meta o producto | Indicador | Proceso responsable | Proceso que apoya | Fecha inicio | Fecha final | Autoevaluación de la dependencia responsable |  | Seguimiento de la Oficina de Control Interno
[10 empty] | Fecha | Descripción de la autoevaluación | Estado de la actividad (%) | Avance por subcomponente (%) | Avance por componente (%) | Fecha del seguimiento | Descripción del seguimiento | Observaciones
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción - Actualización y divulgación | 1.1 | Actualizar y socializar la política de gestión del riesgo en la entidad | Política de Gestión del Riesgo en la entidad revisada y socializada | Política de Riesgos formulada y publicada | Direccionamiento Estratégico | Gestión de Comunicaciones | 2021-01-01 | 2021-12-31
| Subcomponente 2 Revisión de los riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar, actualizar e identificar los riesgos de corrupción para la vigencia 2021 | Riesgos de corrupción revisados | Total procesos revisados/Total procesos de la Unidad X 100 | Líderes y gestores de proceso | Direccionamiento Estratégico | 2021-01-01 | 2021-01-30
| Subcomponente 3 Monitoreo o revisión | 3.1 | Actualizar y publicar el mapa de riesgos Institucionales 2021 | Una actualización del mapa de riesgos institucionales | Mapa de riesgos institucionales publicado | Direccionamiento Estratégico | Gestión de Comunicaciones | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  | 3.2 | Reporte de monitoreo a las acciones establecidas para la mitigación de riesgos | Reporte Trimestral del monitoreo por la segunda línea de defensa | Reporte entregado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Direccionamiento Estratégico | Todos los procesos | 2021-01-01 | 2021-12-31
| Subcomponente / proceso 4 Seguimiento | 4.1 | Realizar seguimiento cuatrimestral a las matrices de riesgos | Tres informes de Seguimientos a la gestión de riesgos de la UAESP | No de seguimientos realizados/ No seguimientos programados | Evaluación y mejora | Todos los procesos | 2021-01-01 | 2021-12-31
Componente 2. Racionalización de Trámites Líder: Oficina Asesora de Planeación (Resolución 313 de 2021)
Componente | Nombre del trámites, proceso o procedimiento | N° | Situación actual | Mejora por implementar | Beneficio ciudadano y/o entidad | Tipo de racionalización | Acción de racionalización | Responsable | Fecha inicio | Fecha final | Autoevaluación de la dependencia responsable |  | Seguimiento de la Oficina de Control Interno
[11 empty] | Fecha | Descripción de la autoevaluación | Estado de la actividad (%) | Avance del componente (%) | Fecha del seguimiento | Descripción del seguimiento | Observaciones
b. Racionalización de trámites | Registro RURO | 1.1 | Validación de la información registrada por los aspirantes se realiza de manera presencial en medios físicos para el registro de la información | Sistematizar el proceso interno de remisión y validación de la información registrada por los usuarios. | Rapidéz en la entrega de los resultados de la solicitud en los procesos internos de verificación | Tecnológica | Interoperabilidad interna | Subdirección de aprovechamiento | 2021-01-01 | 2021-11-30
| Solicitud de subsidio funerario | 1.2 | Registro de datos de solicitantes de subsidios funerarios | Sistematizar el proceso interno de registro y validación de la información registrada por los usuarios. | Rapidéz en la entrega de los resultados de la solicitud en los procesos internos de verificación | Tecnológica | Interoperabilidad interna | Subdirección de Servicios Funerarios | 2021-01-01 | 2021-11-30
Componente 3. Rendición de Cuentas Líder: Oficina Asesora de Planeación (Resolución 313 de 2021)
Componente | Subcomponente | N° | Actividades | Meta o producto | Indicador | Proceso responsable | Proceso que apoya | Fecha inicio | Fecha final | Autoevaluación de la dependencia responsable |  | Seguimiento de la Oficina de Control Interno
[10 empty] | Fecha | Descripción de la autoevaluación | Estado de la actividad (%) | Avance por subcomponente (%) | Avance por componente (%) | Fecha del seguimiento | Descripción del seguimiento | Observaciones
Componente 3. Rendición de Cuentas | Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Realizar un análisis del estado del proceso de rendición de cuentas | Diagnóstico de rendición de cuentas | Estrategia de rendición de cuentas | Equipo de rendición de cuentas | Direccionamiento Estratégico | 2021-01-15 | 2021-03-30
|  | 1.2 | Identificar las necesidades de información para la rendición de cuentas | Resultados consulta ciudadana | Estrategia de rendición de cuentas | Equipo de rendición de cuentas | Direccionamiento Estratégico | 2021-01-15 | 2021-03-30
|  | 1.3 | Identificar los canales de rendición de cuentas | Canales identificados para los espacios de RdeC | Estrategia de rendición de cuentas | Equipo de rendición de cuentas | Todos los procesos Gestión TIC | 2021-01-15 | 2021-03-30
| Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar ejercicio de rendición de cuentas | Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Presentación de la rendición de cuentas | Alta Dirección | Direccionamiento Estratégico Equipo de rendición de cuentas Todos los procesos | 2021-01-15 | 2021-03-30
|  | 2.2 | Acompañar la rendición de cuentas de los operadores que prestan los servicios que garantiza la UAESP | Rendición de cuenta de los operadores | Actas de las audiencias públicas y listas de asistencia | Equipo de rendición de cuentas | Direccionamiento Estratégico Equipo de rendición de cuentas Gestión Integral de Residuos Sólidos, Alumbrado Público, Servicios Funerarios | 2021-01-15 | 2021-06-30
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Atender los compromisos y acciones de mejora identificados en los espacios de rendición de cuentas. | Cumplir los compromisos establecidos en la RdC a los grupos de interés | Seguimiento y cierre de los compromisos adquiridos en la Rendición de cuentas en la Plataforma colibrí de la Veeduría Distrital | Direccionamiento Estratégico | Todos los procesos | 2021-01-15 | 2021-11-30
| Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Elaborar informes de resultados, logros y dificultades de los espacios de rendición de cuentas | Elaborar informe de seguimiento de rendición de cuentas | Informe de rendición de cuentas publicado | Equipo de rendición de cuentas | Direccionamiento Estratégico | 2021-03-01 | 2021-11-30
|  | 4.2 | Socializar los resultados de rendición de cuentas con nuestros grupos de interés | Analizar la contribución de los espacios de rendición de cuentas hacia los grupos de interés | Una (1) socialización del resultado de los ejercicios de rendición de cuentas | Equipo de rendición de cuentas | Direccionamiento Estratégico Gestión de Comunicaciones | 2021-03-01 | 2021-11-30
Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Líder: Subdirección Administrativa y Financiera (Resolución 313 de 2021)
Componente | Subcomponente | N° | Actividades | Meta o producto | Indicador | Proceso responsable | Proceso que apoya | Fecha inicio | Fecha final | Autoevaluación de la dependencia responsable |  | Seguimiento de la Oficina de Control Interno
[10 empty] | Fecha | Descripción de la autoevaluación | Estado de la actividad (%) | Avance por subcomponente (%) | Avance por componente (%) | Fecha del seguimiento | Descripción del seguimiento | Observaciones
Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Fortalecer la atención al ciudadano a través de los diferentes canales de atención | Socializar los procedimientos y protocolos para la atención del servicio al ciudadano | 1 sensibilización a los servidores públicos de la Unidad en el semestre | Servicio al Ciudadano | N.A. | 2021-01-01 | 2021-11-30
|  | 1.2 |  | Garantizar la calidad del servicio | Dos (2) evaluaciones a través de cliente incógnito el servicio a la atención del ciudadano | Servicio al Ciudadano | Evaluación y mejora | 2021-01-01 | 2021-11-30
|  | 1.3 | Adoptar la Política Pública Distrital del Servicio a la Ciudadanía en la UAESP | Elaborar un acto administrativo para adopción de la Política Pública Distrital del Servicio a la Ciudadanía en la UAESP | 1 Acto administrativo adoptado y divulgado | Servicio al Ciudadano | N.A. | 2021-01-01 | 2021-06-30
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Realizar cuatro (4) seguimientos al cumplimiento de criterios diferenciales de accesibilidad en los canales de atención de la Unidad. | Garantizar la accesibilidad a la página web de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP | (No informes de cumplimiento de los estándares de accesibilidad de los canales de atención de la Unidad/No de informes programados)*100 | Gestión de Comunicaciones | Gestión TIC | 2021-01-01 | 2021-12-30
|  | 2.2 | Verificar la coherencia de la información reportada de los trámites en los diferentes portales de información de trámites a nivel nacional y distrital. | Portales de trámites actualizados. | % de información actualizada y publicada | Direccionamiento Estratégico | Gestión Integral de Residuos Sólidos Alumbrado Público | 2021-01-01 | 2021-12-30
|  | 2.3 | Capacitar a los servidores en el uso de herramientas de inclusión | Garantizar la accesibilidad de las personas sordas a los servicios de la entidad. | 1 sensibilización a los servidores públicos de la Unidad en el semestre | Servicio al Ciudadano | Gestión de Comunicaciones | 2021-01-01 | 2021-11-30
| Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Realizar actividades de divulgación a los funcionarios y grupos de interés del proceso de Servicio al ciudadano. | Realizar actividades de sensibilización a los servidores públicos en los lineamientos de atención del servicio al ciudadano | (No actividades realizadas/ No actividades programadas) * 100 | Servicio al Ciudadano | Gestión de Comunicaciones Gestión de Talento Humano | 2021-01-01 | 2021-11-30
|  | 3.2 | Fortalecer las competencias de los servidores públicos en la atención del servicio al ciudadano | Incluir en el Plan Institucional de capacitación temáticas relacionadas con el servicio al ciudadano | (No actividades realizadas/ No actividades programadas) * 100 | Gestión de Talento Humano | Servicio al Ciudadano | 2021-01-01 | 2021-11-30
| Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | Una (1) campaña informativa por semestre | (No de campañas realizadas/ No de campañas programadas)*100 | Servicio al Ciudadano | Gestión de Comunicaciones | 2021-01-01 | 2021-11-30
|  | 4.2 | Divulgar la carta de trato digno a los grupos de interés | Tres (3) actividades de divulgación realizadas (1 por cuatrimestre). | (No de actividades de divulgación realizadas / No de actividades programadas)* 100 | Servicio al Ciudadano | Gestión de Comunicaciones | 2021-01-01 | 2021-11-30
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Revisar y actualizar la caracterización de los grupos de interés de la Unidad. | Un (1) documento que contiene la caracterización de los grupos de interés revisada y actualizada. | (No documentos elaborados/ No documentos programados)*100 | Direccionamiento Estratégicos | Todos los procesos | 2021-01-01 | 2021-07-30
|  | 5.2 | Realizar la medición de satisfacción ciudadana para medir los criterios de calidad del servicio relacionados con las PQRS. | Aplicar la encuesta mensualmente a la ciudadanía relacionada con la atención a PQRS | (No de mediciones realizadas en el mes/ No mediciones programadas en el mes)* 100 | Servicio al Ciudadano | N.A. | 2021-01-01 | 2021-12-31
|  | 5.3 | Aplcar la encuesta de la percepción del servicio al ciudadano de los trámites y servicios de la entidad | Realizar la medición de la percepción encuestas de trámites y servicios de la entidad | (No de mediciones realizadas en el mes/ No mediciones programadas en el mes)* 100 | Servicio al Ciudadano, Servicio Funerario, Alumbrado Público, Gestión Integral de Residuos Sólidos. | Gestión tecnologías de la información | 2021-01-01 | 2021-11-30
|  | 5.4 | Identificar las necesidades de satisfacción de los usuarios con los trámites y servicios de la entidad | Recopilar los resultados de las encuestas de satisfacción de los trámites y servicios de la entidad | Indice de satisfacción en la prestación de los servicios | Servicio al Ciudadano | N.A. | 2021-01-01 | 2021-10-30
|  | 5.5 | Identificar las expectativas y experiencias de los servidores públicos frente al servicio al ciudadano | Elaborar y aplicar la encuesta de percepción de los servidores públicos que interactúan con la ciudadanía, en el año | Una (1) medición de la percepción de los servidores públicos | Servicio al Ciudadano | Gestión de Comunicaciones | 2021-01-01 | 2021-11-30
Componente 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información Líder: Oficina Asesora de Planeación (Resolución 313 de 2021)
Componente | Subcomponente | N° | Actividades | Meta o producto | Indicador | Proceso responsable | Proceso que apoya | Fecha inicio | Fecha final | Autoevaluación de la dependencia responsable |  | Seguimiento de la Oficina de Control Interno
[10 empty] | Fecha | Descripción de la autoevaluación | Estado de la actividad (%) | Avance por subcomponente (%) | Avance por componente (%) | Fecha del seguimiento | Descripción del seguimiento | Observaciones
Componente 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Subcomponente 1 Transparencia activa | 1.1 | Publicar el protocolo para la publicación de los contenidos mínimos de información en el botón de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Protocolo divulgado | No protocolos divulgados | Direccionamiento Estratégico | Gestión de Comunicaciones | 2021-02-01 | 2021-04-30
|  | 1.2 | Mantener actualizado el micrositio de transparencia de la Unidad con la información pública establecida en la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública. | Micrositio de Transparencia actualizado. | % de información actualizada y publicada | Todos los procesos | Gestión de Comunicaciones | 2021-02-01 | 2021-11-30
| Subcomponente 2 Transparencia pasiva | 2.1 | Elaborar y publicar tres (3) informes de seguimiento sobre solicitudes de información pública recibidas en la Unida (Resolución 3564 de 2015 - MinTIC) | Tres (3) informes de seguimiento a las solicitudes de información pública recibidas en la Unidad elaborados y publicados. | (No de informes elaborados/No informes programados)*100 | Servicio al ciudadano | N.A. | 2021-02-01 | 2021-11-30
|  | 2.2 | Identificar la necesidades de información que requiere conocer la ciudadanía frente a los servicios que garantiza la Unidad | Visibilizar la gestión de la Unidad para generar nuevas formas de relacionamiento con los grupos de interés | (No de informes elaborados/No informes programados)*100 | Gestión de Comunicaciones | Servicio al ciudadano Direccionamiento Estratégico | 2021-02-01 | 2021-04-30
| Subcomponente 3 Instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Revisar y actualizar el registro de activos de información e índice de información clasificada y reservada | Registro de Activos de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado | Registro de activos de información e índice de información clasificada y reservada, publicada en página web | Gestión TIC | Todos los procesos | 2021-01-01 | 2021-11-30
|  | 3.2 | Mantener actualizado el Esquema de Publicación de Información de la UAESP | Esquema de Publicación actualizado | Número de actualizaciones realizadas | Direccionamiento Estratégico | Gestión de Comunicaciones Todos los procesos | 2021-01-01 | 2021-11-30
|  | 3.3. | Divulgar los datos abiertos de la UAESP | Dar a conocer a los grupos de interés los datos abiertos de la Unidad (semestral) | (No de divulgaciones realizadas/ No de divulgaciones programadas)*100 | Oficina TIC | Gestión de Comunicaciones | 2021-02-01 | 2021-11-30
|  | 3.4 | Publicación de información sobre contratación pública | Publicar la contratación de la Unidad para facilitar el acceso de la información | (No de publicaciones realizadas/ No de publicaciones programadas)*100 | Gestión de Asuntos Legales | Gestión de Comunicaciones | 2021-01-01 | 2021-12-30
| Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Implementar los criterios de accesibilidad en la página web de la Unidad, establecidos por la Política de Gobierno Digital del Ministerio TIC. | Criterios de accesibilidad en la página web implementados. | (Criterios de accesibilidad cumplidos/ Criterios de accesibilidad definidos por MinTIC)*100 | Gestión de Comunicaciones | Gestión TIC | 2021-02-01 | 2021-11-30
| Subcomponente 5 Monitoreo | 5.1 | Realizar dos (2) seguimientos a las acciones de mejora de los informes de estado de PQRS de las dependencias de la Unidad | Mejoramiento en la gestión de las PQRS | (No informes de seguimientos realizados / No de informes programados) *100 | Evaluación y mejora | Servicio al ciudadano | 2021-02-01 | 2021-11-30
|  | 5.2 | Realizar seguimiento al cumplimiento de la ley de transparencia | Tres (3) informes de seguimiento a la implementación de la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública, elaborados y publicados. | (No informes de seguimientos realizados / No de informes programados) *100 | Direccionamiento Estratégico | Todos los procesos | 2021-02-01 | 2021-11-30
Componente 6. Iniciativas Adicionales Líder: Oficina Asesora de Planeación (Resolución 313 de 2021)
Componente | Subcomponente | N° | Actividades | Meta o producto | Indicador | Proceso responsable | Proceso que apoya | Fecha inicio | Fecha final | Autoevaluación de la dependencia responsable |  | Seguimiento de la Oficina de Control Interno
[10 empty] | Fecha | Descripción de la autoevaluación | Estado de la actividad (%) | Avance por subcomponente (%) | Avance por componente (%) | Fecha del seguimiento | Descripción del seguimiento | Observaciones
f. Iniciativas adicionales | Subcomponente 1 Combatir la corrupción | 1.1 | Divulgar la Política para la identificación y de gestión de posibles conflictos de intereses de la UAESP. | Política de Conflictos de Interés divulgada | Dos sensibilizaciones a los servidores públicos de la Unidad en el semestre | Direccionamiento Estratégico | Gestión de Comunicaciones | 2021-02-01 | 2021-07-31
|  | 1.2 | Formular e implementar la estrategia de conflictos de interés de la UAESP | Estrategia de conflictos de interés | Un (1) informe de seguimiento a la estrategia | Direccionamiento Estratégico | Talento humano Gestión de Asuntos legales Gestión de Comunicaciones | 2021-01-01 | 2021-12-30
|  | 1.3 | Divulgar la política antisoborno, antifraude y antipiratería de la Unidad | Política antisoborno, antifraude y antipiratería de la Unidad divulgada | Una (1) Política divulgada | Direccionamiento Estratégico | Gestión de Comunicaciones | 2021-02-01 | 2021-11-30
|  | 1.4 | Divulgar el canal de denuncia de hechos de corrupción y mecanismos de protección al denunciante del la UAESP | Mecanismo para atención de denuncias contra hechos de corrupción diseñado e implementado | 3 acciones de divulgación por año | Servicio al Ciudadano | Gestión de Comunicaciones | 2021-02-01 | 2021-11-30
| Subcomponente 2 Participación, responsabilidad y control social | 2.1 | Formular el plan de acción de participación ciudadana para la vigencia 2021 | Un (1) Plan de participación ciudadana formulado y adoptado | 1 plan aprobado y publicado | Direccionamiento Estratégico | Gestión de Comunicaciones | 2021-01-01 | 2021-08-30
|  | 2.2 | Elaborar informes de seguimiento al plan de acción de participación ciudadana | Un (1) informe de seguimiento al Plan de Acción de Participación Ciudadana. | (Número de seguimientos realizados /Número de seguimientos programados)* 100 | Direccionamiento Estratégico | Gestión de Comunicaciones | 2021-02-01 | 2021-11-30
| Subcomponente 3 Plan de Integridad | Alistamiento | 1. Formulación y Aprobación Plan de Gestión de Integridad 2021 | Plan de Gestión de Integridad 2021 Formulado y Publicado | Plan de Gestión de Integridad 2021 Formulado y Publicado | Grupo de formulación PAAC; Gestión de Talento Humano | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2021-01-01 | 2021-01-31
|  |  | 2. Curso de Integridad "Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá" realizado por Gestores de Integridad | Equipo de Gestores Certificado | Equipo de Gestores Certificado | Gestores de Integridad | Alcaldía Mayor de Bogotá | 2021-02-01 | 2021-12-31
|  |  | 3. Selección de Nuevo equipo de Gestores de Integridad | Resolución de Conformación nuevo equipo de Gestores de Integridad | Resolución de Conformación nuevo equipo de Gestores de Integridad | Gestión de Talento Humano | Gestión de Comunicaciones y Dirección General | 2020-01-01 | 2021-03-31
|  | Armonización | 4. Revisión del Código de Integridad y de ser necesario hacer ajuste al mismo | Código de Integridad Revisado | Código de Integridad Revisado | Gestión de Talento Humano Gestores de Integridad | Gestión de Comunicaciones y Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2021-02-01 | 2021-04-30
|  | Diagnóstico | 5. Resultados de encuesta de integridad divulgados a los colaboradores y funcionarios mediante canales internos (línea base del 2020) | Resultados de encuesta divulgados a los colaboradores y funcionarios mediante canales internos | Resultados de encuesta divulgados a los colaboradores y funcionarios mediante canales internos | Gestión de Talento Humano | Gestión de Comunicaciones | 2021-02-01 | 2021-02-28
|  | Implementación | 6. Desarrollo de una actividad trimestral para la visualización del equipo de gestores de integridad en la entidad | Notas publicadas | Notas publicadas | Gestores de Integridad; Gestión de Innovación, Gestión del Talento Humano | Gestión de Comunicaciones | 2021-02-01 | 2021-12-31
|  |  | 7. Desarrollo de mínimo una jornada semestral masiva de induccIón - reuinducción, en la que se incluya el tema de integridad (Incluír el tema de integridad y las políticas anticorrupción - conflicto de intereses; antisoborno -) | Espacios donde se trate el tema de integridad | Espacios donde se trate el tema de integridad |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-31
|  |  | 8. Desarrollo de una actividad bimensual para el fortalecimiento de la campaña "Uaesp pasión por bogotá" (Incluir reconocimiento semestral de compañeros que sean ejemplo de los valores en la entidad y tips sobre canales de denuncia) | Campaña socializada | Campaña socializada |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-31
|  |  | 9. Generación de un espacio semestral de participación colectiva en el que se aborde el tema de integridad y se involucre a todos los funcionarios y colaboradores | Actividad de participación colectva | Actividad de participación colectva |  |  | 2021-02-01 | 2021-12-31
|  |  | 10. Desarrollo de la semana de la integridad UAESP (Formato participativo de todas las áreas en las que cada una promueva un valor de forma creativa) | Semana ejecutada | Semana ejecutada |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-31
|  |  | 11, Proponer una metodología compartida para el desarrollo del tema de integridad en los Comités Primarios | Metodología divulgada | (No de divulgaciones realizadas/No divulgaciones programadas)*100 | Gestores de Integridad; Gestión del Talento Humano | Gestión de Comunicaciones | 2021-04-01 | 2021-12-31
|  | Seguimiento y Evaluación | 12. Seguimiento al cumplimiento del plan de integridad | Dos (2) informes de seguimiento al Plan de integridad | (Número de seguimientos realizados /Número de seguimientos programados)* 100 | Gestión del Talento Humano | N.A. | 2021-05-31 | 2021-12-31
|  |  | 13. Aplicación de encuesta virtual Integridad | Encuesta aplicada | Encuesta aplicada | Gestión de Talento Humano | Gestión de Comunicaciones | 2021-12-01 | 2021-12-31