## MATRIZ PARA APROBAR
PLAN DE DESARROLLO |  |  | PLAN ESTRATEGICO | PLAN DE ACCION | [11 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PARA LA VIGENCIA
DEPENDENCIA | PROPÓSITO | PROGRAMA | OBJETIVOS ESTRATEGICOS | PROYECTO | ARTICULACIÓN CON OTROS PLANES DE LA ENTIDAD | ACTIVIDAD PRINCIPAL | PRODUCTO ESPERADO | PRESUPUESTO (En caso de que exista) | % IMPACTO DE LA ACTIVIDAD EN EL PROYECTO | LÍNEA BASE | TAREAS | ENTREGABLE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | RECURSOS ASIGNADOS | % PROGRAMADO | % DE EJECUCION DE LA TAREA* | RECURSOS EJECUTADOS | DESCRIPCION Y EVIDENCIA DE LA TAREA ** | % PROGRAMADO | % DE EJECUCION DE LA TAREA* | RECURSOS EJECUTADOS | DESCRIPCION Y EVIDENCIA DE LA TAREA ** | % PROGRAMADO | % DE EJECUCION DE LA TAREA* | RECURSOS EJECUTADOS | DESCRIPCION Y EVIDENCIA DE LA TAREA ** | % PROGRAMADO | % DE EJECUCION DE LA TAREA* | RECURSOS EJECUTADOS | DESCRIPCION Y EVIDENCIA DE LA TAREA ** | % PROGRAMADO | % DE EJECUCION DE LA TAREA* | RECURSOS EJECUTADOS | DESCRIPCION Y EVIDENCIA DE LA TAREA ** | % PROGRAMADO | % DE EJECUCION DE LA TAREA* | RECURSOS EJECUTADOS | DESCRIPCION Y EVIDENCIA DE LA TAREA ** | % PROGRAMADO | % DE EJECUCION DE LA TAREA* | RECURSOS EJECUTADOS | DESCRIPCION Y EVIDENCIA DE LA TAREA ** | % PROGRAMADO | % DE EJECUCION DE LA TAREA* | RECURSOS EJECUTADOS | DESCRIPCION Y EVIDENCIA DE LA TAREA ** | % PROGRAMADO | % DE EJECUCION DE LA TAREA* | RECURSOS EJECUTADOS | DESCRIPCION Y EVIDENCIA DE LA TAREA ** | % PROGRAMADO | % DE EJECUCION DE LA TAREA* | RECURSOS EJECUTADOS | DESCRIPCION Y EVIDENCIA DE LA TAREA ** | % PROGRAMADO | % DE EJECUCION DE LA TAREA* | RECURSOS EJECUTADOS | DESCRIPCION Y EVIDENCIA DE LA TAREA ** | % PROGRAMADO | % DE EJECUCION DE LA TAREA* | RECURSOS EJECUTADOS | DESCRIPCION Y EVIDENCIA DE LA TAREA ** | % DE EJECUCIÓN ACUMULADO POR TAREA | % DE EJECUCIÓN ACUMULADO POR ACTIVIDAD | ACUMULADO DE RECURSOS POR EJECUTAR | % PROGRAMADO
OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva |  | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | N/A | Seguimiento a las Políticas de MIPG a cargo de la Oficina Asesora de Planeación | Informe de Seguimiento de las Políticas | 0 | 50% |  | Consolidación de avances reportados por las mesas técnicas de apoyo | Informe consolidado | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 50% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 50% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
[5 empty] | N/A | Seguimiento al Plan de Acción de MIPG | Informe de avance del Plan de Acción de MIPG | 0 | 50% |  | Presentación y aprobación del Plan de Acción de MIPG | Plan de Acción de MIPG aprobado y publicado. | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 50% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 50% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES - OAC | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. |  |  |  | N/A | Plan de comunicaciones implementado e informe mensual del desarrollo del trabajo periodístico. | Matriz balance seguimiento indicadores acciones periodisticas o informe. | 0 | 50% |  | Comité Primario y Consejo de redaccion | Acta de Reunion | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 0%
[5 empty] | N/A | Informe mensual de impactos en medios y de contenidos generados | Matriz de de monitoreo de medios o informe. | 0 | 50% |  | Buscar las noticias diarias en todos medios de comunicación | Matriz de de monitoreo de medios o informe. | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 0%
OFICINA ASESORA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES - TIC | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. |  |  |  | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI | Cumplimiento de la Resolución 2710 de 2017 (Viene de 2019) | Operación de la red institucional en sistema dual stack | 0 | 20% |  | 1. Informes IPV6 | Impementado IPV6 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 30% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 30% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 40% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
[8 empty] | 0 |  |  | 2. Pruebas |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 30% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 30% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 40% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
[8 empty] | 0 |  |  | 3. Migración |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 30% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 30% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 40% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
[5 empty] | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Implementación del MSPI dentro de la Entidad | Sesiones interactivas y de comunicaciones sobre MSPI | 0 | 10% |  | Reuniones con el equipo |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
[5 empty] | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información |  |  | 0 |  |  | Sensibilizaciones a las dependencias | Sensibilizaciones realizadas | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
[5 empty] | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información |  |  | 0 |  |  | Enviar mensajes para las piezas |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
[5 empty] | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI | Repositorio de documentos y archivos de la Entidad (Fase I) | Herramienta desarrollada y en pruebas |  | 10% |  | 1. Reuniones con algunos procesos |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 15% | 0% | 0 |  | 30% | 0% | 0 |  | 15% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
[11 empty] | 2. Documentos de diseño |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 15% | 0% | 0 |  | 30% | 0% | 0 |  | 15% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
[11 empty] | 3. Desarrollo de la aplicación | Software implementado | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 15% | 0% | 0 |  | 30% | 0% | 0 |  | 15% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
[5 empty] | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI | Elaboración Plan de Contingencia de la continuidad de los servicios TI de la Uaesp | Implementación del DRP - Plan de Recuperación de Desastres | 195000000 | 10% |  | 1. Asignar presupuesto |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
[11 empty] | 2. Elaboración proceso contractual |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
[11 empty] | 3. Adjudicación de contrato | Software implementado | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
[5 empty] | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI | Modernización de la infraestructura inhalambrica de la Entidad | Implementación de la nueva solución tecnológica de ultima generación | 113050000 | 10% |  | Asignar presupuesto |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 30% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 50% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
[11 empty] | Elaboración proceso contractual |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 30% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 50% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
[11 empty] | Adjudicación de contrato |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 30% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 50% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
[11 empty] | Activación de licenciamiento | Red WiFi | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 30% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 50% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
[5 empty] | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI | Sensibilizar en el uso de la herramienta HELP PEOPLE al personal de la entidad. | Sesiones interactivas y comunicaciones sobre el uso de la herramienta | 0 | 10% |  | Reuniones con el equipo |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 40% | 0% | 0 |  | 30% | 0% | 0 |  | 15% | 0% | 0 |  | 15% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
[8 empty] | 0 |  |  | Sensibilizaciones a las dependencias |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 40% | 0% | 0 |  | 30% | 0% | 0 |  | 15% | 0% | 0 |  | 15% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
[8 empty] | 0 |  |  | Enviar mensajes para las piezas | Sensibilizaciones realizadas | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 40% | 0% | 0 |  | 30% | 0% | 0 |  | 15% | 0% | 0 |  | 15% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
[6 empty] | MIPG - Mapa de riesgos de Seguridad Digital | Seguimiento a la matriz de riesgos de seguridad digital | 0 | 10% |  | 1. Realizar reuniones para el seguimiento de los riesgos | Matriz con el seguimiento | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | [6 empty] | 35% | 0% | 0 |  | 35% | 0% | 0 |  | 30% | 0% | 0
[6 empty] | MIPG - Datos Abiertos | Registro y/o actualización de DataSet | 0 | 10% |  | 1. Realizar reuniones con las dependencias (si aplica). | DataSet publicados | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | [6 empty] | 35% | 0% | 0 |  | 35% | 0% | 0 |  | 30% | 0% | 0
[11 empty] | dependencias (si aplica). 2. Analisis y aprobación de no pulicar datos sensibles. |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | [6 empty] | 35% | 0% | 0 |  | 35% | 0% | 0 |  | 30% | 0% | 0
[11 empty] | 3. Publicación DataSet en el Portal: datosabaiertosbogota.gov.co |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | [6 empty] | 35% | 0% | 0 |  | 35% | 0% | 0 |  | 30% | 0% | 0
OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI |  |  |  |  | PLANES | Soporte estratégico para la toma de decisiones, agregando valor al desempeño institucional de la UAESP. | Incrementar en 2,5 puntos porcentuales el indice de desempeño institucional para el 2020. | 206000000 | 10% | 86.4% | 100% Informes de auditoría interna realizados y divulgados | • Informes de auditoría comunicados a lideres de proceso, representante legal y CICCI. • Informes Publicados en Página Web | 2020-07-01 | 2021-01-30 | 206000000 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 50% | 0% | 0 |  | 17% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 16.66% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 16.66% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 206000000 | 100.3%
[5 empty] | Plan Anual de Adquisiciones | [5 empty] | Documentos relacionados con el procedimiento de Auditoría Interna, analizados y actualizados | • Documentos del Procedimiento de Auditorías internas validados por el equipo auditor designado. • Solicitud de creación y/o modificación de documentos el procedimientos, si es necesario, producto de análisis | 2020-07-01 | 2021-01-30 | [25 empty] | 50% |  |  |  | 0% | [7 empty] | 25% | [7 empty] | 25% | [6 empty] | 100%
[5 empty] | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | [5 empty] | Plan de mejoramiento institucional operando de forma sistematizada | • Pruebas piloto del funcionamiento de PM de forma sistematizada. • Procedimientos ajustados, conforme a operacionalización sistematizada. | 2020-07-01 | 2021-01-30 | [25 empty] | 50% |  |  |  | 17% | [7 empty] | 16.66% | [7 empty] | 16.66% | [6 empty] | 100.3%
[5 empty] | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [5 empty] | 80% de No Conformidades tratadas por los procesos de la Entidad. Jose Ignacio | • Email de solicitud de presentación dentro de los 10 días (si aplica) • Plan de Mejoramiento Interno Actualizado • Plan de Mejoramiento publicado en página WEB | 2020-07-01 | 2020-12-31 | [25 empty] | 50% |  |  |  | 16.66% | [7 empty] | 16.66% | [7 empty] | 16.66% | [6 empty] | 99.98%
[5 empty] | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI | [5 empty] | 80% de las Acciones Correctivas evaluadas como cerradas, respecto a programación de cierre, producto de auditorías internas y externas | • Plan de Mejoramiento Interno Actualizado • Plan de mejoramiento publicado en página WEB | 2020-07-01 | 2020-12-31 | [25 empty] | 50% |  |  |  | 16.66% | [7 empty] | 16.66% | [7 empty] | 16.66% | [6 empty] | 99.98%
[5 empty] | PLANES | Asesoría y formulación de recomendaciones con alcance preventivo y de fomento a la cultura del control | 80% de actividades de prevención desarrolladas | 0 | 5% | 70% | 80% Acompañamientos efectuados, según solicitud y demanda. | • Registros en Calendario OCI • Actas de visita. • Registros de alertas, acompañamientos, asesorías o recomendaciones | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | [24 empty] | 50% |  |  |  | 16.66% | [7 empty] | 16.66% | [7 empty] | 16.66% | [6 empty] | 99.98%
[11 empty] | 100% Actividades de prevención y fomento de la cultura del control realizados | • Actividades realizadas frente elementos de control referentes a la "Planificación" y propósito de "auditorias internas" | 2020-07-01 | 2020-12-31 | [25 empty] | 50% |  |  |  | 16.66% | [7 empty] | 16.66% | [7 empty] | 16.66% | [6 empty] | 99.98%
[11 empty] | 100% de requerimientos de entes externos de control gestionados. | • Matriz de respuesta a entes de control actualizada y estados comunicados a lideres de proceso. • Registros de comunicación a lideres de proceso frente a requerimientos, rendición de la Cuenta, entre otros. | 2020-07-01 | 2020-12-31 | [25 empty] | 50% |  |  |  | 16.66% | [7 empty] | 16.66% | [7 empty] | 16.66% | [6 empty] | 99.98%
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SAF | [5 empty] | Efectuar los lineamientos contenidos en el decreto 847 de 2019 | 20% adicional de lineamientos efectuados. | 0 | 30% | 60% | Crear el equipo de defensor al ciudadano. | Equipo creado y funcionando | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 40% | 0% | 0 |  | 60% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
[9 empty] | 70% |  | Actualizar la documentación del proceso de servicio al ciudadano, con su debida aprobacion. | Documentación actualizada y aprobada. | 2020-07-01 | 2020-12-31 | [37 empty] | 10% |  |  |  | 20% |  |  |  | 5%
[6 empty] | Efectuar los lineamientos contenidos en el decreto 197 de 2014 | 20% adicional de lineamientos efectuados. |  | 50% | 60% | Garantizar la infraestructura física para la atención de la ciudadanía. | Oficina/s dotadas con normatividad vigente, para la atención de la ciudadanía de las diferentes poblaciones. | 2020-07-01 | 2020-12-31 | [45 empty] | 5%
[9 empty] | 50% |  | Garantizar la arquitectura tecnológica para la atención de la ciudadanía. | Canales de atención virtuales en óptima operación y funcionamiento. | 2020-07-01 | 2020-12-31 | [45 empty] | 5%
[6 empty] | 1. Revisar y actualizar los instrumentos archivísticos en cumplimiento del Acuerdo 1080 del 2015 | TRD Actualizadas |  | 35% | 45 | 1. Actualizar las TRD de acuerdo con el concepto técnico de revisión y evaluación de instrumentos archivísticos enviado por Consejo Distrital de Archivo de Bogotá. | TRD Actualizadas | 2020-07-01 | 2020-12-31 | [45 empty] | 15%
[7 empty] | Aprobacion de TRD por el Comité Interno de Archivo |  | 5% |  | 2. Presentación y sustentación de las TRD al comité interno de archivo para su aprobación | Aprobacion de TRD por el Comité Interno de Archivo | 2020-07-01 | 2020-12-31
[7 empty] | TRD convalidadas por el Consejo Distrital de Archivo |  | 5% |  | 3. Envío de las TRD al Consejo Distrital de Archivo para su revisión y convalidación | TRD convalidadas en el Consejo Distrital de Archivo | 2020-07-01 | 2020-12-31
[6 empty] | 2. Contar con la digitalización del 10 % de los documentos de Archivo de de gestion | Expedientes organizados |  | 5% | 15 | 1. Organización de expedientes por vigencia de acuerdo con las TRD | Expedientes organizados | 2020-07-01 | 2020-12-31
[7 empty] | Expedientes Digitalizados |  | 5% |  | 2. Digitalización de cada uno de los expedientes organizados | Expedientes Digitalizados | 2020-07-01 | 2020-12-31
[7 empty] | Inventario FUID |  | 5% |  | 3. Levantamiento de inventario FUID de cada unos de los expedientes organizados | Inventario FUID | 2020-07-01 | 2020-12-31
[6 empty] | Optimizar la utilización de los módulos que conforman el aplicativo SI-CAPITAL | Información confiable y oportuna |  | 0% |  | 1. Seguimiento a la funcionalidad del sistema SI CAPITAL | Actas - Correos | 2020-10-01 | 2020-12-31
[11 empty] | 2. Realizar cierres oportunos de los modulos que integran el sistema SI CAPITAL | Estados financieros | 2020-10-01 | 2020-12-31
[11 empty] | 3. Realizar conciliaciones al interior de la SAF. | Conciliaciones | 2020-10-01 | 2020-12-31
[6 empty] | Generar los desarrollos requeridos en el Aplicativo SI CAPITAL | Funcionalidad realizada |  | 0% |  | 1. Solicitar y realizar seguimiento a los desarrollos requeridos | El Desarrollo en Producción | 2020-10-01 | 2020-12-31
[6 empty] | Política Pública para la Gestión Integral del Talento Humano Distrital | Plan de intervención para el mejoramiento del clima laboral, ejecutado en un 100% |  | 15% | 0% | Ejecutar el plan de intervención para el mejoramiento del clima laboral, minimo en un 10% de las actividades programadas para el cuarto trimestre 2020 | Actividades ejecutadas según programación | 2020-10-01 | 2020-12-31
[7 empty] | Plan para el Fortalecimiento del teletrabajo en la entidad, ejecutado en un 100% |  | 20% | 0% | Ejecutar el plan para el fortalecimiento del teletrabajo con 2 actividades adicionales a las ya programadas | Actividades ejecutadas según programación | 2020-10-01 | 2020-12-31
[7 empty] | Plan de Capacitación Ejecutado en un 90% | 27852000 | 30% | 0% | Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación con 17 actividaes para el cuarto trimestre de la vigencia | Actividades ejecutadas según programación | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 27852000
[7 empty] | Plan de Bienestar Ejecutado en un 90% | 199755606 | 20% | 0% | Ejecutar el Plan Bienestar Social e Incentivos con 13 actividades para el cuarto trimestre de la vigencia | Actividades ejecutadas según programación | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 199755606
[7 empty] | Evaluación del SGSST por encima del 89% (Sideap) | 62865274 | 15% | 0% | Ejecutar el Plan anual del sistema de seguridad y salud en el trabajo con 5 actividades para el cuarto trimestre de la vigencia | Actividades ejecutadas según programación | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 62865274
[6 empty] | Ejecutar el Plan de Matenimiento | Plan de mantenimiento ejecutado al 15% | 0 | 100% | 0% | Adecuar el punto de atención de la Sede Principal | Punto de atención adecuado | 2020-07-01 | 2020-12-31 | [41 empty] | 25% |  |  |  | 75%
SUBDIRECCION DE ASUNTOS LEGALES - SAL |  |  |  |  | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Publicación de los procesos de contratación en el sistema de compra pública | Procesos contractuales publicados | 0 | 50% |  | Seleccionar desde la plataforma del SECOP los contratos que cada mes, fueron publicados. | Documento con enlaces de los contratos publicados en el SECOP. | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 8.33% | 0% | 0 |  | 0% | 8.33% | 0 |  | 8.33% | 0% | 0 |  | 8.33% | 0% | 0 |  | 8.33% | 4.165% | 0 | 24.99%
[8 empty] | 0 |  |  | Cargar el documento que contiene enlaces de los procesos que fueron publicados en el SECOP | Documento cargado en el drive | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 8.33% | 0% | 0 |  | 0% | 8.33% | 0 |  | 8.33% | 0% | 0 |  | 8.33% | 0% | 0 |  | 8.33% | 0% | 0 | 24.99%
[6 empty] | Seguimiento a las politicas de MIPG de la Subdirección de Asuntos Legales, | Plataforma SIPROJ actualizada | 0 | 50% |  | Verificación a las politicas de defensa judicial y extrajudicial de la SAL | Documentos que contienen procesos cargados por cada abogado del grupo de defansa judicial y extrajudicial de la SAL | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 8.33% | 0% | 0 |  | 0% | 8.33% | 0 |  | 8.33% | 0% | 0 |  | 8.33% | 0% | 0 |  | 8.33% | 4.165% | 0 | 24.99%
[8 empty] | 0 |  |  | Diseñar la pieza comunicativa que en materia de derecho disciplinario, se determine divulgar | 1. Proyecto de pieza comunicativa | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 50% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 50%
[8 empty] | 0 |  |  | Solicitud a la OAC de publicación de la pieza comunicativa | 2. Pieza comunicativa revisada por la OAC, generándose la versión definitiva de la misma | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 50% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 50%
SUBDIRECCION DE APROVECHAMIENTO - SAP | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora |  | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | Plan Anual de Adquisiciones | Fortalecer , implementar y estandarizar el proceso de producción de abonos a partir del aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos en la planta de Mochuelo Bajo | Suscripción del contrato | 0 | 40% | Convenio 565 de 2017 Documento de los avances del acuerdo 344 de 2008 | Elaborar los estudios previos |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 40% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 10% | 0% | 0 |  | 10% | 0% | 0 |  | 10% | 0% | 0 |  | 10% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
[8 empty] | 0 |  |  | Elaborar el anáisis del sector |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 40% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 10% | 0% | 0 |  | 10% | 0% | 0 |  | 10% | 0% | 0 |  | 10% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
[8 empty] | 0 |  |  | Realizar la gestión para el proceso contractual con Asuntos Legales Adquirir CDR y CRP | Contrato suscrito | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 40% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 10% | 0% | 0 |  | 10% | 0% | 0 |  | 10% | 0% | 0 |  | 10% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
[6 empty] | Realizar estudios previos para la caracterización física, química y biológica de los Residuos Solidos Orgánicos generados en las 20 localidades de la ciudad de Bogotá, orientada al diseño de sistemas de tratamiento y valorización de residuos orgánicos en la ciudad mediante procesos aeróbicos, anaeróbicos y de recuperación energética. | Elaboración de estudios previos | 0 | 20% | Convenio 565 de 2017 Guía técnica del aprovechamiento de residuos Documento de los avances del acuerdo 344 de 2008 | Elaborar los estudios previos |  | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 40% | 0% | 0 |  | 40% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
[8 empty] | 0 |  |  | Elaborar el anáisis del sector |  | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 40% | 0% | 0 |  | 40% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
[8 empty] | 0 |  |  | Realizar la gestión para el proceso contractual con Asuntos Legales Adquirir CDR y CRP | Estudios elaborados | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 40% | 0% | 0 |  | 40% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
[6 empty] | Adquirir insumos para la operación de rutas de recolección selectiva de residuos orgánicos y para la senbilización de los usuarios de dichas rutas | Suscripción del contrato | 0 | 40% | "Cartilla separemos y aprovechemos los residuos orgánicos" Documento de los avances del acuerdo 344 de 2008 Guía técnica del aprovechamiento de residuos | Elaborar los estudios previos |  | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 60% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
[8 empty] | 0 |  |  | Elaborar el anáisis del sector |  | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 0%
[8 empty] | 0 |  |  | Realizar la gestión para el proceso contractual con Asuntos Legales Adquirir CDR y CRP | Contrato suscrito | 2020-09-15 | 2020-12-15 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 0%
[6 empty] | Realizar propuestas de cooperación internacional | Propuestas realizadas | 0 | 100% |  | Elaborar propuesta de realización de memorando de entendimiento entre la Agencia para la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) y la UAESP. | Propuestas elaboradas | 2020-07-01 | 2020-12-15 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 10% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 30% | 0% | 0 |  | 40% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
[8 empty] | 0 |  |  | Elaborar propuesta de tecnología de pirogasificación para participación en la convocatoria a ciudades o Entidades Públicas interesadas en participar en el proyecto " Soluciones innovadoras para la Reduccción y valorización de residuos" del Fondo FASEP de la Embajada de Francia con El Servicio Económico Regional. |  | 2020-07-01 | 2020-12-15 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 10% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 30% | 0% | 0 |  | 40% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
[6 empty] | Formulación de un modelo de aprovechamiento | Modelo de aprovechamiento que incluya aprovechamiento de residuos orgánicos - Materiales reciclables. Además, que garantice el fortalecimiento de la población recicladora; supervisión y seguimiento a la operación de ECAS. | 0 | 50% | Estudio de caracterización NCU | Trabajar en la formulación del Modelo de Aprovechamiento | Modelo de Aprovechamiento | 2020-07-01 | 2020-12-15 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 5% | 0% | 0 |  | 5% | 0% | 0 |  | 25% | 0% | 0 |  | 25% | 0% | 0 |  | 25% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 105%
[6 empty] | Fase preparatoria del ciclo de política pública | Documento de propuesta de política de acuerdo con el formato de SDP | 0 | 50% | PGIRS CONPES 3874 de 2016 | Elaborar el documento de propuesta y los documentos técnicos de soporte | Documento de propuesta de política pública de aprovechamiento | 01/072020 | 2020-12-15 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 5% | 0% | 0 |  | 5% | 0% | 0 |  | 25% | 0% | 0 |  | 25% | 0% | 0 |  | 25% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 105%
[6 empty] | Convocatoria, inscripción y elección de representantes de sectores (Recicladores de Oficio - Academia -ONG - Industrial) | Delegados elegidos por cada uno de los grupos de interés descritos | 0 | 12.5% | Decreto 495 de 2016 | Revisar y aprobar los documentos relacionados con los componentes de aprovechamiento e inclusión de recicladores por parte de Dirección General | Componentes de aprovechamiento e inclusión de recicladores en la actualización del PGIRS | 2020-07-01 | 2020-12-15 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 50% | 0% | 0 |  | 50% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | #REF! | 0 | 100%
[6 empty] | Construcción de línea base para los componentes de aprovechamiento e inclusión de recicladores | Linea base de los componentes de aprovechamiento e inclusión de recicladores, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 754 de 2014 | 0 | 12.5% | Decreto 495 de 2016 | Levantamiento de información secundaria, consolidación de información, elaboración de la línea base, para los componentes de aprovechamiento e inclusión de recicladores | Componentes de aprovechamiento e inclusión de recicladores en la actualización del PGIRS | 2020-07-01 | 2020-12-15 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 50% | 0% | 0 |  | 50% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
[6 empty] | Formulación de objetivos y metas | Árboles de problemas y objetivos para los componentes de aprovechamiento en inclusión de recicladores | 0 | 12.5% | Decreto 495 de 2016 | Sesiones de definición de problemas, causas y efectos, sesiones de definición de objetivos, medios y fines, para los componentes de aprovechamiento e inclusión de recicladores | Componentes de aprovechamiento e inclusión de recicladores en la actualización del PGIRS | 2020-07-01 | 2020-12-15 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 100% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
[6 empty] | Formulación de programas y proyectos | Matrices con los proyectos y actividades para los componentes de aprovechamiento e inclusión de recicladores | 0 | 12.5% | Decreto 495 de 2016 | Sesiones de discusión de programas y proyectos, elaboración de matrices que contengan proyectos, actividades, objetivos, medios de verificación, cronogramas, para los componentes de aprovechamiento e inclusión de recicladores | Componentes de aprovechamiento e inclusión de recicladores en la actualización del PGIRS | 2020-07-01 | 2020-12-15 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 50% | 0% | 0 |  | 50% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
[6 empty] | Plan financiero | Matriz con el plan financiero para los componentes de aprovechamiento e inclusión de recicladores | 0 | 12.5% | Decreto 495 de 2016 | Elaboración del plan finaciero para los componentes de aprovechamiento e inclusión de recicladores | Componentes de aprovechamiento e inclusión de recicladores en la actualización del PGIRS | 2020-07-01 | 2020-12-15 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 100% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
[6 empty] | Reuniones grupos Técnico y Coordinador | Actas de reunión de las sesiones de los grupos técnico y coordinador | 0 | 12.5% | Decreto 495 de 2016 | Desarrollo de las sesiones de los grupos técnico y coordinador | Componentes de aprovechamiento e inclusión de recicladores en la actualización del PGIRS | 2020-07-01 | 2020-12-15 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 33% |  | 0 |  | 33% | 0% | 0 |  | 34% | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 100%
[6 empty] | Revisión por parte de Dirección General | Documento preliminar del PGIRS a ser enviado a la Alcaldía Mayor | 0 | 12.5% | Decreto 495 de 2016 | La dirección general debe revisar y aprobar los documentos relacionados con los componentes de aprovechamiento e inclusión de recicladores | Componentes de aprovechamiento e inclusión de recicladores en la actualización del PGIRS | 2020-07-01 | 2020-12-15 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 100% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
[6 empty] | Adopción de la modificación del PGIRS vía Decreto Distrital. | Decreto de adopción de la actualización del PGIRS | 0 | 12.5% | Decreto 495 de 2016 | Gestionar la adopción del PGIRS mediante acto administrativo | Componentes de aprovechamiento e inclusión de recicladores en la actualización del PGIRS | 2020-07-01 | 2020-12-15 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 100% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
SUBDIRECCION DE DISPOSICION FINAL - SDF | [5 empty] | Realizar estudios para la contratacion de la implementación del nuevo modelo de gestion integral de residuos solidos en disposicion final | 1- Estudios y diseños detallados definitivos fase 3 y elaboración del estudio de impacto ambiental junto con la licencia ambiental para disposición final de los residuos sólidos en el relleno sanitario predio Doña Juana localidad ciudad bolívar. 2- Estudios de factibilidad para el sistema de aprovechamiento y valorización de residuos mediante el tratamiento térmico y/o similares con generación de energía y/o subproductos inclu-yendo su análisis costo beneficio y evaluación económica y financiera. 3-Estudios de factibilidad para el sistema de tratamiento de lixiviados del relleno sanitario Doña Juana del distrito capital, mediante el tratamiento térmico y/o similares con generación de energía y/o subproductos incluyendo su análisis costo beneficio y evaluación económica y financiera |  | 20% |  | 1- Elaboracion de estudios previos para la contratación de los estudios y diseños detallados definitivos fase 3 y elaboración del estudio de impacto ambiental junto con la licencia ambiental para disposición final de los residuos sólidos en el relleno sanitario predio Doña Juana localidad ciudad bolívar. | 1- Proceso de licitacion en Secop | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 3% | 0% | 0 |  | 3% | 0% | 0 |  | 3% | 0% | 0 |  | 3% | 0% | 0 |  | 3% | 0% | 0 |  | 4% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 19%
[8 empty] | 0 |  |  | 2-Elaboración de estudios previos para la contratación de los Estudios de factibilidad para el sistema de aprovechamiento y valorización de residuos mediante el tratamiento térmico y/o similares con generación de energía y/o subproductos inclu-yendo su análisis costo beneficio y evaluación económica y financiera. | 2-Proceso de licitacion en Secop | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 3% | 0% | 0 |  | 3% | 0% | 0 |  | 3% | 0% | 0 |  | 3% | 0% | 0 |  | 3% | 0% | 0 |  | 4% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 19%
[8 empty] | 0 |  |  | 3-Elaboración de estudios previos para la contrtacion de los Estudios de factibilidad para el sistema de tratamiento de lixiviados del relleno sanitario Doña Juana del distrito capital, mediante el tratamiento térmico y/o similares con generación de energía y/o subproductos incluyendo su análisis costo beneficio y evaluación económica y financiera | 3-Proceso de licitacion en Secopo | 2020-08-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 3% | 0% | 0 |  | 3% | 0% | 0 |  | 3% | 0% | 0 |  | 3% | 0% | 0 |  | 3% | 0% | 0 |  | 4% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 19%
[6 empty] | Realizar seguimiento a la separación, traslado del material de rechazo (RSO) y acopio transitorio de los residuos de construcción y demolición – RCD que están mezclados y provienen de los puntos críticos y/o de arrojo clandestino de la ciudad de Bogotá. | Separar y clasificar el 25% de los residuos provenientes de puntos críticos | 0 | 20% |  | Efectuar el seguimiento al cumplimiento del porcentaje de separación | Base de datos recoleccion puntos criticos y RCD generados. | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 3% | 0% | 0 |  | 3% | 0% | 0 |  | 3% | 0% | 0 |  | 3% | 0% | 0 |  | 3% | 0% | 0 |  | 4% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 19%
[6 empty] | Realizar Seguimiento al cumplimiento del laudo arbitral por parte del operador del RSDJ | FALTA PRODUCTO | 0 | 20% |  | Efectuar segumiento a los compromisos del Operador CGR según el laudo Arbitral | Evidencias seguimiento | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 3% | 0% | 0 |  | 3% | 0% | 0 |  | 3% | 0% | 0 |  | 3% | 0% | 0 |  | 3% | 0% | 0 |  | 4% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 19%
[6 empty] | Seguimiento a las actividades asociadas al plan de gestión social | Cumplimiento actividades asociadas al plan de gestión social | 0 | 20% |  | Efectuar Segumiento al Cumplimiento de las actividades asociadas al plan de gestión social | Evidencias seguimiento | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 3% | 0% | 0 |  | 3% | 0% | 0 |  | 3% | 0% | 0 |  | 3% | 0% | 0 |  | 3% | 0% | 0 |  | 4% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 19%
[6 empty] | Cumplir con las actividades establecidas en el Plan de acción y seguimiento de gestión social | Seguimiento a medidas de compensación | 0 | 20% |  | Efectuar seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de acción y seguimiento de gestión social | Evidencias seguimiento | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 3% | 0% | 0 |  | 3% | 0% | 0 |  | 3% | 0% | 0 |  | 3% | 0% | 0 |  | 3% | 0% | 0 |  | 4% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 19%
SUBDIRECCION DE RECOLECCIÓN BARRIDO Y LIMPIEZA - SRBL | [5 empty] | Actualizar e implementar el Plan Integral de gestión de residuos sólidos PGIRS del Distrito | PGIRS actualizado | 0 | 0% | Decreto 495 de 2016 Decreto 652 de 2018 | Estimación del Plan Financiero Análisis de alternativas de solución | Documento técnico de soporte que contenga los siguiente: Fichas de formulación Plan financiero y seguimiento para los 8 programas que son competencia de RBL Línea base actualizada Informe de visita administrativa y de campo Actas de reunión | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 16% | 0% | 0 |  | 16% | 0% | 0 |  | 16% | 0% | 0 |  | 16% | 0% | 0 |  | 16% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
[8 empty] | 0 | 0% |  | Actualización de los parámetros de la línea base | Documento técnico de soporte que contenga los siguiente: Fichas de formulación Plan financiero y seguimiento para los 8 programas que son competencia de RBL Línea base actualizada Informe de visita administrativa y de campo Actas de reunión | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 16% | 0% | 0 |  | 16% | 0% | 0 |  | 16% | 0% | 0 |  | 16% | 0% | 0 |  | 16% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
[8 empty] | 0 | 0% |  | Revisiones en campo de algunos párametros para actualización de línea base | FALTA ENTREGABLE | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 16% | 0% | 0 |  | 16% | 0% | 0 |  | 16% | 0% | 0 |  | 16% | 0% | 0 |  | 16% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
[8 empty] | 0 | 0% |  | Mesas de trabajo con concesionario, interventoría y otras entidades del Distrito. | FALTA ENTREGABLE | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 16% | 0% | 0 |  | 16% | 0% | 0 |  | 16% | 0% | 0 |  | 16% | 0% | 0 |  | 16% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
[6 empty] | Garantizar la operación de recolección, barrido y limpieza de los residuos sólidos al sitio de disposición final, en el marco de lo dispuesto en el PGIRS; y la supervisión de la recolección, transporte y almacenamiento temporal para disposición final de los residuos hospitalarios y similares generados en el Distrito Capital. | Cumplir con las obligaciones y reglamentación del esquema de aseo de Bogotá D.C. y del esquema de hospitalarios | 0 | 0% |  | Elaborar y ejecutar el plan de supervisión y control del servicio de aseo y del servicio de hospitalarios | Plan de supervisión y control aprobado. Informes mensuales de supervisión y control para el tema de aseo y del servicio de hositalarios | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 16% | 0% | 0 |  | 16% | 0% | 0 |  | 16% | 0% | 0 |  | 16% | 0% | 0 |  | 16% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
[6 empty] | Gestionar y recolectar los residuos mixtos en los puntos críticos de la ciudad. | Contar con los contratos para recolectar los residuos mixtos y garantizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas | 0 | 0% |  | Contar con los contratos para recolectar los residuos mixtos y garantizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas, a través de la interventoría. |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 30% | 0% | 0 |  | 30% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
[8 empty] | 0 | 0% |  | Planear el plan piloto para optimizar la atención de los puntos críticos. | FALTA ENTREGABLE | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 30% | 0% | 0 |  | 30% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
[6 empty] | Garantizar el cumplimiento de las Instancias de Coordinación enfocadas en el desarrollo del Decreto Distrital 190 de 2006 (PMIRS) y sus modificaciones | Cumplimiento de la Resolución 233 de 2018 de la Secretaría General | 0 | 0% |  | Cumplimiento al seguimiento del Plan Maestro Integral de Residuos Sólidos | Acta de comité suscrita y aprobada |  |  | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 0%
SUBDIRECCION DE SERVICIOS FUENRARIOS Y ALUMRADO PÚBLICO | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. |  |  |  |  | Garantizar el cumplimiento de las Instancias de Coordinación enfocadas en el desarrollo del Decreto Distrital 500 de 2003 y sus modificaciones | Cumplimiento de la Resolución 233 de 2018 de la Secretaría General | 0 | 0% |  | Cumplimiento al seguimiento del MUAP a través del Comité de Alumbrado Público del Distrito Capital | Acta de comité suscrita y aprobada |  |  | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 0%
| Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | Espacio público más seguro y construido colectivamente |  | 7652 - Fortalecimiento gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público Bogotá |  | Modernización a tecnologia LED de 5,000 Luminarias entre los meses de octubre a diciembre de 2020 en algunas Zonas del Distrito Capital | 5.ooo luminarias modernizadas en tecnologia LED. | 0 | 20% | 267.000 LUMINARIAS | Establecer plan de Modernización con el operador de red, en compañía de la Interventoria. | Informe avance de Modernización en el servicio de alumbrado público de Bogotá. | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 7% | 0% | 0 |  | 7% | 0% | 0 |  | 7% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 21%
| Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Espacio público más seguro y construido colectivamente |  | 7652 - Fortalecimiento gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público Bogotá |  | Informe mensual de supervisión, control y ejecución a la interventoria de la prestación del Servicio de Alumbrado Público | 3 Informes mensuales de supervisión, control y ejecución a la interventoria de la prestación del Servicio de Alumbrado Público | 3097039568 | 10% |  | consolidar la información correspondientea los informes de supervisión, control y ejecución. | Presentar 3 informes de supervisión, control y ejecución. | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 3% | 0% | 0 |  | 3% | 0% | 0 |  | 3% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 9%
| Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Provisión y mejoramiento de servicios públicos |  | 7644 - Ampliación Gestión para la planeación, ampliación y revitalización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del distrito capital Bogotá |  | Prestar servicios funerarios integrales en los cementerios de propiedad del Distrito | Informe mensual de seguimiento a la prestación de los Servicios Funerarios en los Cementerios de propiedad del Distrito | 0 | 20% |  | Realizar seguimiento prestación de los Servicios Funerarios | Presentar 3 informes de seguimiento que incluya tipo y cantidad de servicios prestados. | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 7% | 0% | 0 |  | 7% | 0% | 0 |  | 7% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 21%
| Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Provisión y mejoramiento de servicios públicos |  | 7644 - Ampliación Gestión para la planeación, ampliación y revitalización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del distrito capital Bogotá |  | Informe mensual de supervisión, control y ejecución a la interventoria de la prestación de los Servicios Funerarios | 3 Informes mensuales de su supervisión, control y ejecución a la interventoria de la prestación de los Servicios Funerarios | 702474233 | 10% |  | consolidar la información correspondientea los informes de supervisión, control y ejecución. | Presentar 3 informes de supervisión, control y ejecución. | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 3% | 0% | 0 |  | 3% | 0% | 0 |  | 3% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 9%
| Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | Subsidios y Transferencias para la equidad |  | 7660 _ Mejoramiento Subenciones y ayudas para dar acceso a los servicios funerarios del distrito destinadas a la población en condición de vulnerabilidad Bogotá |  | Adelantar procesos de contratación para la adecuación, revitalización y/o modernización de los Cementerios de propiedad del Distrito | Procesos precontractuales o contractales adelantados para la adecuación, revitalización y/o modernización de los Cementerios de propiedad del Distrito | 3345586758 | 20% |  | Realizar los documentos juridicos y tecnicos tendientes a la adecuación, revitalización y/o modernización de los Cementerios de propiedad del Distrito | Presentar informe de los docuMEntos y/o procesos adelantados | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 7% | 0% | 0 |  | 7% | 0% | 0 |  | 6% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 20%
[6 empty] | 375 Subsidios funerarios autorizados a población en condición de vulnerabilidad | Informe mensual de seguimiento a la autorización de los Subsidios Funerarios otorgados | 400000000 | 20% |  | Realizar seguimiento a la autorización de los Subsidios Funerarios | Presentar 3 informes de seguimiento a la autorización de los Subsidios Funerarios | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 0 | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 7% | 0% | 0 |  | 7% | 0% | 0 |  | 6% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 20%

## DEPENDENCIAS (hidden)
DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES - OAC
OFICINA ASESORA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES - TIC
OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SAF
SUBDIRECCION DE ASUNTOS LEGALES - SAL
SUBDIRECCION DE APROVECHAMIENTO - SAP
SUBDIRECCION DE DISPOSICION FINAL - SDF
SUBDIRECCION DE RECOLECCIÓN BARRIDO Y LIMPIEZA - SRBL
SUBDIRECCION DE SERVICIOS FUENRARIOS Y ALUMRADO PÚBLICO

## PROPOSITOS (hidden)
PROPOSITOS
Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente.
Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política
Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática.
Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación.

## PROGRAMA (hidden)
PROGRAMA
Gestión Pública Efectiva
Subsidios y Transferencias para la equidad
Provisión y mejoramiento de servicios públicos
Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora
Espacio público más seguro y construido colectivamente

## OBJETIVOS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
CULTURA CIUDADANA
GESTIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
GESTIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS

## PROYECTO (hidden)
PROYECTO
7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá
7660 _ Mejoramiento Subenciones y ayudas para dar acceso a los servicios funerarios del distrito destinadas a la población en condición de vulnerabilidad Bogotá
7644 - Ampliación Gestión para la planeación, ampliación y revitalización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del distrito capital Bogotá
7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá
7652 - Fortalecimiento gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público Bogotá

## PLANES (hidden)
PLANES
Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR
Plan Anual de Adquisiciones
Plan anual de vacantes
Plan previsión de recursos humanos
Plan Estratégico de Talento Humano
Plan Institucional de Capacitación
Plan de incentivos institucionales
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
N/A