## Formato PA Enero 2017
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
[33 empty] | 122 | 2455 | #REF!
PLAN DE DESARROLLO |  |  |  |  | PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  |  | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [8 empty] | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) | [11 empty] | SEGUIMENTO
Pilar / Eje | Meta PDD | Programa | Proyecto de inversión | Meta proyecto de inversión | Objetivo estratégico | Iniciativa | Proyectos | Hitos | Resultado final esperado (Producto o servicio) | Contingencias que pueden impedir el logro del producto | Dependencia responsable | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Dependencias con las que se requiere articular para lograr el resultado | Entidades con las que se requiere articular para lograr el resultado | Ponderación | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Periodo evaluado | Descripción cuantitativa del avance (Mes) | Descripción cuantitativa del avance (Acumulado) | Descripción cualitativa del avance
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Reducir el 3 % de residuos ordinarios que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente | Empoderamiento Ciudadano: Fomentar una cultura ciudadana comprometida con la sostenibilidad de la prestación de los servicios, orientada al embellecimiento y sentido de pertenencia con Bogotá. | Reconocimiento y apropiación de los servicios que garantiza la UAESP | Implementación de la cultura ciudadana orientada a la gestión de residuos. | Diseñar plan de acción de relaciones con la comunidad enfocado a promover la sepración en la fuente por parte de los operadores / prestadores del servicio de aseo | Un plan de acción de relaciones con la comunidad | Incumplimiento de la obligación contractual por parte de los operadores/prestadores | Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza | 2017-02-01 | 2017-12-01 | Subdirección de Asuntos Legales | N/A | 1% | 10% | 20% | 25% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | Enero | 10% | 10% | Los Operadores/ prestadores presentaron el Plan de relaciones con la comunidad para la vigencia 2017, a la Interventoria (INTERCAPITAL), para su revisión y aprobación.
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Reducir el 3 % de residuos ordinarios que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Esquema de prestación del servicio público de aseo | Supervisión de Recolección, Barrido y Limpieza | 1. Jornadas para recolección de residuos especiales 2. Seguimiento a la interventoría en las zonas apartadas de la ciudad. 3. Censo de puntos críticos georeferenciados | Personal de apoyo insuficiente para la supervisión de los contratos de prestación y operación del servicio de aseo en todos sus componentes. | Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza | 2017-01-10 | 2017-12-31 | N/A | N/A | 1% | [12 empty] | Enero | 8% | 8% | 1. Jornadas para recolección de residuos especiales: * Reciclatòn en el Barrio Bosque Calderón, en la localidad de chapinero el día 28 de Enero de 2017. | bar: PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE to PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Reducir el 3 % de residuos ordinarios que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Esquema de prestación del servicio público de aseo | Supervisión corte de césped y poda de árboles | 1.Plan de seguimiento y verificación de las intervenciones de corte de cesped y poda de árboles 2. Apoyo conjunto para el plan de iluminación de parques y plazas públicas 3. Caracterización de la actividad de corte de césped en áreas públicas. | Personal de apoyo insuficiente para la supervisión de los contratos de prestación y operación del servicio de aseo en todos sus componentes. | Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza | 2017-01-10 | 2017-12-31 | N/A | N/A | 1% | [12 empty] | Enero | 8% | 8% | Se aprobó plan de supervisón y control del servicio, por zona, el cual incluye el seguimiento al componente de corte de césped | bar: PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE to PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Reducir el 3 % de residuos ordinarios que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Esquema de prestación del servicio público de aseo | Supervisión publicidad exterior no autorizada | 1. Preparación del día de la no contaminación visual 2. Operativos de retiro de PEV 3. Visitas de prevención a constructoras 4. Propuesta y desarrollo de la normativa para costear la publicidad exterior no autorizada en el Distrito Capital | Personal de apoyo insuficiente para la supervisión de los contratos de prestación y operación del servicio de aseo en todos sus componentes. | Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza | 2017-01-10 | 2017-12-31 | N/A | Secretaría Distrital de Ambiente | 2% | [12 empty] | Enero | 8% | 8% | 1. Preparación del día de la no contaminación visual: * Para el mes de enero no se realizó gestión para el desarrollo de esta actividad. 2. Operativos de retiro de PEV * En el mes de enero 2e realizaron 2 operativos de retiro de PEV, en las localidades de Suba y Usaquen, realizando el desmonte de 143 pendones y 50 pasacalles. 3. Visitas de prevención a constructoras * Para el mes de enero no se realizaron visitas a constructoras . 4. Propuesta normativa para costear la publicidad exterior no autorizada en el Distrito Capital * Se esta a la espera de definición del alcance de esta actividad. | bar: PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE to PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Reducir el 3 % de residuos ordinarios que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Esquema de prestación del servicio público de aseo | Elaborar estrategias de manejo de las situaciones particulares de la prestacion del Servicio de Aseo en el marco del Sistema Integral de Respuesta a Eventos de Gran Magnitud-SIRE, Puesto de Mando Unificado - PMU | Acciones especificas aplicadas en respuesta a los eventos criticos presentados en las actividades del servicio. | El prestador u operador del servicio público de aseo de la zona en donde se presenten los eventos criticos no cuente con la capacidad o facultad para la intervención. | Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza | 2017-06-01 | 2017-12-31 | N/A | N/A | 0% | [12 empty] | Enero | 8% | 8% | En el mes de enero se atendieron 39 SIRES, 36 por tema de arboles, dos por escombros y uno por hosptalarios | bar: PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE to PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Reducir el 3 % de residuos ordinarios que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Esquema de prestación del servicio público de aseo | Manejo neumáticos fuera de uso | 1. Coordinación Mesa Distrital de Llantas 2. Programación y acompañamiento a los operativos de recolección de llantas abandonadas en vía pública | Personal de apoyo insuficiente | Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza | 2017-01-01 | 2017-12-31 | N/A | Secretaría Distrital de Ambiente | 1.5% | [12 empty] | Enero | 8% | 8% | 1. Coordinación Mesa Distrital de Llantas: La primera se realizó el día 31 de enero, la cual tuvo como objetivo principal realizar un análisis de las acciones desarrolladas en el año 2017 y la revisión del documento denominado carta de intención con la corporación Rueda Verde y la respectiva firma. Sin embargo y de acuerdo a los planteamientos realizados por cada una de las entidades que asistieron a dicha mesa, se acordó la formulación de un diagnóstico inicial ya que en el momento no existe una línea base de la problemática que permita de manera adecuada la formulación de estrategias que permitan disminuirla. 2. Programación y acompañamiento a los operativos de recolección de llantas abandonadas en vía pública Para el mes de enero de programó (1) operativo en el cual se recolectarón 1.203 llantas usadas en via pública. | bar: PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE to PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Reducir el 3 % de residuos ordinarios que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Esquema de prestación del servicio público de aseo | Diseñar e implementar un modelo de control de prestación del servicio de residuos hospitalarios | Propuesta para contratar la interventoría del servicio de hospitalarios. | Si se toma la decisión de realizar una nueva contratación para el contrato de interventoría, el proceso de adjudicación del contrato de interventoría se declare desierto o que no se presenten proponentes. | Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza | 2017-05-01 | 2017-12-01 | Subdirección de Asuntos Legales | N/A | 1% |  |  |  |  | 13% | 12% | 13% | 12% | 13% | 12% | 13% | 12% | Enero | 0% | 0% | Actividad programada para Mayo
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Reducir el 3 % de residuos ordinarios que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Esquema de prestación del servicio público de aseo | Elaborar y ejecutar el Plan de Supervisión y Control del servicio de residuos hospitalarios | Plan de supervisión y control aprobado para 2017 Informe de supervisión al contrato de prestación del servicio de Residuos Hospitalarios. | Personal de apoyo insuficiente para la supervisión de los contratos de prestación y operación del servicio de aseo en todos sus componentes. | Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza | 2017-01-10 | 2017-12-31 | N/A | N/A | 1% | [12 empty] | Enero | 8% | 8% | Plan de supervisión y control aprobado por el Subdirector de RBL. | bar: PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE to PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Reducir el 3 % de residuos ordinarios que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Esquema de prestación del servicio público de aseo | Ejecutar el Plan de Acción marco del convenio 006 de 2015 suscrito entre la UAESP y el FONDIGER para manejo integral de residuos sólidos en situaciones de emergencia y/o desastre. | 1. bodegas del cementerio central sin llantas 2. Informe sobre situaciones de riesgo atendidas en el marco del convenio | Vencimiento de términos para realización de procesos contractuales que den cumplimiento a lo establecido en el plan de acción. | Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza | 2017-01-01 | 2017-06-01 | Dirección General, Subdirección de Asuntos Legales, Subdirección de Disposición Final y Subdirección Administrativa y financiera. | IDIGER FONDIGER | 0% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE: 14%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) FEB: 14%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 14%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 14%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAY: 14%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 15%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 15% | Enero | 14% | 14% | 1. Bodegas del cementerio central sin llantas. en el mes de enero se se llevó a cabo la gestión integral a 23.577 llantas, las cuales fueron retiradas del Cementario Central, a fin de realizar el aprovechamiento y/o tratamiento por parte del Sistema Verde y Argos, ejecutandose el 100% del contrato 354/16.
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Reducir el 3 % de residuos ordinarios que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Esquema de prestación del servicio público de aseo | Presentar la verificación de motivos para la aprobación de las áreas de servico exclusivo ante la Comisión de Regulación de agua Potable. | Estudio de verificación de motivos para la aprobación de las áreas de servico exclusivo aprobado por la Comisión de Regulación de Agua Potable - CRA, para la prestación del servicio público de aseo. | La Comisión de Regulación de Agua Potable - CRA no apruebe el estudio de verificación de motivos. | Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza | 2017-01-01 | 2017-04-15 | Dirección General Subdirección de Asuntos legales | Comisión de Regulación de Agua Potable - CRA | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) FEB: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 25% | Enero | 25% | 25% | El estudio de verificación de motivos se encuentra en revisión en la CRA.
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Reducir el 3 % de residuos ordinarios que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Esquema de prestación del servicio público de aseo | Coordinar e iniciar el proceso de adjudicación de la licitación del servicio de aseo. | Pliegos de referencia para la contratación del modelo de prestación del servicio público de aseo, sujeto a la verificación CRA | La Comisión de Regulación de Agua Potable - CRA no apruebe el estudio de verificación de motivos, por ende no se podrían elaborar los pliegos de referencia para el proceso licitatorio del modelo de prestación del servicio público de aseo. | Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza | 2017-04-15 | 2017-08-01 | Dirección General, Subdirección de Aprovechamiento, Subdirección de Asuntos Legales | N/A | 3% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAY: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) AGO: 25% | Enero | 0% | 0% | Actividad programada para Mayo de 2017
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Definir una línea base de separación en la fuente | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Esquema de prestación del servicio público de aseo | Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios | * Estudio de transporte y demanda de materiales para la caracterización de residuos aprovechables. * Adquisición de computadores * Adquisición de básculas * Estandarización de punto de recolección de residuos sólidos | Cambio en las especificaciones tecnicas y/o propuestas Cotizaciones no esten acordes con la necesidad. | Subdirección de Aprovechamiento | 2017-01-02 | 2017-02-01 | Subdirección de Asuntos Legales Subdirección Administrativa y Financiera | Secretaria Distrital del Hábitat | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE: 50%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAY: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 10% | Enero | 50% | 50% | Se realizaron los estudios previos, de los estudios a desarrollar, en la actualidad están para aprobación del Subdirector.
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Definir una línea base de separación en la fuente | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Esquema de prestación del servicio público de aseo | Elaborar Proyecto con los lineamientos o políticas de operación de la normativa del aprovehamiento de MPR distirtal | Un (1) proyecto técnico con los lineamientos normativos de operación del aprovechamiento de MPR distrital | Ausencia temporal o incapacidad del servidor | Subdirección de Aprovechamiento | 2017-02-02 | 2017-05-05 | Subdirección de Asuntos Legales | Secretaria Distrital del Hábitat | 3% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) FEB: 35%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 35%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 30% | Enero | 0% | 0% | El avance de este hito se empezará a reportar a partir del mes de febrero.
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Formular e implementar un proyecto de capacitación para la formalización a la poblacion recicladora de oficio | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Esquema de prestación del servicio público de aseo | Implementar acciones afirmativas | Pago por sustitución de vehículos de tracción animal | Pagos pendientes con movilidad | Subdirección de Aprovechamiento | 2017-01-12 | 2017-02-20 | Subdirección de Asuntos Legales Subdirección Administrativa y Financiera | Secretaría Distrital de Movilidad | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) FEB: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 50% | Enero | 0% | 0% | No registra avance en el hito
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Formular e implementar un proyecto de capacitación para la formalización a la poblacion recicladora de oficio | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Esquema de prestación del servicio público de aseo | Promover el fortalecimiento empresarial para las organizaciones de recicladores. | Suministro de 14.000 uniformes a la población recicladora de oficio | Cambio en las especificaciones tecnicas y/o propuestas Cotizaciones no esten acordes con la necesidad. | Subdirección de Aprovechamiento | 2017-06-01 | 2017-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección de Asuntos Legales Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | N/A | 1% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) AGO: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) SEP: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) OCT: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) NOV: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 20% | Enero | 0% | 0% | El avance de este hito se empezará a reportar a partir del mes de junio
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Formular e implementar un proyecto de capacitación para la formalización a la poblacion recicladora de oficio | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Esquema de prestación del servicio público de aseo | Promover el fortalecimiento empresarial para las organizaciones de recicladores. | Entregar maquinaria a las organizaciones de recicladores | Cambio en las especificaciones técnicas y/o propuestas Cotizaciones no estén acordes con la necesidad. | Subdirección de Aprovechamiento | 2017-12-01 | 2017-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección de Asuntos Legales Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | N/A | 1% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 100% | Enero | 0% | 0% | El avance de este hito se empezará a reportar a partir del mes de diciembre.
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Formular e implementar un proyecto de capacitación para la formalización a la poblacion recicladora de oficio | Empoderamiento Ciudadano: Fomentar una cultura ciudadana comprometida con la sostenibilidad de la prestación de los servicios, orientada al embellecimiento y sentido de pertenencia con Bogotá. | Reconocimiento y apropiación de los servicios que garantiza la UAESP | Implementación de la cultura ciudadana orientada a la gestión de residuos. | Implementar el convenio 340 de 2016 con la Empresa de Acueducto. | Realizar 1 campaña de separación en la fuente, dignificación del reciclador y aprovechamiento de residuos sólidos | Cambios Administrativos | Subdirección de Aprovechamiento | 2017-02-28 | 2017-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) FEB: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) AGO: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) SEP: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 20% | Enero | 0% | 0% | El avance de este hito se empezará a reportar a partir del mes de Febrero.
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Establecer una linea base del componente de aprovechamiento en la Ciudad de Bogotá D.C. | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Esquema de prestación del servicio público de aseo | Realizar los tramites para lograr la implementación de las ECAS | Realizar estudios y diseños prediales | Recursos insuficientes | Subdirección de Aprovechamiento | 2017-01-30 | 2017-12-31 | Dirección General Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección de Asuntos Legales | Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital | 12% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAY: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) SEP: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) NOV: 20% | Enero | 10% | 10% | Se preseleccionaron para compra dos predios: uno en la localidad de Mártires que ya se encuentra adelantado en el proceso de compra con el grupo de predios se la subdireccion administrativa y otro en la localidad de Kenneddy barrio Maria Paz, cuyo poseedor manifestó intencion de venta y se encuentra en el proceso de legalizacion de la posesión y registro del predio. Para alquiler se viabilizo una Bodega en Puente Aranda , la cual se encuentra en proceso de aprobacion de requisitos legales y elaboracion de contrato.
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Establecer una linea base del componente de aprovechamiento en la Ciudad de Bogotá D.C. | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Esquema de prestación del servicio público de aseo | Registro actualizado y permanente de la población recicladora | Registro RURO actualizado | Expedicion tardia por parte de la Subdireccion de Asuntos Legales del acto administractivo de modificacion, inclusion o retiro de recicladores del RURO | Subdirección de Aprovechamiento | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Subdirección de Asuntos Legales | N/A | 6% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAY: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) SEP: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) NOV: 20% | Enero | 10% | 10% | Se realizo la actualizacion respectiva de la base de datos RURO mediante Resolucion 035 de 2017 del 31 de enero, con 184 personas que son incluidas como Recicladores de Oficio
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Establecer una linea base del componente de aprovechamiento en la Ciudad de Bogotá D.C. | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Esquema de prestación del servicio público de aseo | Gestionar el mejoramiento y ampliación en el proceso de identificación de la población recicladora de oficio y carnetización de la misma. | Realizar la carnetización de recicladores de oficio | Liquidar el proceso anterior de carnetización Culminar el nuevo proceso de carnetización | Subdirección de Aprovechamiento | 2017-01-01 | 2017-07-07 | Subdirección de Asuntos Legales | N/A | 6% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAY: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 30% | Enero | 10% | 10% | Se solicitó a la Subdirección de Asuntos legales Liquidar el contrato anterior, con la argumentación necesaria para dichos efectos. Por otra parte se realizaron los tramites pertinentes para realizar nuevo contrato de forma directa en atención a que solo hay un comercializador autorizado en el país para proveer los insumos necesarios.
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Disponer el 100% de los residuos que ingresan al RSDJ | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Disposición ﬁnal | Brindar las condiciones técnicas básicas para la operación del RSDJ | .- Obras de infraestuctura terminadas (Dique VI Fase II). .- Obras de mitigación en planta de tratamiento de lixiviados. .- Obras de infraestructura en zona de Poste 53. .- Construcción sistema de conducción de lixiviado generado en el RSDJ hacia el alcantarillado de la ciudad dirigiendolo a la PTAR de Canoas. | .- Cambios en los requerimientos técnicos para la construcción y/o operación. .- Modificación en los requerimientos normativos y técnicos, que exijan una mayor inversión. | Subdirección de Disposición Final | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Subdirección de Asuntos Legales Subdirección Administrativa y Financiera | Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana ESP SA. Ut Inter DJ. Corporación Autonoma Regional (CAR). | 10% | 3% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 7% | Enero | 3% | 3% | .- Obra Mitigación PTL: Se gestionó la modificación de la adición 6 con CGR por la imposibilidad de adquirir la póliza de TRC (Todo Riesgo Construcción) en el mercado por parte de CGR. Se evaluó y aprobó personal de Interventoría y CGR. .- Poste 53: La obra se adjudicó en Diciembre de 2016 a CGR. La SDF gestionó ante la CAR el permiso de ocupación del Cause de la Qda. Yerbabuena y actualmente a la espera de dicho permiso para dar inicio a la obra. Paralelamente, se aprobó el persosnal de Interventoria y CGR. .- Dique 6: Se supervisó la perforación y el llenado de 100 anclajes, se asistió a los comités semanales de seguimiento de obra.
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Disponer el 100% de los residuos que ingresan al RSDJ | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Disposición ﬁnal | Cumplir con la normatividad ambiental exigida para la operación del RSDJ. | .- Realizar la implementación del PMRRA del predio Yerbabuena, ubicado en el Relleno Sanitario Doña Juana. .- Realizar las actividades contempladas en el plan de inversiones del 1%, para la recuperación y mantenimiento de la cuenca del pozo Prosantana I, ubicado en el Relleno Sanitario Doña Juana. | .- Cambios en los requerimientos técnicos para la construcción y/o operación. .- Modificación en los requerimientos normativos, técnicos ó legales, que exijan una mayor inversión ó ajustes para su ejecución. | Subdirección de Disposición Final | 2017-04-01 | 2017-12-31 | Subdirección de Asuntos Legales Subdirección Administrativa y Financiera | Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana ESP SA. Ut Inter DJ. Corporación Autonoma Regional (CAR). | 7% |  |  |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | Enero
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Disponer el 100% de los residuos que ingresan al RSDJ | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Disposición ﬁnal | Formulación y seguimiento al proceso de actualización del diagnóstico social de la zona de influencia del RSDJ. | .- Diágnostico actualizado del área de influencia del RSDJ. .- Propuesta de la reformulación del Plan de Gestión Social. | Incumplimiento por parte de los ejecutores del contrato. Insuficiente o nula participación de las comunidades a las que se dirigen las acciones. | Subdirección de Disposición Final | 2017-04-01 | 2017-12-31 | Subdirección de Asuntos Legales Subdirección Administrativa y Financiera | Juntas de Acción Comunal de la zona de influencia. Entidades de orden Distrital que hacen presencia en la zona. | 8% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | Enero | 2% | 2% | Se avanza en el trabajo por parte del equipo de Gestión Social en el estudio de la documentación para definir como se llevará a cabo el proceso de contratación para el diagnostico y la actualización del Plan de Gestión Social.
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Disponer el 100% de los residuos que ingresan al RSDJ | Articulación interinstitucional: Integrar las instituciones, los recursos y la infraestructura de la ciudad para la prestación integral de los servicios | Alineación de instituciones y actores del sistema | Gestión Social | Ejecutar y hacer seguimiento a las acciones del Plan de Gestión Social en el área de influencia del RSDJ y a las medidas de compensación establecidas en la Licencia Ambiental de la CAR. | Ejecución de las inversiones orientadas a mitigar y/o compensar los impactos ocasionados por la operación del RSDJ en el área de influencia del RSDJ. Incluye inversiones con recursos 2016 y 2017. | Incumplimiento de los ejecutores de los contratos. Insuficiente o nula participación de las comunidades a las que se dirigen las acciones. | Subdirección de Disposición Final | 2017-01-10 | 2017-12-31 | Subdirección de Asuntos Legales Subdirección Administrativa y Financiera | Junta de Acción Comunal Mochuelo. Ejecutores de contratos. | 8% | 4% | 6% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 12% | Enero | 4% | 4% | Se firman las actas de inicio de los contratos 376/16 (CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS LH SAS), 380/16 (PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IGRAMA SAS), 381/16 ( BIOCIVIL ING LTDA) y del convenio 377/16 (UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA).
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Disponer el 100% de los residuos que ingresan al RSDJ | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Disposición ﬁnal | Caracterización físico - química del líquido alojado en la cárcava contigua al Río Tunjuelo. | Caracterización del líquido y resultado de analisis de peligrosidad del lodo, que sirva de base para deteminar el manejo a darle al líquido y al lodo. | Renuencia del propietario del predio para aceptar la realización del estudio. Incumplimiento del contratista. | Subdirección de Disposición Final | 2016-10-15 | 2017-12-31 | Subdirección de Asuntos Legales Subdirección Administrativa y Financiera | Ejecutor seleccionado. | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE: 1%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 4%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) AGO: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) SEP: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) OCT: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) NOV: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 25% | Enero | 1% | 1% | Durante 2016 se realizó gestión solicitando apoyo a la EAAB en este tema. El 22/12/2016 el laboratorio ambiental de la EAAB efectuó visita de reconocimiento del lugar donde se ubica la cárcava. El 24/01/2017 asistieron los profesionales del laboratorio de la EAAB y realizaron la toma de muestras del líquido y el lodo alojado allí. La UAESP se encuentra a la espera del envió de los resultados.
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Disponer el 100% de los residuos que ingresan al RSDJ | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Disposición ﬁnal | Gestión para la adquisición de predios destinados a protección de fuentes hídricas. (Conforme Resolución 1351 de 2014 Artículo 22 (numeral 2). Modificado por Res 2320/2014 | Adquirir y aplicar el Sub-programa de reasentamiento por obra pública de once (11) predios ubicados en MOCHUELO BAJO y siete (7) predios ubicados en MOCHUELO ALTO, para la protección de fuentes hídricas. | Contingencias para todos los procesos de adquisición: - No contar con la totalidad de los recuros requieridos para la adquisición de los predios y con el sub-programa de reasentamiento por obra pública (para pagar valor comercial, indemnizaciones, y compensaciones sociales y para la elaboracion de insumos requeridos tales como: estudios de titulos, levantamientos topograficos, avaluos comerciales, cálculos de compensaciones socieales e indemizaciones entre otros). - Demoras en la suscripción Decreto de Urgencia por el Alcalde Mayor de Bogotá. - Demoras en la celebracion contrato con IGAC para avaluos de referencia y avalúos comerciales. - No contar con la contratación del personal que se requiere para adelanar el proceso de adquisición de predios. - Demoras en los tramites internos. Ej: Expedición de actos administrativos, revisiones, firmas de contratos, etc. | Subdirección de Disposición Final | 2017-04-01 | 2017-12-31 | Dirección General Subdirección Administrativa y Financiera. Subdirección de Asuntos legales | Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaria del Habitat Unidad Administrativa Especial de Catastro - UAECD - Catastro Distrital. Secretaria de Integración Social Idiger | 8% |  |  |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 25% | Enero
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Disponer el 100% de los residuos que ingresan al RSDJ | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Disposición ﬁnal | Gestión para la adquisicion de predios incluidos en la franja de aislamiento de 500mts que voluntariamente sean ofrecidos por sus propietarios. (Conforme Resolución 1351 de 2014, Artículo 14 (numeral 1) Modificado por la Resolución 2320 de 14 de Octubre de 2014) | Adquirir y aplicar el Sub-programa de reasentamiento por obra pública de los predios ubicados dentro de la franja de aislamiento, correspondiente a 500 metros, distancia entre el punto más extremo del área disposición y el centro poblado de Mochuelo Alto. A quienes voluntariamente maifiesten a la Unidad enajenar los mismos | Que el propietario no acceda a la venta, o en perjuicio manifieste su voluntad para la venta pero no transfera el derecho de dominio a la Unidad. | Subdirección de Disposición Final | 2017-08-01 | 2017-12-31 |  |  | 8% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) AGO: 5%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) SEP: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) OCT: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) NOV: 30%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 35% | Enero
Pilar 2. Democracia Urbana | 26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del Distrito | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1048. Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital | Entregar 26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del distrito | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Ampliación y modernización de los servicios públicos | Revitalización física del Cementerio Central | Revitalizar la infraestructura de los Cementerios de propiedad del Distrito | Estudios, diseños y contratos de obra y de redes eléctricas en los equipamientos funerarios a cargo de la UAESP. | Que no se pueda adjudicar el contrato Imcumplimiento del contratista en las obligaciones. | Subdireccion de Servicios Funerarios y Alumbrado Público | 2017-03-01 | 2017-06-30 | SAF - SAL | N/A | 20% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAY: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 25% | Enero | 0% | 0% | Se encuentran en elaboración los estudios previos.
Pilar 2. Democracia Urbana | 26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del Distrito | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1048. Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital | 4.000 subsidios del servicio funerario entregados a población vulnerable de Bogotá | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Ampliación y modernización de los servicios públicos | Implementación de servicios funerarios integrales | Prestar servicios funerarios a la población en condición de vulnerabilidad | Promoción y divulgación de los servicios funerarios y los subsidios en las localidades | Campaña no alineada a la politica de comunicaciones de la Entidad. Campañas de bajo impacto en la población objeto | Subdireccion de Servicios Funerarios y Alumbrado Público | 2017-01-01 | 2017-12-31 | OAC | N/A | 0% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 10% | Enero | 8% | 8% | Socializacion de información correspondiente a los servicios funerarios prestados en los Cementerios propiedad del Distrito y al programa de subsidios funerarios, a través de encuentros con personas naturales y /o jurídicas a saber, previo diseño y gestión con oficina asesora de comunicaciones UAESP para publicación de pieza comunicativa (volante y afiches) Solicitud de apoyo a IMS con la difusión de información (afiches,volante) cementerios, redes y Web cementerios). Acción verificada y cumplida. 05-01-2017 (http://www.cementeriosdeldistrito.com/subsidios.html ) Reunión Arquidiocesis de Bogota - Canciller Ricardo Pulido y remisión volante para difusión. 16-01-2017
Pilar 2. Democracia Urbana | 26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del Distrito | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1048. Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital | 4.000 subsidios del servicio funerario entregados a población vulnerable de Bogotá | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Ampliación y modernización de los servicios públicos | Implementación de servicios funerarios integrales |  | Autorizar los subsidios de atención funeraria en condición de vulnerabilidad | Autorizar sussidios a población NO beneficiaria. Baja demanda en la solcitud de subsidios. | Subdireccion de Servicios Funerarios y Alumbrado Público | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SAF - SAL | N/A | 5% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 10% | Enero | 8% | 8% | Consolidado de subsidios prestados de los meses de enero. ENERO: N°. de subsidios autorizados: 97 N°. de subsidios no autorizados: 10 N° oficios con solicitud, que no específica cuales son los subsidios a prestar: 2
Pilar 2. Democracia Urbana | 4.000 subsidios del servicio funerario entregados a población vulnerable de Bogotá | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1048. Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital | Entregar 26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del distrito | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Ampliación y modernización de los servicios públicos | Implementación de servicios funerarios integrales | Prestar servicios funerarios integrales | Aprobación de los trámites sanitarios y ambientales requeridos | El no cumplimineto de la totalidad de requisios exigida por la norma. Entrega de información errada. | Subdireccion de Servicios Funerarios y Alumbrado Público | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SAF - SAL | Secretaría de Salud Distrital - Secretaría Distrital de Ambiente. | 5% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 10% | Enero | 8% | 8% | Resolución No. 2196 de 12 de Diciembre de 2016 se otorga permiso de emisiones al Horno 2 y Horno 3 del Cementerio Norte. Mediante la resolución 02001 de 2013 se otorgó permiso de emisiones para el Cementerio Parque Serafín. Actas de inspección Vigilancia y control higiénico sanitaria Concepto linea de seguridad química Secretaria Distrital de Salud. Serafín Acta No. 267936 19/01/2017 Se otorga concepto Favorable
Pilar 3. Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana | 4.000 subsidios del servicio funerario entregados a población vulnerable de Bogotá | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1048. Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital | Entregar 26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del distrito | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Ampliación y modernización de los servicios públicos | Implementación de servicios funerarios integrales |  | Poner en funcionamiento la atención funeraria integral en el Cementerio Parque Serafín | No contar con el modelo de negocios adecuado para la implementación de la atención funeraria. | Subdireccion de Servicios Funerarios y Alumbrado Público | 2017-03-01 | 2017-12-31 | SAF - SAL | Consecionario IMS | 30% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | Enero | 0% | 0% | Se realizaron estudos previos y se radico ante SAL el proceso contractual para efectuar la contrratación de quienes realizaran la estructuración del proyecto de servicios funerarios integrales en el Parque Cementerio Serafín
Pilar 3. Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana | 4.000 subsidios del servicio funerario entregados a población vulnerable de Bogotá | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1048. Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital | Fortalecer 100% planeación del servicio y la gestión de control, supervisión y evaluación de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital. | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Ampliación y modernización de los servicios públicos | Implementación de servicios funerarios integrales | Controlar y evaluar la prestación del servicio funerario | Interventoría | El no cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato. | Subdireccion de Servicios Funerarios y Alumbrado Público | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SAF - SAL | N/A | 30% |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | Enero | 0% | 0% | Se adjudico el 16 de enero de 2017 el contrato de interventoria a la empresa COMPAÑIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT S A quien realizara la interventoría técnica, operativa, social, administrativa, financiera, ambiental, jurídica, de seguridad industrial y de salud ocupacional, relacionadas con el contrato de concesión No. 311 de 2013, suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos ¿ UAESP ¿ e Inversiones Monte Sacro Ltda
Pilar 3. Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana | 4.000 subsidios del servicio funerario entregados a población vulnerable de Bogotá | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1048. Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital | Fortalecer 100% planeación del servicio y la gestión de control, supervisión y evaluación de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital. | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Ampliación y modernización de los servicios públicos | Implementación de servicios funerarios integrales |  | Supervisión y control directa a la prestación del servicio | El no cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato. | Subdireccion de Servicios Funerarios y Alumbrado Público | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SAF - SAL | N/A | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 10% | Enero | 8% | 8% | Se han suscrito a la feha 8 contratos de prestación de servicos con el fin de 'Realizar la supervisión y control de los servicios públicos a cargo de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público.. Con un valor total de $1.311.622.810
Pilar 3. Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana | Aumentar en 17 puntos porcentuales las personas que consideran que el barrio en el que habitan es seguro | 19. Seguridad y convivencia para todos | 1045. Gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público en- D.C | Fortalecer 100 % la planeación del servicio y la gestión de control, supervisión y evaluación de la prestación del servicio de alumbrado público en el Distrito Capital | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Modernización del alumbrado público | Modernización del alumbrado público | Controlar y evaluar la prestación del servicio de alumbrado público | Veinte mil (20.000) luminarias remodeladas (normalizadas) y/o modernizadas (Led) en parques y vías principales y secundarias | No se realice el proceso contractual para la compra de las luminarias. | Subdireccion de Servicios Funerarios y Alumbrado Público | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SAF - SAL | CODENSA | 0% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 10% | Enero | 8% | 8% | En el mes de Enero ingresa a la base de datos de infraestructura de alumbrado público Luminarias con tecnología de Halogenuro metálico (CMH) nuevas: 1.840 Luminarias existentes de sodio con cambio de bombilla a CMH: 34
Pilar 3. Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana | Aumentar en 17 puntos porcentuales las personas que consideran que el barrio en el que habitan es seguro | 19. Seguridad y convivencia para todos | 1045. Gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público en- D.C | Fortalecer 100 % la planeación del servicio y la gestión de control, supervisión y evaluación de la prestación del servicio de alumbrado público en el Distrito Capital | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Modernización del alumbrado público | Modernización del alumbrado público |  | Supervisión y control directa a la prestación del servicio | No contar con el personal profesional minimo requerido para realizar las actividades de supervision y control. | Subdireccion de Servicios Funerarios y Alumbrado Público | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SAF - SAL |  | 100% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 10% | Enero | 8% | 8% | Se han suscrito a la feha 9 contratos de prestación de servicos con el fin de prestar los servicios profesionales para apoyar la supervisión y control relacionada con el sistema de Alumbrado Público. Con un valor total de $562.298.452. Se adicionaron los contratos de Interventoria para 098 y 099 por 4 meses ternimando el 30 de abril de 2017, tiempo en el cual se tramitara el proceso contractual para su adjudicación.
Pilar 3. Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana | Aumentar en 17 puntos porcentuales las personas que consideran que el barrio en el que habitan es seguro | 19. Seguridad y convivencia para todos | 1045. Gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público en- D.C | Fortalecer 100 % la planeación del servicio y la gestión de control, supervisión y evaluación de la prestación del servicio de alumbrado público en el Distrito Capital | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Modernización del alumbrado público | Modernización del alumbrado público |  | Implementar proyectos piloto de energías renovables como fuentes de respaldo opara el alumbrado público | No disponer de propuestas que cumplan con los requisitos para la implementación de proyectos piloto. | Subdireccion de Servicios Funerarios y Alumbrado Público | 2017-06-01 | 2017-12-31 | SAF - SAL |  | 0% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 50%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 50% | Enero | 0% | 0% | Se inicio montaje del proyecto piloto de luminarias LED energizados por fotovoltaica en la localidad de USAQUEN - plazoleta Nor oriental Centro Comercial Hacienda Santa Barbara en la Calle 116 con Cra 6.
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interés de la ciudad; los planes, programas y proyectos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión Cultural del Modelo | Contribuir con el posicionamiento de los proyectos y apuestas de la UAESP, mediante el diseño e implementación de estrategias comunicativas externas. | * Diseño e implementación de estrategias de comunicación externa de manera permanente, para dar a conocer los logros, apuestas, retos y eventos de la entidad a través de los medios de comunicación masiva, alternativos y comunitarios, con gestión de prensa permanente entre periodistas y líderes de opinión para fortalecer la imagen corporativa de la Entidad. * Diseño de plan de recorrido con medios por puntos críticos de la ciudad, para visibilizar los procesos de transformación relacionados con la implementación del nuevo esquema de aseo. * Diseño, elaboración e implementación del Manual de Crisis, para el manejo de diferentes situaciones que puedan afectar la imagen institucional. * Plan de capacitación para voceros de la Entidad, como insumo básico para garantizar que la información que difundida sea pertinente, oportuna y veráz. * Ejecución del Plan de medios con mensajes claves institucionales implementados a través de campañas creativas difundidas en medios masivos y digitales. * Estrategia de relacionamiento estratégico con periodistas e influenciadores sobre los temas claves para la entidad. | * Falta de información completa, veráz y oportuna para el desarrollo de los contenidos dirigidos a los medios de comunicación. * Ausencia de voceros de la entidad para el desarrollo de las actividades con los medios de comunicación. * Demoras en la aprobación de mensajes clave y de piezas finales de acuerdo al esquema de entregas definido en el plan de medios. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | 2017-01-05 | 2017-12-31 | Dirección general y subdirecciones técnicas. | Alcaldía Mayor de Bogotá, EAAB, Codensa, IDRD, | 2% | [12 empty] | Enero | 8% | 8% | 2 diseños de volantes (reciclatón 01/28/2017, comparendo ambiental) y 2 diseños de plegable para Oferta Institucional. 3 diseño para foro Nuevo Esquema de Aseo (volantes, stickers) 1 documento que contiene el componente externo de la estrategia de comunicación de la oficina asesora de comunicaciones. 4 comunicados de prensa distribuidos a través de correo electrónico, mensajería instantánea y uno a uno a periodistas. 1 convocatoria a medios de comunicación para conocer la reciclatón en barrios de la localidad de Chapinero. Manejo y documentación de la crisis relacionada con el bloqueo por parte de los vecinos al acceso a el relleno sanitario. Se desarrollaron 4 entrevistas con periodistas de televisión alrededor de la importancia de recolección en la fuente en el marco de la reciclatón.Se diseñó e implemento el proyecto de Audio para el conmutador automático de la Uaesp, el cual fue aprobado, autorizado para producción grabación, edición y puesto en funcionamiento al servicio de la comunidad. Se apoyó al equipo de INNOVACION en la realización de propuesta pedagógica video informativo “Soy yo” el cual es una estrategia creativa relacionada con el aprovechamiento. | bar: PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE to PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interés de la ciudad; los planes, programas y proyectos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión Cultural del Modelo | Diseñar e implementar estrategias de comunicación interna, que propendan por el mejoramiento del clima organizacional y la divulgación de las apuestas, logros y retos de la UAESP. | * Construcción, diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación interna que responda a los resultados de la encuesta de Clima Organizacional y genere sentido de pertenencia. * Propiciar un (1) espacio mensual de encuentro, participación y retroalimentación desde la alta Dirección con los funcionarios de la Entidad, (Café con la directora, Trueque temáticos y Episodio). * Crear un espacio virtual interactivo de comunicación directa con la dirección, por medio de una plataforma electrónica que permita la comunicación directa y con respuestas en tiempo real (Conversemos). * Conceptualización y envío de un (1) boletín virtual quincenal con información escrita, gráfica, fotográfica y audiovisual de las principales apuestas, logros y eventos de la entidad. * Producción y realización de un (1) Noticiero interno mensual, que den cuenta de las apuestas y restos de la Entidad. | * No contar con una base de datos actualizada de funcionarios, y presupuesto para la producción del kit. * Falta de insumos técnicos para la construcción de contenidos dirigidos al público interno. * Demora en la aprobación de los contenidos y piezas relacionadas con cada boletín. * Falta de tiempo de los funcionarios en la fase de pre producción de contenidos del noticiero. * Entrega fuera de tiempo de los insumos para la elaboración de los respectivos guiones. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | 2017-01-05 | 2017-12-31 | Dirección general y subdirecciones técnicas. | Alcaldía Mayor de Bogotá | 3% | [12 empty] | Enero | 8% | 8% | Se diseñó la estrategia de divulgación y acompañamiento en las elecciones del comité de convivencia con 4 publicaciones en correo masivo, 1 actualización de carteleras digitales, 1 publicación de Wall paper, 2 publicaciones por intranet Promoción e invitación a participar activamente de la feria de servicios institucionales UAESP 2017 con 1 publicación en correo masivo e invitación por puestos de trabajo. Divulgar la información para la participación interna del día sin carro para funcionarios del distrito con 2 publicación a través de correo masivo y 1 publicación de encuesta de participación a través de correo masivo. Divulgación de nuevas sillas y equipamiento de trabajo para funcionarios y contratistas de la UAESP con 2 publicación a través de correo masivo. Información acerca de la actualización en el SIG con 2 publicaciones en correo masivo Divulgación de información primera jornada de vacunación con 1 publicación en correo masivo Divulgación de información “Programación de pago de obligaciones con proveedores y contratistas” con 1 publicación a través de correo masivo. Divulgación e invitación a participar del concurso interno ponle nombre a la App con 1 publicación en correo masivo. Publicación en la Intranet del noticiero Somos la Unidad No. 2 (1 publicación con __ vistas) | bar: PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE to PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interés de la ciudad; los planes, programas y proyectos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión Cultural del Modelo | Contribuir con la visibilización de las apuestas, logros y metas de la UAESP a través de la asesoría, producción y realización de eventos de carácter interno y externo, así como fortalecer las relaciones con otros entes distritales y la comunidad, de acuerdo a las politicas y planes Institucionales | * Conceptualización, coordinación y acompañamiento de veinte (20) eventos de carácter interno, externo, distrital y local, que den cuenta del accionar y misionalidad de la entidad. * Apoyar el relacionamiento y la materialización de alianzas estratégicas con seis (6) empresas del sector público, privado y académico, para la realización de eventos de alto impacto, que contribuyen a la visibilización del accionar y misionalidad de la entidad. * Construcción de veinte (20) fichas técnicas y agendas para la organización, desarrollo y estructura para cada uno de los eventos programados. * Movilización social a través de una estrategia externa y digital que convoque a artistas plásticos para que, de manera colaborativa con la ciudadanía, se elaboren obras de arte en gran formato con material reciclable que vistan la ciudad y sean ubicadas en puntos estratégicos. Lo anterior, se apoyará con BTL que refuerce el mensaje movilizador en temas claves como aprovechamiento de residuos y consumo responsable (Día del Reciclador). * Concierto musical que convoque a artistas reconocidos. * Generación de alianzas interinstitucionales y campañas pedagógicas con Colegios y Universidades. * En alianza con el sector privado realizar dos (2) foros especializados para el Aprovechamiento de Residuos, que permita la socialización de experiencias exitosas de reconocidas empresas. | * Falta de articulación con las Entidadades involucradas en el proceso de producción del evento. * Dificultades en alinear las agendas de los directivos que participarán en cada evento. * Falta de recursos para el desarrollo de los eventos. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | 2017-01-05 | 2017-12-31 | Dirección general y subdirecciones técnicas. | Alcaldía Mayor de Bogotá y todas las Entidades del distrito. Sector privados y aliados estratégicos. | 2% | [12 empty] | Enero | 8% | 8% | Eventos realizados: Foro Socialización Nuevo Esquema de Aseo - Concejales; Reciclatón primera versión; Jornada de Recuperación y Embellecimiento Parque Santander. Cubrimiento de eventos:Cubrimiento y apoyo logístico Foro Concejales Comisión Primera del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial; Cubrimiento Operativo recuperación y remoción de escombros y residuos, en puente calle 116 con auto pista norte; Cubrimiento primera y segunda mesa de trabajo con organizaciones de recicladores sobre el nuevo esquema de aseo; Reciclatón y jornada de embellecimiento barrios Juan XXIII, Los Olivos y Bosque Calderón; Cubrimiento Reunión entre Área de Aprovechamiento y grupo de recicladores. | bar: PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE to PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interés de la ciudad; los planes, programas y proyectos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión Cultural del Modelo | Diseño de estrategias digitales para dar a conocer el accionar de la entidad y promover la participación e interacción ciudadana, a través de la comunicación digital, facilitando la inmediatez y la oportunidad de la información. | * Creación y conceptualización de contenidos para redes sociales con los principales logros, apuestas, eventos y retos de la UAESP de manera articulada con la estrategia de redes del distrito. * Realizar convergencia entre medios físicos y digitales (Un concurso de experiencias sociales creativas de aprovechamiento). * Creación de Arte Colaborativo, (reconocimiento al ciudadano que más haga etiquetas, generación de un Libro de lujo Memorias Arte Colaborativo. * Creación de un Minisite dentro de la web con noticias (emprendimiento, eventos Re), tips (pedagogía, información, necesidad, llamado a la acción). * Promover interacción de redes sociales de la UAESP por medio de campañas en Google Adsense/Youtuve TrueView/Marketing Digital. * Diseño e implementación de campaña de cultura ciudadana. * Contribuir con posicionamiento de cementerios del distrito como escenarios de cultura, arte y memoria histórica. * Vinculación líderes de opinión e influenciadores a las actividades en nuestras redes. * Aumentar el 20% los seguidores de las cuentas de la Entidad, y lograr ser tendencia mínimo en 2 temas de coyuntura de ciudad. | * Entrega de insumos técnicos y aprobación de mensajes movilizadores fuera de tiempo. * Falta de acceso a la tecnología por parte de los públicos objetivos de la Entidad. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | 2017-01-05 | 2017-12-31 | Dirección general y subdirecciones técnicas. | Alcaldía Mayor de Bogotá y todas las Entidades del distrito. Sector privados y aliados estratégicos. | 2% | [12 empty] | Enero | 8% | 8% | Usuarios 4.136. Número de visitas a páginas 20.671 (Página web) En la Fanpage de Facebook, durante el mes de enero se realizaron 46 publicaciones para un alcance de 46.465 personas. El 31 de diciembre de 2016 la fanpage de Facebook tenía 3.555 seguidores, para 31 de enero 3.592 . Desde enero 1 a febrero 28 hemos tenido un incremento de 77 seguidores lo que representa un 2,16% de crecimiento durante los dos meses. El 31 de diciembre de 2016 la cuenta de Twitter tenía 14.212 seguidores, para 31 de enero 14.406. Desde enero 1 a febrero 28 hemos tenido un incremento de 383 seguidores lo que representa un 2,69% de crecimiento durante los dos meses.En la cuenta de Twitter, durante el mes de enero se realizaron 169 tuits, y en interacciones se tuvieron 687 retuits, 621 favorito para un total de 152,7K impresiones y durante el mes de febrero se realizaron 194 tuits, y en interacciones se tuvieron 744 retuits, 768 favorito para un total de 159,8K impresiones. | bar: PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE to PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional | Implementación de sistemas de información | Implementación de estrategias de datos abiertos | Desconocimiento de la información que se debe publicar | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2017-06-01 | 2017-12-31 | N/A | N/A | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 30%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 30%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) SEP: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) OCT: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) NOV: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 10% | Enero
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional |  | Fortalecimiento de los sistemas de información de apoyo (ERP Sí Capital, Orfeo, flujos de trabajo) | Falta de recursos | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2017-01-01 | 2017-12-31 | N/A | N/A | 3% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 12% | Enero | 8% | 8% | En el mes de enero se contrataron los ingenieros para soporte técnico, desarrollo e implementación de nuevas funcionalidades sobre el Sistema de Gestión documental, archivo y sistema de información SI CAPITAL
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional |  | Diseño e implementación de la nueva versión de la APP de la UAESP para interacción ciudadana, operadores, dependencias misionales y atención al ciudadano | Fallas en la interconexión entre la App y el SDQS | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2017-04-01 | 2017-04-30 | Oficina Asesora de Comunicacines y Relaciones Interinstitucionales | N/A | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 100% | Enero
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional |  | Acompañamiento técnico para la implementación del sistema de seguimiento a planes, programas y proyectos y BSC. | Requerimientos tecnicos no especificados | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2017-04-15 | 2017-12-31 | Oficina Asesora de Planeación | N/A | 2% |  |  |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | Enero
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional |  | Acompañamiento en la migración de los portales (Institucional e Intranet) | Demora en la definición de la información | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2017-06-01 | 2017-08-30 | Oficina Asesora de Comunicacines y Relaciones Interinstitucionales | N/A | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 30%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) AGO: 50% | Enero
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional |  | Implementación una plataforma virtual de aprendizaje | Falta de recursos | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2017-09-01 | 2017-10-31 | N/A | N/A | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) SEP: 50%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) OCT: 50% | Enero
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional |  | Automatización de nuevos flujos de trabajo bajo la plataforma trabajo colaborativo | Falta de recursos | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2017-07-01 | 2017-10-31 | N/A | N/A | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) AGO: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) SEP: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) OCT: 25% | Enero
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional | Desarrollo de servicios tecnológicos | Ampliación de redes Wi-Fi | Falta de recursos | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2017-06-01 | 2017-07-31 | N/A | N/A | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 50%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 50% | Enero
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional |  | Definición de requerimientos, contratación y migración de una nube privada (e-collocation) | Servicio requerido no cumpla con las necesidades tecnicas requeridas | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2017-02-01 | 2017-12-31 | N/A | N/A | 2% |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | Enero
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional |  | Servicios de conectividad | Falta de recursos | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2017-01-01 | 2017-12-31 | N/A | N/A | 2% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 12% | Enero | 8% | 8% | En el mes de enero se realizo el Derivado 2 del Contrato Interadministrativo 350 cuyo objeto es: Prestar una solución integral de telecomunicaciones que permita interconectar las sedes e instalaciones de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP, así como el acceso al servicio de conexión de Internet de la Unidad, con CDP No. 220 y RP No. 261
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional |  | Provisión de equipos mediante arrendamiento | Terminación del servicio de arrendamiento | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2017-01-01 | 2017-12-31 | N/A | N/A | 2% | 30% | 3% | 3% | 3% | 40% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | Enero | 30% | 30% | En el mes de enero se aseguro la continuidad del servicio meidante el Acuerdo Marco de Precios con la orden de compra 13651, con CDP No. 232 y RP No. 218 cuyo objeto es: Arrendamiento de equipos tecnológicos al amparo del acuerdo marco de precios suscrito por Colombia Compra Eficiente para el servicio de arrendamiento de equipos tecnológicos y periféricos-ETP CCE-288-1-AMP-2015
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional |  | Adecuación e instalación del cableado estructurado | Negativa del estudio de reforzamiento | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2017-01-01 | 2017-04-30 | N/A | N/A | 3% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) FEB: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 25% | Enero | 25% | 25% | En el mes de enero se comenzaron los trabajos para el cableado estructurado, mediante el Derivado 1 del Contrato Interadministrativo 350. En este mes se realizaron las sisguientes actividades: Validación de rutas de cableado, distribución de salidas de cableado estructurado por pisos en plano entregados por el cliente, recepción de materiales en sitio e inicio pisos otorgados por el cliente. Traslado de personal a las casitas
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional |  | Implementación del correo electrónico en la nube | Falta de recursos | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2017-01-01 | 2017-02-28 | N/A | N/A | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE: 100% | Enero | 100% | 100% | con orden de conpra No. 13201 cuyo objeto es: Renovación del licenciamiento de la Suite Basic 2017 Google, con servicio para cuentas correo con su respectivo vault, para la gestión y optimización de las actividades desempeñadas por los empleados en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, con CDP No. 706 y RP No. 761 se garantiza el servicio por toda la vigencia 2017
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional |  | Implementación de la Mesa de ayuda con tecnología ANS | Falta de recursos | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2017-07-01 | 2017-07-31 | N/A | N/A | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 100% | Enero
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional |  | Fortalecimiento de los servicios de seguridad de la información | No seguir las recomendaciones dadas por el contratista | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2017-08-01 | 2017-10-31 | N/A | N/A | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) AGO: 75%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) OCT: 25% | Enero
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional |  | Fortalecimiento de tecnologías que apoyen el teletrabajo | Falta de recursos | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2017-07-01 | 2017-11-30 | Subdirección Administrativa y Financiera | N/A | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 50%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) NOV: 50% | Enero
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional | Gestión de la información | Implementación y administración del software de impresión | Configuración del software en las impresoras | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2017-03-01 | 2017-12-31 | N/A | N/A | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) SEP: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 25% | Enero
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Desarrollar y fortalecer el modelo de transformación organizacional de la entidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión Cultural | Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) | Implementación de las fases 1 y 2 del SGSST de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 052 de 2017 del Ministerio de Trabajo. | Cambios normativos. Cambios de sedes. Recursos insuficientes | Subdirección Administrativa y Financiera | 2017-05-02 | 2017-12-31 | Todas las dependencias | Alcaldía Mayor de Bogotá- Secretaria General | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAY: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) SEP: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) NOV: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 20% | Enero | 0% | 0%
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión Cultural | Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos | * Actualización del Plan de Bienestar Social e Incentivos * Ejecución del cronograma de Bienestar para la vigencia 2017 | Cambio en la plataforma Estratégica Restructuraciones administrativas | Subdirección Administrativa y Financiera | 2017-02-15 | 2017-12-31 | Todas las dependencias | Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) FEB: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) OCT: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 20% | Enero
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión Cultural | Plan Institucional de Capacitación - PIC | * Actualización del Plan Institucional de capacitación * Ejecución del cronograma de Capacitación para la vigencia 2017 | Cambio en la plataforma Estratégica Restructuraciones administrativas | Subdirección Administrativa y Financiera | 2017-02-15 | 2017-12-31 | Todas las dependencias | Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) FEB: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) OCT: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 20% | Enero
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Desarrollar y fortalecer el modelo de transformación organizacional de la entidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión Cultural | Modelo de evaluación del desempeño | Actualizar el modelo propio de evaluación del desempeño | Insuficiente personal competente para la labor | Subdirección Administrativa y Financiera | 2017-03-01 | 2017-08-31 | Oficina Asesora de Planeación | Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital | 1% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAY: 30%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 30%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) AGO: 20% | Enero | 0% | 0%
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión estratégica | Implementar el nuevo marco normativo contable | Saldos iniciales definitivos a primero de enero de 2018 | No se cuentan con los protocolos establecidos para el seguimiento y el control del plan de acción para la implementación de las NICSP | Subdirección Administrativa y Financiera | 2017-05-02 | 2017-12-31 | N/A | N/A | 1% |  |  |  |  | 5% | 8% | 10% | 14.3% | 14.6% | 18.3% | 19.3% | 10% | Enero
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión estratégica | Implementar el nuevo marco normativo contable | Documentar e implementar los procedimientos requeridos para cumplir con los requisitos del nuevo marco normativo contable | No contar con el tiempo requerido por parte de las áreas involucradas | Subdirección Administrativa y Financiera | 2017-05-02 | 2017-12-31 | Subdirección de Asuntos Legales, Subdirecciones misionales, Oficina Asesora de Planeación | N/A | 1% |  |  |  |  | 5% | 8% | 10% | 14.3% | 14.6% | 18.3% | 19.3% | 10% | Enero
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión estratégica | Formular e implementar el reglamento de cartera | Socializar el procedimiento de cartera | Que el procedimiento no sea adoptado | Subdirección Administrativa y Financiera | 2017-03-01 | 2017-08-31 | N/A | N/A | 1% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 5%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 19%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAY: 19%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 19%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 19%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) AGO: 19% | Enero
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Fortalecer y mantener el 100% de la memoria institucional de la Unidad y promoveer la cultura de cero papel | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional | Implementar las TRD | Capacitar a los servidores públicos de las dependencias en la aplicación y manejo de las tablas de retención documental (TRD) vigentes en físico y en Orfeo | No asistencia del personal convocado a las capacitaciones | Subdirección Administrativa y Financiera | 2017-01-23 | 2017-03-31 | Todas las dependencias | N/A | 3% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE: 15%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) FEB: 45%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 40% | Enero | 15% |  | En el mes de enero se desarrollo el proceso de la organización de la parte logística y elaboración de material de capacitación.
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Fortalecer y mantener el 100% de la memoria institucional de la Unidad y promoveer la cultura de cero papel | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional | Gestionar la aprobación y aplicación de las TRD | Implementación del expediente electrónico | No contar con adecuaciones tecnológicas en las herramientas existentes (Orfeo no permite indexar | Subdirección Administrativa y Financiera | 2017-04-01 | 2017-12-31 | Todas las dependencias Oficina de TIC | N/A | 3% |  |  |  | 5% | 8% | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 14% | 12% | Enero
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional | Gestionar la aprobación y aplicación de las TRD | Elaborar el plan de conservación documental | Ninguna | Subdirección Administrativa y Financiera | 2017-03-01 | 2017-11-30 | N/A |  | 1% |  |  | 5% | 6% | 8% | 12% |  | 12% | 15% | 17% | 25% |  | Enero
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Desarrollar y fortalecer el modelo de transformación organizacional de la entidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional | Implementar el Proceso Servicio al ciudadano | Elaborar e implementar los instrumentos del proceso Servicio al ciudadano | Disponibilidad de tiempo y conocimiento sobre el proceso | Subdirección Administrativa y Financiera | 2017-04-01 | 2017-12-31 | Subdirección de Asuntos Legales, Subdirecciones misionales, Oficina Asesora de Planeación | N/A | 1% |  |  |  | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 12% | Enero | 1% | 1% | Se realizó una (1) reunión entre la Subdirección Administrativa y Financiera y la Oficina Asesora de Planeación el día 6 de enero de 2017 para formular las acciones que dentro del marco del eje denominado "Desarrollar y fortalecer el modelo de transformación organizacional de la entidad", el plan "Fortalecimiento institucional de la gestión publica" y la meta " Desarrollar y fortalecer el modelo de transformación organizacional de la entidad" desarrollará el producto "Elaborar e implementar los instrumentos del proceso Servicio al ciudadano"
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Desarrollar y fortalecer el modelo de transformación organizacional de la entidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional |  | Realizar el análisis de viabilidad para poner en funcionamiento puntos de atención al ciudadano | Ninguna | Subdirección Administrativa y Financiera | 2017-04-01 | 2017-06-30 |  |  | 1% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 30%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAY: 30%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 40% | Enero | 1% | 1% | Se realizó una (1) reunión entre la Subdirección Administrativa y Financiera y la Oficina Asesora de Planeación para formular las acciones que dentro del marco del eje denominado "Desarrollar y fortalecer el modelo de transformación organizacional de la entidad", el plan "Fortalecimiento institucional de la gestión publica" y la meta " Desarrollar y fortalecer el modelo de transformación organizacional de la entidad" desarrollará el producto "IRealizar el análisis de viabilidad para poner en funcionamiento puntos de atención al ciudadana"
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Desarrollar y fortalecer el modelo de transformación organizacional de la entidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional |  | Poner en funcionamiento los puntos de atención al ciudadano | No disponer de recursos humanos, financieros y logísticos | Subdirección Administrativa y Financiera | 2017-07-01 | 2017-12-31 |  |  | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 16%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) AGO: 17%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) SEP: 16%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) OCT: 17%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) NOV: 17%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 17% | Enero | 1% | 1% | Se realizó una (1) reunión entre la Subdirección Administrativa y Financiera y la Oficina Asesora de Planeación para formular las acciones que dentro del marco del eje denominado "Desarrollar y fortalecer el modelo de transformación organizacional de la entidad", el plan "Fortalecimiento institucional de la gestión publica" y la meta " Desarrollar y fortalecer el modelo de transformación organizacional de la entidad" desarrollará el producto "Poner en funcionamiento los puntos de atención al ciudadana"
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | ??? | Realizar las adecuaciones físicas, el suministro e instalación de mobiliarios que se requieran en las dependencias de la Unidad | Realizar adecuaciones físicas del edificio sede calle 53 | Presupuesto insuficiente y falta de planeación Incumplimiento del o los contratistas | Subdirección Administrativa y Financiera | 2017-01-01 | 2017-12-30 | Dirección General | N/A | 2% | [12 empty] | Enero | Se cumplió con el 100% de lo programado en el mes de enero del año en curso, como se evidencia en las adecuaciones realizadas al inmueble de la Avenida Caracas 53-80 | 8% | bar: PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE to PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | ??? | Realizar las adecuaciones físicas, el suministro e instalación de mobiliarios que se requieran en las dependencias de la Unidad | Suministro e instalación de mobiliarios en las dependencias de la Unidad (módulos y sillas) |  | Subdirección Administrativa y Financiera | 2017-01-01 | 2017-06-30 | Todas las dependencias |  | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE: 17%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) FEB: 16%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 17%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 17%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAY: 16%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 17% | Enero | Se cumplió con el 100% de lo programado en el mes de enero del año en curso, como se evidencia en los 37 puestos de trabajo nuevos y acordes a las condiciones ergonómicas requeridas y ubicados en la Avenida Caracas 53-80, piso 5 | 17%
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | ??? | Fortalecer las estrategias de prevención del daño antijurídico a partir de la implementación del Manual de Formulación e Implementación de Políticas de Prevención del Daño Antijurídico (Resolución 0009 de 2017) | Sensibilización sobre las políticas institucionales de prevención del daño antijurídico al personal de la UAESP Capacitación sobre prevención del daño antijurídico Verificación y análisis del impacto de la jornada de capacitación desarrollada en el marco del fortalecimiento de la prevención del daño antijurídico en la Unidad. | La particularidad de que la sensibilización se realizará a través de los medios tecnológicos a la que acceden el personal de la Unidad y dicha publicación no depende de la Subdirección de Asuntos Legales. | Subdirección de Asuntos Legales | 1 de marzo de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina TIC | Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado y la Dirección de Defensa Judicial y Daño Antijurídico de la Secretaría Jurídicda de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. | 3% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 60% | Enero | 0% | 0% | 28/02/2017: Acción sin iniciar.
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | ??? | Fortaler el conocimiento de los funcionarios y colaboradores de la Unidad en materia de gestión contractual | Acompañar de manera permanente a las Dependencias de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, en el desarrollo de los procesos de selección que se adelanten de acuerdo con los lineamientos y definidos en el manual de contratación vigente, reduciendo los tiempos de respuesta y gestión, asociados al proceso de gestión contractual. | Falta de celeridad por parte de los proponetes para allegar la totalidad de los documentos necesarios para la futura contratación. | Subdirección de Asuntos Legales | 2017-03-07 | 2017-12-31 | Todas las dependencias | N/A | 3% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | Enero | 0% | 0% | 31/01/2017: Acción para iniciar a partir del mes de marzo de 2017
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | ??? |  | Promover y desarrollar mínimo 2 capacitaciones en materia precontractual y contractual, así como en las labores de supervisión que permitan fortalecer la cultura institucional en términos de transparencia, participación y servicio al ciudadano. | Cambio normativo que afecte el contenido de las capacitaciones realizadas. | Subdirección de Asuntos Legales | 2017-03-07 | 2017-12-31 | Todas las dependencias | N/A | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 50%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 50% | Enero | 0% | 0% | 31/01/2017: Actividad para definir cronograma de capacitaciones con la líder del Grupo Funcional de Contratación, el Subdirector de Asuntos Legales y el profesional encargado de dictar las capacitaciones. Es oportuno señalar, que el desarrollo de esta actiidad se está trabajando con la profesional de enlace del Grupo Funcional de Contratación, en ejecución del contrato de prestación de servicios suscrito con la mencionada profesional.
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | ??? | Fortalecer la gestión del grupo de control interno disciplinario, así como las capacidades de los funcionarios y colaboradores que intervienen en dicho proceso. | Fortalecer las estrategias de prevención respecto al acaecimiento de las faltas disciplinarias más comunes, así como el fortalecimiento de las herramientas de gestión para mejorar la efectividad en los procesos disciplinarios adelantados por la Unidad. (Sistema de Información Disciplinaria de la Alcaldía Mayor) |  | Subdirección de Asuntos Legales | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales y Oficina de Tics | Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., - Sistema de Información de Asuntos Disciplinarios | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 35%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) AGO: 35%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 30% | Enero | 0% | 0% | 31/01/2017: Actividad en desarrollo en coordinación del funcionario líder del Grupo Formal de Trabajo de Control Interno Disciplinario de la Subdirección de Asuntos Legales.
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Desarrollar y fortalecer el modelo de transformación organizacional de la entidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión estratégica | Sistematización y referenciación de la gestión institucional de la UAESP por cada una de las localidades de Bogotá | Ficha de caracterización de localidades elaborada |  | Oficina Asesora de Planeación | 2017-02-01 | 2017-08-31 | Dirección General; Oficina Asesora de Comunicaciones; Subdirecciones misionales | Secretaría Distrital de Planeación; UAE Catastro Distrital | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) FEB: 15%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 15%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 15%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAY: 15%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) AGO: 10% | Enero | 0% | 0% | Se inicio el Proceso Contractual, para el desarrollo de este Item
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Desarrollar y fortalecer el modelo de transformación organizacional de la entidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión estratégica |  | Registro de la gestión institucional por temas de dos localidades del D.C. |  | Oficina Asesora de Planeación | 2017-03-01 | 2017-09-30 | Dirección General; Oficina Asesora de Comunicaciones; Subdirecciones misionales | Secretaría Distrital de Planeación; UAE Catastro Distrital | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 5%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAY: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 30%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) AGO: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) SEP: 5% | Enero | 0% | 0% | Se inicio el Proceso Contractual, para el desarrollo de este Item
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Desarrollar y fortalecer el modelo de transformación organizacional de la entidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión estratégica | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Diseño e implementación del sistema de planeación, seguimiento y evaluación institucional y Balanced Scorecard |  | Oficina Asesora de Planeación | 2017-04-15 | 2017-12-31 | Oficina TIC (requerimientos técnicos, desarrollo); Oficina y Subdirecciones | N/A | 2% |  |  |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | Enero | 0% | 0%
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Desarrollar y fortalecer el modelo de transformación organizacional de la entidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional |  | Sistema de gestión de la UAESP con la norma ISO 9001:2015 implementado y certificado |  | Oficina Asesora de Planeación | 2017-02-15 | 2017-11-30 | Todos los líderes de los procesos y gestores de calidad | N/A | 2% |  | 5% | 10% | 15% | 15% | 10% | 20% | 10% | 10% | 5% |  |  | Enero | 0% | 0%
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Desarrollar y fortalecer el modelo de transformación organizacional de la entidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión relacional |  | Directrices de responsabilidad social y gestión social incluidos como práctica de gestión en el sistema |  | Oficina Asesora de Planeación | 2017-01-10 | 2017-06-30 | Todos los líderes de los procesos y gestores de calidad | N/A | 3% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) FEB: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 15%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 15%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAY: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 10% | Enero | 0% | 0%
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Desarrollar y fortalecer el modelo de transformación organizacional de la entidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional |  | Módulos Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Documental y Riesgos incluidos en el sistema Kawak |  | Oficina Asesora de Planeación | 2017-02-01 | 2017-11-30 | Responsables de los módulos según los temas | N/A | 1% |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 10% |  | Enero | 0% | 0% | KAWAK entra en producción a nivel Institucional con el módulo de Indicadores. Al mes de enero se encuentran cargados en KAWAK 41 indicadores formulados. El 68,3% de los indicadores han sido alimentados con corte a Enero 31 de 2017
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Desarrollar y fortalecer el modelo de transformación organizacional de la entidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión Cultural |  | Perfil de cultura organizacional de la UAESP identificado y medido |  | Oficina Asesora de Planeación | 2017-01-11 | 2017-03-15 | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | N/A | 3% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) FEB: 60%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 15% | Enero | 25% | 25% | Se da inicio el contrato No 374 de 2016 el día 12/01/2017. Durante el mes de enero se estructuro el plan de trabajo y se aprobo la metodología y el instrumento de medición organziacional.
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Desarrollar y fortalecer el modelo de transformación organizacional de la entidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional |  | Adecuación del 50% en el modelo de operación con los requisitos y las prácticas ambientales de la ISO 14001 : 2015 |  | Oficina Asesora de Planeación | 2017-01-10 | 2017-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera | Secretaría Distrital de Ambiente | 3% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% |  | Enero | 5% | 5% | Se realizó un primer trabajo con el grupo de calidad de la Oficina Asesora de Planeación, en la identificación de los documentos que responden a la NTC ISO 9001 versión 2015, el cual es soporte de las demás normas, para luego continuar con la identificación de los requisitos para cumplir con la ISO 14001.
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión estratégica | Evaluar en forma selectiva e independiente la gestión institucional | * Realizar dos (2) Informes semestrales de PQRS de la Oficina Control Interno a la Dirección y publicarlo en la página web de la UAESP. * Realizar tres (3) seguimientos a las Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Unidad. | * No recibir la información por parte del área de PQRS. * Los responsables de cada Subdirección u oficina no reportan las acciones realizadas del Plan Anticorrupción a la Oficina de Planeación. | Oficina de Control Interno | 2017-05-01 | 2017-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | N/A | 0% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAY: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) AGO: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) SEP: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 25% | Enero | 0% | 0% | * El informe de SDQS se presenta en el mes de Abril. * El Seguimiento Anticorrupcion se realiza en el mes de Marzo.
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión estratégica | Realizar seguimiento a la relación con Entes Externos de Control. | * Hacer seguimiento al trámite del 100% de los requerimientos de información de Entes Externos de Control. * Hacer seguimiento a la Consolidación y Transmisión de las Cuentas periodicas a la Contraloría Distrital y a la Contraloria General de Nación que debe realizar la Dirección General de la Unidad. | * El aplicativo para la transmisión de cuentas no este funcionando. | Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación | 2017-05-01 | 2017-12-31 | Todas las depencias de la UAESP | N/A | 0% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | Enero | 8% | 8% | * Se realizo el seguimiento al tramite del 100% de los requerimientos de entes de control y se radico informe con el No. 20171100010653 del 7 de febrero de 2017. * Por instrucción de la Directora, la transcripción de cuentas sera realizada por la ofifina de planeación.
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Desarrollar y fortalecer el modelo de transformación organizacional de la entidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión estratégica | Evaluación y Seguimiento a los procesos, procedimientos y demás elementos del Sistema Integrado de Gestión de la Unidad. | * Ejecutar y Coordinar el desarrollo del 100% del Programa Anual de Auditorias de la Unidad aprobado por el Comité Directivo. * Hacer 2 seguimientos a la Administración de Riesgos por procesos de la Unidad, conforme procedimiento interno. | No contar con el personal necesario para realizar el 100% de Auditorias ni para hacer seguimientos a los Riesgos de la Unidad. | Oficina de Control Interno | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Todas las depencias de la UAESP | N/A | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) SEP: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 25% | Enero | 0% | 0% | No se tiene aprobado el Plan Anual de Auditorias.
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión estratégica | Elaborar y presentar Informes exigidos por Ley a cargo de la Oficina. | Elaborar y presentar Informes de Ley a cargo de la Oficina. | * No contar con el personal necesario para la elaboración de los informes. | Oficina de Control Interno | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Todas las depencias de la UAESP | Departamento Administrativo de la Función Pública. Secretaría General de la Alcaldía Mayor. Secretaría de Hacienda Distrital. | 0% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | Enero | 8% | 8% | *Se entrego el informe de las Funciones del comité de conciliación. * Se entrego el informe de implementeacion de normas contables. *Se publico el informe de Austeridad del Gasto.
Note on K17: Actualizar según aprobación de Comité
Note on AH59: garias: Se cambio programación, se coloco el 100% en enero

## Formato PA Febrero 2017
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
[33 empty] | 122 | 2455 | #REF!
PLAN DE DESARROLLO |  |  |  |  | PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  |  | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [8 empty] | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) | [11 empty] | SEGUIMENTO
Pilar / Eje | Meta PDD | Programa | Proyecto de inversión | Meta proyecto de inversión | Objetivo estratégico | Iniciativa | Proyectos | Hitos | Resultado final esperado (Producto o servicio) | Contingencias que pueden impedir el logro del producto | Dependencia responsable | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Dependencias con las que se requiere articular para lograr el resultado | Entidades con las que se requiere articular para lograr el resultado | Ponderación | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Periodo evaluado | Descripción cuantitativa del avance (Mes) | Descripción cuantitativa del avance (Acumulado) | Descripción cualitativa del avance
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Reducir el 3 % de residuos ordinarios que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente | Empoderamiento Ciudadano: Fomentar una cultura ciudadana comprometida con la sostenibilidad de la prestación de los servicios, orientada al embellecimiento y sentido de pertenencia con Bogotá. | Reconocimiento y apropiación de los servicios que garantiza la UAESP | Implementación de la cultura ciudadana orientada a la gestión de residuos. | Diseñar plan de acción de relaciones con la comunidad enfocado a promover la sepración en la fuente por parte de los operadores / prestadores del servicio de aseo | Un plan de acción de relaciones con la comunidad aprobado y en ejecución. | Incumplimiento de la obligación contractual por parte de los operadores/prestadores | Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza | 2017-02-01 | 2017-12-01 | Subdirección de Asuntos Legales | N/A | 1% | 10% | 20% | 25% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | Febrero | 20% | 30% | La Interventoria INTERCAPITAL aprobó los Planes de relaciones con la comunidad de los operadores/prestadores Ciudad Limpia y Aseo Capital. queda pendiente por revisar y aprobar el Plan de relaciones con la comunidad de los prestadores EAB y Lime.
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Reducir el 3 % de residuos ordinarios que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Esquema de prestación del servicio público de aseo | Supervisión de Recolección, Barrido y Limpieza | 1. Jornadas para recolección de residuos especiales 2. Seguimiento a la interventoría en las zonas apartadas de la ciudad. 3. Censo de puntos críticos georeferenciados | Personal de apoyo insuficiente para la supervisión de los contratos de prestación y operación del servicio de aseo en todos sus componentes. | Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza | 2017-01-10 | 2017-12-31 | N/A | N/A | 1% | [12 empty] | Febrero | 8% | 16% | 1. Jornadas para recolección de residuos especiales: * Reciclatòn en los Barrios Pardo Rubio; Paraíso y San Martin de Porras en la localidad de chapinero el día 10 de Febrero de 2017. Teniendo como resultado, la recolección de aproximadamente 6 Toneladas. 2. Seguimiento a la interventoría en las zonas apartadas de la ciudad. * Se realizó seguimiento a la operación a (24) zonas de la ciudad , mediante 40 visitas de seguimiento. 3. Censo de puntos críticos georeferenciados. * Se realizó el censo de puntos criticos , georeferenciendolos y se inicio la etapa de cartografia de los mismos. | bar: PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE to PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Reducir el 3 % de residuos ordinarios que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Esquema de prestación del servicio público de aseo | Supervisión corte de césped y poda de árboles | 1.Plan de seguimiento y verificación de las intervenciones de corte de cesped y poda de árboles 2. Apoyo conjunto para el plan de iluminación de parques y plazas públicas 3. Caracterización de la actividad de corte de césped en áreas públicas. | Personal de apoyo insuficiente para la supervisión de los contratos de prestación y operación del servicio de aseo en todos sus componentes. | Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza | 2017-01-10 | 2017-12-31 | N/A | N/A | 1% | [12 empty] | Febrero | 8% | 16% | 1. Plan de seguimiento y verificación de las intervenciones de corte de césped y poda de árboles * Esta acción ha permitido la generación de una matriz de seguimiento por cada una de las zonas en las cuales se registran todas las solicitudes de corte de césped y poda de árboles. Ésta es alimentada por cada responsable de zona y a medida que se atienden y se da respuesta se coloca en color verde, para posteriormente realizar la verificación en campo de forma aleatoria, o mediante comunicación telefónica con los peticionarios, igualmente se está remitiendo copia de las solicitudes a la interlocutoria para que esta de igual forma realice la verificación de las intervenciones, 2. Apoyo conjunto para el plan de iluminación de parques y plazas públicas. * Dentro de esta acción se están articulando las actividades de poda mensualmente con la información que es remitida por la subdirección de alumbrado público y funerarios de los parques y plazas públicas que son objeto de intervención por esa subdirección, sin embargo se acordó con la subdirección de alumbrado público y funerarios, que para el mes de Abril, se priorizaria la base de datos remitida por ellos a fin de realizar el corte y poda a los parques y plazoletas. 3. Caracterización de la actividad de corte de césped en áreas públicas. *Con respecto a esta acción, se está trabajando con el equipo técnico de corte y poda, para realizar la caracterización de las actividades de corte de césped y poda en áreas públicas, desarrolladas por parte de cada uno de los operadores en cada zonas, las cual debe ser concordantes con lo estipulado dentro del reglamente técnico operativo (res. 365 del 2013). Esta caracterización de actividades de corte y poda será realizada por cada contratista responsable de su zona mediante una visita técnica en campo, verificado dichas actividades. | bar: PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE to PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Reducir el 3 % de residuos ordinarios que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Esquema de prestación del servicio público de aseo | Supervisión publicidad exterior no autorizada | 1. Preparación del día de la no contaminación visual 2. Operativos de retiro de PEV 3. Visitas de prevención a constructoras 4. Propuesta y desarrollo de la normativa para costear la publicidad exterior no autorizada en el Distrito Capital | Personal de apoyo insuficiente para la supervisión de los contratos de prestación y operación del servicio de aseo en todos sus componentes. | Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza | 2017-01-10 | 2017-12-31 | N/A | Secretaría Distrital de Ambiente | 2% | [12 empty] | Febrero | 8% | 16% | 1. Preparación del día de la no contaminación visual: * En el mes de febrero se presentó inicialmente una propuesta para esta actividad, la cual se encuentra en revisión y a la espera de aprobación. 2. Operativos de retiro de PEV * Se realizaron 17 operativos de retiro de PEV en (9) localidades, desmontando un total de 915 elementos; 828 pendones y 87 pasacalles. 3. Visitas de prevención a constructoras * Se realizaron 15 visitas a constructoras, en las cuales se compartió la información de la norma actual vigente en cuanto al manejo de la Publicidad Extrerior Visual. Para estas visitas se contó con el acompañamiento de la Secretaría Distrital de Ambiente. Se suscribieron 15 actas de visita. 4. Propuesta normativa para costear la publicidad exterior no autorizada en el Distrito Capital * Se esta a la espera de definición del alcance de esta actividad. | bar: PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE to PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Reducir el 3 % de residuos ordinarios que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Esquema de prestación del servicio público de aseo | Elaborar estrategias de manejo de las situaciones particulares de la prestacion del Servicio de Aseo en el marco del Sistema Integral de Respuesta a Eventos de Gran Magnitud-SIRE, Puesto de Mando Unificado - PMU | Acciones especificas aplicadas en respuesta a los eventos criticos presentados en las actividades del servicio. | El prestador u operador del servicio público de aseo de la zona en donde se presenten los eventos criticos no cuente con la capacidad o facultad para la intervención. | Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza | 2017-06-01 | 2017-12-31 | N/A | N/A | 0% | [12 empty] | Febrero | 8% | 16% | Durante el mes de febrero se atendieron 21 SIRES, 20 por árboles caídos y una por escombros | bar: PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE to PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Reducir el 3 % de residuos ordinarios que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Esquema de prestación del servicio público de aseo | Manejo neumáticos fuera de uso | 1. Coordinación Mesa Distrital de Llantas 2. Programación y acompañamiento a los operativos de recolección de llantas abandonadas en vía pública | Personal de apoyo insuficiente | Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza | 2017-01-01 | 2017-12-31 | N/A | Secretaría Distrital de Ambiente | 1.5% | [12 empty] | Febrero | 8% | 16% | 1. Coordinación Mesa Distrital de Llantas: Para el mes de febrero no se llevó a cabo reunión de Mesa Distrital de Llantas. 2. Programación y acompañamiento a los operativos de recolección de llantas abandonadas en vía pública Para el mes de febrero se llevaron a cabo (8) operativos de NFU, en los cuales se recogieron 5.345 llantas usadas en vía pública. | bar: PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE to PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Reducir el 3 % de residuos ordinarios que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Esquema de prestación del servicio público de aseo | Diseñar e implementar un modelo de control de prestación del servicio de residuos hospitalarios | Propuesta para contratar la interventoría del servicio de hospitalarios. | Si se toma la decisión de realizar una nueva contratación para el contrato de interventoría, el proceso de adjudicación del contrato de interventoría se declare desierto o que no se presenten proponentes. | Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza | 2017-05-01 | 2017-12-01 | Subdirección de Asuntos Legales | N/A | 1% |  |  |  |  | 13% | 12% | 13% | 12% | 13% | 12% | 13% | 12% | Febrero | 0% | 0% | Actividad programada para Mayo
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Reducir el 3 % de residuos ordinarios que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Esquema de prestación del servicio público de aseo | Elaborar y ejecutar el Plan de Supervisión y Control del servicio de residuos hospitalarios | Plan de supervisión y control aprobado para 2017 Informe de supervisión al contrato de prestación del servicio de Residuos Hospitalarios. | Personal de apoyo insuficiente para la supervisión de los contratos de prestación y operación del servicio de aseo en todos sus componentes. | Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza | 2017-01-10 | 2017-12-31 | N/A | N/A | 1% | [12 empty] | Febrero | 8% | 16% | Se ejecutaron las actividades establecidas en el plan de supervisión y control | bar: PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE to PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Reducir el 3 % de residuos ordinarios que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Esquema de prestación del servicio público de aseo | Ejecutar el Plan de Acción marco del convenio 006 de 2015 suscrito entre la UAESP y el FONDIGER para manejo integral de residuos sólidos en situaciones de emergencia y/o desastre. | 1. bodegas del cementerio central sin llantas 2. Informe sobre situaciones de riesgo atendidas en el marco del convenio | Vencimiento de términos para realización de procesos contractuales que den cumplimiento a lo establecido en el plan de acción. | Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza | 2017-01-01 | 2017-06-01 | Dirección General, Subdirección de Asuntos Legales, Subdirección de Disposición Final y Subdirección Administrativa y financiera. | IDIGER FONDIGER | 0% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE: 14%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) FEB: 14%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 14%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 14%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAY: 14%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 15%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 15% | Febrero | 14% | 28% | 3. bodegas del cementerio central sin llantas. Par el mes de febrero, se validaron los datos presentados por el contratista y se realizó la revisión y validación de los informes presentados, para viabilizar la liquidación del CTO 354/16; dicha validación de datos aun se encuentra en curso.
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Reducir el 3 % de residuos ordinarios que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Esquema de prestación del servicio público de aseo | Presentar la verificación de motivos para la aprobación de las áreas de servico exclusivo ante la Comisión de Regulación de agua Potable. | Estudio de verificación de motivos para la aprobación de las áreas de servico exclusivo aprobado por la Comisión de Regulación de Agua Potable - CRA, para la prestación del servicio público de aseo. | La Comisión de Regulación de Agua Potable - CRA no apruebe el estudio de verificación de motivos. | Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza | 2017-01-01 | 2017-04-15 | Dirección General Subdirección de Asuntos legales | Comisión de Regulación de Agua Potable - CRA | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) FEB: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 25% | Febrero | 25% | 50% | . La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Basico expidio la Resolución 786 del 27 de febrero 2017, "Por la cual se resuelve la solicitud de venficación de motivos para la inclusión de cláusulas de áreas de servicio exclusivo en los contratos que se suscriban para la prestación del servicio público de aseo en el Distrito Capital para las actividades de comercialización, recolección, transporte, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped, poda de árboles, lavado de áreas públicas, instalación y mantenimiento de cestas". El 31 de marzo se define si esta resolución queda en firme.
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Reducir el 3 % de residuos ordinarios que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Esquema de prestación del servicio público de aseo | Coordinar e iniciar el proceso de adjudicación de la licitación del servicio de aseo. | Pliegos de referencia para la contratación del modelo de prestación del servicio público de aseo, sujeto a la verificación CRA | La Comisión de Regulación de Agua Potable - CRA no apruebe el estudio de verificación de motivos, por ende no se podrían elaborar los pliegos de referencia para el proceso licitatorio del modelo de prestación del servicio público de aseo. | Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza | 2017-04-15 | 2017-08-01 | Dirección General, Subdirección de Aprovechamiento, Subdirección de Asuntos Legales | N/A | 3% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAY: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) AGO: 25% | Febrero | 0% | 0% | Actividad programada para Mayo
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Definir una línea base de separación en la fuente | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Esquema de prestación del servicio público de aseo | Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios | Estudio de transporte y demanda de materiales para la caracterización de residuos aprovechables. Adquisición de computadores Adquisición de básculas Estandarización de punto de recolección de residuos sólidos | Cambio en las especificaciones tecnicas y/o propuestas Cotizaciones no esten acordes con la necesidad. | Subdirección de Aprovechamiento | 2017-01-02 | 2017-02-01 | Subdirección de Asuntos Legales Subdirección Administrativa y Financiera | Secretaria Distrital del Hábitat | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE: 50%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAY: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 10% | Febrero | 0% | 50% | El avance de este hito se volvera a reportar a partir del mes de mayo.
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Definir una línea base de separación en la fuente | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Esquema de prestación del servicio público de aseo | Elaborar Proyecto con los lineamientos o políticas de operación de la normativa del aprovehamiento de MPR distirtal | Un (1) proyecto técnico con los lineamientos normativos de operación del aprovechamiento de MPR distrital | Ausencia temporal o incapacidad del servidor | Subdirección de Aprovechamiento | 2017-02-02 | 2017-05-05 | Subdirección de Asuntos Legales | Secretaria Distrital del Hábitat | 3% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) FEB: 35%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 35%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 30% | Febrero | 20% | 20% | Se esta realizando la sustentación juridica por parte de la Subdirección de Aprovechamiento de la normativa del aprovehamiento de MPR distrital,
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Formular e implementar un proyecto de capacitación para la formalización a la poblacion recicladora de oficio | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Esquema de prestación del servicio público de aseo | Implementar acciones afirmativas | Pago por sustitución de vehículos de tracción animal | Pagos pendientes con movilidad | Subdirección de Aprovechamiento | 2017-01-12 | 2017-02-20 | Subdirección de Asuntos Legales Subdirección Administrativa y Financiera | Secretaría Distrital de Movilidad | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) FEB: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 50% | Febrero | 20% | 20% | Se recibió la conformidad por parte de la Secretería de Movilidad para realizar 3 pagos pendientes.
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Formular e implementar un proyecto de capacitación para la formalización a la poblacion recicladora de oficio | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Esquema de prestación del servicio público de aseo | Promover el fortalecimiento empresarial para las organizaciones de recicladores. | Suministro de 14.000 uniformes a la población recicladora de oficio | Cambio en las especificaciones tecnicas y/o propuestas Cotizaciones no esten acordes con la necesidad. | Subdirección de Aprovechamiento | 2017-06-01 | 2017-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección de Asuntos Legales Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | N/A | 1% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) AGO: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) SEP: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) OCT: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) NOV: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 20% | Febrero | 0% | 0% | El avance de este hito se volvera a reportar a partir del mes de junio.
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Formular e implementar un proyecto de capacitación para la formalización a la poblacion recicladora de oficio | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Esquema de prestación del servicio público de aseo | Promover el fortalecimiento empresarial para las organizaciones de recicladores. | Entregar maquinaria a las organizaciones de recicladores | Cambio en las especificaciones técnicas y/o propuestas Cotizaciones no estén acordes con la necesidad. | Subdirección de Aprovechamiento | 2017-12-01 | 2017-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección de Asuntos Legales Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | N/A | 1% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 100% | Febrero | 0% | 0% | El avance de este hito se empezará a reportar a partir del mes de diciembre.
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Formular e implementar un proyecto de capacitación para la formalización a la poblacion recicladora de oficio | Empoderamiento Ciudadano: Fomentar una cultura ciudadana comprometida con la sostenibilidad de la prestación de los servicios, orientada al embellecimiento y sentido de pertenencia con Bogotá. | Reconocimiento y apropiación de los servicios que garantiza la UAESP | Implementación de la cultura ciudadana orientada a la gestión de residuos. | Implementar el convenio 340 de 2016 con la Empresa de Acueducto. | Realizar 1 campaña de separación en la fuente, dignificación del reciclador y aprovechamiento de residuos sólidos | Cambios Administrativos | Subdirección de Aprovechamiento | 2017-02-28 | 2017-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) FEB: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) AGO: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) SEP: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 20% | Febrero | 10% | 10% | 143 personas concientizadas con talleres y eventos puerta a puerta con organizaciones de recicladores de oficio como parte del fortalecimiento a su formalización. Se discriminan en 5 establecimientos comerciales, 26 conjuntos residenciales, 3 residencias. El equipo esta desarrollando documentos que permitan evolucionar la caja de herramientas que se tiene hasta el momento, estos son: propuesta aula pedagógica, ajuste protocolo de puerta a puerta para la población recicladora de oficio, cuestionario de usuarios para la prestación del servcio complementario de aprovechamiento.
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Establecer una linea base del componente de aprovechamiento en la Ciudad de Bogotá D.C. | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Esquema de prestación del servicio público de aseo | Realizar los tramites para lograr la implementación de las ECAS | Realizar estudios y diseños prediales | Recursos insuficientes | Subdirección de Aprovechamiento | 2017-01-30 | 2017-12-31 | Dirección General Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección de Asuntos Legales | Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital | 12% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAY: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) SEP: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) NOV: 20% | Febrero | 0% | 10% | El avance de este hito se reportara en el mes de marzo
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Establecer una linea base del componente de aprovechamiento en la Ciudad de Bogotá D.C. | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Esquema de prestación del servicio público de aseo | Registro actualizado y permanente de la población recicladora | Registro RURO actualizado | Expedicion tardia por parte de la Subdireccion de Asuntos Legales del acto administractivo de modificacion, inclusion o retiro de recicladores del RURO | Subdirección de Aprovechamiento | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Subdirección de Asuntos Legales | N/A | 6% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAY: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) SEP: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) NOV: 20% | Febrero | 0% | 10% | El avance de este hito se reportara en el mes de marzo
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Establecer una linea base del componente de aprovechamiento en la Ciudad de Bogotá D.C. | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Esquema de prestación del servicio público de aseo | Gestionar el mejoramiento y ampliación en el proceso de identificación de la población recicladora de oficio y carnetización de la misma. | Realizar la carnetización de recicladores de oficio | Liquidar el proceso anterior de carnetización Culminar el nuevo proceso de carnetización | Subdirección de Aprovechamiento | 2017-01-01 | 2017-07-07 | Subdirección de Asuntos Legales | N/A | 6% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAY: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 30% | Febrero | 0% | 10% | No registra avance en la gestión
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Disponer el 100% de los residuos que ingresan al RSDJ | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Disposición ﬁnal | Brindar las condiciones técnicas básicas para la operación del RSDJ | Obras de infraestuctura terminadas (Dique VI Fase II). Obras de mitigación en planta de tratamiento de lixiviados. Obras de infraestructura en zona de Poste 53. Construcción sistema de conducción de lixiviado generado en el RSDJ hacia el alcantarillado de la ciudad dirigiendolo a la PTAR de Canoas. | .- Cambios en los requerimientos técnicos para la construcción y/o operación. .- Modificación en los requerimientos normativos y técnicos, que exijan una mayor inversión. | Subdirección de Disposición Final | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Subdirección de Asuntos Legales Subdirección Administrativa y Financiera | Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana ESP SA. Ut Inter DJ. Corporación Autonoma Regional (CAR). | 10% | 3% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 7% | Febrero | 5% | 8% | .- Obra Mitigación PTL: Se finalizó con exito la modificación de la adición 6 con CGR por la imposibilidad de adquirir la póliza de TRC (todo riesgo construcción) en el mercado por parte de CGR. El 22 de febrero se firmó acta de inicio, proyectando inicio de obra para el 13 de marzo de 2017. .- Poste 53: En este periodo se continuó a la espera de la aprobación formal de la CAR para la ocupación del Cause Yerbabuena. Se espera dar inicio a la obra en el mes de marzo. .- Dique 6: Se supervisó la perforación y el llenado de 300 anclajes, se asistió a los comités semanales de seguimiento de obra.
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Disponer el 100% de los residuos que ingresan al RSDJ | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Disposición ﬁnal | Cumplir con la normatividad ambiental exigida para la operación del RSDJ. | .- Realizar la implementación del PMRRA del predio Yerbabuena, ubicado en el Relleno Sanitario Doña Juana. .- Realizar las actividades contempladas en el plan de inversiones del 1%, para la recuperación y mantenimiento de la cuenca del pozo Prosantana I, ubicado en el Relleno Sanitario Doña Juana. | .- Cambios en los requerimientos técnicos para la construcción y/o operación. .- Modificación en los requerimientos normativos, técnicos ó legales, que exijan una mayor inversión ó ajustes para su ejecución. | Subdirección de Disposición Final | 2017-04-01 | 2017-12-31 | Subdirección de Asuntos Legales Subdirección Administrativa y Financiera | Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana ESP SA. Ut Inter DJ. Corporación Autonoma Regional (CAR). | 7% |  |  |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | Febrero |  | 0%
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Disponer el 100% de los residuos que ingresan al RSDJ | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Disposición ﬁnal | Formulación y seguimiento al proceso de actualización del diagnóstico social de la zona de influencia del RSDJ. | Diagnóstico actualizado del área de influencia del RSDJ. Propuesta de la reformulación del Plan de Gestión Social. | Incumplimiento por parte de los ejecutores del contrato. Insuficiente o nula participación de las comunidades a las que se dirigen las acciones. | Subdirección de Disposición Final | 2017-04-01 | 2017-12-31 | Subdirección de Asuntos Legales Subdirección Administrativa y Financiera | Juntas de Acción Comunal de la zona de influencia. Entidades de orden Distrital que hacen presencia en la zona. | 8% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | Febrero | 4% | 6% | Se realizan reuniones con interesados en participar del proceso para determinar el estudio de mercado y los términos de referencia del mismo. Se reciben 3 propuestas, 2 por parte de firmas consultoras y 1 por parte de representantes de la comunidad del RSDJ. Está por definirse con la Subdirección de Asuntos Legales la normativa por la cual se justifica el proceso.
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Disponer el 100% de los residuos que ingresan al RSDJ | Articulación interinstitucional: Integrar las instituciones, los recursos y la infraestructura de la ciudad para la prestación integral de los servicios | Alineación de instituciones y actores del sistema | Gestión Social | Ejecutar y hacer seguimiento a las acciones del Plan de Gestión Social en el área de influencia del RSDJ y a las medidas de compensación establecidas en la Licencia Ambiental de la CAR. | Ejecución de las inversiones orientadas a mitigar y/o compensar los impactos ocasionados por la operación del RSDJ en el área de influencia del RSDJ. Incluye inversiones con recursos 2016 y 2017. | Incumplimiento de los ejecutores de los contratos. Insuficiente o nula participación de las comunidades a las que se dirigen las acciones. | Subdirección de Disposición Final | 2017-01-10 | 2017-12-31 | Subdirección de Asuntos Legales Subdirección Administrativa y Financiera | Junta de Acción Comunal Mochuelo. Ejecutores de contratos. | 8% | 4% | 6% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 12% | Febrero | 6% | 10% | Se firma el acta de inicio del convenio 375/16 (UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS). Se adelantan los respectivos comités técnicos de cada uno de los contratos y convenios vigentes. Se adelantan conversaciones con las entidades respectivas para formular nuevos proyectos que den cumplimiento al Plan de Gestión Social y a las medidas de compensación establecidas en la Licencia Ambiental.
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Disponer el 100% de los residuos que ingresan al RSDJ | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Disposición ﬁnal | Caracterización físico - química del líquido alojado en la cárcava contigua al Río Tunjuelo. | Caracterización del líquido y resultado de analisis de peligrosidad del lodo, que sirva de base para deteminar el manejo a darle al líquido y al lodo. | Renuencia del propietario del predio para aceptar la realización del estudio. Incumplimiento del contratista. | Subdirección de Disposición Final | 2016-10-15 | 2017-12-31 | Subdirección de Asuntos Legales Subdirección Administrativa y Financiera | Ejecutor seleccionado. | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE: 1%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 4%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) AGO: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) SEP: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) OCT: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) NOV: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 25% | Febrero | 0% | 1% | A la espera de resultados de los análisis de muestras tomadas por la EAB.
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Disponer el 100% de los residuos que ingresan al RSDJ | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Disposición ﬁnal | Gestión para la adquisición de predios destinados a protección de fuentes hídricas. (Conforme Resolución 1351 de 2014 Artículo 22 (numeral 2). Modificado por Res 2320/2014 | Adquirir y aplicar el Sub-programa de reasentamiento por obra pública de once (11) predios ubicados en MOCHUELO BAJO y siete (7) predios ubicados en MOCHUELO ALTO, para la protección de fuentes hídricas. | Contingencias para todos los procesos de adquisición: - No contar con la totalidad de los recuros requieridos para la adquisición de los predios y con el sub-programa de reasentamiento por obra pública (para pagar valor comercial, indemnizaciones, y compensaciones sociales y para la elaboracion de insumos requeridos tales como: estudios de titulos, levantamientos topograficos, avaluos comerciales, cálculos de compensaciones socieales e indemizaciones entre otros). - Demoras en la suscripción Decreto de Urgencia por el Alcalde Mayor de Bogotá. - Demoras en la celebracion contrato con IGAC para avaluos de referencia y avalúos comerciales. - No contar con la contratación del personal que se requiere para adelanar el proceso de adquisición de predios. - Demoras en los tramites internos. Ej: Expedición de actos administrativos, revisiones, firmas de contratos, etc. | Subdirección de Disposición Final | 2017-04-01 | 2017-12-31 | Dirección General Subdirección Administrativa y Financiera. Subdirección de Asuntos legales | Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaria del Habitat Unidad Administrativa Especial de Catastro - UAECD - Catastro Distrital. Secretaria de Integración Social Idiger | 8% |  |  |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 25% | Febrero |  | 0%
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Disponer el 100% de los residuos que ingresan al RSDJ | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Disposición ﬁnal | Gestión para la adquisicion de predios incluidos en la franja de aislamiento de 500mts que voluntariamente sean ofrecidos por sus propietarios. (Conforme Resolución 1351 de 2014, Artículo 14 (numeral 1) Modificado por la Resolución 2320 de 14 de Octubre de 2014) | Adquirir y aplicar el Sub-programa de reasentamiento por obra pública de los predios ubicados dentro de la franja de aislamiento, correspondiente a 500 metros, distancia entre el punto más extremo del área disposición y el centro poblado de Mochuelo Alto. A quienes voluntariamente maifiesten a la Unidad enajenar los mismos | Que el propietario no acceda a la venta, o en perjuicio manifieste su voluntad para la venta pero no transfera el derecho de dominio a la Unidad. | Subdirección de Disposición Final | 2017-08-01 | 2017-12-31 |  |  | 8% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) AGO: 5%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) SEP: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) OCT: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) NOV: 30%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 35% | Febrero |  | 0%
Pilar 2. Democracia Urbana | 26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del Distrito | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1048. Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital | Entregar 26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del distrito | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Ampliación y modernización de los servicios públicos | Revitalización física del Cementerio Central | Revitalizar la infraestructura de los Cementerios de propiedad del Distrito | Estudios, diseños y contratos de obra y de redes eléctricas en los equipamientos funerarios a cargo de la UAESP. | Que no se pueda adjudicar el contrato Imcumplimiento del contratista en las obligaciones. | Subdireccion de Servicios Funerarios y Alumbrado Público | 2017-03-01 | 2017-06-30 | SAF - SAL | N/A | 20% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAY: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 25% | Febrero | 0% | 0% | Se encuentran en elaboración los estudios previos.
Pilar 2. Democracia Urbana | 26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del Distrito | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1048. Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital | 4.000 subsidios del servicio funerario entregados a población vulnerable de Bogotá | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Ampliación y modernización de los servicios públicos | Implementación de servicios funerarios integrales | Prestar servicios funerarios a la población en condición de vulnerabilidad | Promoción y divulgación de los servicios funerarios y los subsidios en las localidades | Campaña no alineada a la politica de comunicaciones de la Entidad. Campañas de bajo impacto en la población objeto | Subdireccion de Servicios Funerarios y Alumbrado Público | 2017-01-01 | 2017-12-31 | OAC | N/A | 0% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 10% | Febrero | 8% | 16% | Socializacion de información correspondiente a los servicios funerarios prestados en los Cementerios propiedad del Distrito y al programa de subsidios funerarios, a través de encuentros con personas naturales y /o jurídicas a saber, previo diseño y gestión con oficina asesora de comunicaciones UAESP para publicación de pieza comunicativa (volante y afiches) Reunión Alcaldía local de Usme y remisión volante para socializacion en redes y canales locales. 07-02-2017 Socialización de información y solicitud socializacion - difusión (chat y correo elextronico) Unidad de Victimas. 13-02-2017 Socializaciòn de información y solicitud de apoyo con difusión Subdireccion de Disposición final . 15-02-2017
Pilar 2. Democracia Urbana | 26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del Distrito | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1048. Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital | 4.000 subsidios del servicio funerario entregados a población vulnerable de Bogotá | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Ampliación y modernización de los servicios públicos | Implementación de servicios funerarios integrales |  | Autorizar los subsidios de atención funeraria en condición de vulnerabilidad | Autorizar sussidios a población NO beneficiaria. Baja demanda en la solcitud de subsidios. | Subdireccion de Servicios Funerarios y Alumbrado Público | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SAF - SAL | N/A | 5% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 10% | Febrero | 8% | 16% | Consolidado de subsidios prestados de los meses de febrero: FEBRERO N°. de subsidios autorizados: 203 N°. de subsidios no autorizados: 13
Pilar 2. Democracia Urbana | 4.000 subsidios del servicio funerario entregados a población vulnerable de Bogotá | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1048. Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital | Entregar 26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del distrito | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Ampliación y modernización de los servicios públicos | Implementación de servicios funerarios integrales | Prestar servicios funerarios integrales | Aprobación de los trámites sanitarios y ambientales requeridos | El no cumplimineto de la totalidad de requisios exigida por la norma. Entrega de información errada. | Subdireccion de Servicios Funerarios y Alumbrado Público | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SAF - SAL | Secretaría de Salud Distrital - Secretaría Distrital de Ambiente. | 5% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 10% | Febrero | 8% | 16% | n. Actas de inspección Vigilancia y control higiénico sanitaria Concepto linea de seguridad química Secretaria Distrital de Salud. 'Central Acta No. 266576 02/02/2017 Se otorga concepto Favorable Norte Acta No. 266573 02/02/2017 Se otorga concepto Favorable Sur Acta No. 266577 02/02/2017 Se otorga concepto Favorable
Pilar 3. Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana | 4.000 subsidios del servicio funerario entregados a población vulnerable de Bogotá | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1048. Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital | Entregar 26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del distrito | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Ampliación y modernización de los servicios públicos | Implementación de servicios funerarios integrales |  | Poner en funcionamiento la atención funeraria integral en el Cementerio Parque Serafín | No contar con el modelo de negocios adecuado para la implementación de la atención funeraria. | Subdireccion de Servicios Funerarios y Alumbrado Público | 2017-03-01 | 2017-12-31 | SAF - SAL | Consecionario IMS | 30% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | Febrero | 0% | 0% | Se suscribio el contrato de prestación de servicios 261 de 2017 con la empresa AXIOMA CAPITAL SAS por valor de $77.000.000 con el objeto PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DESDE EL PUNTO DE VISTA FINANCIERO A LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS Y ALUMBRADO PÚBLICO RELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO QUE NO SE ENCUENTRA VINCULADA AL CONVENIO NO. 766 DE 1997 Y CON LOS SERVICIOS FUNERARIOS INTEGRALES EN EL PARQUE CEMENTERIO SERAFÍN. Se suscribio el contrato de prestación de servicios 261 de 2017 con la empresa AXIOMA CAPITAL SAS por valor de $77.000.000 con el objeto Prestar los servicios profesionales desde el ámbito legal y/o jurídico a la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público en la configuración del proyecto de infraestructura de alumbrado público que no se encuentra vinculada al Convenio No. 766 de 1997 y la estructuración del proyecto de servicios funerarios integrales en el Parque Cementerio Serafín.¿
Pilar 3. Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana | 4.000 subsidios del servicio funerario entregados a población vulnerable de Bogotá | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1048. Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital | Fortalecer 100% planeación del servicio y la gestión de control, supervisión y evaluación de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital. | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Ampliación y modernización de los servicios públicos | Implementación de servicios funerarios integrales | Controlar y evaluar la prestación del servicio funerario | Interventoría | El no cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato. | Subdireccion de Servicios Funerarios y Alumbrado Público | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SAF - SAL | N/A | 30% |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | Febrero | 9% | 9% | Se firma acta de inicio el 20 de febrero para inicio de actividades del Contrato de Interventoria 244 de 2017.
Pilar 3. Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana | 4.000 subsidios del servicio funerario entregados a población vulnerable de Bogotá | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1048. Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital | Fortalecer 100% planeación del servicio y la gestión de control, supervisión y evaluación de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital. | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Ampliación y modernización de los servicios públicos | Implementación de servicios funerarios integrales |  | Supervisión y control directa a la prestación del servicio | El no cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato. | Subdireccion de Servicios Funerarios y Alumbrado Público | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SAF - SAL | N/A | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 10% | Febrero | 8% | 16% | Se han suscrito a la feha 13 contratos de prestación de servicos con el fin de 'Realizar la supervisión y control de los servicios públicos a cargo de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público.. Con un valor total de $1.486.683.928.
Pilar 3. Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana | Aumentar en 17 puntos porcentuales las personas que consideran que el barrio en el que habitan es seguro | 19. Seguridad y convivencia para todos | 1045. Gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público en- D.C | Fortalecer 100 % la planeación del servicio y la gestión de control, supervisión y evaluación de la prestación del servicio de alumbrado público en el Distrito Capital | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Modernización del alumbrado público | Modernización del alumbrado público | Controlar y evaluar la prestación del servicio de alumbrado público | Veinte mil (20.000) luminarias remodeladas (normalizadas) y/o modernizadas (Led) en parques y vías principales y secundarias | No se realice el proceso contractual para la compra de las luminarias. | Subdireccion de Servicios Funerarios y Alumbrado Público | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SAF - SAL | CODENSA | 0% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 10% | Febrero | 8% | 16% | En el mes de Febrero En el plan de parques a modernizar para el año 2017 se han incluido 48 parques, en donde se han Modernizado 874 Luminarias (con corte a 15 de febrero de 2017).
Pilar 3. Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana | Aumentar en 17 puntos porcentuales las personas que consideran que el barrio en el que habitan es seguro | 19. Seguridad y convivencia para todos | 1045. Gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público en- D.C | Fortalecer 100 % la planeación del servicio y la gestión de control, supervisión y evaluación de la prestación del servicio de alumbrado público en el Distrito Capital | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Modernización del alumbrado público | Modernización del alumbrado público |  | Supervisión y control a la prestación del servicio | No contar con la interventoria y el personal profesional minimo requerido para realizar las actividades de supervision y control. | Subdireccion de Servicios Funerarios y Alumbrado Público | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SAF - SAL | FIRMAS INTERVENTORAS | 100% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 10% | Febrero | 8% | 16% | Se adicionaron los contratos de Interventoria para 098 y 099 por 4 meses ternimando el 30 de abril de 2017, tiempo en el cual se tramitara el proceso contractual para su adjudicación. 'Se han suscrito a la feha 12 contratos de prestación de servicos con el fin de prestar los servicios profesionales para apoyar la supervisión y control relacionada con el sistema de Alumbrado Público. Con un valor total de $715.698.452.
Pilar 3. Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana | Aumentar en 17 puntos porcentuales las personas que consideran que el barrio en el que habitan es seguro | 19. Seguridad y convivencia para todos | 1045. Gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público en- D.C | Fortalecer 100 % la planeación del servicio y la gestión de control, supervisión y evaluación de la prestación del servicio de alumbrado público en el Distrito Capital | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Modernización del alumbrado público | Modernización del alumbrado público |  | Implementar proyectos piloto de energías renovables como fuentes de respaldo opara el alumbrado público | No disponer de propuestas que cumplan con los requisitos para la implementación de proyectos piloto. | Subdireccion de Servicios Funerarios y Alumbrado Público | 2017-06-01 | 2017-12-31 | SAF - SAL |  | 0% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 50%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 50% | Febrero | 0% | 0% | Se realizo capacitacion y montaje del proyecto piloto de telegestión con la empresa PHILIPS en la localidad de Teusaquillo parque San Luis Cra 18 calle 60.
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interés de la ciudad; los planes, programas y proyectos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión Cultural del Modelo | Contribuir con el posicionamiento de los proyectos y apuestas de la UAESP, mediante el diseño e implementación de estrategias comunicativas externas. | * Diseño e implementación de estrategias de comunicación externa de manera permanente, para dar a conocer los logros, apuestas, retos y eventos de la entidad a través de los medios de comunicación masiva, alternativos y comunitarios, con gestión de prensa permanente entre periodistas y líderes de opinión para fortalecer la imagen corporativa de la Entidad. * Diseño de plan de recorrido con medios por puntos críticos de la ciudad, para visibilizar los procesos de transformación relacionados con la implementación del nuevo esquema de aseo. * Diseño, elaboración e implementación del Manual de Crisis, para el manejo de diferentes situaciones que puedan afectar la imagen institucional. * Plan de capacitación para voceros de la Entidad, como insumo básico para garantizar que la información que difundida sea pertinente, oportuna y veráz. * Ejecución del Plan de medios con mensajes claves institucionales implementados a través de campañas creativas difundidas en medios masivos y digitales. * Estrategia de relacionamiento estratégico con periodistas e influenciadores sobre los temas claves para la entidad. | * Falta de información completa, veráz y oportuna para el desarrollo de los contenidos dirigidos a los medios de comunicación. * Ausencia de voceros de la entidad para el desarrollo de las actividades con los medios de comunicación. * Demoras en la aprobación de mensajes clave y de piezas finales de acuerdo al esquema de entregas definido en el plan de medios. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | 2017-01-05 | 2017-12-31 | Dirección general y subdirecciones técnicas. | Alcaldía Mayor de Bogotá, EAAB, Codensa, IDRD, | 2% | [12 empty] | Febrero | 8% | 16% | o 5 diseños de volantes y carpetas para formalización de recicladores, reciclatón febrero 11-2017 e iluminación parques o Comunicados de prensa distribuidos a través de correo electrónico, mensajería instantánea y uno a uno a periodistas. o 1 Convocatoria a medios de comunicación para conocer la reciclatón en barrios de la localidad de Chapinero. o 1 respuesta a periodista de RCN Radio que indagó por puntos críticos. o 20 Monitoreos de temas críticos en medios de comunicación relacionados con la gestión de la entidad. o Actualmente nos encontramos en la fase de estudios de mercado para la realización de un contrato que ejecute el plan de medios. o Se adelantaron 2 entrevistas uno a uno con periodistas que cubren el proceso licitatorio del nuevo esquema de aseo. o Se desarrolló estrategia pedagógica para participación de estudiantes de grados 9-10 y 11 en el periódico “Doña Juana” del colegio distrital José Celestino Mutis con el fin de implementar cultura ambiental, de reciclaje y separación. o Diseño e implementación de campaña de cultura ciudadana a través de la Obra “Un Mundo Mejor”, una obra de audio musical para comunicación externa, la cual diseñé elaboré y produje pensando en el público infantil con claro mensaje para crear conciencia ciudadana frente al manejo de residuos. | bar: PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE to PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interés de la ciudad; los planes, programas y proyectos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión Cultural del Modelo | Diseñar e implementar estrategias de comunicación interna, que propendan por el mejoramiento del clima organizacional y la divulgación de las apuestas, logros y retos de la UAESP. | * Construcción, diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación interna que responda a los resultados de la encuesta de Clima Organizacional y genere sentido de pertenencia. * Propiciar un (1) espacio mensual de encuentro, participación y retroalimentación desde la alta Dirección con los funcionarios de la Entidad, (Café con la directora, Trueque temáticos y Episodio). * Crear un espacio virtual interactivo de comunicación directa con la dirección, por medio de una plataforma electrónica que permita la comunicación directa y con respuestas en tiempo real (Conversemos). * Conceptualización y envío de un (1) boletín virtual quincenal con información escrita, gráfica, fotográfica y audiovisual de las principales apuestas, logros y eventos de la entidad. * Producción y realización de un (1) Noticiero interno mensual, que den cuenta de las apuestas y restos de la Entidad. | * No contar con una base de datos actualizada de funcionarios, y presupuesto para la producción del kit. * Falta de insumos técnicos para la construcción de contenidos dirigidos al público interno. * Demora en la aprobación de los contenidos y piezas relacionadas con cada boletín. * Falta de tiempo de los funcionarios en la fase de pre producción de contenidos del noticiero. * Entrega fuera de tiempo de los insumos para la elaboración de los respectivos guiones. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | 2017-01-05 | 2017-12-31 | Dirección general y subdirecciones técnicas. | Alcaldía Mayor de Bogotá | 3% | [12 empty] | Febrero | 8% | 16% | o Información acerca de la actualización en el SIG con 2 publicaciones a través de correo masivo o Divulgación e invitación a participar del concurso interno ponle nombre a la App con 1 publicación en el correo masivo o Divulgación de nuevas sillas y equipamiento de trabajo para funcionarios y contratistas de la UAESP con 1 publicación a través de correo masivo. o Promoción e invitación a participar activamente de la feria de servicios institucionales UAESP 2017 con 2 publicaciones en correo masivo e invitación por puestos de trabajo. o Se diseñó la estrategia de divulgación y acompañamiento en las elecciones del comité de convivencia con 2 publicaciones en correo masivo, 1 publicaciones por intranet. o Divulgación para realización de encuesta de bienestar con 4 publicaciones a través de correo masivo. o Divulgación para realización de encuesta de capacitación con 5 publicaciones a través de correo masivo. o Divulgación de información primera jornada de vacunación con 2 publicaciones en correo masivo o Divulgación de información interna de interés de los funcionarios y contratista de la entidad con 2 publicaciones en correo interno. o Divulgación de información relacionada con el traslado a la sede única con 5 publicaciones en correo interno. o Divulgación de publicación del día sin carro y sin moto para funcionarios del distrito en el mes de febrero 1 publicación en correo masivo. o Realización de encuesta de Percepción Episodio con 1 publicación en correo interno. o Se realizaron 500 kits institucionales con camiseta polo y gorra para cada contratista y funcionario que se entregará de manera personalizada en el Episodio de Marzo. o Publicación del Boletín Somos la Unidad No. 006 o Publicación de nota “Arranca diálogo amplio y participativo entre recicladores y el Distrito Capital” o Publicación de nota “Reciclatón transforma este sábado a los barrios Pardo Rubio, El Paraíso, Villas del Cerro y San Martín” o Publicación de nota “Continúan en Chapinero las jornadas de recuperación y embellecimiento” o Publicación de nota “Inicia el recorrido hacia una Bogotá Sostenible Ambientalmente” | bar: PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE to PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interés de la ciudad; los planes, programas y proyectos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión Cultural del Modelo | Contribuir con la visibilización de las apuestas, logros y metas de la UAESP a través de la asesoría, producción y realización de eventos de carácter interno y externo, así como fortalecer las relaciones con otros entes distritales y la comunidad, de acuerdo a las politicas y planes Institucionales | * Conceptualización, coordinación y acompañamiento de veinte (20) eventos de carácter interno, externo, distrital y local, que den cuenta del accionar y misionalidad de la entidad. * Apoyar el relacionamiento y la materialización de alianzas estratégicas con seis (6) empresas del sector público, privado y académico, para la realización de eventos de alto impacto, que contribuyen a la visibilización del accionar y misionalidad de la entidad. * Construcción de veinte (20) fichas técnicas y agendas para la organización, desarrollo y estructura para cada uno de los eventos programados. * Movilización social a través de una estrategia externa y digital que convoque a artistas plásticos para que, de manera colaborativa con la ciudadanía, se elaboren obras de arte en gran formato con material reciclable que vistan la ciudad y sean ubicadas en puntos estratégicos. Lo anterior, se apoyará con BTL que refuerce el mensaje movilizador en temas claves como aprovechamiento de residuos y consumo responsable (Día del Reciclador). * Concierto musical que convoque a artistas reconocidos. * Generación de alianzas interinstitucionales y campañas pedagógicas con Colegios y Universidades. * En alianza con el sector privado realizar dos (2) foros especializados para el Aprovechamiento de Residuos, que permita la socialización de experiencias exitosas de reconocidas empresas. | * Falta de articulación con las Entidadades involucradas en el proceso de producción del evento. * Dificultades en alinear las agendas de los directivos que participarán en cada evento. * Falta de recursos para el desarrollo de los eventos. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | 2017-01-05 | 2017-12-31 | Dirección general y subdirecciones técnicas. | Alcaldía Mayor de Bogotá y todas las Entidades del distrito. Sector privados y aliados estratégicos. | 2% | [12 empty] | Febrero | 8% | 16% | o Reciclatón II versión- Componente Pedagógico o Mesas de trabajo Recicladores o Inauguración Luminarias- DOVE UNILEVER o Jornada de Recuperación y Embellecimiento Plazoleta calle 58 o Inauguración Cancha Parque Olaya Herrera o Día del Reciclador o Cubrimiento Debate Control “Esquema de Aseo”. o Cubrimiento Encuentro Ciudadano Barrio Las Quintas Usme. o Cubrimiento Jornada Embellecimiento Parque Santander. o Cubrimiento Reciclatón Barrio Pardo Rubio. o Cubrimiento Mesa de Trabajo con Organizaciones Recicladores. o Acompañamiento Inauguración Luminarias y Cancha Sintética Parque Olaya. o Asistencia Teatro – Foro sobre la problemática de la prostitución. o Acompañamiento visita a puntos de acopio de material aprovechable, Barrio María Paz, Loc. Kennedy. Alianzas con las siguientes empresas y entidades: como resultado de la gestión realizafa por parte del personal contratado para el logro de este hito, se establecieron las siguientes alianzas, las cuales no requieren recursos para el cumplimiento de los acuerdos establecidos entre las partes: o DOVE-UNILEVER; EMPRESA DE ACUEDUCTO; ALCALDÍA LOCAL DE CHAPINERO; CONCEJO DE BOGOTÁ; SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL; IDIGER; IDIPRÓN; INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE-IDRD- • ELABORACIÓN 8 FICHAS TÉCNICAS CORRESPONDIENTES A LOS EVENTOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS | bar: PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE to PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interés de la ciudad; los planes, programas y proyectos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión Cultural del Modelo | Diseño de estrategias digitales para dar a conocer el accionar de la entidad y promover la participación e interacción ciudadana, a través de la comunicación digital, facilitando la inmediatez y la oportunidad de la información. | * Creación y conceptualización de contenidos para redes sociales con los principales logros, apuestas, eventos y retos de la UAESP de manera articulada con la estrategia de redes del distrito. * Realizar convergencia entre medios físicos y digitales (Un concurso de experiencias sociales creativas de aprovechamiento). * Creación de Arte Colaborativo, (reconocimiento al ciudadano que más haga etiquetas, generación de un Libro de lujo Memorias Arte Colaborativo. * Creación de un Minisite dentro de la web con noticias (emprendimiento, eventos Re), tips (pedagogía, información, necesidad, llamado a la acción). * Promover interacción de redes sociales de la UAESP por medio de campañas en Google Adsense/Youtuve TrueView/Marketing Digital. * Diseño e implementación de campaña de cultura ciudadana. * Contribuir con posicionamiento de cementerios del distrito como escenarios de cultura, arte y memoria histórica. * Vinculación líderes de opinión e influenciadores a las actividades en nuestras redes. * Aumentar el 20% los seguidores de las cuentas de la Entidad, y lograr ser tendencia mínimo en 2 temas de coyuntura de ciudad. | * Entrega de insumos técnicos y aprobación de mensajes movilizadores fuera de tiempo. * Falta de acceso a la tecnología por parte de los públicos objetivos de la Entidad. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | 2017-01-05 | 2017-12-31 | Dirección general y subdirecciones técnicas. | Alcaldía Mayor de Bogotá y todas las Entidades del distrito. Sector privados y aliados estratégicos. | 2% | [12 empty] | Febrero | 8% | 16% | Para 28 de febrero la cuenta de twitter registró 14.596 seguidores. Desde enero 1 a febrero 28 hemos tenido un incremento de 383 seguidores lo que representa un 2,69% de crecimiento durante los dos meses.Se realizó y actualizó listado de vínculos y relacionamiento en Twitter de la cuenta de la entidad y se generó interacción con perfiles de artistas, periodistas e influenciadores, institucionales nación, asociaciones locales, Concejales, Senadores y entidades relacionadas con servicios públicos. Se han realizado propuestas para el diseño e implementación de campaña de cultura ciudadana de manera articulada con Acueducto y Secretaría de Hábitat. De igual forma se realizó reunión con Fundación Social para el establecimiento de alianzas en el proyecto de arte colaborativo. Se está diseñando plan de acción de propuesta de posicionamiento de cementerios como escenario cultural y se están identificando contenidos para minisite. o Creación de 25 diseños para tuits “Día del reciclador”, 8 para entrega de iluminación de parques (parque La virgen) o Usuarios 11.508. Número de visitas a páginas 23.555 | bar: PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE to PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional | Implementación de sistemas de información | Implementación de estrategias de datos abiertos | Desconocimiento de la información que se debe publicar | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2017-06-01 | 2017-12-31 | N/A | N/A | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 30%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 30%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) SEP: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) OCT: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) NOV: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 10% | Febrero |  | 0%
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional |  | Fortalecimiento de los sistemas de información de apoyo (ERP Sí Capital, Orfeo, flujos de trabajo) | Falta de recursos | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2017-01-01 | 2017-12-31 | N/A | N/A | 3% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 12% | Febrero | 8% | 16% | En el mes de febrero se realizaron las siguientes actividades: Puesta en producción de los ajustes al sistema solicitados por el area de gestión documental, soportes, mantenimientos solicitados por los usuarios de Si Capital
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional |  | Diseño e implementación de la nueva versión de la APP de la UAESP para interacción ciudadana, operadores, dependencias misionales y atención al ciudadano | Fallas en la interconexión entre la App y el SDQS | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2017-04-01 | 2017-04-30 | Oficina Asesora de Comunicacines y Relaciones Interinstitucionales | N/A | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 100% | Febrero |  | 0%
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional |  | Acompañamiento técnico para la implementación del sistema de seguimiento a planes, programas y proyectos y BSC. | Requerimientos tecnicos no especificados | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2017-04-15 | 2017-12-31 | Oficina Asesora de Planeación | N/A | 2% |  |  |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | Febrero |  | 0%
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional |  | Acompañamiento en la migración de los portales (Institucional e Intranet) | Demora en la definición de la información | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2017-06-01 | 2017-08-30 | Oficina Asesora de Comunicacines y Relaciones Interinstitucionales | N/A | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 30%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) AGO: 50% | Febrero |  | 0%
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional |  | Implementación una plataforma virtual de aprendizaje | Falta de recursos | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2017-09-01 | 2017-10-31 | N/A | N/A | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) SEP: 50%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) OCT: 50% | Febrero |  | 0%
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional |  | Automatización de nuevos flujos de trabajo bajo la plataforma trabajo colaborativo | Falta de recursos | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2017-07-01 | 2017-10-31 | N/A | N/A | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) AGO: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) SEP: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) OCT: 25% | Febrero |  | 0%
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional | Desarrollo de servicios tecnológicos | Ampliación de redes Wi-Fi | Falta de recursos | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2017-06-01 | 2017-07-31 | N/A | N/A | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 50%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 50% | Febrero |  | 0%
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional |  | Definición de requerimientos, contratación y migración de una nube privada (e-collocation) | Servicio requerido no cumpla con las necesidades tecnicas requeridas | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2017-02-01 | 2017-12-31 | N/A | N/A | 2% |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | Febrero | 9% | 9% | En el mes de febrero se realizo el Derivado 3 del Contrato Interadministrativo 350 cuyo objeto es: Contratar el servicio de arrendamiento del datacenter en modalidad collocation para el funcionamiento de los servicios TI de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, con CDP No. 300 y RP No. 313
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional |  | Servicios de conectividad | Falta de recursos | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2017-01-01 | 2017-12-31 | N/A | N/A | 2% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 12% | Febrero | 8% | 16% | Se esta garantiza la continuidad del servicio mediante pagos mensuales, según forma de pago del contrato interadministrativo 350 derivado 2
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional |  | Provisión de equipos mediante arrendamiento | Terminación del servicio de arrendamiento | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2017-01-01 | 2017-12-31 | N/A | N/A | 2% | 30% | 3% | 3% | 3% | 40% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | Febrero | 3% | 33% | Se realizo la adición de la orden de compra 13651 con CDP No. 348 y RP No. 326
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional |  | Adecuación e instalación del cableado estructurado | Negativa del estudio de reforzamiento | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2017-01-01 | 2017-04-30 | N/A | N/A | 3% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) FEB: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 25% | Febrero | 25% | 50% | Se inicio el cableado del sotano, piso 1 (ala oriental), piso 3, 4 y 5. Se termino el cableado del piso 2 - Conectado piso 4 (Oriental) - Conectado y Casitas
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional |  | Implementación del correo electrónico en la nube | Falta de recursos | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2017-01-01 | 2017-02-28 | N/A | N/A | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE: 50%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) FEB: 50% | Febrero |  | 100% | Se cambio la programación de esta actividad
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional |  | Implementación de la Mesa de ayuda con tecnología ANS | Falta de recursos | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2017-07-01 | 2017-07-31 | N/A | N/A | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 100% | Febrero |  | 0%
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional |  | Fortalecimiento de los servicios de seguridad de la información | No seguir las recomendaciones dadas por el contratista | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2017-08-01 | 2017-10-31 | N/A | N/A | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) AGO: 75%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) OCT: 25% | Febrero |  | 0%
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional |  | Fortalecimiento de tecnologías que apoyen el teletrabajo | Falta de recursos | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2017-07-01 | 2017-11-30 | Subdirección Administrativa y Financiera | N/A | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 50%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) NOV: 50% | Febrero |  | 0%
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional | Gestión de la información | Implementación y administración del software de impresión | Configuración del software en las impresoras | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2017-03-01 | 2017-12-31 | N/A | N/A | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) SEP: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 25% | Febrero |  | 0%
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Desarrollar y fortalecer el modelo de transformación organizacional de la entidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión Cultural | Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) | Implementación de las fases 1 y 2 del SGSST de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 052 de 2017 del Ministerio de Trabajo. | Cambios normativos. Cambios de sedes. Recursos insuficientes | Subdirección Administrativa y Financiera | 2017-05-02 | 2017-12-31 | Todas las dependencias | Alcaldía Mayor de Bogotá- Secretaria General | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAY: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) SEP: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) NOV: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 20% | Febrero | 0% | 0%
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión Cultural | Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos | * Actualización del Plan de Bienestar Social e Incentivos * Ejecución del cronograma de Bienestar para la vigencia 2017 | Cambio en la plataforma Estratégica Reestructuraciones administrativas | Subdirección Administrativa y Financiera | 2017-02-15 | 2017-12-31 | Todas las dependencias | Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) FEB: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) OCT: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 20% | Febrero | 20% | 20% | Se aplicaron las encuestas de Bienestar a personal de la entidad y se dio inicio a la formulación del plan de Bienestar , logrando el cuplimiento del 20% programado para el mes de febrero del 2017
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión Cultural | Plan Institucional de Capacitación - PIC | Actualización del Plan Institucional de capacitación Ejecución del cronograma de Capacitación para la vigencia 2017 | Cambio en la plataforma Estratégica Reestructuraciones administrativas | Subdirección Administrativa y Financiera | 2017-02-15 | 2017-12-31 | Todas las dependencias | Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) FEB: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) OCT: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 20% | Febrero | 20% | 20% | Se aplicaron las encuestas de capacitación a personal de la entidad y se dio inicio a la formulación del plan de capacitación el cual fue remitido para observaciones a la Comisión de Personal , logrando el cumplimiento del 20% programado para el mes de febrero del 2017
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Desarrollar y fortalecer el modelo de transformación organizacional de la entidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión Cultural | Modelo de evaluación del desempeño | Actualizar el modelo propio de evaluación del desempeño | Insuficiente personal competente para la labor | Subdirección Administrativa y Financiera | 2017-03-01 | 2017-08-31 | Oficina Asesora de Planeación | Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital | 1% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAY: 30%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 30%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) AGO: 20% | Febrero | 0% | 0%
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión estratégica | Implementar el nuevo marco normativo contable | Saldos iniciales definitivos a primero de enero de 2018 | No se cuentan con los protocolos establecidos para el seguimiento y el control del plan de acción para la implementación de las NICSP | Subdirección Administrativa y Financiera | 2017-05-02 | 2017-12-31 | N/A | N/A | 1% |  |  |  |  | 5% | 9% | 10% | 14% | 15% | 18% | 19% | 10% | Febrero | 1% | 1% | Se llevo a cabo reunión con la oficina de Control interno en la cual realizó seguimiento al avance del proceso de implementación del Nuevo Marco Contable Público en la Unidad Rad. 20171100012613
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión estratégica |  | Documentar e implementar los procedimientos requeridos para cumplir con los requisitos del nuevo marco normativo contable | No contar con el tiempo requerido por parte de las áreas involucradas | Subdirección Administrativa y Financiera | 2017-05-02 | 2017-12-31 | Subdirección de Asuntos Legales, Subdirecciones misionales, Oficina Asesora de Planeación | N/A | 1% |  |  |  |  | 5% | 9% | 10% | 14% | 15% | 18% | 19% | 10% | Febrero | 1% | 1% | Se llevo a cabo reunión con la oficina de Control interno en la cual realizo seguimiento al avance del proceso de implementación del Nuevo Marco Contable Publico en la Unidad Rad. 20171100012613
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión estratégica | Formular e implementar el reglamento de cartera | Socializar el procedimiento de cartera | Que el procedimiento no sea adoptado | Subdirección Administrativa y Financiera | 2017-03-01 | 2017-08-31 | N/A | N/A | 1% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 5%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 19%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAY: 19%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 19%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 19%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) AGO: 19% | Febrero | 50% | 50% | Mediante memorando interno de febrero 2017 se dió a conocer -socializó el nuevo reglamento interno de cartera a las Subdirecciones de la Unidad mediante los siguientes radicados: 20177000014083- Sergio a. Rodríguez- Aprovechamiento 20177000014013- Diego Palacios - Asuntos Legales 20177000014093-Miguel Núñez- Disposición Final 20177000014103- Yanlicer Pérez -RBL 20177000014113-Marcela Acosta - Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales 20177000014123- Omar Urrea -Oficina control interno 20177000014143-Alejandro Lobo - Planeación 201770000141253 - Gustavo Palacios TIS`C; logrando al mes de febrero un avance sinificativo 50% y superior al programado para el mes de febrero del 2017
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Fortalecer y mantener el 100% de la memoria institucional de la Unidad y promoveer la cultura de cero papel | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional | Implementar las TRD | Capacitar a los servidores públicos de las dependencias en la aplicación y manejo de las tablas de retención documental (TRD) vigentes en físico y en Orfeo | No asistencia del personal convocado a las capacitaciones | Subdirección Administrativa y Financiera | 2017-01-23 | 2017-03-31 | Todas las dependencias | N/A | 3% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE: 15%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) FEB: 45%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 40% | Febrero | 60% | 60% | Durante el mes de febrero se capacitaron 86 funcionarios y contratistas, en los temas relacionados con TRD y Orfeo, logrando el cumplimiento del 60% programado para el mes de febrero del 2017
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Fortalecer y mantener el 100% de la memoria institucional de la Unidad y promoveer la cultura de cero papel | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional | Gestionar la aprobación y aplicación de las TRD | Implementación del expediente electrónico | No contar con adecuaciones tecnológicas en las herramientas existentes (Orfeo no permite indexar | Subdirección Administrativa y Financiera | 2017-04-01 | 2017-12-31 | Todas las dependencias Oficina de TIC | N/A | 3% |  |  |  | 5% | 8% | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 14% | 12% | Febrero |  | 0%
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional |  | Elaborar el plan de conservación documental | Ninguna | Subdirección Administrativa y Financiera | 2017-03-01 | 2017-11-30 | N/A |  | 1% |  |  | 5% | 6% | 8% | 12% |  | 12% | 15% | 17% | 25% |  | Febrero |  | 0%
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Desarrollar y fortalecer el modelo de transformación organizacional de la entidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional | Implementar el Proceso Servicio al ciudadano | Elaborar e implementar los instrumentos del proceso Servicio al ciudadano | Disponibilidad de tiempo y conocimiento sobre el proceso | Subdirección Administrativa y Financiera | 2017-04-01 | 2017-12-31 | Subdirección de Asuntos Legales, Subdirecciones misionales, Oficina Asesora de Planeación | N/A | 1% |  |  |  | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 12% | Febrero | 0% | 1% | Se realizó una (1) reunión el 2 de febrero con los interesados del proceso desde la Subdirección Administrativa y Financiera para definir los valores de ponderación para el producto "Elaborar e implementar los instrumentos del proceso Servicio al ciudadano"
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Desarrollar y fortalecer el modelo de transformación organizacional de la entidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional |  | Realizar el análisis de viabilidad para poner en funcionamiento puntos de atención al ciudadano | Ninguna | Subdirección Administrativa y Financiera | 2017-04-01 | 2017-06-30 |  |  | 1% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 30%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAY: 30%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 40% | Febrero | 0% | 1% | Se realizó una (1) reunión el 2 de febrero con los interesados del proceso desde la Subdirección Administrativa y Financiera para definir los valores de ponderación para el producto "Realizar el análisis de viabilidad para poner en funcionamiento puntos de atención al ciudadano"
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Desarrollar y fortalecer el modelo de transformación organizacional de la entidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional |  | Poner en funcionamiento los puntos de atención al ciudadano | No disponer de recursos humanos, financieros y logísticos | Subdirección Administrativa y Financiera | 2017-07-01 | 2017-12-31 |  |  | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 16%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) AGO: 17%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) SEP: 16%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) OCT: 17%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) NOV: 17%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 17% | Febrero | 0% | 1% | Se realizó una (1) reunión el 2 de febrero con los interesados del proceso desde la Subdirección Administrativa y Financiera para definir los valores de ponderación para el producto "Poner en funcionamiento los puntos de atención al ciudadano"
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | ??? | Realizar las adecuaciones físicas, el suministro e instalación de mobiliarios que se requieran en las dependencias de la Unidad | Realizar adecuaciones físicas del edificio sede calle 53 | Presupuesto insuficiente y falta de planeación Incumplimiento del o los contratistas | Subdirección Administrativa y Financiera | 2017-01-01 | 2017-12-30 | Dirección General | N/A | 2% | [12 empty] | Febrero | 50% | 58% | En el mes febrero del año en curso, la meta establecida fue superada en un 50% de lo programado, como se evidencia en las adecuaciones locativas realizadas al inmueble de la Avenida Caracas 53-80, las cuales obedecieron al traslado de sedes administrativas del edificio de la cra 13 No. 61-15 a la sede principal de la 53. | bar: PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE to PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | ??? |  | Suministro e instalación de mobiliarios en las dependencias de la Unidad (módulos y sillas) |  | Subdirección Administrativa y Financiera | 2017-01-01 | 2017-06-30 | Todas las dependencias |  | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE: 17%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) FEB: 16%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 17%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 17%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAY: 16%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 17% | Febrero | 16% | 33% | En el mes febrero del año en curso, se cumplió con el 100% de lo programado como se evidencia en los 82 puestos de trabajo nuevos y acordes a las condiciones ergonómicas requeridas, instalados en las subdirecciones de Administrativa y Asuntos Legales, ubicadas en la Avenida Caracas 53-80
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | ??? | Fortalecer las estrategias de prevención del daño antijurídico a partir de la implementación del Manual de Formulación e Implementación de Políticas de Prevención del Daño Antijurídico (Resolución 0009 de 2017) | Sensibilización sobre las políticas institucionales de prevención del daño antijurídico al personal de la UAESP Capacitación sobre prevención del daño antijurídico Verificación y análisis del impacto de la jornada de capacitación desarrollada en el marco del fortalecimiento de la prevención del daño antijurídico en la Unidad. | La particularidad de que la sensibilización se realizará a través de los medios tecnológicos a la que acceden el personal de la Unidad y dicha publicación no depende de la Subdirección de Asuntos Legales. | Subdirección de Asuntos Legales | 1 de marzo de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina TIC | Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado y la Dirección de Defensa Judicial y Daño Antijurídico de la Secretaría Jurídicda de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. | 3% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 60% | Febrero | 0% | 0% | 28/02/2017: Acción sin iniciar.
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | ??? | Fortaler el conocimiento de los funcionarios y colaboradores de la Unidad en materia de gestión contractual | Acompañar de manera permanente a las Dependencias de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, en el desarrollo de los procesos de selección que se adelanten de acuerdo con los lineamientos definidos en el manual de contratación vigente, reduciendo los tiempos de respuesta y gestión, asociados al proceso de gestión contractual. | Falta de celeridad por parte de los proponetes para allegar la totalidad de los documentos necesarios para la futura contratación. | Subdirección de Asuntos Legales | 2017-03-07 | 2017-12-31 | Todas las dependencias | N/A | 3% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | Febrero | 0% | 0% | 28/02/2017: Acción para iniciar a partir del mes de marzo de 2017
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | ??? |  | Promover y desarrollar mínimo 2 capacitaciones en materia precontractual y contractual, así como en las labores de supervisión que permitan fortalecer la cultura institucional en términos de transparencia, participación y servicio al ciudadano. | Cambio normativo que afecte el contenido de las capacitaciones realizadas. | Subdirección de Asuntos Legales | 2017-03-07 | 2017-12-31 | Todas las dependencias | N/A | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 50%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 50% | Febrero | 8% | 8% | 28/02/2017: Diseñado temas y fechas máximas de realización de las capacitaciones, el cual se encuentra para revisión de la líder del Grupo Funcional de Contratación y del Subdirector de Asuntos Legales, con propuesta de fecha y hora de realización de la actividad, para colocarla bajo conocimiento del o de los profesionales encargados de realizar dichas capacitaciones. Es oportuno señalar, que el desarrollo de esta actiidad se está trabajando con la profesional de enlace del Grupo Funcional de Contratación, en ejecución del contrato de prestación de servicios suscrito con dicha profesional..
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | ??? | Fortalecer la gestión del grupo de control interno disciplinario, así como las capacidades de los funcionarios y colaboradores que intervienen en dicho proceso. | Fortalecer las estrategias de prevención respecto al acaecimiento de las faltas disciplinarias más comunes, así como el fortalecimiento de las herramientas de gestión para mejorar la efectividad en los procesos disciplinarios adelantados por la Unidad. (Sistema de Información Disciplinaria de la Alcaldía Mayor) |  | Subdirección de Asuntos Legales | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales y Oficina de Tics | Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., - Sistema de Información de Asuntos Disciplinarios | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 35%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) AGO: 35%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 30% | Febrero | 9% | 9% | 28/02/2017: Los integrantes de los Grupos Formal de Trabajo de Control Disciplinario Intrno y el Funcional de Gestión Seguimiento Calidad de la SAL, diseñaron el primer documento de sensibilización en materia de actuaciones disciplinarias, denominado "Tips sobre derechos y deberes de los funcionarios públicos. Conoce los lineamientos para la prevención del inicio de actruaciones disciplinarias". Mediante correos electrónicos del 7 y el 8 de febrero de 2017, la SAL solicitó a la Oficina Asesora de Comunicaciones, apoyo para sensibilización de dichos tips, los cuales según información de dicha dependencia, están para autorización de la Directora General.
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Desarrollar y fortalecer el modelo de transformación organizacional de la entidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión estratégica | Sistematización y referenciación de la gestión institucional de la UAESP por cada una de las localidades de Bogotá | Ficha de caracterización de localidades elaborada |  | Oficina Asesora de Planeación | 2017-02-01 | 2017-08-31 | Dirección General; Oficina Asesora de Comunicaciones; Subdirecciones misionales | Secretaría Distrital de Planeación; UAE Catastro Distrital | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) FEB: 15%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 15%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 15%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAY: 15%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) AGO: 10% | Febrero | 10% | 10% | Se inicio con la elaboracion de la ficha a las localidades existentes en el distrito, en temas como Red Local de Parques, Red de Alumbrado Publico, Reciclaje en la Localidad, Gestion en el Manejo de Residuos, Servicio de Recoleccion de Basuras, Servicio Funerario de la Localidad, cada una con sus respectivas variables de acuerdo a la Gestion Intitucional que maneja la UAESP
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Desarrollar y fortalecer el modelo de transformación organizacional de la entidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión estratégica |  | Registro de la gestión institucional por temas de dos localidades del D.C. |  | Oficina Asesora de Planeación | 2017-03-01 | 2017-09-30 | Dirección General; Oficina Asesora de Comunicaciones; Subdirecciones misionales | Secretaría Distrital de Planeación; UAE Catastro Distrital | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 5%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAY: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 30%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) AGO: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) SEP: 5% | Febrero | 0% | 0% | Inicialmente se trabajara con las localidades de Chapinero y Ciudad Bolivar, de acuerdo a los lineamientos establecidos
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Desarrollar y fortalecer el modelo de transformación organizacional de la entidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión estratégica | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Diseño e implementación del sistema de planeación, seguimiento y evaluación institucional y Balanced Scorecard |  | Oficina Asesora de Planeación | 2017-04-15 | 2017-12-31 | Oficina TIC (requerimientos técnicos, desarrollo); Oficina y Subdirecciones | N/A | 2% |  |  |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | Febrero | 0% | 0%
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Desarrollar y fortalecer el modelo de transformación organizacional de la entidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional |  | Sistema de gestión de la UAESP con la norma ISO 9001:2015 implementado y certificado |  | Oficina Asesora de Planeación | 2017-02-15 | 2017-11-30 | Todos los líderes de los procesos y gestores de calidad | N/A | 2% |  | 5% | 10% | 15% | 15% | 10% | 20% | 10% | 10% | 5% |  |  | Febrero | 5% | 5% | Se encuentra en la formulación de los estudios previos para la contratación que apoye en la transición de la norma NTC ISO 9001 versión 2008 a la versión 2015
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Desarrollar y fortalecer el modelo de transformación organizacional de la entidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión relacional |  | Directrices de responsabilidad social y gestión social incluidos como práctica de gestión en el sistema |  | Oficina Asesora de Planeación | 2017-01-10 | 2017-06-30 | Todos los líderes de los procesos y gestores de calidad | N/A | 3% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) FEB: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 15%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 15%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAY: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 10% | Febrero | 0% | 0%
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Desarrollar y fortalecer el modelo de transformación organizacional de la entidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional |  | Módulos Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Documental y Riesgos incluidos en el sistema Kawak |  | Oficina Asesora de Planeación | 2017-02-01 | 2017-11-30 | Responsables de los módulos según los temas | N/A | 1% |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 10% |  | Febrero | 0% | 0% | La información de indicadores cargada en KAWAK a 28 de febrero de 2017 corresponde al 68,3% de la totalidad de indicadores. Se ha realizado acercamiento con los funcionarios encargados del cargue de la información para que se realice dentro de los tiempos establecidos
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Desarrollar y fortalecer el modelo de transformación organizacional de la entidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión Cultural |  | Perfil de cultura organizacional de la UAESP identificado y medido |  | Oficina Asesora de Planeación | 2017-01-11 | 2017-03-15 | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | N/A | 3% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) FEB: 60%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 15% | Febrero | 60% | 85% | En el mes de febrero se aplicaron las encuestas del perfil cultural los días 27, 28 de febrero y 1 de marzo a los servidores de la entidad. Así mismo la consultora desarrollo las actividades de acuerdo con el plan de trabajo.
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Desarrollar y fortalecer el modelo de transformación organizacional de la entidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional |  | Adecuación del 50% en el modelo de operación con los requisitos y las prácticas ambientales de la ISO 14001 : 2015 |  | Oficina Asesora de Planeación | 2017-01-10 | 2017-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera | Secretaría Distrital de Ambiente | 3% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% |  | Febrero | 0% | 5%
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión estratégica | Evaluar en forma selectiva e independiente la gestión institucional | Realizar dos (2) Informes semestrales de PQRS de la Oficina Control Interno a la Dirección y publicarlo en la página web de la UAESP. Realizar tres (3) seguimientos a las Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Unidad. | * No recibir la información por parte del área de PQRS. * Los responsables de cada Subdirección u oficina no reportan las acciones realizadas del Plan Anticorrupción a la Oficina de Planeación. | Oficina de Control Interno | 2017-05-01 | 2017-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | N/A | 0% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAY: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) AGO: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) SEP: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 25% | Febrero | 0% | 0% | * El informe de SDQS se presenta en el mes de Abril. * El Seguimiento Anticorrupcion se realiza en el mes de Marzo.
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión estratégica | Realizar seguimiento a la relación con Entes Externos de Control. | Hacer seguimiento al trámite del 100% de los requerimientos de información de Entes Externos de Control. Hacer seguimiento a la Consolidación y Transmisión de las Cuentas periodicas a la Contraloría Distrital y a la Contraloria General de Nación que debe realizar la Dirección General de la Unidad. | * El aplicativo para la transmisión de cuentas no este funcionando. | Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación | 2017-05-01 | 2017-12-31 | Todas las depencias de la UAESP | N/A | 0% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | Febrero | 8% | 16% | * Se realizo el seguimiento al tramite del 100% de los requerimientos de entes de control y se radico informe con el No. 20171100010653 del 7 de febrero de 2017.
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Desarrollar y fortalecer el modelo de transformación organizacional de la entidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión estratégica | Evaluación y Seguimiento a los procesos, procedimientos y demás elementos del Sistema Integrado de Gestión de la Unidad. | Ejecutar y Coordinar el desarrollo del 100% del Programa Anual de Auditorias de la Unidad aprobado por el Comité Directivo. Hacer 2 seguimientos a la Administración de Riesgos por procesos de la Unidad, conforme procedimiento interno. | * No contar con el personal necesario para realizar el 100% de Auditorias ni para hacer seguimientos a los Riesgos de la Unidad. | Oficina de Control Interno | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Todas las depencias de la UAESP | N/A | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) SEP: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 25% | Febrero | 0% | 0% | * Se aprobo el Plan Anual de Auditorias el 2 de febrero de 2017, las cuales se desarrollaran desde el mes de marzo de 2017.
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión estratégica | Elaborar y presentar Informes exigidos por Ley a cargo de la Oficina. | Elaborar y presentar Informes de Ley a cargo de la Oficina. | * No contar con el personal necesario para la elaboración de los informes. | Oficina de Control Interno | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Todas las depencias de la UAESP | Departamento Administrativo de la Función Pública. Secretaría General de la Alcaldía Mayor. Secretaría de Hacienda Distrital. | 0% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | Febrero | 8% | 16% | *Se envio el Plan de mejoramiento, plan de gestión ambiental y proyectos orientados a la atención de infancia, niñez y adolecencia con radicado No. 20171100010391. * Se envio Informe al correo de la Alcaldia Mayor el 15 de febrero, sobre implementación de las normas de Contabilidad rad No. 20171100012613. *Informe de las causas que impactan los resultados de los avances de la gestión presupuestal, contractual y fisica. * Se envio informe sobre seguimiento a las actas del Subcomite de Autocontrol con Radicado No. 201710001233.
Note on K17: Actualizar según aprobación de Comité

## Formato PA Marzo 2017
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
[33 empty] | 122 | 2455 | #REF!
PLAN DE DESARROLLO |  |  |  |  | PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL |  |  | PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL | [8 empty] | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) | [11 empty] | SEGUIMENTO
Pilar / Eje | Meta PDD | Programa | Proyecto de inversión | Meta proyecto de inversión | Objetivo estratégico | Iniciativa | Proyectos | Hitos | Resultado final esperado (Producto o servicio) | Contingencias que pueden impedir el logro del producto | Dependencia responsable | Fecha de inicio | Fecha de terminación | Dependencias con las que se requiere articular para lograr el resultado | Entidades con las que se requiere articular para lograr el resultado | Ponderación | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | Periodo evaluado | Descripción cuantitativa del avance (Mes) | Descripción cuantitativa del avance (Acumulado) | Descripción cualitativa del avance
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Reducir el 3 % de residuos ordinarios que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente | Empoderamiento Ciudadano: Fomentar una cultura ciudadana comprometida con la sostenibilidad de la prestación de los servicios, orientada al embellecimiento y sentido de pertenencia con Bogotá. | Reconocimiento y apropiación de los servicios que garantiza la UAESP | Implementación de la cultura ciudadana orientada a la gestión de residuos. | Diseñar plan de acción de relaciones con la comunidad enfocado a promover la sepración en la fuente por parte de los operadores / prestadores del servicio de aseo | Un plan de acción de relaciones con la comunidad | Incumplimiento de la obligación contractual por parte de los operadores/prestadores | Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza | 2017-02-01 | 2017-12-01 | Subdirección de Asuntos Legales | N/A | 1% | 10% | 20% | 25% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | Marzo | 25% | 55% | El Plan de Relaciones con la Comunidad del operador / prestador Aguas de Bogotá y Lime, se encuentra pendiente de aprobación. Para el mes de marzo se realizó seguimiento a las actividades del Plan de Relaciones con la Comunidad de los operadores Ciudad Limpia y Aseo Capital por parte de la Interventoría (INTER CAPITAL), donde se verificó que las actividades desarrolladas se enfocaron en la promoción de la separación en la fuente y el manejo adecuado de los residuos sólidos por parte de la ciudadanía. Se supervisaron las actividades (talleres, visitas charlas, reunones) realizadas por los operadores en cinco localidades del Distrito Capital dirigidas a centros educativos, puntos criticos detectados y ciudadania.
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Reducir el 3 % de residuos ordinarios que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Esquema de prestación del servicio público de aseo | Supervisión de Recolección, Barrido y Limpieza | 1. Jornadas para recolección de residuos especiales 2. Seguimiento a la interventoría en las zonas apartadas de la ciudad. 3. Censo de puntos críticos georeferenciados | Personal de apoyo insuficiente para la supervisión de los contratos de prestación y operación del servicio de aseo en todos sus componentes. | Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza | 2017-01-10 | 2017-12-31 | N/A | N/A | 1% | [12 empty] | Marzo | 9% | 25% | 1. Jornadas para recolección de residuos especiales * En el mes de Marzo de 2017, el grupo de apoyo a RBL no se realizaron jornadas de recolección de residuos especiales 2. Seguimiento a la interventoría en las zonas apartadas de la ciudad. * Recorrido Localidad de Kennedy, el día 9 de Marzo de 2017. * Recorrido Localidad Rafael Uribe Uribe, junto con Secretaria de Gobierno, el día 15 de marzo de 2017. * Recorrido entre la Carrera 2da a la 10ma, y de la 10ma a la 12, el día 16 de marzo de 2017. * Verificación petición USME- Barrio La Andrea, el día 28 de marzo de 2017. *Se verifico la petición allegada por la personería en Ciudad Bolívar, el día 29 de Marzo de 2017. 3. Censo de puntos críticos georeferenciados De acuerdo a los informes presentados por parte de los operadores y/o prestadores se consolidó la cantidad de puntos críticos que hay en el Distrito con un total de 780, en donde se encuentran clasificados en mitigados, intervenidos, erradicados, identificados y reactivados, posteriormente se georreferenciaron, y se procederá a realizar seguimiento mensual a los puntos críticos intervenidos. | bar: PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE to PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Reducir el 3 % de residuos ordinarios que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Esquema de prestación del servicio público de aseo | Supervisión corte de césped y poda de árboles | 1.Plan de seguimiento y verificación de las intervenciones de corte de cesped y poda de árboles 2. Apoyo conjunto para el plan de iluminación de parques y plazas públicas 3. Caracterización de la actividad de corte de césped en áreas públicas. | Personal de apoyo insuficiente para la supervisión de los contratos de prestación y operación del servicio de aseo en todos sus componentes. | Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza | 2017-01-10 | 2017-12-31 | N/A | N/A | 1% | [12 empty] | Marzo | 9% | 25% | 1. Plan de seguimiento y verificación de las intervenciones de poda de árboles En el mes de marzo, se viene realizando la alimentación constante de la matriz de seguimiento por cada una de las zonas en las cuales se registran todas las solicitudes de corte de césped y poda de árboles (fechas de radiado, radicado, zona, solicitante, fecha de respuesta radicado de respuesta, etc.). Para el mes de marzo del 2017 se obtuvieron los siguientes resultados: Zona 1: 92 Solicitudes y se atendieron 58 Zona 2: 35 solicitudes y se atendieron 24 Zona 4: 29 Solicitudes y se atendieron 11 Zona 5: 24 Solicitudes. Zona 6: 31 solicitudes y se atendieron 29 Total de solicitudes realizadas en materia de poda de árboles en el mes de Marzo del 2017, fueron 211 y total de solicitudes atendidas en el mes de marzo 122. 2. Apoyo conjunto para el plan de iluminación de parques y plazas públicas. En el mes de marzo, se continuó con la articulación de las actividades de poda, mensualmente con la información que es remitida por la subdirección de alumbrado público y funerarios, en relación con los parques y plazas públicas que son objeto de intervención por esa subdirección, sin embargo es importante aclarar que en la última reunión con la subdirección de alumbrado público y funerarios, se acordó que para el próximo mes de Abril, la base de datos remitida por ellos seria priorizada, toda vez que la capacidad operativa del equipo de corte y poda, no tienen la capacidad de intervenir todos los parques y plazoletas que son intervenidos mensualmente por la subdirección. Parques intervenidos: Zona 1: Poda en parques dentro del plan de luminarias de la UAESP 8 Zona 3: Poda en parques dentro del plan de luminarias de la UAESP 3 Zona 4: Poda en parques dentro del plan de luminarias de la UAESP 1 Total parques intervenidos en materia de poda de árboles durante el mes de Marzo: 12 Igualmente dentro de las verificaciones de actividades de poda y marcaciones de individuos arbóreos, por parte del equipo técnico en campo en compañía de los operadores y/o prestadores, se hace énfasis en la liberación de luminarias y conos lumínicos. 3. Caracterización de la actividad de corte de césped en áreas públicas. Dentro de esta actividad, en el mes de Marzo, se trabajó con el equipo técnico de corte para realizar la caracterización de las actividades de corte de césped localizados en áreas públicas, desarrolladas por parte de cada uno de los operadores y/o prestadores en cada zonas, las cual debe ser concordantes con lo estipulado dentro del reglamente técnico operativo (Res. 365 del 2013). En el mes de marzo se realizaron 3 caracterizaciones de actividades de corte de césped en áreas públicas, en las zonas 1,2 y 6. | bar: PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE to PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Reducir el 3 % de residuos ordinarios que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Esquema de prestación del servicio público de aseo | Supervisión publicidad exterior no autorizada | 1. Preparación del día de la no contaminación visual 2. Operativos de retiro de PEV 3. Visitas de prevención a constructoras 4. Propuesta y desarrollo de la normativa para costear la publicidad exterior no autorizada en el Distrito Capital | Personal de apoyo insuficiente para la supervisión de los contratos de prestación y operación del servicio de aseo en todos sus componentes. | Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza | 2017-01-10 | 2017-12-31 | N/A | Secretaría Distrital de Ambiente | 2% | [12 empty] | Marzo | 9% | 25% | 1. Preparación del día de la no contaminación visual * En el mes de marzo se envió propuesta para la realización de esta actividad. 2. Operativos de retiro de PEV * Se realizaron 41 operativos de retiro de PEV en (9) localidades, desmontando un total de 2.233 elementos; 1.940 pendones y 293 pasacalles. 3. Visitas de prevención a constructoras para el mes de marzo se realizo una visita. 4. Propuesta normativa para costear la publicidad exterior no autorizada en el Distrito Capital | bar: PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE to PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Reducir el 3 % de residuos ordinarios que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Esquema de prestación del servicio público de aseo | Elaborar estrategias de manejo de las situaciones particulares de la prestacion del Servicio de Aseo en el marco del Sistema Integral de Respuesta a Eventos de Gran Magnitud-SIRE, Puesto de Mando Unificado - PMU | Acciones especificas aplicadas en respuesta a los eventos criticos presentados en las actividades del servicio. | El prestador u operador del servicio público de aseo de la zona en donde se presenten los eventos criticos no cuente con la capacidad o facultad para la intervención. | Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza | 2017-06-01 | 2017-12-31 | N/A | N/A | 0% | [12 empty] | Marzo | 9% | 25% | Durante el mes de marzo se atendieron 60 SIRES, por árboles caídos. | bar: PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE to PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Reducir el 3 % de residuos ordinarios que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Esquema de prestación del servicio público de aseo | Manejo neumáticos fuera de uso | 1. Coordinación Mesa Distrital de Llantas 2. Programación y acompañamiento a los operativos de recolección de llantas abandonadas en vía pública | Personal de apoyo insuficiente | Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza | 2017-01-01 | 2017-12-31 | N/A | Secretaría Distrital de Ambiente | 1.5% | [12 empty] | Marzo | 9% | 25% | 1, La mesa del mes de marzo se realizo el 3/03/2017, donde se definió que la UAESP se encarga de coordinar al proceso de recolección de las firmas del acta de colaboración con la Corporación Pos Consumo Rueda Verde, para la cooperación en la gestión de las llantas abandonadas de manera clandestina en vía pública que se recolectan en los operativos que se realizan. Dicha acta de reunión fue firmadá el 16 de marzo. Adicionalmente se planteó el cronograma de sensibilizaciones y operativos a realizarse con el apoyo de la Secretaria Distrital de Gobierno, Alcaldías Locales, Secretaria Distrital de Ambiente y UAESP. 2. En el mes de marzo se realizaròn 7 operativos de recolección de llantas abandonadas de manera clandestina en vía pública, logrando recolectar y gestionar 3175 llantas, en diferentes localidades así: Fontibón (297), Puente Aranda (526), Kennedy (538), Engativa (40), Rafael Uribe Uribe (375), Chapinero (155), Barrios Unidos (97), Suba (646), Ciudad Bolivar (150) y Bosa (351). | bar: PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE to PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Reducir el 3 % de residuos ordinarios que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Esquema de prestación del servicio público de aseo | Diseñar e implementar un modelo de control de prestación del servicio de residuos hospitalarios | Propuesta para contratar la interventoría del servicio de hospitalarios. | Si se toma la decisión de realizar una nueva contratación para el contrato de interventoría, el proceso de adjudicación del contrato de interventoría se declare desierto o que no se presenten proponentes. | Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza | 2017-05-01 | 2017-12-01 | Subdirección de Asuntos Legales | N/A | 1% |  |  |  |  | 13% | 12% | 13% | 12% | 13% | 12% | 13% | 12% | Marzo | 0% | 0% | Actividad programada para Mayo
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Reducir el 3 % de residuos ordinarios que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Esquema de prestación del servicio público de aseo | Elaborar y ejecutar el Plan de Supervisión y Control del servicio de residuos hospitalarios | Plan de supervisión y control aprobado para 2017 Informe de supervisión al contrato de prestación del servicio de Residuos Hospitalarios. | Personal de apoyo insuficiente para la supervisión de los contratos de prestación y operación del servicio de aseo en todos sus componentes. | Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza | 2017-01-10 | 2017-12-31 | N/A | N/A | 1% | [12 empty] | Marzo | 9% | 25% | Se ejecutaron las actividades establecidas en el plan de supervisión y control | bar: PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE to PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Reducir el 3 % de residuos ordinarios que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Esquema de prestación del servicio público de aseo | Ejecutar el Plan de Acción marco del convenio 006 de 2015 suscrito entre la UAESP y el FONDIGER para manejo integral de residuos sólidos en situaciones de emergencia y/o desastre. | 1. bodegas del cementerio central sin llantas 2. Informe sobre situaciones de riesgo atendidas en el marco del convenio | Vencimiento de términos para realización de procesos contractuales que den cumplimiento a lo establecido en el plan de acción. | Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza | 2017-01-01 | 2017-06-01 | Dirección General, Subdirección de Asuntos Legales, Subdirección de Disposición Final y Subdirección Administrativa y financiera. | IDIGER FONDIGER | 0% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE: 14%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) FEB: 14%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 14%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 14%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAY: 14%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 15%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 15% | Marzo | 14% | 42% | 1. bodegas del cementerio central sin llantas. Dentro del contrato 354/2017, se realizo la aprobación del informe presentado por el contratista. 2. No se presentaron situaciones de riesgo para ser atendidas en el marco del convenio con IDIGER
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Reducir el 3 % de residuos ordinarios que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Esquema de prestación del servicio público de aseo | Presentar la verificación de motivos para la aprobación de las áreas de servico exclusivo ante la Comisión de Regulación de agua Potable. | Estudio de verificación de motivos para la aprobación de las áreas de servico exclusivo aprobado por la Comisión de Regulación de Agua Potable - CRA, para la prestación del servicio público de aseo. | La Comisión de Regulación de Agua Potable - CRA no apruebe el estudio de verificación de motivos. | Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza | 2017-01-01 | 2017-04-15 | Dirección General Subdirección de Asuntos legales | Comisión de Regulación de Agua Potable - CRA | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) FEB: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 25% | Marzo | 25% | 75% | La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico expidió la Resolución 786 del 27 de febrero 2017, "Por la cual se resuelve la solicitud de vinificación de motivos para la inclusión de cláusulas de áreas de servicio exclusivo en los contratos que se suscriban para la prestación del servicio público de aseo en el Distrito Capital para las actividades de comercialización, recolección, transporte, barrido y limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped, poda de árboles, lavado de áreas públicas, instalación y mantenimiento de cestas". Se presentaron cuatro recursos, lo cuales se encuentran en revisión por parte de la Comisión de Regulación de Agua Potable.
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Reducir el 3 % de residuos ordinarios que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Esquema de prestación del servicio público de aseo | Coordinar e iniciar el proceso de adjudicación de la licitación del servicio de aseo. | Pliegos de referencia para la contratación del modelo de prestación del servicio público de aseo, sujeto a la verificación CRA | La Comisión de Regulación de Agua Potable - CRA no apruebe el estudio de verificación de motivos, por ende no se podrían elaborar los pliegos de referencia para el proceso licitatorio del modelo de prestación del servicio público de aseo. | Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza | 2017-04-15 | 2017-08-01 | Dirección General, Subdirección de Aprovechamiento, Subdirección de Asuntos Legales | N/A | 3% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAY: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) AGO: 25% | Marzo | 0% | 0% | Actividad programada para Mayo
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Definir una línea base de separación en la fuente | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Esquema de prestación del servicio público de aseo | Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios | * Estudio de transporte y demanda de materiales para la caracterización de residuos aprovechables. * Adquisición de computadores * Adquisición de básculas * Estandarización de punto de recolección de residuos sólidos | Cambio en las especificaciones tecnicas y/o propuestas Cotizaciones no esten acordes con la necesidad. | Subdirección de Aprovechamiento | 2017-01-02 | 2017-02-01 | Subdirección de Asuntos Legales Subdirección Administrativa y Financiera | Secretaria Distrital del Hábitat | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE: 50%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAY: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 10% | Marzo | 15% | 65% | * El estudio de caracterización fue radicado el 28 de marzo para revisión de la Subdirección de Asuntos Legales. * Adquisición de computadores y básculas (Se esta verificando con almacen para definir el inventario de las básculas existentes, para determinar cuantas se dben adquirir). * Estandarización de puntos de recolección de residuos sólidos (Este proceso va incluido en el proyecto del Decreto 400 de 2004).
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Definir una línea base de separación en la fuente | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Esquema de prestación del servicio público de aseo | Elaborar Proyecto con los lineamientos o políticas de operación de la normativa del aprovehamiento de MPR distirtal | Un (1) proyecto técnico con los lineamientos normativos de operación del aprovechamiento de MPR distrital | Ausencia temporal o incapacidad del servidor | Subdirección de Aprovechamiento | 2017-02-02 | 2017-05-05 | Subdirección de Asuntos Legales | Secretaria Distrital del Hábitat | 3% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) FEB: 35%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 35%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 30% | Marzo | 20% | 40% | Se estructuró un documento borrador de avance concerniente a la definición de una normativa de sustitución del decreto 400 de 2004. . Este documento esta pendiente de discusión, y sólo constituye uno de los enfoques de definición posible.
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Formular e implementar un proyecto de capacitación para la formalización a la poblacion recicladora de oficio | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Esquema de prestación del servicio público de aseo | Implementar acciones afirmativas | Pago por sustitución de vehículos de tracción animal | Pagos pendientes con movilidad | Subdirección de Aprovechamiento | 2017-01-12 | 2017-02-20 | Subdirección de Asuntos Legales Subdirección Administrativa y Financiera | Secretaría Distrital de Movilidad | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) FEB: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 50% | Marzo | 10% | 30% | Se encuentra en revisión la resolución del pago de los VTA, por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera.
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Formular e implementar un proyecto de capacitación para la formalización a la poblacion recicladora de oficio | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Esquema de prestación del servicio público de aseo | Promover el fortalecimiento empresarial para las organizaciones de recicladores. | Suministro de 14.000 uniformes a la población recicladora de oficio | Cambio en las especificaciones tecnicas y/o propuestas Cotizaciones no esten acordes con la necesidad. | Subdirección de Aprovechamiento | 2017-06-01 | 2017-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección de Asuntos Legales Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | N/A | 1% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) AGO: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) SEP: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) OCT: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) NOV: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 20% | Marzo | 0% | 0% | El avance de este hito se volvera a reportar a partir del mes de junio.
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Formular e implementar un proyecto de capacitación para la formalización a la poblacion recicladora de oficio | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Esquema de prestación del servicio público de aseo | Promover el fortalecimiento empresarial para las organizaciones de recicladores. | Entregar maquinaria a las organizaciones de recicladores | Cambio en las especificaciones técnicas y/o propuestas Cotizaciones no estén acordes con la necesidad. | Subdirección de Aprovechamiento | 2017-12-01 | 2017-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección de Asuntos Legales Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | N/A | 1% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 100% | Marzo | 0% | 0% | El avance de este hito se empezará a reportar a partir del mes de diciembre.
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Formular e implementar un proyecto de capacitación para la formalización a la poblacion recicladora de oficio | Empoderamiento Ciudadano: Fomentar una cultura ciudadana comprometida con la sostenibilidad de la prestación de los servicios, orientada al embellecimiento y sentido de pertenencia con Bogotá. | Reconocimiento y apropiación de los servicios que garantiza la UAESP | Implementación de la cultura ciudadana orientada a la gestión de residuos. | Implementar el convenio 340 de 2016 con la Empresa de Acueducto. | Realizar 1 campaña de separación en la fuente, dignificación del reciclador y aprovechamiento de residuos sólidos | Cambios Administrativos | Subdirección de Aprovechamiento | 2017-02-28 | 2017-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) FEB: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) AGO: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) SEP: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 20% | Marzo | 10% | 20% | El convenio 340 de 2016 se ejecutará a través de la oficina de comunicaciones. Con respecto a la ejecución de actividades propias del equipo para el mes de marzo se concientizaron 412 personas correspondiente a las localidades de Usaquén, Chapinero, Tunjuelito, Kennedy, Suba y Mártires.
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Establecer una linea base del componente de aprovechamiento en la Ciudad de Bogotá D.C. | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Esquema de prestación del servicio público de aseo | Realizar los tramites para lograr la implementación de las ECAS | Realizar estudios y diseños prediales | Recursos insuficientes | Subdirección de Aprovechamiento | 2017-01-30 | 2017-12-31 | Dirección General Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección de Asuntos Legales | Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital | 12% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAY: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) SEP: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) NOV: 20% | Marzo | 20% | 30% | Se concretó el contrato de arrendamiento de la bodega de puente Aranda y una de las bodegas del conjunto de Maria Paz (bodega 5) que si tiene titularidad plena, se recibio oferta de arriendo con opcion de compra de la bodega contigua (6) y por tal razon se adelanta el convenio con Catastro para la elaboración de los avaluos a fin de realizar la compra de ambas bodegas en el sector de Maria Paz, localidad de Kennedy.
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Establecer una linea base del componente de aprovechamiento en la Ciudad de Bogotá D.C. | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Esquema de prestación del servicio público de aseo | Registro actualizado y permanente de la población recicladora | Registro RURO actualizado | Expedicion tardia por parte de la Subdireccion de Asuntos Legales del acto administractivo de modificacion, inclusion o retiro de recicladores del RURO | Subdirección de Aprovechamiento | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Subdirección de Asuntos Legales | N/A | 6% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAY: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) SEP: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) NOV: 20% | Marzo | 0% | 10% | Se realizo la actualizacion respectiva de la base de datos RURO mediante Resolucion 135 de 2017 del 31 de marzo, con 220 personas que son incluidas como Recicladores de Oficio y 2 recicladores fallecidos.
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Establecer una linea base del componente de aprovechamiento en la Ciudad de Bogotá D.C. | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Esquema de prestación del servicio público de aseo | Gestionar el mejoramiento y ampliación en el proceso de identificación de la población recicladora de oficio y carnetización de la misma. | Realizar la carnetización de recicladores de oficio | Liquidar el proceso anterior de carnetización Culminar el nuevo proceso de carnetización | Subdirección de Aprovechamiento | 2017-01-01 | 2017-07-07 | Subdirección de Asuntos Legales | N/A | 6% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAY: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 30% | Marzo | 20% | 30% | El proceso de carnetización para la adquisición de insumos de la población recicladora de oficio inscritos en el RURO ya se encuentra publicado.
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Disponer el 100% de los residuos que ingresan al RSDJ | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Disposición ﬁnal | Brindar las condiciones técnicas básicas para la operación del RSDJ | .- Obras de infraestuctura terminadas (Dique VI Fase II). .- Obras de mitigación en planta de tratamiento de lixiviados. .- Obras de infraestructura en zona de Poste 53. .- Construcción sistema de conducción de lixiviado generado en el RSDJ hacia el alcantarillado de la ciudad dirigiendolo a la PTAR de Canoas. | .- Cambios en los requerimientos técnicos para la construcción y/o operación. .- Modificación en los requerimientos normativos y técnicos, que exijan una mayor inversión. | Subdirección de Disposición Final | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Subdirección de Asuntos Legales Subdirección Administrativa y Financiera | Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana ESP SA. Ut Inter DJ. Corporación Autonoma Regional (CAR). | 10% | 3% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 7% | Marzo | 5% | 13% | OBRA MITIGACIÓN PTL: Desde la segunda semana de febrero y hasta el hasta el 12 de marzo, se bajaron los niveles de lixiviados de los biorreactores en 1,5 metros. Se observó inestabilidad de las paredes de los bioreactores durante este descenso y se procedió a realizar un monitoreo topográfico de precisión desde el 13 de marzo hasta la fecha. Se realizaron reuniones conjuntas de seguimiento técnico para avaluar la estabilidad y acciones a tomar. OBRA POSTE 53: El 13 de marzo se notificó por parte de la CAR el permiso de ocupación de cause de la Quebrada Yerbabuena RES 632 de 2017. Se realizaron 4 reuniones preparatorias a la obra para generar y socializar el permiso de ocupación de cause. El 22 se remitió a la CAR un recurso de reposición de la resolución 632 de 2017, para subsanar errores en dicha resolución, requerirdos para inicio de la obra. OBRA DIQUE 6: Se participó en comités semanales de avance. Se procedió a gestionar la tercera factura para interventoría. Y se le realizó seguimiento al cumplimiento de las actividades.
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Disponer el 100% de los residuos que ingresan al RSDJ | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Disposición ﬁnal | Cumplir con la normatividad ambiental exigida para la operación del RSDJ. | .- Realizar la implementación del PMRRA del predio Yerbabuena, ubicado en el Relleno Sanitario Doña Juana. .- Realizar las actividades contempladas en el plan de inversiones del 1%, para la recuperación y mantenimiento de la cuenca del pozo Prosantana I, ubicado en el Relleno Sanitario Doña Juana. | .- Cambios en los requerimientos técnicos para la construcción y/o operación. .- Modificación en los requerimientos normativos, técnicos ó legales, que exijan una mayor inversión ó ajustes para su ejecución. | Subdirección de Disposición Final | 2017-04-01 | 2017-12-31 | Subdirección de Asuntos Legales Subdirección Administrativa y Financiera | Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana ESP SA. Ut Inter DJ. Corporación Autonoma Regional (CAR). | 7% |  |  |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | Marzo | 0% | 0%
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Disponer el 100% de los residuos que ingresan al RSDJ | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Disposición ﬁnal | Formulación y seguimiento al proceso de actualización del diagnóstico social de la zona de influencia del RSDJ. | .- Diágnostico actualizado del área de influencia del RSDJ. .- Propuesta de la reformulación del Plan de Gestión Social. | Incumplimiento por parte de los ejecutores del contrato. Insuficiente o nula participación de las comunidades a las que se dirigen las acciones. | Subdirección de Disposición Final | 2017-04-01 | 2017-12-31 | Subdirección de Asuntos Legales Subdirección Administrativa y Financiera | Juntas de Acción Comunal de la zona de influencia. Entidades de orden Distrital que hacen presencia en la zona. | 8% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | Marzo | 6% | 12% | Se reciben 2 propuestas más de firmas consultoras que desean participar del proceso de actualización del diganóstico y reformulación del Plan de GS. El equipo de GS estudia las propuestas, realiza observaciones y se solciitan ajustes.
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Disponer el 100% de los residuos que ingresan al RSDJ | Articulación interinstitucional: Integrar las instituciones, los recursos y la infraestructura de la ciudad para la prestación integral de los servicios | Alineación de instituciones y actores del sistema | Gestión Social | Ejecutar y hacer seguimiento a las acciones del Plan de Gestión Social en el área de influencia del RSDJ y a las medidas de compensación establecidas en la Licencia Ambiental de la CAR. | Ejecución de las inversiones orientadas a mitigar y/o compensar los impactos ocasionados por la operación del RSDJ en el área de influencia del RSDJ. Incluye inversiones con recursos 2016 y 2017. | Incumplimiento de los ejecutores de los contratos. Insuficiente o nula participación de las comunidades a las que se dirigen las acciones. | Subdirección de Disposición Final | 2017-01-10 | 2017-12-31 | Subdirección de Asuntos Legales Subdirección Administrativa y Financiera | Junta de Acción Comunal Mochuelo. Ejecutores de contratos. | 8% | 4% | 6% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% | 12% | Marzo | 8% | 18% | Se avanza en el normal desarrollo de los convenios/contratos firmados. Al respecto: -Se realiza trámite para prorrogar por 2 meses el contrato 381/16 (Gimnasios Biosaludables - BIOCIVIL ING LTDA). Con respecto a los proyectos en formulación con vigencia 2017 se está en la etapa previa a la fase precontractual.
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Disponer el 100% de los residuos que ingresan al RSDJ | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Disposición ﬁnal | Caracterización físico - química del líquido alojado en la cárcava contigua al Río Tunjuelo. | Caracterización del líquido y resultado de analisis de peligrosidad del lodo, que sirva de base para deteminar el manejo a darle al líquido y al lodo. | Renuencia del propietario del predio para aceptar la realización del estudio. Incumplimiento del contratista. | Subdirección de Disposición Final | 2016-10-15 | 2017-12-31 | Subdirección de Asuntos Legales Subdirección Administrativa y Financiera | Ejecutor seleccionado. | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE: 1%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 4%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) AGO: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) SEP: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) OCT: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) NOV: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 25% | Marzo | 0% | 1%
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Disponer el 100% de los residuos que ingresan al RSDJ | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Disposición ﬁnal | Gestión para la adquisición de predios destinados a protección de fuentes hídricas. (Conforme Resolución 1351 de 2014 Artículo 22 (numeral 2). Modificado por Res 2320/2014 | Adquirir y aplicar el Sub-programa de reasentamiento por obra pública de once (11) predios ubicados en MOCHUELO BAJO y siete (7) predios ubicados en MOCHUELO ALTO, para la protección de fuentes hídricas. | Contingencias para todos los procesos de adquisición: - No contar con la totalidad de los recuros requieridos para la adquisición de los predios y con el sub-programa de reasentamiento por obra pública (para pagar valor comercial, indemnizaciones, y compensaciones sociales y para la elaboracion de insumos requeridos tales como: estudios de titulos, levantamientos topograficos, avaluos comerciales, cálculos de compensaciones socieales e indemizaciones entre otros). - Demoras en la suscripción Decreto de Urgencia por el Alcalde Mayor de Bogotá. - Demoras en la celebracion contrato con IGAC para avaluos de referencia y avalúos comerciales. - No contar con la contratación del personal que se requiere para adelanar el proceso de adquisición de predios. - Demoras en los tramites internos. Ej: Expedición de actos administrativos, revisiones, firmas de contratos, etc. | Subdirección de Disposición Final | 2017-04-01 | 2017-12-31 | Dirección General Subdirección Administrativa y Financiera. Subdirección de Asuntos legales | Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaria del Habitat Unidad Administrativa Especial de Catastro - UAECD - Catastro Distrital. Secretaria de Integración Social Idiger | 8% |  |  |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 25% | Marzo | 0% | 0% | Se hace el reconocimiento predial en campo de 11 predios en Mochuelo Bajo y 7 predios en Mochuelo Alto, y se efectúo el respectivo levantamiento topográfico. Se elaboraron los estudios de títulos de 11 predios en Mochuelo Bajo y 7 predios en Mochuelo Alto Se elabora y expide la Resolución No. 84 del 7 de marzo de 2017- Por la cual se anuncian los proyectos y se ordena la practica de insumos necesarios para adelantar el proceso de adquisición predial requerido para dar cumplimiento a las obligaciones impuestas en las Resoluciones CAR No. 1351 y 2320 de 2014. Actualmente, tanto el Decreto de Urgencia como la exposición de motivos se encuentra para firma de la Secretaría de Hábitat y envió posterior a la Alcandía Mayor. Se elaboraron los formatos de Oferta de Compra y Promesa de compraventa. Los formatos de escritura pública y resolución de expropiación están en elaboración. Se tramita el contrato de Avalúos con Catastro, a la fecha nos encontramos en la legalización del contrato de avalúos en la Subdirección de Asuntos Legales en elaboración del acta de inicio. Previamente a este contrato de avalúos, se contrató en el 2016 un avaluador quien realizó una estimación preliminar del valor de suelo por zonas y la metodología a utilizar en la tasación del daño emergente y el lucro cesante a pagar. Se elabora un presupuesto provisional , teniendo en cuenta que los valores finales dependen de los Avalúos realizados por Catastro.
Pilar 2. Democracia Urbana | Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente) | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región | Disponer el 100% de los residuos que ingresan al RSDJ | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la región. | Disposición ﬁnal | Gestión para la adquisicion de predios incluidos en la franja de aislamiento de 500mts que voluntariamente sean ofrecidos por sus propietarios. (Conforme Resolución 1351 de 2014, Artículo 14 (numeral 1) Modificado por la Resolución 2320 de 14 de Octubre de 2014) | Adquirir y aplicar el Sub-programa de reasentamiento por obra pública de los predios ubicados dentro de la franja de aislamiento, correspondiente a 500 metros, distancia entre el punto más extremo del área disposición y el centro poblado de Mochuelo Alto. A quienes voluntariamente maifiesten a la Unidad enajenar los mismos | Que el propietario no acceda a la venta, o en perjuicio manifieste su voluntad para la venta pero no transfera el derecho de dominio a la Unidad. | Subdirección de Disposición Final | 2017-08-01 | 2017-12-31 |  |  | 8% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) AGO: 5%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) SEP: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) OCT: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) NOV: 30%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 35% | Marzo | 0% | 0% | La UNIDAD está a la espera de las determinaciones que tome la CAR al respecto del cumplimiento de la obligación de la UAESP para la adquisición de los predios ubivados en la franja de los 500 metros ordenada por la Resoluciones CAR 1351 y 2320 de 2014. Sin embargo, se adelantaron las siguientes actividades; • Se realizó la identificación de los predios objeto de compra y se realizó levantamiento de un plano general de dicha franja. • Se realizó base de datos de los predios comprendidos dentro del plano general de los 500mts. Se elabora un presupuesto provisional para compra de predios, teniendo en cuenta que los valores finales dependen de los Avalúos realizados por Catastro.
Pilar 2. Democracia Urbana | 26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del Distrito | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1048. Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital | Entregar 26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del distrito | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Ampliación y modernización de los servicios públicos | Revitalización física del Cementerio Central | Revitalizar la infraestructura de los Cementerios de propiedad del Distrito | Estudios, diseños y contratos de obra y de redes eléctricas en los equipamientos funerarios a cargo de la UAESP. | Que no se pueda adjudicar el contrato Imcumplimiento del contratista en las obligaciones. | Subdireccion de Servicios Funerarios y Alumbrado Público | 2017-03-01 | 2017-06-30 | SAF - SAL | N/A | 20% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAY: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 25% | Marzo |  | 0%
Pilar 2. Democracia Urbana | 26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del Distrito | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1048. Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital | 4.000 subsidios del servicio funerario entregados a población vulnerable de Bogotá | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Ampliación y modernización de los servicios públicos | Implementación de servicios funerarios integrales | Prestar servicios funerarios a la población en condición de vulnerabilidad | Promoción y divulgación de los servicios funerarios y los subsidios en las localidades | Campaña no alineada a la politica de comunicaciones de la Entidad. Campañas de bajo impacto en la población objeto | Subdireccion de Servicios Funerarios y Alumbrado Público | 2017-01-01 | 2017-12-31 | OAC | N/A | 0% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 10% | Marzo |  | 16%
Pilar 2. Democracia Urbana | 26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del Distrito | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1048. Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital | 4.000 subsidios del servicio funerario entregados a población vulnerable de Bogotá | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Ampliación y modernización de los servicios públicos | Implementación de servicios funerarios integrales |  | Autorizar los subsidios de atención funeraria en condición de vulnerabilidad | Autorizar sussidios a población NO beneficiaria. Baja demanda en la solcitud de subsidios. | Subdireccion de Servicios Funerarios y Alumbrado Público | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SAF - SAL | N/A | 5% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 10% | Marzo |  | 16%
Pilar 2. Democracia Urbana | 4.000 subsidios del servicio funerario entregados a población vulnerable de Bogotá | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1048. Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital | Entregar 26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del distrito | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Ampliación y modernización de los servicios públicos | Implementación de servicios funerarios integrales | Prestar servicios funerarios integrales | Aprobación de los trámites sanitarios y ambientales requeridos | El no cumplimineto de la totalidad de requisios exigida por la norma. Entrega de información errada. | Subdireccion de Servicios Funerarios y Alumbrado Público | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SAF - SAL | Secretaría de Salud Distrital - Secretaría Distrital de Ambiente. | 5% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 10% | Marzo |  | 16%
Pilar 3. Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana | 4.000 subsidios del servicio funerario entregados a población vulnerable de Bogotá | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1048. Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital | Entregar 26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del distrito | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Ampliación y modernización de los servicios públicos | Implementación de servicios funerarios integrales |  | Poner en funcionamiento la atención funeraria integral en el Cementerio Parque Serafín | No contar con el modelo de negocios adecuado para la implementación de la atención funeraria. | Subdireccion de Servicios Funerarios y Alumbrado Público | 2017-03-01 | 2017-12-31 | SAF - SAL | Consecionario IMS | 30% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | Marzo |  | 0%
Pilar 3. Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana | 4.000 subsidios del servicio funerario entregados a población vulnerable de Bogotá | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1048. Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital | Fortalecer 100% planeación del servicio y la gestión de control, supervisión y evaluación de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital. | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Ampliación y modernización de los servicios públicos | Implementación de servicios funerarios integrales | Controlar y evaluar la prestación del servicio funerario | Interventoría | El no cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato. | Subdireccion de Servicios Funerarios y Alumbrado Público | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SAF - SAL | N/A | 30% |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | Marzo |  | 9%
Pilar 3. Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana | 4.000 subsidios del servicio funerario entregados a población vulnerable de Bogotá | 13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat | 1048. Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital | Fortalecer 100% planeación del servicio y la gestión de control, supervisión y evaluación de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital. | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Ampliación y modernización de los servicios públicos | Implementación de servicios funerarios integrales |  | Supervisión y control directa a la prestación del servicio | El no cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato. | Subdireccion de Servicios Funerarios y Alumbrado Público | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SAF - SAL | N/A | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 10% | Marzo |  | 16%
Pilar 3. Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana | Aumentar en 17 puntos porcentuales las personas que consideran que el barrio en el que habitan es seguro | 19. Seguridad y convivencia para todos | 1045. Gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público en- D.C | Fortalecer 100 % la planeación del servicio y la gestión de control, supervisión y evaluación de la prestación del servicio de alumbrado público en el Distrito Capital | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Modernización del alumbrado público | Modernización del alumbrado público | Controlar y evaluar la prestación del servicio de alumbrado público | Veinte mil (20.000) luminarias remodeladas (normalizadas) y/o modernizadas (Led) en parques y vías principales y secundarias | No se realice el proceso contractual para la compra de las luminarias. | Subdireccion de Servicios Funerarios y Alumbrado Público | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SAF - SAL | CODENSA | 0% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 10% | Marzo |  | 16%
Pilar 3. Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana | Aumentar en 17 puntos porcentuales las personas que consideran que el barrio en el que habitan es seguro | 19. Seguridad y convivencia para todos | 1045. Gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público en- D.C | Fortalecer 100 % la planeación del servicio y la gestión de control, supervisión y evaluación de la prestación del servicio de alumbrado público en el Distrito Capital | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Modernización del alumbrado público | Modernización del alumbrado público |  | Supervisión y control directa a la prestación del servicio | No contar con el personal profesional minimo requerido para realizar las actividades de supervision y control. | Subdireccion de Servicios Funerarios y Alumbrado Público | 2017-01-01 | 2017-12-31 | SAF - SAL |  | 100% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 10% | Marzo |  | 16%
Pilar 3. Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana | Aumentar en 17 puntos porcentuales las personas que consideran que el barrio en el que habitan es seguro | 19. Seguridad y convivencia para todos | 1045. Gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público en- D.C | Fortalecer 100 % la planeación del servicio y la gestión de control, supervisión y evaluación de la prestación del servicio de alumbrado público en el Distrito Capital | Modelo Integral de Prestación del Servicio: Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios. | Modernización del alumbrado público | Modernización del alumbrado público |  | Implementar proyectos piloto de energías renovables como fuentes de respaldo opara el alumbrado público | No disponer de propuestas que cumplan con los requisitos para la implementación de proyectos piloto. | Subdireccion de Servicios Funerarios y Alumbrado Público | 2017-06-01 | 2017-12-31 | SAF - SAL |  | 0% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 50%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 50% | Marzo |  | 0%
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interés de la ciudad; los planes, programas y proyectos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión Cultural del Modelo | Contribuir con el posicionamiento de los proyectos y apuestas de la UAESP, mediante el diseño e implementación de estrategias comunicativas externas. | * Diseño e implementación de estrategias de comunicación externa de manera permanente, para dar a conocer los logros, apuestas, retos y eventos de la entidad a través de los medios de comunicación masiva, alternativos y comunitarios, con gestión de prensa permanente entre periodistas y líderes de opinión para fortalecer la imagen corporativa de la Entidad. * Diseño de plan de recorrido con medios por puntos críticos de la ciudad, para visibilizar los procesos de transformación relacionados con la implementación del nuevo esquema de aseo. * Diseño, elaboración e implementación del Manual de Crisis, para el manejo de diferentes situaciones que puedan afectar la imagen institucional. * Plan de capacitación para voceros de la Entidad, como insumo básico para garantizar que la información que difundida sea pertinente, oportuna y veráz. * Ejecución del Plan de medios con mensajes claves institucionales implementados a través de campañas creativas difundidas en medios masivos y digitales. * Estrategia de relacionamiento estratégico con periodistas e influenciadores sobre los temas claves para la entidad. | * Falta de información completa, veráz y oportuna para el desarrollo de los contenidos dirigidos a los medios de comunicación. * Ausencia de voceros de la entidad para el desarrollo de las actividades con los medios de comunicación. * Demoras en la aprobación de mensajes clave y de piezas finales de acuerdo al esquema de entregas definido en el plan de medios. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | 2017-01-05 | 2017-12-31 | Dirección general y subdirecciones técnicas. | Alcaldía Mayor de Bogotá, EAAB, Codensa, IDRD, | 2% | [12 empty] | Marzo | 8% | 24% | Investigación y redacción de 6 comunicados de prensa. Distribución a una base de datos de periodistas de más de 360 entradas. Día del reciclador: 7 notas gestionadas Autorización CRA esquema de aseo: 10 notas gestionadas Plan de choque relleno sanitario lluvias: 15 Notas gestionadas Plan de choque relleno sanitario vectores: 5 notas generadas. Comunicado actividades de embellecimiento Usaquén: 3 notas generadas Invitación a jornada de embellecimiento en Usaquén a una base de datos de más de 360 entradas o registros. El manual de crisis está en desarrollo. Su implementación se hizo durante la situación causada por las lluvias en el Relleno Doña Juana. Se han desarrollado entrevistas 1 a 1 con medios como RCN TV, Red + Noticias, City TV, Canal Capital y CM&. -Diseño de volantes punto Vive Digital oficina TIC | bar: PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE to PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interés de la ciudad; los planes, programas y proyectos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión Cultural del Modelo | Diseñar e implementar estrategias de comunicación interna, que propendan por el mejoramiento del clima organizacional y la divulgación de las apuestas, logros y retos de la UAESP. | * Construcción, diseño e implementación de una (1) estrategia de comunicación interna que responda a los resultados de la encuesta de Clima Organizacional y genere sentido de pertenencia. * Propiciar un (1) espacio mensual de encuentro, participación y retroalimentación desde la alta Dirección con los funcionarios de la Entidad, (Café con la directora, Trueque temáticos y Episodio). * Crear un espacio virtual interactivo de comunicación directa con la dirección, por medio de una plataforma electrónica que permita la comunicación directa y con respuestas en tiempo real (Conversemos). * Conceptualización y envío de un (1) boletín virtual quincenal con información escrita, gráfica, fotográfica y audiovisual de las principales apuestas, logros y eventos de la entidad. * Producción y realización de un (1) Noticiero interno mensual, que den cuenta de las apuestas y restos de la Entidad. | * No contar con una base de datos actualizada de funcionarios, y presupuesto para la producción del kit. * Falta de insumos técnicos para la construcción de contenidos dirigidos al público interno. * Demora en la aprobación de los contenidos y piezas relacionadas con cada boletín. * Falta de tiempo de los funcionarios en la fase de pre producción de contenidos del noticiero. * Entrega fuera de tiempo de los insumos para la elaboración de los respectivos guiones. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | 2017-01-05 | 2017-12-31 | Dirección general y subdirecciones técnicas. | Alcaldía Mayor de Bogotá | 3% | [12 empty] | Marzo | 8% | 24% | -Invitaciones para Episodio UAESP -Diseño Conmemoración día del agua Boletín de Noticias OAC - marzo de 2017 - Divulgación de información sobre el mantenimiento de redes de internet y traslados a nuevos puestos de trabajo con 4 publicaciones en correo interno. - Divulgación de la información relacionada con el 2 de marzo, día de la sostenibilidad con 1 publicación en correo interno. - Divulgación de información para el pago y retenciones de fuente para contratistas con 1 publicación en correo interno. - Divulgación para la promoción de la información Maestría en Gestión Pública con 1 publicación en correo interno. - Divulgación de la promoción de la invitación a celebrar el día del hombre con 1 publicación en correo interno. - Divulgación campaña “Llegó el tiempo de la salud ocupacional” con 3 publicaciones en correo interno. - Divulgación campaña “Día del agua” AE5con 2 publicaciones en correo interno. - Divulgación de información “Incremento salarial2 con 1 publicación en correo interno. - Divulgación de información “Capacitación evaluación de la gestión para empleados provisionales con 2 publicaciones en correo interno. - El 10 de marzo se realizó el primer Episodio del año con 2 publicaciones en correo interno. - Presentación de la estrategia de comunicación interna a la Dirección General, donde se realizará el lanzamiento de la página web, la intranet, aplicación Apporta, y las redes sociales internas y externas de la entidad. El documento se encuentra en estado de revisión y aprobación. Intranet: o Publicación de la nota “¡Gracias a ti Reciclador!” o Publicación de la nota “¡Celebramos el día internacional de la mujer!” o Publicación de la nota “Paspo a paso de la innovación en la UAESP” o Publicación de la nota ¡Así se vivió el primer Episodio del año” o Publicación de la pieza gráfica “Rendición de cuentas #Estamos haciendo2016” o Publicación de la nota “Embelleciendo la Plaza de Usaquén” o Publicación en carteleras digitales del Noticiero Somos la Unidad No. 3. La publicación tuvo una duración de dos semanas. | bar: PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE to PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interés de la ciudad; los planes, programas y proyectos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión Cultural del Modelo | Contribuir con la visibilización de las apuestas, logros y metas de la UAESP a través de la asesoría, producción y realización de eventos de carácter interno y externo, así como fortalecer las relaciones con otros entes distritales y la comunidad, de acuerdo a las politicas y planes Institucionales | * Conceptualización, coordinación y acompañamiento de veinte (20) eventos de carácter interno, externo, distrital y local, que den cuenta del accionar y misionalidad de la entidad. * Apoyar el relacionamiento y la materialización de alianzas estratégicas con seis (6) empresas del sector público, privado y académico, para la realización de eventos de alto impacto, que contribuyen a la visibilización del accionar y misionalidad de la entidad. * Construcción de veinte (20) fichas técnicas y agendas para la organización, desarrollo y estructura para cada uno de los eventos programados. * Movilización social a través de una estrategia externa y digital que convoque a artistas plásticos para que, de manera colaborativa con la ciudadanía, se elaboren obras de arte en gran formato con material reciclable que vistan la ciudad y sean ubicadas en puntos estratégicos. Lo anterior, se apoyará con BTL que refuerce el mensaje movilizador en temas claves como aprovechamiento de residuos y consumo responsable (Día del Reciclador). * Concierto musical que convoque a artistas reconocidos. * Generación de alianzas interinstitucionales y campañas pedagógicas con Colegios y Universidades. * En alianza con el sector privado realizar dos (2) foros especializados para el Aprovechamiento de Residuos, que permita la socialización de experiencias exitosas de reconocidas empresas. | * Falta de articulación con las Entidadades involucradas en el proceso de producción del evento. * Dificultades en alinear las agendas de los directivos que participarán en cada evento. * Falta de recursos para el desarrollo de los eventos. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | 2017-01-05 | 2017-12-31 | Dirección general y subdirecciones técnicas. | Alcaldía Mayor de Bogotá y todas las Entidades del distrito. Sector privados y aliados estratégicos. | 2% | [12 empty] | Marzo | 8% | 24% | Eventos: 1. Jornada de Recuperación y Embellecimiento Parque Plaza Usaquén 2. Día de la mujer 3. Día del reciclador 4. Informe de Gestión – EPISODIO- 5. Rendición de Cuentas – Sector Habitat Entidades que participan: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRÓN), LIME, Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), Instituto Distrital de Turismo -IDT- Alcaldía local de Usaquén y Asociación de Recicladores M y M ASOUSAQUÉN Y RECI-CRECER * Construcción de veinte (20) fichas técnicas y agendas para la organización, desarrollo y estructura para cada uno de los eventos programados. Alianzas realizadas: Sector privado 1. Alpina 2. Philippe 3. Grupo Takami (Osaki, 80 sillas, Horacio barbato) Starbucks 4. Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) 5. Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (IDIPRÓN) 6. LIME 7. Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) 8. Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), Instituto Distrital de Turismo -IDT- 9. Alcaldía local de Usaquén 10. Asociación de Recicladores M y M ASOUSAQUÉN Y RECI-CRECER EVENTOS: A) DIA DEL RECICLADOR B) OLIMPIADAS DEPORTIVAS FEDERINCOL-KENNEDY C) JORNADA DE RECUPERACION Y EMBELLECIMIENTO PARQUE DE USAQUEN D) RECORRIDO EN BARRIO POLICARPA-LOC A NARIÑO E) RECORRIDO EN BARRIO CIUDAD BERNA-LOC. A NARIÑO F) RECORRIDO EN BARRIO EL SOSIEGO-LOC. SAN CRISTOBAL SUR G) EVENTO ENTREGA DE LUMINARIAS PARQUE USAQUEN 1- Cubrimiento Encuentro ciudadano convocado por Concejal Lucía Bastidas, exposición de inquietudes presentadas en la zona a entidades del distrito. Barrio Gran Britalia, Localidad de Kennedy. 2- Mesa de trabajo con ciudadanos convocado por Concejal Gloria Stella Díaz, exposición de inquietudes respecto a la construcción del proyecto residencial Torres de Timiza. Ante entidades del distrito. Sector Timiza, Localidad de Kennedy. 3- Cubrimiento debate de control político en la Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Concejo de Bogotá. Tema: “Nuevo Esquema de Aseo” 4- Cubrimiento Encuentro ciudadano convocado por el Concejal José David Castellanos, JAC de la Localidad de Teusaquillo y entidades del Distrito, sobre inquietudes en diversos temas, especialmente en iluminación, aseo, movilidad, seguridad y espacio público. 5- Cubrimiento Entrega de bodega para actividad de Estación de Clasificación y Aprovechamiento (ECA) por parte de la Subdirección de Aprovechamiento a las Organizaciones Asocolombianita y Ecorresiduos, en el barrio La Gorgonzola, Localidad Puente Aranda. 6- Visita técnica y de promoción y posterior cubrimiento de la Jornada de Embellecimiento Plaza de Usaquén. 7- Cubrimiento mesa de trabajo, entre entidades del distrito, comunidad del Barrio el Motorista, Localidad de Bosa y el concejal Germán García. Tema: aprovechamiento y adecuación de zonas de espacio público para las instituciones educativas y población residente en la zona. 8- Cubrimiento Inauguración Proyecto Piloto de Iluminación Sostenible, con sistema fotovoltaico, en el Centro la Alquería. | bar: PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE to PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interés de la ciudad; los planes, programas y proyectos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión Cultural del Modelo | Diseño de estrategias digitales para dar a conocer el accionar de la entidad y promover la participación e interacción ciudadana, a través de la comunicación digital, facilitando la inmediatez y la oportunidad de la información. | * Creación y conceptualización de contenidos para redes sociales con los principales logros, apuestas, eventos y retos de la UAESP de manera articulada con la estrategia de redes del distrito. * Realizar convergencia entre medios físicos y digitales (Un concurso de experiencias sociales creativas de aprovechamiento). * Creación de Arte Colaborativo, (reconocimiento al ciudadano que más haga etiquetas, generación de un Libro de lujo Memorias Arte Colaborativo. * Creación de un Minisite dentro de la web con noticias (emprendimiento, eventos Re), tips (pedagogía, información, necesidad, llamado a la acción). * Promover interacción de redes sociales de la UAESP por medio de campañas en Google Adsense/Youtuve TrueView/Marketing Digital. * Diseño e implementación de campaña de cultura ciudadana. * Contribuir con posicionamiento de cementerios del distrito como escenarios de cultura, arte y memoria histórica. * Vinculación líderes de opinión e influenciadores a las actividades en nuestras redes. * Aumentar el 20% los seguidores de las cuentas de la Entidad, y lograr ser tendencia mínimo en 2 temas de coyuntura de ciudad. | * Entrega de insumos técnicos y aprobación de mensajes movilizadores fuera de tiempo. * Falta de acceso a la tecnología por parte de los públicos objetivos de la Entidad. | Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | 2017-01-05 | 2017-12-31 | Dirección general y subdirecciones técnicas. | Alcaldía Mayor de Bogotá y todas las Entidades del distrito. Sector privados y aliados estratégicos. | 2% | [12 empty] | Marzo | 8% | 24% | Evento intervención parque Usaquén: creación gráfica para tuits, diseño afiche, invitaciones, y diplomas Actualización home página web con banner sector hábitat y banner rendición de cuentas Medición para página web mes de marzo: Número de visitas a páginas: 2217 Usuarios: 1523 Duración media de la sesión: 00:01:19 % de nuevas sesiones: 88,62 % El 28 de febrero de 2017 la fanpage de Facebook tenía 3.633 seguidores, para 31 de marzo 3.672. Durante el mes hemos tenido un incremento de 38 seguidores lo que representa un 1,04% de crecimiento durante el mes. En la Fanpage de Facebook, durante el mes de marzo se realizaron 50 publicaciones con un alcance de 60.869 personas. El 28 de febrero de 2017 la cuenta de Twitter tenía 14.596 seguidores, para el 31 de marzo 14.839, hemos tenido un incremento de 243 seguidores lo que representa un 1,66% de crecimiento durante el mes. En la cuenta de Twitter, durante el mes de marzo se realizaron 277 tuit, en interacciones se tuvieron 968 retuit y 1.1K favorito para un total de 250,9K impresiones. El perfil de Instagram tenía el 31 de diciembre de 2016 159 seguidores, al final de enero de 2017 el perfil finalizó con 169 seguidores, se obtuvieron 10 seguidores más con un porcentaje de crecimiento de seguidores de 6,289% durante el mes, se realizó 1 publicación y se obtuvieron 15 me gusta. Febrero de 2017 cerró con 187 seguidores con un porcentaje de crecimiento de seguidores de 9,357%, se realizaron 4 publicaciones y se obtuvieron 50 me gusta. Marzo de 2017 cerró con 193 seguidores, se obtuvieron 5 seguidores con un porcentaje de crecimiento de 2,66%, se realizaron 7 publicaciones y se obtuvieron 46 me gusta. Se realizó y actualizó listado de vínculos y relacionamiento en Twitter de la cuenta de la entidad con un total de 115 perfiles entre artistas, periodistas, influenciadores, institucionales nación, asociaciones locales, Concejales, Senadores, entidades relacionadas con servicios públicos, organizaciones de recicladores y perfiles de sostenibilidad ambiental. | bar: PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE to PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional | Implementación de sistemas de información | Implementación de estrategias de datos abiertos | Desconocimiento de la información que se debe publicar | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2017-06-01 | 2017-12-31 | N/A | N/A | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 30%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 30%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) SEP: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) OCT: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) NOV: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 10% | Marzo |  | 0%
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional |  | Fortalecimiento de los sistemas de información de apoyo (ERP Sí Capital, Orfeo, flujos de trabajo) | Falta de recursos | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2017-01-01 | 2017-12-31 | N/A | N/A | 3% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 12% | Marzo | 8% | 24% | En el mes de marzo se realizaron las siguientes actividades: Se realizaron los ajustes del aplicatico Si Capital según solicitudes de la SAF, se realizo el soporte y ajustes del palicativo orfeo según solicitudes
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional |  | Diseño e implementación de la nueva versión de la APP de la UAESP para interacción ciudadana, operadores, dependencias misionales y atención al ciudadano | Fallas en la interconexión entre la App y el SDQS | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2017-04-01 | 2017-04-30 | Oficina Asesora de Comunicacines y Relaciones Interinstitucionales | N/A | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 100% | Marzo |  | 0%
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional |  | Acompañamiento técnico para la implementación del sistema de seguimiento a planes, programas y proyectos y BSC. | Requerimientos tecnicos no especificados | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2017-04-15 | 2017-12-31 | Oficina Asesora de Planeación | N/A | 2% |  |  |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | Marzo |  | 0%
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional |  | Acompañamiento en la migración de los portales (Institucional e Intranet) | Demora en la definición de la información | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2017-06-01 | 2017-08-30 | Oficina Asesora de Comunicacines y Relaciones Interinstitucionales | N/A | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 30%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) AGO: 50% | Marzo |  | 0%
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional |  | Implementación una plataforma virtual de aprendizaje | Falta de recursos | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2017-09-01 | 2017-10-31 | N/A | N/A | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) SEP: 50%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) OCT: 50% | Marzo |  | 0%
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional |  | Automatización de nuevos flujos de trabajo bajo la plataforma trabajo colaborativo | Falta de recursos | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2017-07-01 | 2017-10-31 | N/A | N/A | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) AGO: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) SEP: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) OCT: 25% | Marzo |  | 0%
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional | Desarrollo de servicios tecnológicos | Ampliación de redes Wi-Fi | Falta de recursos | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2017-06-01 | 2017-07-31 | N/A | N/A | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 50%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 50% | Marzo |  | 0%
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional |  | Definición de requerimientos, contratación y migración de una nube privada (e-collocation) | Servicio requerido no cumpla con las necesidades tecnicas requeridas | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2017-02-01 | 2017-12-31 | N/A | N/A | 2% |  | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 10% | Marzo |  | 9% | Se hara la terminación anticipada del Derivado 3 del Contrato Interadministrativo 350, ya que la modalidad de arrendamiento de Collocation no va porque el Data Center esta funcionando en la Unidad. Se debe eliminar esta actividad
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional |  | Servicios de conectividad | Falta de recursos | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2017-01-01 | 2017-12-31 | N/A | N/A | 2% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 12% | Marzo | 8% | 24% | Se garantiza la continuidad del servicio mediante pagos mensuales, según forma de pago del contrato interadministrativo 350 derivado 2
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional |  | Provisión de equipos mediante arrendamiento | Terminación del servicio de arrendamiento | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2017-01-01 | 2017-12-31 | N/A | N/A | 2% | 30% | 3% | 3% | 3% | 40% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | Marzo | 3% | 36% | Se garantiza la dotación de equipos mediante la orden de compra No. 13651:Portatiles, impresoras, doteción de tonner y video bean
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional |  | Adecuación e instalación del cableado estructurado | Negativa del estudio de reforzamiento | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2017-01-01 | 2017-04-30 | N/A | N/A | 3% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) FEB: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 25% | Marzo | 25% | 75% | Finalización de cableado del sotano, piso 1, piso 3, piso 5 y conectivad en los pisos terminados
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional |  | Implementación del correo electrónico en la nube | Falta de recursos | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2017-01-01 | 2017-02-28 | N/A | N/A | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE: 100% | Marzo |  | 100%
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional |  | Implementación de la Mesa de ayuda con tecnología ANS | Falta de recursos | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2017-07-01 | 2017-07-31 | N/A | N/A | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 100% | Marzo |  | 0%
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional |  | Fortalecimiento de los servicios de seguridad de la información | No seguir las recomendaciones dadas por el contratista | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2017-08-01 | 2017-10-31 | N/A | N/A | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) AGO: 75%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) OCT: 25% | Marzo |  | 0%
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional |  | Fortalecimiento de tecnologías que apoyen el teletrabajo | Falta de recursos | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2017-07-01 | 2017-11-30 | Subdirección Administrativa y Financiera | N/A | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 50%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) NOV: 50% | Marzo |  | 0%
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional | Gestión de la información | Implementación y administración del software de impresión | Configuración del software en las impresoras | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 2017-03-01 | 2017-12-31 | N/A | N/A | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) SEP: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 25% | Marzo | 25% | 25% | Se instalo el software para la administración de las impresiones que realiza cada dependecia en el mes de marzo Apoyo Logístico: 2028 páginas Atención al Ciudadano: 394 páginas Contabilidad: 1047 páginas Gestion del Talento Humano: 1470 páginas Gestión Documental: 1064 páginas Oficina Asesora de Planeación: 1977 páginas Oficina Control Interno: 562 páginas Oficina TIC: 123 páginas Presupuesto: 563 páginas Subdirección Administrativa y Financiera: 70 páginas Subdirección de Aprovechamiento: 118 páginas Subdirección de Asuntos Legales: 3526 páginas Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público: 1514 páginas Subdirección Disposición Final: 3838 páginas Subdirección RBL: 593 páginas Tesorería: 312 páginas Se solicita reprogramar actividad, debe ser mensual.
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Desarrollar y fortalecer el modelo de transformación organizacional de la entidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión Cultural | Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) | Implementación de las fases 1 y 2 del SGSST de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 052 de 2017 del Ministerio de Trabajo. | Cambios normativos. Cambios de sedes. Recursos insuficientes | Subdirección Administrativa y Financiera | 2017-05-02 | 2017-12-31 | Todas las dependencias | Alcaldía Mayor de Bogotá- Secretaria General | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAY: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) SEP: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) NOV: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 20% | Marzo | 0% | 0%
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión Cultural | Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos | * Actualización del Plan de Bienestar Social e Incentivos * Ejecución del cronograma de Bienestar para la vigencia 2017 | Cambio en la plataforma Estratégica Restructuraciones administrativas | Subdirección Administrativa y Financiera | 2017-02-15 | 2017-12-31 | Todas las dependencias | Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) FEB: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) OCT: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 20% | Marzo | 0% | 20%
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión Cultural | Plan Institucional de Capacitación - PIC | * Actualización del Plan Institucional de capacitación * Ejecución del cronograma de Capacitación para la vigencia 2017 | Cambio en la plataforma Estratégica Restructuraciones administrativas | Subdirección Administrativa y Financiera | 2017-02-15 | 2017-12-31 | Todas las dependencias | Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) FEB: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) OCT: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 20% | Marzo | 20% | 40%
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Desarrollar y fortalecer el modelo de transformación organizacional de la entidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión Cultural | Modelo de evaluación del desempeño | Actualizar el modelo propio de evaluación del desempeño | Insuficiente personal competente para la labor | Subdirección Administrativa y Financiera | 2017-03-01 | 2017-08-31 | Oficina Asesora de Planeación | Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital | 1% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAY: 30%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 30%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) AGO: 20% | Marzo | 20% | 20% | Se inició el proceso de revisión del sistema propio, teniendo en cuenta los últimos lineamientos establecidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil, (Acuerdo 565 de 2016) para la evaluación del desempeño laboral. Se está coordinando una reunión con dicha comisión para orientación en el tema.
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión estratégica | Implementar el nuevo marco normativo contable | Saldos iniciales definitivos a primero de enero de 2018 | No se cuentan con los protocolos establecidos para el seguimiento y el control del plan de acción para la implementación de las NICSP | Subdirección Administrativa y Financiera | 2017-05-02 | 2017-12-31 | N/A | N/A | 1% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | Marzo | 10% | 11% | En el mes de marzo de 2017, se llevó a cabo el proceso de contratación de dos profesionales con miras a continuar con el proceso de implementación de las NICSP. El 23 de marzo de 2017, se presentó ante el Comité de Sostenibilidad Contable la continuidad del plan de acción de preparación de las NICSP, el cual fue aprobado el 31 del mismo mes y año. El 31/03/2017 se envio a TIC´S mediante correo electronico archivo con saldos iniciales a 31/12/16 para cargue.
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión estratégica | Implementar el nuevo marco normativo contable | Documentar e implementar los procedimientos requeridos para cumplir con los requisitos del nuevo marco normativo contable | No contar con el tiempo requerido por parte de las áreas involucradas | Subdirección Administrativa y Financiera | 2017-05-02 | 2017-12-31 | Subdirección de Asuntos Legales, Subdirecciones misionales, Oficina Asesora de Planeación | N/A | 1% |  |  |  |  | 5% | 8% | 10% | 14.3% | 14.6% | 18.3% | 19.3% | 10% | Marzo | 5% | 6% | El 29 de marzo se realizó reunión con la Subdirección de Asuntos Legales, La Oficina de Oficina de Planeación y el Área de Contabilidad para trarar el tema relacionado con el procedimiento de cobro coactivo y persuasivo en la cartera de la Unidad.
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión estratégica | Formular e implementar el reglamento de cartera | Socializar el procedimiento de cartera | Que el procedimiento no sea adoptado | Subdirección Administrativa y Financiera | 2017-03-01 | 2017-08-31 | N/A | N/A | 1% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 5%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 19%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAY: 19%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 19%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 19%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) AGO: 19% | Marzo | 50% | 100% | Mediante oficio rad. con No. 20177000014523 del 02 de marzo de 2017, dirigido a la Subdirección de Asuntos Legales se solicitó información para el registro de cartera. Mediante oficio rad. con No. 20176000018293 del 27 de marzo de 2017 se recibió respuesta de la SAL informando sobre tres actos administrativos debidamente ejecutoriados para realizar los respectivos registros contables.
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Fortalecer y mantener el 100% de la memoria institucional de la Unidad y promoveer la cultura de cero papel | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional | Implementar las TRD | Capacitar a los servidores públicos de las dependencias en la aplicación y manejo de las tablas de retención documental (TRD) vigentes en físico y en Orfeo | No asistencia del personal convocado a las capacitaciones | Subdirección Administrativa y Financiera | 2017-01-23 | 2017-03-31 | Todas las dependencias | N/A | 3% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE: 15%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) FEB: 45%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 40% | Marzo | 40% | 100% | Durante los meses de enero febrero y marzo se realizaron las capacitaciones a los servidores públicos de la UAESP sobre manejo y aplicciond de Tablas de Retención Documental, tanto físico como de manera virtual, se contó con la asistencia de los servidores en las instalaciones de la Bodega Toberín. En el mes de marzo de 2017, se finalizó con las capacitaciones de los servidores de la UAESP, contado con la participación de 18 servidores, conforme al cronograma planteado para dar cumpliemto al cierre de esta actividad.
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Fortalecer y mantener el 100% de la memoria institucional de la Unidad y promoveer la cultura de cero papel | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional | Gestionar la aprobación y aplicación de las TRD | Implementación del expediente electrónico | No contar con adecuaciones tecnológicas en las herramientas existentes (Orfeo no permite indexar | Subdirección Administrativa y Financiera | 2017-04-01 | 2017-12-31 | Todas las dependencias Oficina de TIC | N/A | 3% |  |  |  | 5% | 8% | 12% | 12% | 12% | 12% | 13% | 14% | 12% | Marzo |  | 0%
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional | Gestionar la aprobación y aplicación de las TRD | Elaborar el manual de conservación documental | Ninguna | Subdirección Administrativa y Financiera | 2017-03-01 | 2017-11-30 | N/A |  | 1% |  |  | 5% | 6% | 8% | 12% |  | 12% | 15% | 17% | 25% |  | Marzo | 5% | 5% | Se inicio con elaboración del manual de conservación documental.
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Desarrollar y fortalecer el modelo de transformación organizacional de la entidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional | Implementar el Proceso Servicio al ciudadano | Elaborar e implementar los instrumentos del proceso Servicio al ciudadano | Disponibilidad de tiempo y conocimiento sobre el proceso | Subdirección Administrativa y Financiera | 2017-04-01 | 2017-12-31 | Subdirección de Asuntos Legales, Subdirecciones misionales, Oficina Asesora de Planeación | N/A | 1% |  |  |  | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 12% | Marzo | 1% | 2%
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Desarrollar y fortalecer el modelo de transformación organizacional de la entidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional | Implementar el Proceso Servicio al ciudadano | Realizar el análisis de viabilidad para poner en funcionamiento puntos de atención al ciudadano | Ninguna | Subdirección Administrativa y Financiera | 2017-04-01 | 2017-06-30 |  |  | 3% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 30%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAY: 30%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 40% | Marzo | 30% | 31% | Se realizó una (1) reunión el 16 de marzo con el equipo de Atención al Ciudadano, la Subdirectora Administrativa y Financiera y el Arquitecto Madero para para compartir aspectos a tener en cuenta para la apertura del punto de atención al ciudadano en la Avenida Caracas
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Desarrollar y fortalecer el modelo de transformación organizacional de la entidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional | Implementar el Proceso Servicio al ciudadano | Poner en funcionamiento los puntos de atención al ciudadano | No disponer de recursos humanos, financieros y logísticos | Subdirección Administrativa y Financiera | 2017-07-01 | 2017-12-31 |  |  | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 16%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) AGO: 17%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) SEP: 16%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) OCT: 17%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) NOV: 17%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 17% | Marzo | 1% | 2% | Se realizó una (1) reunión el 16 de marzo con el equipo de Atención al Ciudadano y la Subdirectora Administrativa y Financiera para presentar la decisión de la administración de apertura del nuevo punto de atención al ciudadano de la Avenida Caracas con 53 con personal de las subdirecciones misionales.
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | ??? | Realizar las adecuaciones físicas, el suministro e instalación de mobiliarios que se requieran en las dependencias de la Unidad | Realizar adecuaciones físicas del edificio sede calle 53 | Presupuesto insuficiente y falta de planeación Incumplimiento del o los contratistas | Subdirección Administrativa y Financiera | 2017-01-01 | 2017-12-30 | Dirección General | N/A | 2% | [12 empty] | Marzo | 8% | 66% | Se realizó mantenimiento al área de punto de atención (pintura, reparación de lámparas, limpieza y habilitación de los baños). Quedando habilitado y funcionando. Se habilitó el ascensor del edificio de la AV Caracas 53-80 | bar: PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE to PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | ??? | Realizar las adecuaciones físicas, el suministro e instalación de mobiliarios que se requieran en las dependencias de la Unidad | Suministro e instalación de mobiliarios en las dependencias de la Unidad (módulos y sillas) |  | Subdirección Administrativa y Financiera | 2017-01-01 | 2017-06-30 | Todas las dependencias |  | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE: 17%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) FEB: 16%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 17%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 17%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAY: 16%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 17% | Marzo | 17% | 50% | Se ubicaron los puestos de trabajo del punto de atención al ciudadano y radicación interna y externa. Se seleccionaron los puestos de trabajo para el Archivo Central.
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | ??? | Fortalecer las estrategias de prevención del daño antijurídico a partir de la implementación del Manual de Formulación e Implementación de Políticas de Prevención del Daño Antijurídico (Resolución 0009 de 2017) | Sensibilización sobre las políticas institucionales de prevención del daño antijurídico al personal de la UAESP Capacitación sobre prevención del daño antijurídico Verificación y análisis del impacto de la jornada de capacitación desarrollada en el marco del fortalecimiento de la prevención del daño antijurídico en la Unidad. | La particularidad de que la sensibilización se realizará a través de los medios tecnológicos a la que acceden el personal de la Unidad y dicha publicación no depende de la Subdirección de Asuntos Legales. | Subdirección de Asuntos Legales | 1 de marzo de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina TIC | Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado y la Dirección de Defensa Judicial y Daño Antijurídico de la Secretaría Jurídicda de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. | 3% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 60% | Marzo | 5% | 5% | 31/03/2017: Se inició con la actividad relacionada con la sensibilización del Manual de Prevención del Daño Antijurídico, con una pieza de comunicación en la que se expresa la importancia de este documento y se anima para que lo consulten y se conozca su contenido.
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | ??? | Fortaler el conocimiento de los funcionarios y colaboradores de la Unidad en materia de gestión contractual | Acompañar de manera permanente a las Dependencias de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, en el desarrollo de los procesos de selección que se adelanten de acuerdo con los lineamientos y definidos en el manual de contratación vigente, reduciendo los tiempos de respuesta y gestión, asociados al proceso de gestión contractual. | Falta de celeridad por parte de los proponetes para allegar la totalidad de los documentos necesarios para la futura contratación. | Subdirección de Asuntos Legales | 2017-03-07 | 2017-12-31 | Todas las dependencias | N/A | 3% |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | Marzo | 10% | 10% | 31/03/2017: El 22 de marzo de 2017 se llevó a cabo reunión del Comité Asesor para la Contratación, en el que se discutió y prestó asesoría con relación a la selección abreviada, cuyo objeto consiste en :“Adquirir por medio del Acuerdo Marco de Precios CCE -455-1-AMP -2016 el servicio de aseo e insumos de aseo y cafetería para todos los bienes muebles que se encuentran en propiedad y en figura de arrendamiento a nombre de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos”. Entre los aspectos relevantes de la reunión, destaca la revisión del objeto del contratro a suscribirse, el presupuesto estimado, el plazo de ejecución del contrato, así como la maniffestación por parte de la SAL, en el sentido de que el proceso se adelante conforme el Acuerdo Marco para la adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería CCE-455-1-AMP-2016, el cual permite dar celeridad al proceso de compra, así como ahorro en recursos para la entidad, siendo el servicio integral de aseo y cafetería, un servicio de características técnicas uniformes, el mismo se encuentra dentro del Catálogo para Acuerdos Marco de Precios suscrito por Colombia Compra Eficiente (CCE -455-1-AMP -2016), al cual la entidad se adhiere. Finalmente el Jefe de la Oficina de Control Interno manifiesta que sí con la presente contratación se suple toda la necesidad sobre el presente asunto en la Entidad, conforme la ley de austeridad del gasto, debe buscarse eficiencia en los recursos. Frente a esta afirmación, la Subdirectora Administrativa y Financiera, expresa que la necesidad de aseo será totalmente suplida con la presente contratación, estableciendo una debida distribución entre las empleadas que suplirán el servicio, como por ejemplo en Mochuelo, campamento el Relleno y Serafín, en donde se asigna el mismo personal en diferentes turnos para optimizar el recurso. NOTA. El acta se enviará a la OAP, una vez la misma sea suscrita por las partes que participaron en la reunión.
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | ??? |  | Promover y desarrollar mínimo 2 capacitaciones en materia precontractual y contractual, así como en las labores de supervisión que permitan fortalecer la cultura institucional en términos de transparencia, participación y servicio al ciudadano. | Cambio normativo que afecte el contenido de las capacitaciones realizadas. | Subdirección de Asuntos Legales | 2017-03-07 | 2017-12-31 | Todas las dependencias | N/A | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 50%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 50% | Marzo | 8% | 16% | 31/03/2017: Diseñado cronograma inicial de charlas a realizarse en materia de contratación estatal. Así mismo, se cuenta con la propuesta del cornograma por parte de la firma Coral Delgado, para la realización de las charlas, el cual se encuenra para revisión de la profesional del enlace del Grupo Funcional de Contratación y del Subdirector de Asuntos Legales.
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales. | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | ??? | Fortalecer la gestión del grupo de control interno disciplinario, así como las capacidades de los funcionarios y colaboradores que intervienen en dicho proceso. | Fortalecer las estrategias de prevención respecto al acaecimiento de las faltas disciplinarias más comunes, así como el fortalecimiento de las herramientas de gestión para mejorar la efectividad en los procesos disciplinarios adelantados por la Unidad. (Sistema de Información Disciplinaria de la Alcaldía Mayor) |  | Subdirección de Asuntos Legales | 2017-02-01 | 2017-12-31 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales y Oficina de Tics | Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., - Sistema de Información de Asuntos Disciplinarios | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 35%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) AGO: 35%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 30% | Marzo | 9% | 18% | 31/03/2017: La pieza de comunicaciones para la sensibilización de las actividades derivadas de las actuaciones disciplinarias, como acción preventiva, ya está elaborada, pero se encuentra para revisión y aprobación de la Directora General de la Unidad. De otro lado, el aspecto del fortalecimiento de las herramientas de gestión para mejorar la efectividad en los procesos disciplinarios adelantados por la Unidad, se va a realizar con el líder del Grupo Formal de Trabajo de Control Interno Disciplinario, mediante la revisión del Procedimiento Ordinario Disciplinario que se encuentra subido en el Sistema Integrado de Gestión, en el Proceso de Gestión de Asuntos Legales.
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Desarrollar y fortalecer el modelo de transformación organizacional de la entidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión estratégica | Sistematización y referenciación de la gestión institucional de la UAESP por cada una de las localidades de Bogotá | Ficha de caracterización de localidades elaborada |  | Oficina Asesora de Planeación | 2017-02-01 | 2017-08-31 | Dirección General; Oficina Asesora de Comunicaciones; Subdirecciones misionales | Secretaría Distrital de Planeación; UAE Catastro Distrital | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) FEB: 15%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 15%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 15%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAY: 15%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) AGO: 10% | Marzo | 10% | 20% | Se elaboraron variables para la ficha de caracterizacion a localidades, se inicio a trabajar con la Localidad de Chapinero, se socializo el proyecto con las otras areas de la UAESP, para la recopilacion de la informacion pertinente, durante este periodo no se realizo el proceso contractual del apoyo tecnico, por lo tanto no se pudo avanzar.
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Desarrollar y fortalecer el modelo de transformación organizacional de la entidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión estratégica |  | Registro de la gestión institucional por temas de dos localidades del D.C. |  | Oficina Asesora de Planeación | 2017-03-01 | 2017-09-30 | Dirección General; Oficina Asesora de Comunicaciones; Subdirecciones misionales | Secretaría Distrital de Planeación; UAE Catastro Distrital | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 5%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAY: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 30%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUL: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) AGO: 10%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) SEP: 5% | Marzo | 5% | 5% | Se elaboro matriz de caracterizacion para cada localidad , en la cual se determinaron vcariables de informacion, fuentes primarias y sistemas de medicion
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Desarrollar y fortalecer el modelo de transformación organizacional de la entidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión estratégica | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Diseño e implementación del sistema de planeación, seguimiento y evaluación institucional y Balanced Scorecard |  | Oficina Asesora de Planeación | 2017-04-15 | 2017-12-31 | Oficina TIC (requerimientos técnicos, desarrollo); Oficina y Subdirecciones | N/A | 2% |  |  |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | Marzo |  | 0%
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Desarrollar y fortalecer el modelo de transformación organizacional de la entidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional |  | Sistema de gestión de la UAESP con la norma ISO 9001:2015 implementado y certificado |  | Oficina Asesora de Planeación | 2017-02-15 | 2017-11-30 | Todos los líderes de los procesos y gestores de calidad | N/A | 3% |  | 5% | 10% | 15% | 15% | 10% | 20% | 10% | 10% | 5% |  |  | Marzo | 8% | 13% | Durante este mes se elaboraron los estudios previos pero por presupuesto, no se contratará los servicios profesionales. De esta forma se realizará la transición de la norma con el apoyo de los profesionales del grupo de calildad de la Oficina Asesora de Planeación.
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Desarrollar y fortalecer el modelo de transformación organizacional de la entidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión relacional |  | Directrices de responsabilidad social y gestión social incluidos como práctica de gestión en el sistema |  | Oficina Asesora de Planeación | 2017-01-10 | 2017-06-30 | Todos los líderes de los procesos y gestores de calidad | N/A | 3% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) FEB: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 15%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ABR: 15%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAY: 20%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 10% | Marzo |  | 0%
[7 empty] | Implementación de la dimensión relacional |  | Módulos Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Documental y Riesgos incluidos en el sistema Kawak |  | Oficina Asesora de Planeación | 4276700% | 4306900% | Responsables de los módulos según los temas | N/A | 1% |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0.1 | 15% | 10% |  | Marzo |  | 0% | La actualización de indicadores por parte de los representantes del equipo operativo de cada proceso avanza con algunos inconvenientes para el acceso a la herramienta; no obstante, se han adelantado los ajustes en los perfiles de los usuarios de tal manera que se garantice el registro de la información.
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Desarrollar y fortalecer el modelo de transformación organizacional de la entidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión Cultural |  | Perfil de cultura organizacional de la UAESP identificado y medido |  | Oficina Asesora de Planeación | 2017-01-11 | 2017-03-15 | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | N/A | 3% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) ENE: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) FEB: 60%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 15% | Marzo | 10% | 95% | El informe se presentó a la Dirección, están en proceso de correcciones de acuerdo con los comentarios y observaciones, para luego proceder con el trámite para el pago.
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Desarrollar y fortalecer el modelo de transformación organizacional de la entidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión de arquitectura organizacional |  | Adecuación del 50% en el modelo de operación con los requisitos y las prácticas ambientales de la ISO 14001 : 2015 |  | Oficina Asesora de Planeación | 2017-01-10 | 2017-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera | Secretaría Distrital de Ambiente | 3% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% |  | Marzo | 5% | 10% | Se elaboró los siguientes programas ambientales teniendo en cuenta la matriz de evaluación de Impactos Ambientales: Gestión de Residuos Solidos, manejo Eficiente de agua, Manejo Eficiente de Energia. En el Mes de abril se iniciaran las actividades de socialización de la Politica y Objetivos Ambientales
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión estratégica | Evaluar en forma selectiva e independiente la gestión institucional | * Realizar dos (2) Informes semestrales de PQRS de la Oficina Control Interno a la Dirección y publicarlo en la página web de la UAESP. * Realizar tres (3) seguimientos a las Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Unidad. | * No recibir la información por parte del área de PQRS. * Los responsables de cada Subdirección u oficina no reportan las acciones realizadas del Plan Anticorrupción a la Oficina de Planeación. | Oficina de Control Interno | 2017-05-01 | 2017-12-31 | Subdirección Administrativa y Financiera Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | N/A | 0% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAY: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) AGO: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) SEP: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 25% | Marzo | 0 | 0% | * El informe de SDQS se presenta en el mes de Abril.
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión estratégica | Realizar seguimiento a la relación con Entes Externos de Control. | * Hacer seguimiento al trámite del 100% de los requerimientos de información de Entes Externos de Control. * Hacer seguimiento a la Consolidación y Transmisión de las Cuentas periodicas a la Contraloría Distrital y a la Contraloria General de Nación que debe realizar la Dirección General de la Unidad. | * El aplicativo para la transmisión de cuentas no este funcionando. | Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación | 2017-05-01 | 2017-12-31 | Todas las depencias de la UAESP | N/A | 0% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | Marzo | 8% | 24% | * Seguimiento a los requerimientos efectuados por los entes de control - Marzo. Enviado con radicado 20171100019783 del 7/04/2017.
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Desarrollar y fortalecer el modelo de transformación organizacional de la entidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión estratégica | Evaluación y Seguimiento a los procesos, procedimientos y demás elementos del Sistema Integrado de Gestión de la Unidad. | * Ejecutar y Coordinar el desarrollo del 100% del Programa Anual de Auditorias de la Unidad aprobado por el Comité Directivo. * Hacer 2 seguimientos a la Administración de Riesgos por procesos de la Unidad, conforme procedimiento interno. | * No contar con el personal necesario para realizar el 100% de Auditorias ni para hacer seguimientos a los Riesgos de la Unidad. | Oficina de Control Interno | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Todas las depencias de la UAESP | N/A | 2% | PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) MAR: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) JUN: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) SEP: 25%; PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad) DIC: 25% | Marzo | 0 | 0% | * Los informes finales de las auditorias seran publicados en el mes de abril.
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital | 42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía | 1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica | Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad | Fortalecimiento Institucional: Consolidar una entidad moderna y efectiva constituida por un equipo comprometido con el logro de los objetivos institucionales | Implementación del Modelo de Transformación Organizacional | Implementación de la dimensión estratégica | Elaborar y presentar Informes exigidos por Ley a cargo de la Oficina. | Elaborar y presentar Informes de Ley a cargo de la Oficina. | * No contar con el personal necesario para la elaboración de los informes. | Oficina de Control Interno | 2016-07-01 | 2016-12-31 | Todas las depencias de la UAESP | Departamento Administrativo de la Función Pública. Secretaría General de la Alcaldía Mayor. Secretaría de Hacienda Distrital. | 0% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | Marzo | 8% | 24% | *Se realizo la caracterización del proceso Evaluación Control y Mejora. Radicado No. 20171100018053 del 23/03/2017. * Informe Derechos de Autor con radicado 20171100019153 del 3/04/2017 * Informe de evaluación por dependencias. enviado con radicado No. 20171100015003 del 6/03/2017.