## Hoja1
PLAN DE SOSTENIBILIDAD MODELO DE TRANSFORMACION ORGANIZACIONAL
ACTIVIDAD (Que se va a hacer) | ACCIONES (Como se va a hacer) | RESPONSABLE | PONDERACIÓN (%) ACCION | INDICADOR ACCION | PROGRAMACION | [23 empty] | SEGUIMIENTO
[5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEPT |  | OCT |  | NOV |  | DIC
[5 empty] | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | % TOTAL PROG. | % TOTAL EJEC. | OBSERVACIONES (Espacio para diligenciar por el Responsable del Seguimiento) * Indicar la fecha del seguimiento
Sostenibilidad el Modelo de Transformación Organizacional en articulación con los subsistemas de gestión | Divulgación - Apropiación de la taxonomía estratégica 100%Divulgación (misión- visión – objetivos estratégicos , estructura, valores) | Planeación – Comunicaciones - Subdirección Administrativa y Financiera | 100% | Divulgación plan Cometa- MTO | [8 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [9 empty] | 100% | 0% | La actividad se tiene programada para iniciar en el mes de mayo de 2019
| Articulación del Plan de Acción Institucional 2019 con los planes institucionales de la Unidad y el Plan Estratégico Institucional | Oficina Asesora de Planeación – Subdirecciones y Oficinas | 100% | Formulación Plan Acción Institucional | 100% | 100% | [22 empty] | 100% | 100% | 29/03/2019: Desde el mes de diciembre de 2018 se trabajó en la formulación y articulación del Plan de Acción Institucional 2019 con los planes institucionales de la Unidad y el Plan Estratégico Institucional, a través de las mesas de trabajo con los gestores y jefes de las Subdirecciones y áreas de la Unidad, así mismo en el comité de transformación organizacional del 29 de enero de 2019, Plan de Acción Institucional publicado en la página web de la Unidad link: http://www.uaesp.gov.co/transparencia/planeacion/planes
| Desplegar el Modelo de liderazgo en la Unidad | Oficina Asesora de Planeación. Innovación y Subdirección Administrativa – Talento Humano | 100% | Modelo de liderazgo |  |  | 20% | 20% | [6 empty] | 20% |  | 20% |  | 40% | [9 empty] | 100% | 20% | 19/03/2019: El 20 de febrero de 2019, se realizó la articulación del modelo de liderazgo con el plan de mitigación de riesgo psicosocial y ambiente laboral de la Unidad, así el 12 de marzo de 2019, se generó el cronograma de arbordaje del modelo de liderazgo en articulación con el plan de riesgo social.
| Divulgación- apropiación cadenas de valor en la Unidad | Oficina Asesora de Planeación – Comunicaciones (Oscar Niño) | 100% | reuniones realizadas | [8 empty] | 30% |  | 30% |  | 20% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 0% | La actividad se tiene programa realizar a partir del mes de mayo del año en curso.
| Divulgación- apropiación mapas relacionales en la Unidad | Oficina Asesora de Planeación – Comunicaciones | 100% | Divulgación mapas relacionales | [8 empty] | 30% |  | 30% |  | 20% |  | 20% | [9 empty] | 100% | 0% | La actividad se tiene programa realizar a partir del mes de mayo del año en curso.
| Aprobar la Política de riesgos en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 100% | Política de riesgos aprobada | [8 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | 0% | La actividad se tiene programa realizar a partir del mes de mayo del año en curso.
| Actualizar los mapas de riesgos (corrupción, gestión y seguridad de la información) | Subdirecciones y Oficinas de la Unidad | 100% | Actividades realizadas/actividades programadas |  |  | 33% | 33% |  |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 16% | [11 empty] | 99% | 33% | 29/03/2019 Los riesgos de corrupción fueron actualizados y aprobados el 28 de febrero de 2019, a través del Comité Directivo de Gestión Virtual y se encuentran publicados en la página web link: http://www.uaesp.gov.co/transparencia/planeacion/planes
| Disminuir el nivel de riesgo asociados al índice de transparencia por Bogotá. | Subdirecciones y Oficinas de la Unidad | 100% | Informes Entregados | [6 empty] | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | La actividad se tiene programada para realizar el mes de abril del 2019.
| Validación índice de madurez del MTO | Comité de Transformación Organizacional | 100% | medición índice de madurez | [14 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | 0% | La actividad se tiene programada para el mes e agosto del año en curso
| Diseñar e implementar las estrategias para la apropiación y sostenibilidad del MTO (Res. 696 de 2017 art. 29 No. 1.) | Oficina Asesora de Planeación- Comité de Transformación Organizacional | 100% | estrategias de divulgación ejecutadas/estrategias de Divulgación programadas | [6 empty] | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | La actividad se tiene programada para el mes de abril de 2019.
| Seguimiento de los comités técnicos (Res. 696 de 2017 art. 29 literal 3.) | Comité de Transformación Organizacional | 100% | Seguimientos ejecutados/seguimientos programados |  |  |  |  | 25% | 25% |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 25% | 1/04//2019: Los Comités Técnicos establecidos en el artículo 26 del Capitulo III de la resolución 000696 de 2017 "Por la cual se crean unos comités y se adopta el Modelo de Transformación Organizacional en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Púbicos - UAESP", que son: Comité de Transformación Organizacional, Comité de Seguridad de la Información y Gobierno Digital, Comité Institucional de Archivo, Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST y Comité de Responsabilidad Social; se vienen sesionando teniendo en cuenta la periodicidad indicada en la misma, dejando constancia de lo sesionado y compromisos establecidos, en las respectivas actas.
| Replicar los lineamientos para el desarrollo de los Comités Primarios (Res. 696 de 2017 art. 44) | Oficina Asesora de Planeación - Comité de Transformación Organizacional | 100% | comunicación ejecutada/comunicación Programada | [8 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | 0% | La actividad se tiene programa para el mes de mayo de 2019.
| Revisar la articulación del MTO con los diferentes sistemas de gestión de la Unidad | Oficina Asesora de Planeación- Comunicaciones y TIC | 100% | Acta de reunión |  |  |  |  | 100% | 100% | [18 empty] | 100% | 100% | 29/03/2019: El 26 de marzo del 2019, se realizó reunión con el fin revisar la articulación del MTO frente a los diferentes sistemas de gestión de la Unidad, contando el apoyo de la Oficina Asesora e Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales y Tecnología de Información y las Comunicaciones- TIC
| Seguimiento al Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIGD - MIPG | Oficina Asesora de Planeación | 100% | Seguimiento ejecutados/seguimientos programados |  |  |  |  | 16.7% | 16.7% | 16.7% |  | 16.7% |  | 16.7% |  | 16.7% |  | 16.7% |  |  |  | 100% | [5 empty] | 100% | 16.7% | 30/0472019: Durante el mes de marzo se cumplió con el 100% de las actividades programadas en el plan de adecuación y sostenimiento del MIPG para dicho periodo.
| Caracterización de agentes implicados-Grupos de Interés | Oficina Asesora de Planeación | 100% | Caracterización grupos de interés | 100% | 0% | [8 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | 0% | 30/04/2019, la actividad fue reprograma más el mes de junio, dada la complejdad de la elaboración de la caracterización de los grupos.
| Políticas de relacionamiento con grupos de interés | Oficina Asesora de Planeación e innovación | 100% | Políticas de relacionamiento con grupos de interés | [18 empty] | 100% | [6 empty] | 0% | La actividad se tiene programada para el mes de octubre del año en curso