## Plan Mantenimiento MTO
PLAN DE SOSTENIBILIDAD MODELO DE TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL
ACTIVIDAD (Que se va a hacer) |  |  | ACCIONES (Como se va a hacer) | RESPONSABLE | PONDERACIÓN (%) ACCIÓN | INDICADOR ACCIÓN | PROGRAMACIÓN | [23 empty] | SEGUIMIENTO
[7 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEPT |  | OCT |  | NOV |  | DIC
| DIMENSIÓN DEL MODELO | No |  |  |  |  | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | % TOTAL PROG. | % TOTAL EJEC. | OBSERVACIONES (Espacio para diligenciar por el Responsable del Seguimiento) * Indicar la fecha del seguimiento
Sostenibilidad el Modelo de Transformación Organizacional en articulación con los subsistemas de gestión | ESTRATEGIA | 1 | Divulgar para la apropiación de la taxonomía estratégica - 100% Divulgación (misión - visión - objetivos estratégicos - valores) | Planeación – Comunicaciones - Subdirección Administrativa y Financiera | 100% | Divulgación y apropiación del MTO. | [6 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 0%
|  | 2 | Generar espacios de participación, publicando la respuesta a las observaciones y aportes de los grupos de interés al marco estratégico. | Planeación - Comunicaciones | 100% | Espacios de participación y publicación de aportes y conclusiones. | [8 empty] | 35% |  |  |  | 35% |  |  |  | 30% | [7 empty] | 100% | 0%
|  | 3 | Articular el Plan de Acción Institucional 2020 con los planes institucionales de la Unidad y el Plan Estratégico Institucional | Oficina Asesora de Planeación – Subdirecciones y Oficinas | 100% | Formulación Plan de Acción Institucional. | 50% | [11 empty] | 50% | [11 empty] | 100% | 0%
|  | 4 | Identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas que contribuyan a la gestión del conocimiento y a los ajustes a los planes institucionales. | Planeación – Subdirecciones - Oficinas | 100% | Documento de buenas prácticas en el despliegue de planes institucionales. | [6 empty] | 25% | [7 empty] | 25% | [7 empty] | 25% |  | 75% | 0%
|  | 5 | Formular una herramienta de seguimiento y control del Marco Estratégico de la Unidad. | Planeación - TI - Subdirecciones - Oficinas | 100% | Herramienta de seguimiento | [6 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [11 empty] | 100% | 0%
| LIDERAZGO | 6 | Desplegar el Modelo de liderazgo en la Unidad | Oficina Asesora de Planeación. Innovación y Subdirección Administrativa – Talento Humano | 100% | Apropiación del Modelo de liderazgo. |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0%
|  | 7 | Contar con un perfil de liderazgo del equipo directivo de la entidad y una identificación de las brechas de capacidades de liderazgo frente a lo deseable consignado en el Modelo de Liderazgo. | Planeación, Talento Humano. | 100% | Perfil de liderazgo del equipo directivo de la Unidad. | [8 empty] | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 30% |  |  |  | 30% |  |  |  | 100% | 0%
| ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL | 8 | Divulgación- Apropiación Cadenas de valor en la Unidad | Oficina Asesora de Planeación – Comunicaciones | 100% | Apropiación de cadena de valor. |  |  | 35% |  |  |  | 35% |  |  |  | 30% | [13 empty] | 100% | 0%
|  | 9 | Divulgación - Apropiación Mapas relacionales en la Unidad | Oficina Asesora de Planeación – Comunicaciones | 100% | Divulgación de los mapas relacionales. |  |  | 35% |  |  |  | 35% |  |  |  | 30% | [13 empty] | 100% | 0%
|  | 10 | Divulgar y apropiar la Política de riesgos. | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 100% | Política de riesgos apropiada. |  |  | 50% |  |  |  | 50% | [17 empty] | 100% | 0%
|  | 11 | Divulgar - apropiación de los Mapas de Riesgos (de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital). | Oficina de Planeación, TIC y Gestores de Procesos. | 100% | Apropiación de los mapas de riesgos. |  |  |  |  | 50% | [5 empty] | 50% | [13 empty] | 100% | 0%
|  | 12 | Automatizar los procesos misionales. | Planeación - TI - Subdirecciones - Oficinas | 100% | Procesos automatizados. | [6 empty] | 10% |  |  |  | 15% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  |  |  | 25% |  | 100% | 0%
|  | 13 | Realizar auditorias al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, para detectar desviaciones en la implementación y a la efectividad de sus controles. | Control Interno | 100% | Auditorias realizadas. | [18 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 0%
|  | 14 | Definir estrategias de vigilancia y adopción tecnológica. | TI | 100% | Estrategias ejecutadas. |  |  |  |  | 40% | [19 empty] | 40% | 0%
|  | 15 | Medición del índice de madurez del MTO | Comité de Transformación Organizacional | 100% | Medición índice de madurez. | [8 empty] | 100% | [15 empty] | 100% | 0%
| CULTURA | 16 | Articular el Modelo de Gestión de lo Humano al plan estratégico de talento humano en sus objetivos y metas. | Talento Humano | 100% | MGH y PETH articulados. | [6 empty] | 40% |  | 30% |  | 30% | [13 empty] | 100% | 0%
|  | 17 | Fortalecer la construcción, el uso y transferencia del conocimiento. | Planeación - Talento Humano - Subdirecciones - Oficinas | 100% | Fortalecimiento de las estrategias de Gestión del Conocimiento. |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0%
| RELACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS | 18 | Evaluar los resultados obtenidos en la caracterización que nos permitan mejorar continuamente la prestación de los servicios que ofrecemos. | Oficina Asesora de Planeación | 100% | Caracterización Grupos de Interés. | [8 empty] | 30% |  |  |  | 70% | [11 empty] | 100% | 0%
|  | 19 | Formalizar la política relacional y articularla a las necesidades y particularidades de los Grupos de Interés. | Oficina Asesora de Planeación e innovación | 100% | Políticas de relacionamiento con grupos de interés |  |  |  |  | 50% | [5 empty] | 50% | [13 empty] | 100% | 0%
|  | 20 | Medir el nivel de confianza de los Grupos de Interés hacia la entidad. | Oficina Asesora de Planeación e innovación | 100% | Medición de confianza de los Grupos de Interés. | [18 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | 0%
| Modelo de Transformación Organizacional - MTO | 21 | Diseñar e implementar las estrategias para la apropiación y sostenibilidad del MTO (Res. 696 de 2017 art. 29 No. 1.). | Oficina Asesora de Planeación- Comité de Transformación Organizacional | 100% | Estrategias de divulgación ejecutadas/estrategias de Divulgación programadas |  |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100% | 0%
|  | 22 | Seguimiento de los comités técnicos (Res. 696 de 2017 art. 29 literal 3, modificada con la resolución 668 de 2019). | Comité de Transformación Organizacional | 100% | Seguimientos ejecutados/seguimientos programados | [10 empty] | 50% | [11 empty] | 50% |  | 100% | 0%
|  | 23 | Replicar los lineamientos para el desarrollo de los Comités Primarios (Res. 696 de 2017 art. 44). | Oficina Asesora de Planeación - Comité de Transformación Organizacional | 100% | Comunicación ejecutada/comunicación Programada |  |  | 25% |  | 50% |  | 25% | [17 empty] | 100% | 0%
|  | 24 | Fortalecer la articulación del MTO con los diferentes sistemas de gestión de la Unidad. | Oficina Asesora de Planeación- Comunicaciones y TIC | 100% | Acta de reunión | [6 empty] | 32% | [7 empty] | 32% | [7 empty] | 36% |  | 100% | 0%
|  | 25 | Seguimiento al Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIGD - MIPG | Oficina Asesora de Planeación | 100% | Seguimiento ejecutados/Seguimientos programados |  |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [15 empty] | 100% | 0%