## PT-SGSST
[5 empty] | PLAN ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SGSST VIGENCIA 2020 | [17 empty] | GTH-PCFAPTSGSST-FM-01
[5 empty] | VERSION 01 | [8 empty] | FECHA: 30/11/2015
Presupuesto : Para El desarrollo del Plan se cuenta con recursos de Funcionamiento el Rubro de Salud Ocupacional el cual tiene asignado valor tota de $ 70,000,000
CICLO PHVA |  |  | META | RESPONSABLE | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE |  | SEGUIMIENTO
| OBJETIVO | ACTIVIDAD |  |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | % Totlal Programado | % Total Ejecutado | OBSERVACIONES | SEGUIMIENTO ENERO - FEBRERO - MARZO | SEGUIMIENTO ABRIL - MAYO - JUNIO | SEGUIMIENTO JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE | SEGUIMIENTO OCTUBRE- NOVIEMBRE - DICIEMBRE
P | Establcer el grado de cumpimiento del SG-SST teniedo en cuenta los estandares minimos de la Resolución 0312 de 2019 | Realizar la evaluación inicial teniendo en cuenta la Resolución 312 de febrero 2019 para el periodo 2020 | 100% | ARL-PROFESIONALES DE SG-SST | [22 empty] | 1
|  | Revisión de la documentación del SG-SST | 100% | PROFESIONALES DE SG-SST | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1
| Gestión comites del SGSST (copasst, convivencia etc.) | Realizar seguimiento a las reuniones del Copasst | 80% | PROFESIONALES DE SG-SST | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | Elección de los nuevos representantes por parte de la Dirección de la Unidad | 100% | PROFESIONALES DE SG-SST | 1
|  | Capacitaciones COPASST (Funciones y Responsabilidades, Reporte e Investigación ATEL e Inspecciones de seguridad) | 100% | ARL |  |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Elección de los nuevos representantes por parte de los funcionarios al COPASST | 100% | PROFESIONALES DE SG-SST | [14 empty] | 1
|  | Elección de los nuevos representantes por parte de la Dirección de la Unidad al CCL | 100% | PROFESIONALES DE SG-SST | 1
|  | Conformación comité de Convivencia y realizar jornadas capacitacion | 80% | PROFESIONALES DE SG-SST |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Programación y ejecución del plan de capacitación del SGSST | Elaborar el programa de capacitación anual dentro del marco del Sistema de Gestión de Segurdad y Salud en el Trabajo de la UAESP | 100% | PROFESIONALES DE SG-SST | 1
|  | Desarrollar jornadas de socializacion, sensibilización y capacitaciones en marco de los planes programas del SGSST | 100% | PROFESIONALES DE SG-SST |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Socializar la Política y objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, utilizando los medios que sean necesarios para su difusión | 100% | PROFESIONALES DE SG-SST | [10 empty] | 1
| Estable el mecanismo que permita llevar a cabo el registro de la documentación del SG-SST | Actualizar la Matriz de Retención documental para los registros y documentos que soportan el SG-SST | 100% | PROFESIONALES DE SG-SST | [14 empty] | 1
|  | Actualización de la matriz legal del SGSST | 100% | PROFESIONALES DE SG-SST | [10 empty] | 1 | [11 empty] | 1
H | Evaluar las condiciones de salud de los funcionarios y colaboradores de la Uaesp. | Actualización del perfil sociodemografico y de morbilidad sentida de funcionarios y contratistas de la UAESP | 70% | PROFESIONALES DE SG-SST |  |  | 1
|  | Realizar jornadas de pausas activas | 80% | PROFESIONALES DE SG-SST |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Apicacion pruebas de riesgo psicosocial | 65% | SUB RED -PROFESIONAL SG-SST | [8 empty] | 1
|  | Prevencion de enfermedades salud mental | [12 empty] | 1
|  | Jornada de vacunación | 90% | SUB RED -PROFESIONAL SG-SST |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
|  | Prevención de Enfermedades de transmisión sexual | 100% | SUB RED -PROFESIONAL SG-SST |  |  | 1
|  | Prevencion y promoción de factores de riesgo psicosocial | [10 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
|  | Prevención y detección temprana de cáncer de seno, útero y de próstata | 90% | SUB RED -PROFESIONAL SG-SST | [8 empty] | 1
|  | Socialización de la Politica de Prevención de Tabaquiso Alcoholismo y Dogradicción. RES 1072/1992 | 90% | PROFESIONALES DE SG-SST | [10 empty] | 1
|  | Tecnicas para el manejo del estrés | 65% | ARL POSITIVA -PROFESIONAL DEL SG-SST | [14 empty] | 1
|  | Habitos de vida saludable | 90% | ARL POSITIVA -PROFESIONAL DEL SG-SST | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Promoción de actividad Fisica | 65% | ARL POSITIVA -PROFESIONAL DEL SG-SST |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 1
|  | Actualización y ejecución de los pve | 80% | SUB RED -PROFESIONAL SG-SST |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | Programación y realización de los examenes medicos ocupacionales periodicos | 80% | TALENTO HUMANO-PROFESIONALES SG-SST | [20 empty] | 1
| Identificar los peligros, evaluación y valoración de los riesgos | Actualización de la matrices de identificación de peligros y valoración de los riesgos, | 100% | PROFESIONALES DE SG-SST | [6 empty] | 1
|  | Realizar las mediciones ambientales teniendo en cuentas los riesgos prioritarios (Iluminación, Ruido y Confort Termico) | 100% | ARL-PROFESIONALES DE SG-SST | [8 empty] | 1
| Implemetantar medidas de prevención de la accidentalidad. | Consolidar la matriz estadistica de incidentes y accidentes de origen laboral | 100% | PROFESIONALES DE SG-SST | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Realizar las inspecciones generales de seguridad (incluye extintores, botiquines, EPP y camillas) | 100% | PROFESIONALES DE SG-SST | [8 empty] | 1
|  | Realizar mesas tecnicas laborales | 100% | PROFESIONALES DE SG-SST |  |  | 1 | [15 empty] | 1
|  | Actualización matriz de elementos de protección personal | 100% | PROFESIONALES DE SG-SST | [6 empty] | 1
|  | Elaborar el respectivo acto administrativo de conformación de las brigadas de emergencia | 100% | PROFESIONALES DE SG-SST |  |  |  |  | 1
|  | Revisión planes de emergencias | 100% | ARL POSITVA-COPASS-BRIGADAS DE EMERGENCIA-PROFESIONALES SG-SST | [14 empty] | 1
|  | socialización planes de emergencia | 70% | ARL-PROFESIONALES DE SG-SST | [16 empty] | 1
|  | Simulacro de Evacuación | 100% | BRIGADISTAS UAESP-PROFESIONALES DEL SG-SST | [18 empty] | 1
v | Actulizar los indicadores del SG-SST | Análisis y Medición de Indicadores | 100% | PROFESIONALES DE SG-SST |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 1
| Verificar el cumplimiento del SG-SST en la Unidad | Auditoria al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | 100% | OFICINA DE CONTROL INTERNO Y/O ARL POSITIVA | [16 empty] | 1
| Establecer la eficacia, eficiencia y efectividad de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Revisión por la Dirección | 100% | DIRECCIÓN GENERAL | [22 empty] | 1
|  | Rendición de cuentas | 100% | PROFESIONALES DE SG-SST | [22 empty] | 1
A | Establecer las acciones correctivas y preventivas necesarias para el mejoramiento continuo del SG-SST | Plan de Mejoramiento | 85% | PROFESIONALES DE SG-SST | [22 empty] | 1
TOTAL ACTIVIDADES |  |  |  |  | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 78
Versión Inicial 26 de diciembre de 2019
Note on AI19: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Jairo porfis la accion esta enfocada a jornadas de capacitacion no a reuiones, favor indicar si en junio se realizo o no la jornada de capacitació, en caso afirmativo indicar la fecha y asistentes en caso negatico indicar razones y si se reprograma para cuando. y asi en todas las acciones.