## Hoja1
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE ADICIONAL: PLAN DE GESTIÓN DE LA INTEGRIDAD
Entidad | Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP
Vigencia | 1/04/2018 al 31/12/2018
Fecha de Publicación: | 2018-01-25
Objetivo: | Establece las acciones encaminadas al establecimiento y aprehensión del código de integridad de la Unidad.
SUBCOMPONENTE / ETAPA / FASE | ACTIVIDAD |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN
[5 empty] | Inicio dd/mm/aa | Fin dd/mm/aa
Alistamiento | 1 | Asistir jornadas de socialización del decreto 118 de 2018 | Aprehensión lineamientos | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | 2018-04-02 | 2018-04-30
| 2 | Recopilar actos administrativos de adopción de principios y valores éticos y conformación de gestores de ética | Recopilar actos administrativos | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | 2018-04-16 | 2018-04-30
Armonización | 1 | Revisión Resoluciones UAESP No. 784 de 2014 y No. 175 de 2015 vs Decreto 118 de 2018 | Actos administrativos revisados | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | 2018-05-02 | 2018-05-15
| 2 | Elaborar Acto administrativo de adopción del Código de Integridad | Acto administrativo adopción Código Integridad | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | 2018-06-05 | 2018-06-18
| 3 | Conformación de Gestores de Integridad | Acto administrativo Conformación de Gestores de Integridad | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | 2018-08-19 | 2018-08-30
| 4 | Realizar Socialización de Código de Integridad | Estrategia para la aprehensión Valores en los servidores de la UAESP | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano - Gestores de Integridad - Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-09-16 | 2018-09-30
Diagnóstico | 1 | Establecer herramientas para el diagnostico | Herramientas definidas | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | 2018-10-01 | 2018-10-15
| 2 | Aplicar Herramientas | Herramientas aplicadas | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | 2018-10-16 | 2018-10-30
| 3 | Análisis de resultados | Informe resultado de aplicación de las herramientas | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | 2018-11-03 | 2018-11-10
Implementación | 1 | Fomentar acciones de intervención frente a los resultados del diagnostico | Intervención Resultados Diagnostico | Subdirección Administrativa y Financiera - Talento Humano - Gestores de Integridad - Oficina Asesora de Comunicaciones | 2018-11-17 | 2018-11-30
Seguimiento y Evaluación | 1 | Aplicación herramientas de evaluación ( Furag y encuestas) | Herramientas aplicadas | Oficina de Control Interno | 2018-12-03 | 2018-12-07
| 2 | Elaboración Informe | Informe resultado de aplicación de las herramientas | Oficina de Control Interno | 2018-12-10 | 2018-12-15