## Hoja1
PLAN DE MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL MODELO DE TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL 2019
Numero | ACCIONES (Como se va a hacer) | RESPONSABLE | % DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN | INDICADOR ACCIÓN | % TOTAL EJEC. | OBSERVACIONES (Espacio para diligenciar por el Responsable del Seguimiento) * Indicar la fecha del seguimiento | RECOMENDACIONES | LINK INTERNO | LINK EXTERNO
1 | Divulgación - Apropiación de la taxonomía estratégica - 100%Divulgación (misión- visión – objetivos estratégicos , estructura, valores) | Planeación – Comunicaciones - Subdirección Administrativa y Financiera | 100% | Divulgación Plan Cometa- MTO | 100% | La taxonomía estratégica se encuentra publicada en el link http://www.uaesp.gov.co/transparencia/organizacion#mision. Adicionalmente a través de los comités primarios, tómate un café, carteles, Infografías, pantallas de televisión, correos electrónicos se divulgó la taxonomía de la Unidad - Plan estratégico institucional | Con el apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales continuar con la divulgación de la misión, visión, organigrama, los objetivos estratégicos de la Unidad y demás elementos de la taxonomía estratégica. | EVIDENCIA CARPETA | http://www.uaesp.gov.co/transparencia/organizacion#mision
2 | Articulación del Plan de Acción Institucional 2019 con los planes institucionales de la Unidad y el Plan Estratégico Institucional | Oficina Asesora de Planeación – Subdirecciones y Oficinas | 100% | Formulación Plan Acción Institucional | 100% | El Plan de Acción Institucional 2019 se articuló con los planes institucionales de la Unidad y el Plan Estratégico Institucional, el cual se encuentra publicado en la página web de la Unidad link: http://www.uaesp.gov.co/transparencia/planeacion/planes | Se recomienda el plan de acción institucional de la vigencia 2020, se articule con los planes institucionales de la Unidad y el Plan Estratégico Institucional. | EVIDENCIA CARPETA | http://www.uaesp.gov.co/transparencia/planeacion/planes
3 | Desplegar el Modelo de liderazgo en la Unidad | Oficina Asesora de Planeación. Innovación y Subdirección Administrativa – Talento Humano | 100% | Modelo de liderazgo | 100% | Se realizó la articulación del modelo de liderazgo con el plan de mitigación de riesgo psicosocial y ambiente laboral de la Unidad, así mismo, se llevó a cabo el taller en liderazgo y Divulgación MTO - Modelo de vida y liderazgo para funcionarios de la UAESP. se divulgó el modelo de liderazgo por canales internos de la UAESP. | Se recomienda continuar con la socialización del modelo de liderazgo de la Unidad y trabajar coordinadamente sobre el tema en la vigencia 2020 | EVIDENCIA CARPETA
4 | Divulgación- Apropiación Cadenas de valor en la Unidad | Oficina Asesora de Planeación – Comunicaciones | 100% | Divulgación de cadena de valor mediante estrategia de divulgación que incluye 10 reuniones para su socialización | 100% | Durante el 2019 se divulgó la cadena de valor de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación, con el fin de lograr la apropiación de los procesos del SIG y mejorar la gestión institucional. | En el año 2020 continuar con la socialización de las cadenas de valor de los procesos del SIG de la Unidad. | EVIDENCIA CARPETA
5 | Divulgación- Apropiación Mapas relacionales en la Unidad | Oficina Asesora de Planeación – Comunicaciones | 100% | Divulgación mapas relacionales mediante estrategia de divulgación que incluye 10 reuniones para su socialización | 100% | Durante la vigencia se divulgó los mapas relacionales con el fin de lograr la apropiación de los procesos misionales, estratégicos, de apoyo y evaluación, conllevando a la mejora en la gestión institucional. | Se recomienda en el año 2020 continuar con la socialización y apropiación de los mapas relacionales de los procesos del SIG de la Unidad. | EVIDENCIA CARPETA
6 | Aprobar la Política de riesgos en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 100% | Política de riesgos aprobada | 100% | El 25 de mayo de 2019 el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno aprobó la Política de Riesgo de la Unidad. | Continuar con la socialización y apropiación de la política de riesgo. | EVIDENCIA CARPETA
7 | Actualizar los Mapas de Riesgos (Corrupción, Gestión y Seguridad de la información) | Subdirecciones y Oficinas de la Unidad | 100% | Actividades realizadas/Actividades programadas | 100% | Durante la vigencia 2019, se actualizaron los mapas de riesgos de gestión, corrupción y de seguridad de información, actividad que se debe continuar en el 2020 | Se recomienda que durante la vigencia 2020, se continué con la actualización de los mapas de corrupción y de seguridad de información. | EVIDENCIA CARPETA | http://www.uaesp.gov.co/transparencia/planeacion/planes
8 | Disminuir el nivel de riesgo asociados al índice de transparencia por Bogotá. | Subdirecciones y Oficinas de la Unidad | 100% | Informes Entregados | 100% | Durante la vigencia 2019 se disminuyó el nivel de riesgo alto 55.9 a Riego Moderado a 77.2 | Continuar con los seguimientos y estrategias que conlleven disminuir el riesgo - bajo | EVIDENCIA CARPETA
9 | Validación índice de madurez del MTO | Comité de Transformación Organizacional | 100% | Medición índice de madurez | 100% | Se llevó la medición del índice de madurez del Modelo de Transformación Organizacional - MTO, con resultado de 53 puntos - Nivel optimizado: teniendo en cuenta la evaluación de las dimensiones: Estratégica, Arquitectura Organizacional, Cultural, Relacional y Liderazgo, producto de ello se formula el plan de mantenimiento del MTO del 2020 | Se recomienda ejecutar el plan de mantenimiento de 2020 teniendo en cuenta lo programado para dicha vigencia. | EVIDENCIA CARPETA
10 | Diseñar e implementar las estrategias para la apropiación y sostenibilidad del MTO (Res. 696 de 2017 art. 29 No. 1.) | Oficina Asesora de Planeación- Comité de Transformación Organizacional | 100% | Estrategias de divulgación ejecutadas/estrategias de Divulgación programadas | 100% | Se diseño y se cuenta con el documento de Estrategia y Apropiación y Sostenibilidad del MTO, la cual se ejecutó a través del acceso a la plataforma a través del link: http://www.uaesp.gov.co/modelo-transformacion-organizacional/ y http://www.uaesp.gov.co/modelo-transformacion-organizacional/#procesos-procedimientos-, de los comités primarios, de talleres de divulgación y apropiación del MTO y MIPG, divulgación por correo electrónico y pantallas de la unidad | Se recomienda que en el año 2020 se continué con el proceso de Apropiación y Sostenibilidad del MTO | EVIDENCIA CARPETA | http://www.uaesp.gov.co/modelo-transformacion-organizacional/ http://www.uaesp.gov.co/modelo-transformacion-organizacional/#procesos-procedimientos
11 | Seguimiento de los comités técnicos (Res. 696 de 2017 art. 29 literal 3.) | Comité de Transformación Organizacional | 100% | Seguimientos ejecutados/seguimientos programados | 100% | Durante la vigencia 2019 se realzaron los Comités: Directivo de Gestión, Transformación Organizacional, de Seguridad de la Información y Gobierno Digital, Institucional de Archivo, De Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST y de Responsabilidad Social, lo cual contribuyó a la mejora de la gestión institucional | Se recomienda que en año 2020 se continué con la realización de los comités, lo cual contribuye a la mejora de la institución. | EVIDENCIA CARPETA
12 | Replicar los lineamientos para el desarrollo de los Comités Primarios (Res. 696 de 2017 art. 44) | Oficina Asesora de Planeación - Comité de Transformación Organizacional | 100% | Comunicación ejecutada/comunicación Programada | 100% | Elaboró pieza para socializar los lineamientos para el desarrollo de los Comités Primarios (Res. 696 de 2017 art. 44), la cual fue divulgadas a través de los correos electrónicos de los funcionarios de la Unidad | Continuar con la socialización a través de correos electrónicos y en las pantallas de la Unidad lo relacionado a los lineamientos para el desarrollo de los Comités Primarios (Res. 696 de 2017 art. 44). | EVIDENCIA CARPETA
13 | Revisar la articulación del MTO con los diferentes sistemas de gestión de la Unidad | Oficina Asesora de Planeación- Comunicaciones y TIC | 100% | Acta de reunión | 100% | Se viene trabajando en la articulación del MTO con los diferentes sistemas de gestión de la Unidad, contando el apoyo de la Oficina Asesora e Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales y Tecnología de Información y las Comunicaciones- TIC. | Se recomienda que el 2020 se continúe con la articulación del MTO con los diferentes sistemas de gestión de la Unidad. | EVIDENCIA CARPETA
14 | Seguimiento al Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIGD - MIPG | Oficina Asesora de Planeación | 100% | Seguimiento ejecutados/Seguimientos programados | 100% | Durante el 2019 se realizó seguimiento a las actividades establecidas en el Plan de acción de MIPG . | Se recomienda formular el Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIGD - MIPG para el 2020 | EVIDENCIA CARPETA
15 | Caracterización de agentes implicados-Grupos de Interés | Oficina Asesora de Planeación | 100% | Caracterización grupos de interés | 100% | La Unidad cuenta con la caracterización de los grupos de interés, el cual fe en el comité de responsabilidad social del 18 de junio de 2019, y publicada en la página web link: http://www.uaesp.gov.co/content/participacion-y-control-social | Se recomienda que dicho documento se tenga en cuenta por la Unidad como referente en los procesos que se requieran. | EVIDENCIA CARPETA
16 | Políticas de relacionamiento con grupos de interés | Oficina Asesora de Planeación e innovación | 100% | Políticas de relacionamiento con grupos de interés | 100% | La Políticas de relacionamiento con grupos de interés fue aprobado el 20 de diciembre de 2019 | Se recomienda articularla con el nuevo plan estratégico institucional. | EVIDENCIA CARPETA
17 | Puesta en marcha de la Universidad Corporativa de la UAESP | Oficina Asesora de Planeación - Oficina de TI - Comunicaciones | 100% | Poner en funcionamiento seis módulos virtuales en la UCUAESP | 100% | Se cuenta con Universidad Corporativa como una herramienta de transferencia del conocimiento al interior de la Unidad, se realizó una prueba piloto con el fin de identificar la operatividad y accesibilidad de la plataforma. A través de la Oficina Asesora comunicaciones se socializará la herramienta con el fin de que funcionarios y contratistas puedan acceder a la misma. | Se recomienda el uso de dicha herramienta , en el marco de la Política del Gestión del Conocimiento y la Innovación.
18 | Definición del Plan de Mantenimiento del MTO para el 2020 contando como insumo principal con el resultado del índice de Madurez del MTO. | Oficina Asesora de Planeación | 100% | Documento del Plan de Mantenimiento del MTO 2020 | 100% | Se formuló el mantenimiento del MTO para el año 2020, el cual fue aprobado en el Comité del Transformación Organizacional el 10 de diciembre de 2019. | Se recomienda que el 2020 se implemente el Plan del Mantenimiento y Sostenibilidad del MTO, como herramienta de seguimiento y evolución de la gestión institucional. | EVIDENCIA CARPETA