## septiembre
PLAN DE SOSTENIBILIDAD MODELO DE TRANSFORMACION ORGANIZACIONAL
SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE 2019
| ACCIONES (Como se va a hacer) | RESPONSABLE | PONDERACIÓN (%) ACCION | INDICADOR ACCIÓN | PROGRAMACION | [23 empty] | SEGUIMIENTO
[5 empty] | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEPT |  | OCT |  | NOV |  | DIC
Numero |  |  |  |  | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | % TOTAL PROG. | % TOTAL EJEC. | OBSERVACIONES (Espacio para diligenciar por el Responsable del Seguimiento) * Indicar la fecha del seguimiento
1 | Divulgación - Apropiación de la taxonomía estratégica - 100%Divulgación (misión- visión – objetivos estratégicos , estructura, valores) | Planeación – Comunicaciones - Subdirección Administrativa y Financiera | 100% | Divulgación Plan Cometa- MTO | [8 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 15% |  | 10% | [6 empty] | 100% | 100% | 31/05/2019: En la página web de la Unidad se encuentra publicada la taxonomía estratégica (misión- visión – objetivos estratégicos , estructura, valores), link http://www.uaesp.gov.co/transparencia/organizacion#mision. 01/04/2019 - 01/05/2019 Durante los meses de abril y mayo se realizaron piezas informativas y carteles sobre los valores de la Unidad. 28/06/2019 Se continúo con el proceso de Divulgación - Apropiación de la taxonomía estratégica: para lo cual a través de los comités primarios, tómate un café y carteles se vienen realizando campañas de valores de la Unidad. 24/07/2019 Creación de Infografías con la taxonomía de la Unidad Plan estratégico institucional 30/07/2019 Creación de matriz de divulgación para la socialización del MTO y MIPG 02/09/2019: Durante el mes de agosto se realizaron las siguientes actividades: a. Creación de las piezas de comunicación para divulgación de la taxonomía del MTO b. Divulgación del MTO, integración con los subsistemas c. Divulgación MTO Dimensión arquitectura organizacional 04/10/2019 Durante el mes de septiembre se realizaron las siguientes actividades: a. Divulgación de las dimensiones del MTO b. Divulgación Dimensión Cultural c. Socialización de Dimensión Relacional d. Divulgación de Liderazgo Integral No obstante que la taxonomía estratégica se encuentra divulgada en la página web e intranet, se han diseñado piezas para reforzar la socialización de la misión, visión y estructura organizacional las cuales se continuaron socializando por medio de correos electrónicos y pantallas en la Unidad.
2 | Articulación del Plan de Acción Institucional 2019 con los planes institucionales de la Unidad y el Plan Estratégico Institucional | Oficina Asesora de Planeación – Subdirecciones y Oficinas | 100% | Formulación Plan Acción Institucional | 100% | 100% | [22 empty] | 100% | 100% | 29/03/2019 Desde el mes de diciembre de 2018 se trabajó en la formulación y articulación del Plan de Acción Institucional 2019 con los planes institucionales de la Unidad y el Plan Estratégico Institucional, a través de las mesas de trabajo con los gestores y jefes de las Subdirecciones y jefes áreas de la Unidad. Así mismo, en el comité de transformación organizacional del 29 de enero de 2019. Plan de Acción Institucional se encuentra publicado en la página web de la Unidad link: http://www.uaesp.gov.co/transparencia/planeacion/planes
3 | Desplegar el Modelo de liderazgo en la Unidad | Oficina Asesora de Planeación. Innovación y Subdirección Administrativa – Talento Humano | 100% | Modelo de liderazgo |  |  | 20% | 20% | [6 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 40% | 30% |  | 10% | [6 empty] | 100% | 100% | 19/03/2019: El 20 de febrero de 2019 se realizó la articulación del modelo de liderazgo con el plan de mitigación de riesgo psicosocial y ambiente laboral de la Unidad, así el 12 de marzo de 2019, se generó el cronograma de abordaje del modelo de liderazgo en articulación con el plan de riesgo social. 28/06/2019: Se elaboró el cartilla de divulgación del modelo de liderazgo, con el fin de que la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales divulguen la respectiva pieza. 30/07/2019: Se elaboró la pieza de comunicación para la invitación al taller en liderazgo y Divulgación MTO, para realizarse en el 13 de agosto de 2019 02/09/2019: Durante el mes de agosto se realizaron las siguientes actividades: a. Diseño de la metodología y creación de los formatos a utilizar en la Charla-Taller del MTO: "Modelo de vida y liderazgo para funcionarios de la UAESP" b. Realización del taller del MTO: "Modelo de vida y liderazgo para funcionarios de la UAESP" c. Reunión para la concertación de las publicaciones sobre el MTO con participantes de la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina asesora de Comunicaciones. d. Definición de estrategia de socialización del MTO y diseño de los insumos con sus contenidos para su socialización por canales internos de comunicación dela UAESP 04/10/2019: Durante el mes de septiembre se realizaron las siguientes actividades: Divulgación de modelo de liderazgo por canales internos de la UAESP. No obstante de haber cumplido a la fecha con lo programado, se continuará con la divulgación del MTO
4 | Divulgación- Apropiación Cadenas de valor en la Unidad | Oficina Asesora de Planeación – Comunicaciones | 100% | Divulgación de cadena de valor mediante estrategia de divulgación que incluye 10 reuniones para su socialización | [8 empty] | 30% | 30% | 30% | 30% | 40% | 40% | [10 empty] | 100% | 100% | 30/05/2019: Se definió el desarrollo del ejercicio divulgación de las dimensiones del MTO alineado a la dimensión de arquitectura con enfoque a las cadenas de valor y mapas relacionales de cada uno de los procesos. 28/06/2019: El 11 de junio se socializó a la Subdirección Administrativa y Financiera las cadenas de valor de: Gestión Asuntos Logísticos, Gestión Financiera, Gestión del Talento Humano, Gestión Documental y Servicios Ciudadano; De igual manera a la Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones la cadena de valor y mapa relacional de: Gestión de Tecnología y de la Información. 13/06/2019; Se socializó a la Subdirección de Disposición Final el mapa relacional y la cadena de valor del proceso de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 19/06/2019: Se socializó a la Oficina de Control Interno el mapa relacional y la cadena de valor del proceso gestión de evaluación y control y mejora. 20/06/2019: Se socializó a la Subdirección de RBL el mapa relacional y la cadena de valor del proceso de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 21/06/2019: Se socializó a la Subdirección de Aprovechamiento el mapa relacional y la cadena de valor del proceso de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 05/07/2019: Se socializó el mapa relacional y la cadena de valor del proceso con la Sub dirección de Alumbrado Público y Servicios Funerarios. 12/07/2019: Se socializó el mapa relacional y la cadena de valor del proceso con la Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales. 19/07/2019: Se socializó con la Oficina Asesora de Planeación el mapa relacional. 31/07/2019: Se socializó con la sub dirección de Asuntos Legales el mapa relacional y la cadena de valor.
5 | Divulgación- Apropiación Mapas relacionales en la Unidad | Oficina Asesora de Planeación – Comunicaciones | 100% | Divulgación mapas relacionales mediante estrategia de divulgación que incluye 10 reuniones para su socialización | [8 empty] | 30% | 30% | 30% | 30% | 40% | 40% | [10 empty] | 100% | 100% | 30/05/2019: Se definió el desarrollo del ejercicio divulgación de las dimensiones del MTO alineado a la dimensión de arquitectura con enfoque a las cadenas de valor y mapas relacionales de cada uno de los procesos. 28/06/2019: El 11 de junio se socializó a la Subdirección Administrativa y Financiera las cadenas de valor de: Gestión Asuntos Logísticos, Gestión Financiera, Gestión del Talento Humano, Gestión Documental y Servicios Ciudadano; De igual manera a la Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, la cadena de valor y mapa relacional de: Gestión de Tecnología y de la Información. 13/06/2019: Se socializó a la Subdirección de Disposición Final el l mapa relacional y la cadena de valor del proceso de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 19/06/2019: Se socializó a la Oficina de Control Interno el mapa relacional y la cadena de valor del proceso gestión de evaluación y control y mejora. 20/06/2019: Se socializó a la Subdirección de RBL el mapa relacional y la cadena de valor del proceso de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 21/06/2019: Se socializó a la Subdirección de Aprovechamiento el mapa relacional y la cadena de valor del proceso de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 6/2019: Se socializó el mapa relacional y la cadena de valor de los procesos de Alumbrado Público y Servicios Funerarios. 12/07/2019: Se socializó a la Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales del mapa relacional y la cadena de valor del proceso de comunicaciones. 19/07/2019 Se socializó con la Oficina asesora de planeación los mapas relacionales y la cadenas de valor de los procesos 31/07/2019 Se socializó con La dirección de Asuntos Legales mapa relacional y la cadena de valor del proceso.
6 | Aprobar la Política de riesgos en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 100% | Política de riesgos aprobada | [8 empty] | 100% | 100% | [14 empty] | 100% | 100% | 24/05/2019 En Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, fue aprobada la Política de Riesgo de la Unidad.
7 | Actualizar los Mapas de Riesgos (Corrupción, Gestión y Seguridad de la información) | Subdirecciones y Oficinas de la Unidad | 100% | Actividades realizadas/Actividades programadas |  |  | 33% | 33% |  |  | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 17% | 5% |  | 5% |  | 5% | [6 empty] | 100% | 98% | 29/03/2019; Los riesgos de corrupción fueron actualizados y aprobados el 28 de febrero de 2019, a través del Comité Directivo de Gestión Virtual y se encuentran publicados en la página web link: http://www.uaesp.gov.co/transparencia/planeacion/planes 30/04/2019: Se dio continuidad a la actualización del mapa de riesgos en su componente de gestión del proceso evaluación, control y mejora. Actividad realizada el 11 y 25 de abril de 2019, así mismo el de Gestión Documental, el 24 de abril de 2019. 31/05/2019: Se trabajó en la definición del documento política de riesgos. El 23 y 30 de mayo se trabajó en la articulación del formato - matriz mapa de riesgos. El 20 de mayo se continuó trabajando en la actualización de los rasgos de gestión del proceso de evaluación, control y mejora, así mismo del proceso del Servicio al ciudadano; el 23 de mayo de dio inicio a la actualización de los riesgos del proceso de Asuntos Legales. 28/06/2019: El 25 de junio se dio inicio a la identificación de los riesgos del proceso de gestión de la innovación; el 26 de junio se inicio el proceso de actualización de los riesgos del proceso de gestión de comunicaciones; los 6 y 25 de junio, se continuó trabajando los riesgos del proceso de servicio al ciudadano; el 20 de junio se continuó trabajando en la interacción del formato mapa de riesgos. En lo relacionado con los riesgos activos de información se inicio el 4 de junio el proceso de análisis de vulnerabilidades, amenazas, riesgos y controles. Se tiene Versión para revisión de la Matriz de riesgos de Seguridad de información. 02/09/2019: en el mes de agosto se realizaron las siguientes actividades: a. Actualización de los riesgos de la gestión integral de residuos. b. Actualización de los riesgos del proceso de la gestión documental. 04/10/2019: Durante el mes de septiembre se realizaron las siguientes actividades: a. Se actualizaron los riesgos de corrupción en el proceso de gestión de comunicaciones. b. Se actualizaron los riesgos de corrupción en el proceso de servicios al ciudadano c. Se actualizaron los riesgos de corrupción en el proceso de asuntos legales y gestión de conocimiento
8 | Disminuir el nivel de riesgo asociados al índice de transparencia por Bogotá. | Subdirecciones y Oficinas de la Unidad | 100% | Informes Entregados | [6 empty] | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 70% | 30/04/2019: Se realizó el diligenciamiento de los 11 capítulos del formulario de recolección de información Índice de Transparencia Distrital 2018-2019, se realizó la recolección de pruebas en cada una de la dependencias de la entidad y se hizo entrega a la entidad competente, adicionalmente, todos los meses se realiza la revisión de la página WEB en su link de transparencia asegurando el cumplimiento de las publicaciones. 31/05/2019: Durante el mes de mayo se realizó el seguimiento al componente de transparencia activa e instrumentos de gestión de información de la ley de trasparencia y derecho de acceso a la información pública con base en el autodiagnóstico de la Veeduría distrital. 28/06/2019: Durante el mes de junio se continúa con el seguimiento al componente de transparencia activa e instrumentos de gestión de información de la ley de trasparencia y acceso a la información pública con base en el autodiagnóstico de la Veeduría Distrital. 09/08/2019: Durante el mes de julio se continúa con los seguimiento al componente de transparencia activa e instrumentos de gestión de información de la ley de trasparencia y acceso a la información pública. 02/09/2019: Durante el mes de agosto se realizaron las siguientes actividades: a. Seguimientos a la página web en el proceso de verificación, incluyendo la publicación de la ejecución presupuestal. b. Se realizó la publicación del informe de defensa judicial correspondiente al 1 semestre de 2019 c. Se realizó la publicación de políticas de privacidad y protección de datos las ofertas de empleo y Hábeas Data en la página web d. Se realizó la actualización de los informes de canales en la página web. e. Se realizó el diligenciamiento de la información del Índice de Transparencia y acceso a al información. f. Se realizó la publicación del decreto 400 en la página web 04/10/2019: Durante el mes de septiembre se realizaron las siguientes actividades: a. Unificación de la información en la página web "información adicional" b. Solicitud de la información que debe ser despublicada de la página web c. Revisión estructura del botón de transparencia
9 | Validación índice de madurez del MTO | Comité de Transformación Organizacional | 100% | Medición índice de madurez | [14 empty] | 100% | 50% |  | 50% | [6 empty] | 100% | 100% | 02/09/2019: Durante el mes de agosto se realizaron las siguientes actividades: a. Presentación del avance del índice de madurez MTO, a través de la Dimisión estratégica, Dimensión Arquitectura organizacional, Dimensión Relacionamiento, Dimensión Cultural, Dimensión Liderazgo 04/10/2019 Durante el mes de septiembre se realizaron las siguientes actividades: a. Aprobación del instrumento de medición por parte del comité b. Se realizaron 4 talleres de medición del índice. c. Presentación de la evaluación, resultados y recomendaciones del índice de Madurez de MTO
10 | Diseñar e implementar las estrategias para la apropiación y sostenibilidad del MTO (Res. 696 de 2017 art. 29 No. 1.) | Oficina Asesora de Planeación- Comité de Transformación Organizacional | 100% | Estrategias de divulgación ejecutadas/estrategias de Divulgación programadas | [6 empty] | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 25% | 10% | 10% | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 85% | 30/04/2019 Se cuenta con el documento de Estrategia y Apropiación y Sostenibilidad del MTO 31/05/2019 Para facilitar el acceso de todos los servidores de la UAESP a la información del Modelo de Transformación Organizacional: Se cuenta la información en el http://www.uaesp.gov.co/modelo-transformacion-organizacional/ y http://www.uaesp.gov.co/modelo-transformacion-organizacional/#procesos-procedimientos- 28/06/2019: A través de los comités primarios se viene socializando y apropiado el Modelo de Transformación organizacional. 24/06/2019: Se elaboró la cartilla de divulgación en gestión de lo humano. 02/09/2019: Seguimiento al mes de agosto: en el mes de agoto se realizaron las siguientes actividades: a. Reunión donde se diseñaron los talleres de divulgación y apropiación del MTO y MIPG b. Talleres para divulgación y sensibilización del MTO y MIPG. c. "Taller de MIPG y MTO" con la Oficina Asesora de Planeación en el comité primario. d. Divulgación por correo electrónico y pantallas de la unidad la articulación del MTO con los sistemas de control y de gestión. e. Socialización de la estructura del MTO de la Dimensión estratégica y Dimensión Arquitectura Organizacional. Se cuenta con los diseños para la divulgación de las Dimensiones: Relacionamiento, Cultural y Liderazgo, 04/10/2019: Seguimiento al mes de septiembre: Se socializó por medio de correo electrónico y pantallas de la Unidad la Dimensión Relacionamiento y Dimensión Cultural.
11 | Seguimiento de los comités técnicos (Res. 696 de 2017 art. 29 literal 3.) | Comité de Transformación Organizacional | 100% | Seguimientos ejecutados/seguimientos programados |  |  |  |  | 25% | 25% |  |  |  |  | 25% | 25% |  |  |  |  | 25% | 25% |  |  |  |  | 25% |  | 100% | 75% | 1/04/2019 Los Comités Técnicos establecidos en el artículo 26 del Capitulo III de la resolución 000696 de 2017 "Por la cual se crean unos comités y se adopta el Modelo de Transformación Organizacional en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Púbicos - UAESP", que son: Comité de Transformación Organizacional, Comité de Seguridad de la Información y Gobierno Digital, Comité Institucional de Archivo, Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST y Comité de Responsabilidad Social; se vienen sesionando teniendo en cuenta la periodicidad indicada en la misma, dejando constancia de lo sesionado y compromisos establecidos, en las respectivas actas. 28/06/2019 Los Comités Técnicos establecidos en el artículo 26 del Capitulo III de la resolución 000696 de 2017 "Por la cual se crean unos comités y se adopta el Modelo de Transformación Organizacional en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Púbicos - UAESP", que son: Comité de Transformación Organizacional, Comité de Seguridad de la Información y Gobierno Digital, Comité Institucional de Archivo, Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST y Comité de Responsabilidad Social; se vienen sesionando teniendo en cuenta la periodicidad indicada en la misma, dejando constancia de lo sesionado y compromisos establecidos, en las respectivas actas. 02/09/2019: Los Comités Técnicos establecidos en el artículo 26 del Capitulo III de la resolución 000696 de 2017 "Por la cual se crean unos comités y se adopta el Modelo de Transformación Organizacional en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Púbicos - UAESP", que son: Comité de Transformación Organizacional, Comité de Seguridad de la Información y Gobierno Digital, Comité Institucional de Archivo, Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST y Comité de Responsabilidad Social; se vienen sesionando teniendo en cuenta la periodicidad indicada en la misma, dejando constancia de lo sesionado y compromisos establecidos, en las respectivas actas. 15/10/2019: Los Comités Técnicos establecidos en el artículo 26 del Capitulo III de la resolución 000696 de 2017 "Por la cual se crean unos comités y se adopta el Modelo de Transformación Organizacional en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Púbicos - UAESP", que son: Comité de Transformación Organizacional, Comité de Seguridad de la Información y Gobierno Digital, Comité Institucional de Archivo, Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST y Comité de Responsabilidad Social; se vienen sesionando teniendo en cuenta la periodicidad indicada en la misma, dejando constancia de lo sesionado y compromisos establecidos, en las respectivas actas.
12 | Replicar los lineamientos para el desarrollo de los Comités Primarios (Res. 696 de 2017 art. 44) | Oficina Asesora de Planeación - Comité de Transformación Organizacional | 100% | Comunicación ejecutada/comunicación Programada | [8 empty] | 100% | 50% |  | 50% | [12 empty] | 100% | 100% | 31/05/2019: Se Elaboró pieza para socializar los lineamientos para el desarrollo de los Comités Primarios (Res. 696 de 2017 art. 44) 28/06/2019; A través de los correos electrónicos del día de hoy 28 de junio se socializó a través de correo electrónico los lineamientos para el desarrollo de los Comités Primarios (Res. 696 de 2017 art. 44), adicionalmente en las pantallas de TV de la Unidad.
13 | Revisar la articulación del MTO con los diferentes sistemas de gestión de la Unidad | Oficina Asesora de Planeación- Comunicaciones y TIC | 100% | Acta de reunión |  |  |  |  | 100% | 100% | [18 empty] | 100% | 100% | 29/03/2019: El 26 de marzo del 2019 se realizó reunión con el fin revisar la articulación del MTO frente a los diferentes sistemas de gestión de la Unidad, contando el apoyo de la Oficina Asesora e Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales y Tecnología de Información y las Comunicaciones- TIC. Acta que reposa en la carpeta de Comité del MTO de 2019. 09/08/2019: Se continúo con el proceso de articulación del MTO con los Sistemas de gestión, razón por la cual se incluyó la propuesta para la cartilla de inducción y reinducción de la Unidad-
14 | Seguimiento al Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIGD - MIPG | Oficina Asesora de Planeación | 100% | Seguimiento ejecutados/Seguimientos programados |  |  |  |  | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.5% | 16.5% | [8 empty] | 100% | 100% | 30/04/2019: Durante el mes de marzo se cumplió con el 100% de las actividades programadas en el plan de adecuación y sostenimiento del MIPG para dicho periodo. seguimiento que puede ser consultado en el link: http://www.uaesp.gov.co/transparencia/planeacion/planes 28/06/2019: Periódicamente se realiza seguimiento a lo establecido en el plan de acción del MIP. seguimiento que puede ser consultado en el link: http://www.uaesp.gov.co/transparencia/planeacion/planes 31/07/2019: Se viene dando cumplimiento con las actividades programadas en el plan de adecuación y sostenimiento del MIPG Se resalta que dicho plan fue modificado en el mes de julio y aprobado en comité directivo. 04/10/2019: Se viene dando cumplimiento con las actividades programadas en el plan de adecuación y sostenimiento del MIPG . Seguimiento trimestral que puede ser consultado en el link: http://www.uaesp.gov.co/transparencia/planeacion/planes
15 | Caracterización de agentes implicados-Grupos de Interés | Oficina Asesora de Planeación | 100% | Caracterización grupos de interés | 100% | 0% | [8 empty] | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100% | 8/07/2019: No obstante que la actividad se tenia programada para el mes de enero de 2019, y tenido en cuenta la complejidad que conllevaba la misma, la caracterización de los grupos de interés se cumplió en el mes de junio y fue aprobada en el comité de responsabilidad social del 18 de junio de 2019, la cual se encuentra publicada en la página web link: http://www.uaesp.gov.co/content/participacion-y-control-social
16 | Políticas de relacionamiento con grupos de interés | Oficina Asesora de Planeación e innovación | 100% | Políticas de relacionamiento con grupos de interés | [18 empty] | 100% | [7 empty] | La actividad se tiene programada para el mes de octubre del año en curso