## SEG. ACT. ESPECIFICA.TAREAS
20xx
[20 empty] | 20xx |  | 20xx |  | 20xx |  | 20xx | [6 empty] | 20xx |  | MES |  |  |  | MES |  |  |  | MES |  |  |  | MES |  |  |  | MES |  |  |  | MES | [5 empty] | MES |  |  |  | MES |  |  |  | MES |  |  |  | MES |  |  |  | MES |  |  |  | MES |  |  |  | EJECUCIÓN MAGNITUD FISICA |  | 2025 | [26 empty] | 2026 | [26 empty] | 2027 | [26 empty] | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |  | GIROS ACUMULADOS |  | ACUMULADO AÑO |  | ACUMULADO 20xx-20xx |  | ACUMULADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 20xx-20xx |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO ACTIVIDADES - MES AÑO
Objetivo estratégico | Programa | COD. BPIN | Cod. Proyecto Inversión | PROYECTO DE INVERSIÓN | Objetivo Especifico | No Meta PDD | META PLAN DESARROLLO 20xx-20xx | Producto (MGA) | ACTIVIDADES | Actividades especificas/tareas | Peso porcentual actividades especificas/tareas | Acciones | Peso porcentual acciones | Nombre del Indicador | Formula indicador | Línea Base | Año línea Base | Fuente Línea Base | Fuente de verificación: | Meta 20xx | Producto o evidencia final | Meta 20xx | Producto o evidencia final | Meta 20xx | Producto o evidencia final | Meta 20xx | Producto o evidencia final | DEPENDENCIA RESPONSABLE | TIPO DE INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | ESTADO PLAN DE ACCION | MAGNITUD CUATRENIO | PROGRAMACION FISICA ANUAL | PROGRAMACION PRESUPUESTAL ANUAL | PROGRAMACIÓN MAGNITUD FISICA | ENTREGABLE | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL | CONCEPTO PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL | PROGRAMACIÓN MAGNITUD FISICA | ENTREGABLE | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL | CONCEPTO PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL | PROGRAMACIÓN MAGNITUD FISICA | ENTREGABLE | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL | CONCEPTO PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL | PROGRAMACIÓN MAGNITUD FISICA | ENTREGABLE | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL | CONCEPTO PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL | PROGRAMACIÓN MAGNITUD FISICA | ENTREGABLE | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL | CONCEPTO PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL | PROGRAMACIÓN MAGNITUD FISICA | ENTREGABLE | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL | CONCEPTO PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL | TOTAL PROGRAMACIÓN MAGNITUD FISICA | TOTAL PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN MAGNITUD FISICA | AVANCE CUALITATIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GIROS | EJECUCIÓN MAGNITUD FISICA | AVANCE CUALITATIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GIROS | EJECUCIÓN MAGNITUD FISICA | AVANCE CUALITATIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GIROS | EJECUCIÓN MAGNITUD FISICA | AVANCE CUALITATIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GIROS | EJECUCIÓN MAGNITUD FISICA | AVANCE CUALITATIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GIROS | EJECUCIÓN MAGNITUD FISICA | AVANCE CUALITATIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | GIROS | TOTAL MAGNITUD | % Ejecución | PROGRAMACION ANUAL | PROGRAMACION ENERO | PROGRAMACION FEBRERO | PROGRAMACION MARZO | PROGRAMACION ABRIL | PROGRAMACION MAYO | PROGRAMACION JUNIO | PROGRAMACION JULIO | PROGRAMACION AGOSTO | PROGRAMACION SEPTIEMBRE | PROGRAMACION OCTUBRE | PROGRAMACION NOVIEMBRE | PROGRAMACION DICIEMBRE | EJECUCIÓN ENERO | EJECUCIÓN FEBRERO | EJECUCIÓN MARZO | EJECUCIÓN ABRIL | EJECUCIÓN MAYO | EJECUCIÓN JUNIO | EJECUCIÓN JULIO | EJECUCIÓN AGOSTO | EJECUCIÓN SEPTIEMBRE | EJECUCIÓN OCTUBRE | EJECUCIÓN NOVIEMBRE | EJECUCIÓN DICIEMBRE | Total ejecutado magnitud 2025 | % Ejecución 2025 | PROGRAMACION ANUAL | PROGRAMACION ENERO | PROGRAMACION FEBRERO | PROGRAMACION MARZO | PROGRAMACION ABRIL | PROGRAMACION MAYO | PROGRAMACION JUNIO | PROGRAMACION JULIO | PROGRAMACION AGOSTO | PROGRAMACION SEPTIEMBRE | PROGRAMACION OCTUBRE | PROGRAMACION NOVIEMBRE | PROGRAMACION DICIEMBRE | EJECUCIÓN ENERO | EJECUCIÓN FEBRERO | EJECUCIÓN MARZO | EJECUCIÓN ABRIL | EJECUCIÓN MAYO | EJECUCIÓN JUNIO | EJECUCIÓN JULIO | EJECUCIÓN AGOSTO | EJECUCIÓN SEPTIEMBRE | EJECUCIÓN OCTUBRE | EJECUCIÓN NOVIEMBRE | EJECUCIÓN DICIEMBRE | Total ejecutado magnitud 2026 | % Ejecución Año 2026 | PROGRAMACION ANUAL | PROGRAMACION ENERO | PROGRAMACION FEBRERO | PROGRAMACION MARZO | PROGRAMACION ABRIL | PROGRAMACION MAYO | PROGRAMACION JUNIO | PROGRAMACION JULIO | PROGRAMACION AGOSTO | PROGRAMACION SEPTIEMBRE | PROGRAMACION OCTUBRE | PROGRAMACION NOVIEMBRE | PROGRAMACION DICIEMBRE | EJECUCIÓN ENERO | EJECUCIÓN FEBRERO | EJECUCIÓN MARZO | EJECUCIÓN ABRIL | EJECUCIÓN MAYO | EJECUCIÓN JUNIO | EJECUCIÓN JULIO | EJECUCIÓN AGOSTO | EJECUCIÓN SEPTIEMBRE | EJECUCIÓN OCTUBRE | EJECUCIÓN NOVIEMBRE | EJECUCIÓN DICIEMBRE | Total ejecutado magnitud 2027 | % Ejecución 2027 | TOTAL EJECUTADO | %EJECUCIÓN | TOTAL GIROS | % GIROS | EJEC. | % | EJEC. | % | EJEC. | % | RETRASOS O SITUACIONES QUE DIFICULTAN DAR CUMPLIMIENTO A LA META PLAN DESARROLLO Y SUS SOLUCIONES | PRINCIPALES LOGROS Y AVANCES QUE SE RESALTAN EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META PLAN DESARROLLO | BENEFICIOS | POBLACIÓN BENEFICIADA Y LAS LOCALIDADES IMPACTADAS | IMPACTOS CAUSADOS A LA CIUDADANÍA | EVIDENCIAS | ACTAS (INICIO PLAN- MODIFICACIÓN - CIERRE)
[33 empty] | 0% | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [83 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Note on FZ3: Chamorro Montoya, Chirley: Mencionaren lo posible la población que se afecto con los logros de la meta y su localidad. SINO SE TIENE EL DATO EXACTO COLOCAR LA POBLACION 7,901,653 Y DISTRITO CAPITAL

## SEGUIMIENTO ACTIVIDADES
20xx
[28 empty] | AÑO | AÑO | MES |  | MES |  | MES |  | MES |  | MES |  | MES |  | EJECUCIÓN MAGNITUD FISICA AÑO |  | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO | [27 empty] | ACUMULADO AÑO |  | ACUMULADO MAGNITUD FISICA 20xx-20xx |  | ACUMULADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 20xx-20xx |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PROYECTOS DE INVERSIÓN - MES AÑO
Objetivo estratégico | Programa | COD. BPIN | Cod. Proyecto Inversión | PROYECTO DE INVERSIÓN | Objetivo Especifico | No Meta PDD | META PLAN DESARROLLO 20xx-20xx | Producto (MGA) | ACTIVIDADES | Peso porcentual Actividades (20xx) | Nombre del Indicador | Formula indicador | Línea Base | Año línea Base | Meta 20xx | Fuente Línea Base | Fuente de verificación: | Evidencia: | DEPENDENCIA RESPONSABLE | TIPO DE INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | ESTADO PLAN DE ACCION | MAGNITUD CUATRENIO | MAGNITUD 20xx | MAGNITUD 20xx | MAGNITUD 20xx | MAGNITUD 20xx | PROGRAMACION ANUAL MAGNITUD FISICA | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL ANUAL | EJECUCIÓN MAGNITUD FISICA | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN MAGNITUD FISICA | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN MAGNITUD FISICA | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN MAGNITUD FISICA | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN MAGNITUD FISICA | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN MAGNITUD FISICA | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | TOTAL MAGNITUD | % Ejecución | TOTAL EJECUTADO | % EJECUCIÓN | PROGRAMACION ENERO | PROGRAMACION FEBRERO | PROGRAMACION MARZO | PROGRAMACION ABRIL | PROGRAMACION MAYO | PROGRAMACION JUNIO | PROGRAMACION JULIO | PROGRAMACION AGOSTO | PROGRAMACION SEPTIEMBRE | PROGRAMACION OCTUBRE | PROGRAMACION NOVIEMBRE | PROGRAMACION DICIEMBRE | EJECUCIÓN ENERO | EJECUCIÓN FEBRERO | EJECUCIÓN MARZO | EJECUCIÓN ABRIL | EJECUCIÓN MAYO | EJECUCIÓN JUNIO | EJECUCIÓN JULIO | EJECUCIÓN AGOSTO | EJECUCIÓN SEPTIEMBRE | EJECUCIÓN OCTUBRE | EJECUCIÓN NOVIEMBRE | EJECUCIÓN DICIEMBRE | Total ejecutado magnitud 2027 | % Ejecución 2027 | EJEC. | % | EJEC. | % | EJEC. | % | RETRASOS O SITUACIONES QUE DIFICULTAN DAR CUMPLIMIENTO A LA META PLAN DESARROLLO Y SUS SOLUCIONES | PRINCIPALES LOGROS Y AVANCES QUE SE RESALTAN EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META PLAN DESARROLLO | BENEFICIOS | POBLACIÓN BENEFICIADA Y LAS LOCALIDADES IMPACTADAS | IMPACTOS CAUSADOS A LA CIUDADANÍA | EVIDENCIAS | ACTAS (INICIO PLAN- MODIFICACIÓN - CIERRE)
[29 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on CD4: Chamorro Montoya, Chirley: Mencionaren lo posible la población que se afecto con los logros de la meta y su localidad. SINO SE TIENE EL DATO EXACTO COLOCAR LA POBLACION 7,901,653 Y DISTRITO CAPITAL

## SEGUIMIENTO METAS PDD
PROGRAMACIÓN 20xx
[28 empty] | AÑO | MES |  |  |  | MES |  |  |  | MES |  |  |  | MES |  |  |  | MES |  |  |  | MES |  |  |  | MES |  |  | MES |  |  | MES |  |  | MES |  |  | MES |  |  | MES |  |  |  |  | 2025 | [26 empty] | 2026 | [26 empty] | 2027 | [26 empty] | ACUMULADO AÑO |  | ACUMULADO MAGNITUD FISICA 20xx-20xx |  | ACUMULADO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 20xx-20xx |  | SEGUIMIENTO ACUMULADO PROYECTOS DE INVERSIÓN- MES AÑO
Objetivo estratégico | Programa | ODS | Meta ODS | COD. BPIN | Objetivo General | Cod. Proyecto Inversión | PROYECTO DE INVERSIÓN | Peso porcentual proyecto de inversión (20xx) | No Meta PDD | META PLAN DESARROLLO 20xx-20xx | Alcance Meta | No. Indicador PDD | Nombre del Indicador PDD | Formula indicador | Línea Base | Año línea Base | Meta 20xx | Fuente Línea Base | DEPENDENCIA RESPONSABLE | TIPO DE INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | ESTADO PLAN DE ACCION | MAGNITUD CUATRENIO | MAGNITUD 20xx | MAGNITUD 20xx | MAGNITUD 20xx | MAGNITUD 2027 | PROGRAMACION ANUAL | PROGRAMACIÓN MAGNITUD FISICA | ENTREGABLE | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL | CONCEPTO PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL | PROGRAMACIÓN MAGNITUD FISICA | ENTREGABLE | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL | CONCEPTO PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL | PROGRAMACIÓN MAGNITUD FISICA | ENTREGABLE | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL | CONCEPTO PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL | PROGRAMACIÓN MAGNITUD FISICA | ENTREGABLE | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL | CONCEPTO PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL | PROGRAMACIÓN MAGNITUD FISICA | ENTREGABLE | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL | CONCEPTO PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL | PROGRAMACIÓN MAGNITUD FISICA | ENTREGABLE | PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL | CONCEPTO PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN MAGNITUD FISICA | AVANCE CUALITATIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN MAGNITUD FISICA | AVANCE CUALITATIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN MAGNITUD FISICA | AVANCE CUALITATIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN MAGNITUD FISICA | AVANCE CUALITATIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN MAGNITUD FISICA | AVANCE CUALITATIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | EJECUCIÓN MAGNITUD FISICA | AVANCE CUALITATIVO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | Total ejecutado magnitud 20xx | % Ejecución 2024 | PROGRAMACION ANUAL MAGNITUD FISICA | PROGRAMACION ENERO | PROGRAMACION FEBRERO | PROGRAMACION MARZO | PROGRAMACION ABRIL | PROGRAMACION MAYO | PROGRAMACION JUNIO | PROGRAMACION JULIO | PROGRAMACION AGOSTO | PROGRAMACION SEPTIEMBRE | PROGRAMACION OCTUBRE | PROGRAMACION NOVIEMBRE | PROGRAMACION DICIEMBRE | EJECUCIÓN ENERO | EJECUCIÓN FEBRERO | EJECUCIÓN MARZO | EJECUCIÓN ABRIL | EJECUCIÓN MAYO | EJECUCIÓN JUNIO | EJECUCIÓN JULIO | EJECUCIÓN AGOSTO | EJECUCIÓN SEPTIEMBRE | EJECUCIÓN OCTUBRE | EJECUCIÓN NOVIEMBRE | EJECUCIÓN DICIEMBRE | Total ejecutado magnitud 2025 | % Ejecución 2025 | PROGRAMACION ANUAL MAGNITUD FISICA | PROGRAMACION ENERO | PROGRAMACION FEBRERO | PROGRAMACION MARZO | PROGRAMACION ABRIL | PROGRAMACION MAYO | PROGRAMACION JUNIO | PROGRAMACION JULIO | PROGRAMACION AGOSTO | PROGRAMACION SEPTIEMBRE | PROGRAMACION OCTUBRE | PROGRAMACION NOVIEMBRE | PROGRAMACION DICIEMBRE | EJECUCIÓN ENERO | EJECUCIÓN FEBRERO | EJECUCIÓN MARZO | EJECUCIÓN ABRIL | EJECUCIÓN MAYO | EJECUCIÓN JUNIO | EJECUCIÓN JULIO | EJECUCIÓN AGOSTO | EJECUCIÓN SEPTIEMBRE | EJECUCIÓN OCTUBRE | EJECUCIÓN NOVIEMBRE | EJECUCIÓN DICIEMBRE | Total ejecutado magnitud 2026 | % Ejecución Año 2026 | PROGRAMACION ANUAL MAGNITUD FISICA | PROGRAMACION ENERO | PROGRAMACION FEBRERO | PROGRAMACION MARZO | PROGRAMACION ABRIL | PROGRAMACION MAYO | PROGRAMACION JUNIO | PROGRAMACION JULIO | PROGRAMACION AGOSTO | PROGRAMACION SEPTIEMBRE | PROGRAMACION OCTUBRE | PROGRAMACION NOVIEMBRE | PROGRAMACION DICIEMBRE | EJECUCIÓN ENERO | EJECUCIÓN FEBRERO | EJECUCIÓN MARZO | EJECUCIÓN ABRIL | EJECUCIÓN MAYO | EJECUCIÓN JUNIO | EJECUCIÓN JULIO | EJECUCIÓN AGOSTO | EJECUCIÓN SEPTIEMBRE | EJECUCIÓN OCTUBRE | EJECUCIÓN NOVIEMBRE | EJECUCIÓN DICIEMBRE | Total ejecutado magnitud 2027 | % Ejecución 2027 | EJEC. | % | EJEC. | % | EJEC. | % | RETRASOS O SITUACIONES QUE DIFICULTAN DAR CUMPLIMIENTO A LA META PLAN DESARROLLO Y SUS SOLUCIONES | PRINCIPALES LOGROS Y AVANCES QUE SE RESALTAN EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META PLAN DESARROLLO | BENEFICIOS | POBLACIÓN BENEFICIADA Y LAS LOCALIDADES IMPACTADAS | IMPACTOS CAUSADOS A LA CIUDADANÍA | EVIDENCIAS | ACTAS (INICIO PLAN- MODIFICACIÓN - CIERRE)
Note on FH4: Chamorro Montoya, Chirley: Mencionaren lo posible la población que se afecto con los logros de la meta y su localidad. SINO SE TIENE EL DATO EXACTO COLOCAR LA POBLACION 7,901,653 Y DISTRITO CAPITAL

## GRAFICAS (hidden)
|  |  | Proceso: |  |  | Direccionamiento Estrategico
|  |  | Documento: |  |  | Plan de Acción- Seguimiento de Proyectos-SEGPLAN PLAN DE DESARROLLO “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI” 2020-2024
|  |  | Vigencia 2022 |  | TRIMESTRE: 2
No. Propósito | PROPÓSITO | No. Logros de Ciudad | LOGROS DE CIUDAD | No. ODS | ODS | No. Programa estrategico | PROGRAMA ESTRATEGICO | No. Programa | PROGRAMA | Cod. Proyecto Inversión | PROYECTO DE INVERSIÓN | No Meta PDD | Meta PDD 2024 | Cumplimiento 2020-2024 | % Cumplimiento meta acumulada 2020-2024 a (30 JUNIO 2022) | RETRASOS O SITUACIONES QUE DIFICULTAN DAR CUMPLIMIENTO A LA META PLAN DESARROLLO Y/O SUS SOLUCIONES | PRINCIPALES LOGROS Y/O AVANCES QUE SE RESALTAN EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META PLAN DESARROLLO | BENEFICIOS | POBLACIÓN BENEFICIADA Y LAS LOCALIDADES IMPACTADAS | IMPACTOS CAUSADOS A LA CIUDADANÍA
1 | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | 1 | Rediseñar el esquema de subsidios y contribuciones de Bogotá para garantizar un ingreso mínimo por hogar, que reduzca el peso de los factores que afectan la equidad del ingreso de los hogares. | 1-2-6-10 | Fin de la Pobreza Hambre Cero Agua Limpia y Saneamiento Reducción de la desigualdad | 2 | Mejores ingresos de los hogares y combatir la feminización de la pobreza | 1 | Subsidios y Transferencias para la equidad | 7660 | Mejoramiento Subvenciones y ayudas para dar acceso a los servicios funerarios del distrito destinadas a la población en condición de vulnerabilidad Bogotá | 5 | 12500 | 8859 | 70.87% | No se presentaron retrasos en el primer trimestre de seguimiento de la meta de subvenciones. | Durante el primer semestre de la vigencia 2022 se tiene un gran avance en el cumplimiento de la meta programada, con corte a 30 de Junio 2022 se muestra un avance en la meta del 86% respecto a la magnitud programada para 2022 otorgando 2.789 subvenciones a población en condicion de vulnerabilidad que solicitó la prestación de los servicios funerarios de destino final en los cuatro cementerios del distrito, lo que evidencia que el avance sobre pasa lo esperado en el primer semestre del año, demanda que se aumentó dados los factores de picos de la pandemia, las diferentes socializaciones realizadas en los cementerios y los medios de difusión como redes sociales y otros, el programa ha tenido gran acogida por la población con bajos recursos económicos ya que con estas ayudas se otorga desde el 75%, 85% y hasta el 100% sobre el valor de los servicios funerarios prestados. Desde la vigencia 2021, se implementó una estrategia para mejorar los tiempos de entrega de las subvenciones a todas las personas que hagan el trámite por ventanilla, por lo que se están entregando los oficios de autorización de la subvención de manera inmediata, lo que que ha generado que la ciudadanía que requiere este tipo de ayuda se sienta mas satisfecha con el trámite para acceder al subsidio ya que lo pueden hacer efectivo de manera inmediata . | El principal beneficio a la comunidad es la entrega de subvenciones a la poblaciòn mas vulnerable que no cuentan con los recursos economicos para acceder a la atención funeraria (servicios de destino final) en los cementerios de la ciudad de Bogotá, por medio de estas subvenciones se cubre en un 75%,85% y/o hasta el 100% del valor de los servicios prestados, dependiendo de la condición de vulnerabilidad que presente la persona que solicita la ayuda. | La población beneficiada debe ser población en condición de vulnerabilidad (Puede ser sisben A, B o C., Población victima del conflicto, migrantes venezolanos, población étnica, habitantes de calle, entre otras), estas ayudas son entregadas a toda la población que lo requiera (todas las localidades de Bogotá y municipios), siempre y cuando los servicios sean para ser prestados en los cuatro cementerios del distrito y que cumpla los requisitos exigidos para el otorgamiento del subsidio, las localidades impactadas son mártires, ciudad bolívar, chapinero y antonio nariño ya que las subvenciones que se otorgan únicamente son para prestar los servicios de destino final en los 4 cementeriosdel distrito. (cementerio norte, cementerio sur, cementerio central y cementerio parque serafín). | Subvenciones a poblacìon en condiciòn de vulnerabilidad (Puede ser sisben A, B o C., Población victima del conflicto, migrantes venezolanos, población étnica, habitantes de calle, entre otras), para acceder a la prestaciòn de servicios funerarios de destino final, estas ayudas comprenden el financiamiento de los costos de los servicios prestados requeridos por el solicitante hasta en un 100% en los cementerios del distrito en Bogotá.
2 | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | 19 | Cuidar el Río Bogotá y el sistema hídrico de la ciudad y mejorar la prestación de los servicios públicos. | 6 | Agua Limpia y Saneamiento | 7 | Cuidado y mantenimiento del ambiente construido | 37 | Provisión y mejoramiento de servicios públicos | 7644 | Ampliación Gestión para la planeación, ampliación y revitalización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del distrito capital Bogotá | 278 | 14247 | 233 | 4.906% | Se han presentado retrasos en la ejecución del contrato de consultoria 380-2021 con el cual se contrató la actualización de los estudios y diseños para la construcción de un mausoleo en el cementerio parque serafín y sus respectivas licencias. Con este proyecto se construirán cerca de 5,000 nuevas Bóvedas, Osarios y cenizarios ampliando asi la capacidad y disponibilidad que hay actualmente en los 4 cementerios distritales. Es pertinente indic ar que aunque la solicitud de licencia de construcción se radicó porprimera vez en diciembre del 2021 y posteriormente con ajustes acorde al nuevo POT desde el mes de abril del 2022, el tramite finalmente quedó radicado en debida forma en la Curaduría Urbana N°. 1 a partir del 06 de julio de 2022, teniendo en cuenta que la suspensión del POT - Decreto 555 de 2021 generó suspensiones de terminos en las curadurias con la opción que brindó dicha entidad para acogerse al POT anterior - Decreto 190 de 2004-. Posterior a la radicación en debida forma, la Curaduría puede tomarse un término aproximado de hasta 4 meses para emitir la licencia de construcción. Esta es una de las razones principales para que nuevamente en el mes de junio 2022 se viera la necesidad de prorrogar el contrato por tercera vez hasta el mes de agosto 2022. En este orden para adelantar el proceso de contratación de la obra y cumplir la meta, se requiere contar con los diseños, planos, estudios y Licencia de Construcción, productos que salvo la licencia ya han sido entregados por la consultoria, estando unicamente pendientes del pronunciamiento de una entidad diferente a la UAESP. | En el mes de Junio de 2022 se firmó la prórroga N° 3 del contrato UAESP-380-2021 cuyo objeto es la actualizaciòn de los estudios y diseños para la construcciòn de un nuevo mausoleo en el cementerio parque serafin, que contenga Bovedas, Osarios y Cenizarios; este contrato aún se encuentra en ejecución hasta el mes de agosto del 2022, sin embargo, a pesar de la complejidad técnica (ambiental, estructural, arquitectónica y normativa) que requieren los diseños y una obra de esta naturaleza, en el marco de la ejecución del contrato mencionado hasta la fecha se ha logrado avanzar en la entrega de algunos productos tales como: el levantamiento topográfico y estudios de suelos, la radicación del proyecto en curaduría urbana que contiene los diseños arquitectónicos y estructurales; de igual forma el contratista ha avanzado con la entrega de los diseños de redes hidráulicas, eléctricas y por último la entrega del presupuesto para la contratación de la obra. Por otra parte es importante resaltar el avance en la documentación contractual requerida para la contratación de la licitación de la obra de construcción; una vez se expida la licencia de contrucción requerida se dará inicio al proceso de contrucción del mausoleo. Se esperan avances de este proceso de licitación para el segundo semestre de la vigencia 2022. | Con la obra de construcciòn del nuevo mausoleo en el cementerio parque serafìn, se busca garantizar una ampliación del 50% en el número de BOC (Bovedas, Osarios y Cenizarios) disponibles actualmente en los 4 cementerios propiedad del distrito, con el fin de satisfacer la necesidad de toda la población de Bogotá, brindando una mayor y mejor cobertura en los servicios de destino final prestados en estos equipamentos. | La población beneficiada es toda la población de la ciudad de Bogotá, dado que los cementerios propiedad del distrito es para la prestación de servcios de destino final de la población en general siempre y cuando se requiera la prestación de los servicios de destino final en los cementerios propiedad del distrito, las localidades impactadas corresponden a donde se encuentran ubicados los 4 cementerios que son: cementerio norte, cementerio sur, cementerio central y cementerio parque serafín, ubicados en las localidades de chapinero, Antonio Nariño, Mártires y Ciudad Bolívar respectivamente, sin embargo es importante resaltar que el mausoleo será construído en la localidad de ciudad bolívar por lo que su impacto se verá con mayormente allí al sur de la ciudad. | Con la ampliación del 50% en el número de BOC (Bovedas, Osarios y Cenizarios) disponibles actualmente en los 4 cementerios propiedad del distrito, que equivalen a cerca de 5.000 nuevas Boc,se busca garantizarle a los mas de 8 millones de habitantes de la ciudad de Bogotá una mayor y mejor cobertura para la prestación de los servicios funerarios de destino final que actualmente demanda la ciudadanía.
2 | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | 20 | Aumentar la separación en la fuente, reciclaje, reutilización y la adecuada disposición final de los residuos de la ciudad.. | 12 | Producción y Consumo Responsable | 7 | Cuidado y mantenimiento del ambiente construido | 38 | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | 7569 | Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | 289 | 1 | 0.55 | 55% | Durante el segundo trimestre del año 2022, no se presentaron retrasos en el cumplimiento a la meta de Plan de Desarrollo. | Para el segundo trimestre del año 2022, se trabajó en la implementación de los programas del PGIRS, así: 1. Programa Institucional: Seguimiento a medidas correctivas impuestas por la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. Expedición del Acuerdo de Subsidios y Contribuciones para el proyecto de presupuesto. Vigencia del FSRI. Mesas de trabajo con las localidades para la imposisión de medidas sancionatorios por el manejo inadecuado de residuos. 2. Programa de Recolección, Transporte y Transferencia: Sensibilizaciones sobre el uso adecuado de contenedores en las diferentes localidades. Ejecución de plan piloto de recolección de residuos orgánicos. Visitas de seguimiento en el marco de la supervisión del proyecto piloto de residuos orgánicos. Ejecución, implementación e instalación de contenedores soterrados en el Distrito. Actualización de censo de puntos críticos. Avance en el proyecto de contenerización. Entrega de 4 puntos críticos a las Alcaldías Locales y Comunidad y su respectivo seguimiento. Avance en los estudios previos para la caracterización de residuos presentados en contenedores. 3. Programa de Barrido y Limpieza: Jornadas de sensibilización en el adecuado uso de cestas públicas. Validación en campo de cestas públicas. Revisión de indicadores relacionados con el programa. Mesa interinstitucional de barrido y limpieza. Avance en documento metodológico que involucra las dinámicas de uso y suelo y desarrollo de actividad económica para la asignación de frecuencias de barrido. Mesa interinstitucional de cestas públicas. Propuesta preliminar para la actividad de reposición de cestas públicas de acuerdo con los resultados obtenidos de las validaciones en campo. 4. Programa de Corte de Césped y Poda de árboles: Recorridos de verificación e instalación de puntos de muestreo para el análisis del crecimiento del césped. Inició a la implementación de la metodología de corte de césped. Mesa interinstitucional para verificación de planes de poda para atención del arbolado ubrano y seguimiento al crecimiento del cesped. Avance en el establecimiento de unidades de muestreo al corte de césped. 5. Programa de Lavado: Se cuenta con un esquema de lavado de mayores frecuencias. Sensibilización a la comunidad sobre recuperación, apropiación y extisión de punto sanitario. Implementación de la metodología de medición de puentes. Inventario de puentes objeto de lavado. Seguimiento a flota vehícular encargado del proceso de lavado. Mesas de trabajo con los concesionarios e interventoría para conocer las zonas a interventir en las nuevas adiciones de mayores frecuencias de lavado. Mesa de trabajo interinstitucional para la oferta y mantenimiento de baños públicos en la ciudad. 6. Programa de Residuos Especiales: Implementación y ejecución de las jornadas "Juntos Cuidamos Bogotá" en el Distrito Capital. Mesas de trabajo interinstitucional para establecer el encadenamiento productivo de manejo de lso NFU. Actualización del Diagnóstico de puntos críticos y arrojo clandestino de acuerdo con necesidades. Avence del documento manual de atención, gestión y disposición de residuos especiales. Alianzas interinstitucionales para generar alternativas viables para la gestión integral de NFU. Mesa Distrital de Llantas. 7. Programa de Ruralidad: Actualización del Diagnóstico de ruralidad conforme con el análisis de cambios propuestos en el nuevo POT. Estructuración con un equipo interdiscplinar para la formulación de estudios previos para la caracterización de residuos en zona rural. Visitas de verificación a las locales con área rural de acuerdo con el POT vigente. Mesa interinsitutcional para proyectos en área rural y su articulación con los modelos diferenciales que se pretenden implementar. 8. Programa de Gestión del Riesgo: Participación en la Mesa de Manejo de Emergencias y Desastres Distritales. Valoración de escenarios de riesgos identificados y su marco de actuación. Estandarización de parámetros de línea base. Formulación de fichas preliminares de medidas de reudcción. Indicadores de evaluación de medidas de redución. Parametrización de vnculación de solicitudes de SIRE. Capacitación Plan de Emergencias y Contigencias -UAESP. | -Avance en la herramita del visor geográfico de datos. - Recuperación y disminución de puntos críticos por arrojo clandestino de residuos. - Plan Piloto de ruta selectiva de residuos orgánicos para posterior aprovechamiento. - Diagnóstico en la ruralidad en materia de residuos sólidos. - Identificación de escenarios de riesgos asociados con residuos sólidos. - Diagnósticos e inventario de puentes objeto de lavado - Entrega de puntos críticos a la Alcaldía Local y Comunidad y seguimiento. - Mesas interinstitucionales. | Todas las localidades del Distrito Capital | Con la implementación de los programas del PGIRS se apoya la gestión en torno a disminuir los impactos ambientales en la ciudad bajando los niveles de enterramiento y aumentando la cantidad de residuos aprovechados, aumentando la economía circular que permite mejorar la calidad de vida de los habitantes del Distrito.
2 | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | 20 | Aumentar la separación en la fuente, reciclaje, reutilización y la adecuada disposición final de los residuos de la ciudad.. | 12 | Producción y Consumo Responsable | 7 | Cuidado y mantenimiento del ambiente construido | 38 | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | 7569 | Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | 291 | 2 | 1.41 | 70.5% | No se reportan retrasos ni factores limitantes hasta la fecha. | El principal logro después de terminadas las consultorías contratadas para realizar los estudios de factibilidad de desarrollo de las plantas de tratamiento térmico, es el hallazgo de la factibilidad favorable del proyecto. En conjunto con la firma estructuradora Brigard Urrutia D.P S.A.S y el equipo de proyectos de la subdirección de Disposición Final, con el apoyo del equipo de la subdirección de Asuntos legales, se estructuró y publicó el poceso de licitación internacional No. UAESP-LP-01-2022 en la plataforma del SECOP II, que tiene por obejto: "El otorgamiento de una concesión para que el concesionario, por su cuenta y riesgo, lleve a cabo todas las actividades necesarias para la financiación, la elaboración de los Estudios y Diseños, la Gestión Ambiental, la ejecución de las Obras de Construcción, la adquisición, instalación y el Montaje, la Puesta en Marcha, la Operación, el Mantenimiento y la Reversión de un sistema de valorización de Residuos Sólidos mediante el Tratamiento térmico y/o similares con generación de energía y/o subproductos." Durante este trimestre se han realizado observaciones a este proceso por parte de oferentes interesados, ciudadanía, entidades entre otros, las cuales han sido resueltas dentro los plazos estipulados, dando claridad sobre el proyecto que se va a llevar a cabo. Se decidió ampliar el plazo de la etapa de prepliegos de conciones dada la relevancia y complejidad del proyecto, propendiendo por la pluralidad en la participación del proyecto. | Los principales beneficios de la implementación de este proceso para Bogotá son: 1. La disminución del enterramiento de los residuos. 2. Aumento de la valorización de los residuos. 3. Contribuye a la aplicación de la economía circular. | La población beneficiada es: 1. Ciudadanos de zonas contiguas al PIDJ. Localizades de Usme y Ciudad Bolívar. 2. Empresas del sector, empleados y trabajadores de estas. 3. Ciudadanos de Bogotá, veredas y pueblos aledaños. 4. Ciudades del país que puedan replicar el ejemplo de Bogotá. | Los impactos causados a la ciudadanía son: 1. Energía más limpia. 2. Partícipes de una Economía Circular. 3. Disminución de olores y vectores para las comunidades inmediatas al PIDJ.
2 | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | 20 | Aumentar la separación en la fuente, reciclaje, reutilización y la adecuada disposición final de los residuos de la ciudad.. | 12 | Producción y Consumo Responsable | 7 | Cuidado y mantenimiento del ambiente construido | 38 | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | 7569 | Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | 292 | 1 | 0.55 | 55% | Se están desarrollando las actividades de acuerdo con los tiempos establecidos en el documento de Modelo de Aprovechamiento. No se presentan retrasos. | La implementación o realización de las acciones del Modelo de aprovechamiento se dividieron en tres corrientes de residuos que se describen a continuación los principales logros: Residuos de plásticos: • Se suscribieron contratos de suministro e instalación de maquinarias y equipos para el proyecto CEAP y las ECA satélites que suministrarán el material al CEAP. • Se suscribió contrato de obra para la construcción del CEAP – ALQUERÍA. • Se suscribió contrato de obra para mantenimiento de las bodegas de Maria Paz que serán usadas para el proyecto CEAP. • Se firmó la primera alianza que consiste en un CONVENIO DE COOPERACIÓN No. UAESP-520-2021 cuyo objeto es cooperar y aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de fortalecer el proyecto del Centro de Aprovechamiento Especializado de Plásticos CEAP en Bogotá, D.C., a través de la entrega de maquinaria y equipos, por parte de Esenttia S.A. a la UAESP. • Se reactivó la mesa industrial del plástico para crear espacios de articulación con los actores de la cadena. Residuos orgánicos: • Se suscribió el contrato interadministrativo con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para realizar los diseños de ingeniería de detalle de seis (6) módulos de compostaje de residuos orgánicos, caracterizar los residuos sólidos de la ciudad y la investigación para el tratamiento de los residuos sólidos orgánicos con la utilización de la mosca negra soldado. • Se firmó una alianza con el gobierno alemán a través de la Agencia Alemana GIZ para la cooperación en el diseño de sistemas de tratamiento de residuos orgánicos descentralizados para la obtención de energía eléctrica a partir de estos residuos. • Se firmó una alianza con el gobierno francés a través del fondo FASEP con el objetivo de diseñar a nivel de factibilidad una unidad de metanización de capacidad de 40.000 toneladas al año de residuos orgánicos para generación de metano y que pueda ser inyectado a la red de gas natural distrital. • Fortalecimiento a través de realizar las adecuaciones y tecnificación al proceso de compostaje que lleva la comunidad del barrio Mochuelo bajo de la localidad de ciudad Bolívar. Residuos de construcción y demolición: • Se contrató con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas los diseños de ingeniería de detalle de una Centro de Tratamiento y/o Aprovechamiento de RCD con una capacidad de 50 toneladas/día. El proyecto se encuentra en ejecución. • Se realizó una caracterización a las organizaciones de recicladores que realizan la recolección y transporte de los RCD producidos por los pequeños generadores. • Se ejecutaron diez (10) contratos con organizaciones de recicladores cuyo fin fue realizar la separación de los RCD en los puntos críticos de la ciudad. Atención a población recicladora y gestión social | Dentro de los beneficios para la ciudad se cuenta con los siguientes: • Dotar a la ciudad de espacios para la transformación del plástico de difícil comercialización en madera plástica para elaborar mobiliario urbano. • Modernizar e industrializar algunas estaciones de clasificación y aprovechamiento de residuos con el fin de mejorar los procesos de alistamiento de materiales para su reincorporación en los ciclos productivos. • Diseñar e implantar espacios adecuados para el tratamiento de los residuos sólidos orgánicos para que se implementen rutas diferenciadas de recolección y transporte de la bolsa verde. • Diseñar e implantar lugares para el tratamiento de los residuos de construcción y demolición generados en la ciudad. • Extracción del material aprovechable de los puntos críticos y optimizar la recolección y transporte de los residuos clandestinos provenientes de los puntos críticos. • Atender a la población recicladora, realizando acompañamiento a las fuentes de recolección, apoyo en la formalización y fortaleciiento de las organizaciones de recicladores de oficio. • Actualizar los registros únicos de de recicladores de oficio y de organizaciones de recicladores. • Dar respuesta a los espacios de participación ciudadana. | • Toda la población de Bogotá D.C. aledaña a los más de 700 puntos críticos de acumulación de residuos en espacio público que fueron separados y organizados para su posterior recolección. • Más de 750 familias del barrio Mochuelo bajo que entregaron sus residuos de manera gratuita a la ruta fuerte de la organización de recicladores SINEAMBORE para ser transportados y transformados en abono orgánico. • Mas de 1500 familias en la localidad de Usaquén que fueron dotados por canecas de separación de residuos orgánicos, así como la recolección de tales residuos de manera gratuita por la organización de recicladores M&M. • Recicladores de oficio de Bootá registrados en el RURO . • Organizaciones de Recicladores de Oficio registradas en el RUOR. | Cambios de hábitos en sectores de la ciudad e incorporación de la separación de los residuos sólidos orgánicos. Mejoramiento en la prestación de servicio público de aseo en el componente de aprovechamiento.
2 | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | 20 | Aumentar la separación en la fuente, reciclaje, reutilización y la adecuada disposición final de los residuos de la ciudad.. | 12 | Producción y Consumo Responsable | 7 | Cuidado y mantenimiento del ambiente construido | 38 | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | 7569 | Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | 293 | 100% | 55% | 55% | Durante el segundo trimestre del año 2022, no se presentaron retrasos en el cumplimiento a la meta de Plan de Desarrollo. | * Para el segundo trimestre del año 2022, con el propósito de garantizar el cumplimiento a la supervisión de la prestación de las actividades concesionadas mediante ASE, la Subdirección de RBL, continuo trabajando con el grupo humano interdisciplinario asignado en los grupos de trabajo que hacen frente a las actividades propias del esquema de aseo, en las diferentes temáticas de conformidad con lo planeado. * Se continuó con la ejecución de las adiciones a los contratos de concesión para la ejecución de las actividades de Obligaciones de Hacer, tales como mayores frecuencias de lavado de áreas públicas en las cinco ASEs a lo largo de la ciudad, * Así mismo, se garantizó la instalación y puesta en funcionamiento de cuatro (4) contenedores soterrados para residuos ordinarios no aprovechables por parte de la ASE 5 AREA LIMPIA, en la localidad de SUBA, continuando con la consigna de mantener los estandares de limpieza en las áreas públicas de la ciudad. *Se trabajó en el esquema de recolección diferenciada residuos sólidos orgánicos, mediante la utilización de una ruta diferenciada de recolección selectiva de residuos orgánicos en la localidad de Suba, dirigida inicialmente en la atención de 45 establecimientos comerciales de ventas de frutas y verduras, con una frecuencia de ruta de dos veces a la semana, en el horario de mañana y tarde, cubriendo la parte suroriental y nororiental de la localidad de Suba. De esta manera, los residuos orgánicos que son recogidos y transportados por esta ruta entran a procesos de tratamiento en el marco de la economía circular, teniendo en cuenta que los residuos orgánicos, posterior al proceso de tratamiento que se le realice, podrá ser reincorporado a un proceso productivo. Adicionalmente, se espera una disminución progresiva de la cantidad de lixiviados y biogases que se generan por la descomposición de la fracción orgánica en Doña Juana. Con estas actividades se logro en los meses de abril y junio, la recolección y transporte de 50,68 toneladas, de residuos presentados de manera separada por los establecimientos comerciales en la localidad de Suba. Adicionalmente, el concesionario de aseo Área Limpia adelantó entre abril y junio un total de 8 jornadas con los centros de ventas de frutas y verduras, logrando una mayor separación de los residuos orgánicos desde la fuente. * Se trabajó en el desarrollo del aplicativo para la validación de cestas públias a través del SURVE 123, basado en el inventario de cestas públicas. A través del aplicativo se identifican tipo de cestas, sus partes y estado de la misma, se realizaron validaciones en campo de las cestas públicas, logrando validar 33.312 cestas a junio de 2022 de un total de 100.476 cestas, es decir, el una muestra del 30%. | Mantener la calidad de la prestación del servicio de aseo y limpieza en las áreas públicas que permita a la ciudadanía bogotana contar con una mejor calidad de vida. | Se beneficio la población de toda la ciudad. | Una ciudad limpia, transitable la cual la ciudadania se apropie de ella y la cuide. Una ciudad que por sus estandares de calidad de limieza sea segura para desplazarse en ella.
2 | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | 20 | Aumentar la separación en la fuente, reciclaje, reutilización y la adecuada disposición final de los residuos de la ciudad.. | 12 | Producción y Consumo Responsable | 7 | Cuidado y mantenimiento del ambiente construido | 38 | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | 7569 | Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | 293 | 100% | 100% | 100% | Durante el segundo trimestre del año 2022, no se presentaron retrasos en el cumplimiento a la meta de Plan de Desarrollo. | * Para el segundo trimestre del año 2022, con el propósito de garantizar el cumplimiento a la supervisión de la prestación de las actividades concesionadas mediante ASE, la Subdirección de RBL, continuo trabajando con el grupo humano interdisciplinario asignado en los grupos de trabajo que hacen frente a las actividades propias del esquema de aseo, en las diferentes temáticas de conformidad con lo planeado. * Se continuó con la ejecución de las adiciones a los contratos de concesión para la ejecución de las actividades de Obligaciones de Hacer, tales como mayores frecuencias de lavado de áreas públicas en las cinco ASEs a lo largo de la ciudad, * Así mismo, se garantizó la instalación y puesta en funcionamiento de cuatro (4) contenedores soterrados para residuos ordinarios no aprovechables por parte de la ASE 5 AREA LIMPIA, en la localidad de SUBA, continuando con la consigna de mantener los estandares de limpieza en las áreas públicas de la ciudad. *Se trabajó en el esquema de recolección diferenciada residuos sólidos orgánicos, mediante la utilización de una ruta diferenciada de recolección selectiva de residuos orgánicos en la localidad de Suba, dirigida inicialmente en la atención de 45 establecimientos comerciales de ventas de frutas y verduras, con una frecuencia de ruta de dos veces a la semana, en el horario de mañana y tarde, cubriendo la parte suroriental y nororiental de la localidad de Suba. De esta manera, los residuos orgánicos que son recogidos y transportados por esta ruta entran a procesos de tratamiento en el marco de la economía circular, teniendo en cuenta que los residuos orgánicos, posterior al proceso de tratamiento que se le realice, podrá ser reincorporado a un proceso productivo. Adicionalmente, se espera una disminución progresiva de la cantidad de lixiviados y biogases que se generan por la descomposición de la fracción orgánica en Doña Juana. Con estas actividades se logro en los meses de abril y junio, la recolección y transporte de 50,68 toneladas, de residuos presentados de manera separada por los establecimientos comerciales en la localidad de Suba. Adicionalmente, el concesionario de aseo Área Limpia adelantó entre abril y junio un total de 8 jornadas con los centros de ventas de frutas y verduras, logrando una mayor separación de los residuos orgánicos desde la fuente. * Se trabajó en el desarrollo del aplicativo para la validación de cestas públias a través del SURVE 123, basado en el inventario de cestas públicas. A través del aplicativo se identifican tipo de cestas, sus partes y estado de la misma, se realizaron validaciones en campo de las cestas públicas, logrando validar 33.312 cestas a junio de 2022 de un total de 100.476 cestas, es decir, el una muestra del 30%. | Mantener la calidad de la prestación del servicio de aseo y limpieza en las áreas públicas que permita a la ciudadanía bogotana contar con una mejor calidad de vida. | Se beneficio la población de toda la ciudad. | Una ciudad limpia, transitable la cual la ciudadania se apropie de ella y la cuide. Una ciudad que por sus estandares de calidad de limieza sea segura para desplazarse en ella.
2 | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | 20 | Aumentar la separación en la fuente, reciclaje, reutilización y la adecuada disposición final de los residuos de la ciudad.. | 12 | Producción y Consumo Responsable | 7 | Cuidado y mantenimiento del ambiente construido | 38 | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | 7569 | Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | 294 | 100% | 55% | 55% | Durante el segundo trimestre del año 2022, no se presentaron retrasos en el cumplimiento a la meta de Plan de Desarrollo. | * Durante el segundo trimestre de la vigencia 2022, la Subdirección de RBL, ha garantizado la ejecución de los contratos de adición a los concesionarios para la recolección y transporte hasta el punto limpio habilitado por la Unidad de los residuos provenientes de puntos críticos y arrojos clandestinos, para lo cual se cuenta con los seis (6) contratos vigentes con los concesionarios y la interventoría los cuales presentan una apropiación presupuestal por la suma de $ 13.445.155,277, con un plazo de ejcución proyectado hasta finales del mes de octubre de 2022. * Durante el segundo trimestre del año, se realizarón 16 jornadas de recuperación de puntos críticos con la estrategia Juntos Cuidamos Bogotá RBL, donde se ubicaron 16 ecopuntos en la ciudad, donde se dispuso 451 toneladas de Voluminosos y (RCD) Residuos de construcción y demolición, con el fin de incentivar a la disposición adecuada de estos residuos y así mitigar la generación de puntos críticos. | Mantener los estándares de calidad de aseo en los zonas públicas de la ciudad. | Se beneficio la población de toda la ciudad. | Una ciudad libre de residuos arrojados en la vía pública y áreas publicas de transito por los ciudadanos.
2 | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | 20 | Aumentar la separación en la fuente, reciclaje, reutilización y la adecuada disposición final de los residuos de la ciudad.. | 12 | Producción y Consumo Responsable | 7 | Cuidado y mantenimiento del ambiente construido | 38 | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | 7569 | Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | 295 | 1 | 0.55 | 55% | No se reportan retrasos ni factores limitantes hasta la fecha. Por el contrario, debido a las actividades por parte de la UAESP frente a la separación en la fuente, aprovechamiento de residuos y operación de punto limpio, favoreció la disminución de disposición de residuos en relleno sanitario al interior del Parque de Innovación Doña Juana. | - Recuperación de 31.743,57 toneladas de RCD contenidas en los Residuos de puntos Críticos o Clandestinos - RPCC generados en el Distrito,; evitando su ingreso a celda de disposición final en el PIDJ y gestionando su aprovechamiento. -'En el periodo de enero a junio de 2022 según certificados de pesaje emitidos por la interventoría UT Inter DJ se han dispuesto en celda un total de 1.113.719,14 Toneladas de residuos provenientes de Bogotá. -Se mantiene la ejecución de los convenios con las Universidades Nacional y Pedagógica, preparando lo necesario para la revisión de informes y pagos, lo que se espera ejecutar en el siguiente mes, así mismo se empieza con la estructuración de los documentos pre contractuales para la generación de nuevos convenios con las universidades Distrital y UNAD, también en relación con procesos educativos, se continua ejecutando el proyecto de formación con el SENA en cultivos transitorios, espacio en el que participa la comunidad de Mochuelo Alto. De otra parte, se ofrece acceso a internet de manera gratuita para la población de Mochuelo en el Nodo Digital, contando con un facilitador que orienta procesos pedagógicos y facilita el uso de herramientas tecnológicas. Por último, se lleva a cabo la tercera feria de servicios institucionales, con una participación de más de 760 personas aproximadamente y una vinculación de 32 entidades del orden nacional y distrital, lo que facilitó el acceso a oferta institucional para la comunidad que habita en Mochuelo, esta jornada se llevó a cabo el 11 de junio. | Prolongación de la vida útil del PIDJ Continuar con la tendencia tendencia de disminución de disposición de residuos en relleno sanitario al interior del Parque de Innovación Doña Juana - PIDJ, debido a las actividades realizadas por parte de la UAESP frente a la separación en la fuente, aprovechamiento de residuos y operación de punto limpio. | Población de Bogotá Distrito Capital | Positivos: '- Continuidad del servicio de disposición final de residuos - Reducción de la explotación de los recursos naturales, para la obtención de materias primas,. - Permanencia de espacio públicos limpios. - Reducción de disposición en celda
2 | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | 20 | Aumentar la separación en la fuente, reciclaje, reutilización y la adecuada disposición final de los residuos de la ciudad.. | 12 | Producción y Consumo Responsable | 7 | Cuidado y mantenimiento del ambiente construido | 38 | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | 7569 | Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | 296 | 1 | 0.35 | 35% | Actualmente se adelanta la documentación de la estrategia que permitirá aumentar el avance de esta meta y suplir lo contemplado en vigencias anteriores | Con la operación del Punto Limpio de la UAESP, se garantiza el manejo adecuado de los RPCC de la ciudad, procesando a junio el 29% de RPCC, de los cuales se recuperararon los RCD contenidos equivalentes al 83% de lo procesaso, gestionando su reincorporación a procesos productivos. | Manejo adecuado de los RCD en concordancia con lineamientos de economía circular | Población del Distrito - área urbana de la ciudad de Bogotá | Positivos: '- Reducción de la explotación de los recursos naturales, para la obtención de materias primas,.
2 | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | 20 | Aumentar la separación en la fuente, reciclaje, reutilización y la adecuada disposición final de los residuos de la ciudad.. | 12 | Producción y Consumo Responsable | 7 | Cuidado y mantenimiento del ambiente construido | 38 | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | 7569 | Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | 297 | 100% | 0.55 | 55% | No se reportan retrasos ni factores limitantes hasta la fecha. | Lanzó la estrategia integral para atención de residuos en espacio público (puntos críticos y puntos de acumulación) destacando la pedagogía en cultura ciudadana atendiendo los comportamientos en espacio público en la manera que generamos, nos deshacemos y desechamos residuos. Se capacitaron más de 500 “parceros” con la Secretaría de Integración Social, realizaron recorridos pedagógicos con el grupo de IDIPRON mediante un performance “Escuadrón de la limpieza” en calle en puntos de acumulación para brinda sensibilización y pedagogía a la ciudadanía. Durante el segundo trimestre el grupo de cultura ciudadana realizó sensibilizaciones en adecuada gestión de residuos en: Colegios, Comunidad (conjuntos, comercio puerta a puerta), Ferias (Se realizan actividades adicionales de logística), Tomas territoriales JCB: (Se realizan actividades adicionales de logística) Entidades privadas, Decreto 400 (Entidades públicas-distritales y nacionales), recorridos de patrullando. Del mismo modo, con las sensibilizaciones sobre adecuada gestión de residuos a población carretera, caracterizando y carnetizado la población carretera y verificación de bodegas. En mayo, la UAESP de acuerdo con la priorización de la Secretaría de Educación del Distrito, a través de su Programa Entornos Educativos Compartidos Protectores y Confiables, desde un enfoque de cultura ciudadana trabajó por la recuperación y promoción de la adecuada gestión de residuos en el interior y alrededor de las instituciones educativas. Desde un enfoque participativo en el que el colegio es el actor principal en los procesos de transformación, mejoramiento y mantenimiento a partir de la identificación y atención a las problemáticas presentadas. | Cambios de comportamientos en el espacio publico para la adecuada gestión de residuos. | Se benefician los ciudadanos de Bogotá en las 20 localidades. | Cambios de comportamientos en el espacio público para la adecuada gestión de residuos
3 | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | 24 | Disminuir la ilegalidad y la conflictividad en el uso y ordenamiento del espacio público, privado y en el medio ambiente rural y urbano. | 16 | Paz, Justicia e Instituciones Solidas | 9 | Seguridad, convivencia y justicia | 45 | Espacio público más seguro y construido colectivamente | 7652 | Fortalecimiento gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público Bogotá | 335 | 89000 | 73080 | 82.11% | No se presentaron retrasos en el primer trimestre de seguimiento de la meta de modernización, por el contrario se ha avanzado en mas del 50% de lo programado en la vigencia lo que es buen indicador. | Para el segundo trimestre se mantiene un buen ritmo de modernizacìon en las distintas localidades de Bogotà, para lo cual a 31 de mayo del 2022 se tiene un 72,87% de cumplimiento de la meta programada para la vigencia 2022, para un total de 15.545 luminarias modenizadas con corte al segundo trimestre del 2022 y se tiene un avance del 58,49% respecto al cumplimiento de la meta plan de desarrollo para los 4 años de gestión programados, algunas localidades como ciudad bolívar y san cristóbal ya cuentan con el 100% de los proyectos de modernización ejecutados, esto quiere decir que la meta programada para la actual vigencia sobrepasa lo esperado, sin embargo ante la latente necesidad de mejorar la iluminación en algunos sectores se ha avanzado a pasos agigantados con el fin de cumplirle a la ciudadanía y brindarles espacios con mayor percepción de seguridad. | Con la modernizacion de las luminarias se benefiacia a los mas de 8 millones de ciudadanos del Distrito Capital, donde se les mejora las condiciones de iluminacion en sus barrios, parques, ciclorutas, vias principales, etc. brindandoles asi espacios publicos mas seguros, con corte a 31 de Mayo 2022 se han modernizado 15.545 luminarias en las diferentes localidades de la ciudad. De igual forma con estas nuevas bombillas tipo LED se genera un uso racional y eficiente de la energía, cuidando el medio ambiente y mejorando la calidad de vida de todos los habitantes de Bogotá, reducción de costos de la energía utilizada que economicamente hablando beneficia los recursos distritales y pueden ser usados en el fortalecimiento de otros proyectos o el pago de otras obligaciones, ambientalmente hablando reduce los gases efecto invernadero. | La población beneficiada son todos los habitantes de la ciudad de Bogotá en 20 localidades: (antonio nariño, barrios unidos, bosa, ciudad bolivar, chapinero, engativá, fontibón, kennedy, la candelaria, los mártires, puente aranda, rafael uribe, san cristobal, santafé, suba, sumapaz, teusaquillo, tunjuelito, usaquén y usme), priorizando principalmente las localidades de ciudad bolívar y san cristobal. | Mejor percepciòn de seguridad, lo que permite a la ciudadanía transitar por las diferentes calles mas iluminadas con mayor tranquilidad y adicionalmente permite la práctica de actividades lúdicas y deportivas en horario nocturno, aprovechando los escenarios destinados para este fin lo que conlleva a una mejor calidad de vida de los habitantes de Bogotà y un mejor alumbrado Pùblico en la ciudad que visualmente hace que la ciudad se vea mucho mejor.
5 | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | 30 | Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local. | 9 | Industria, Innovación e Infraestructura | 15 | Gestión pública efectiva, abierta y transparente | 56 | Gestión Pública Efectiva | 7628 | Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | 509 | 100% | 54.16% | 51.28% | Los recursos para realizar el reforzamiento estrructural fueron incluidos en el anteproyecto presupuestal 2022, los cuales no fueron aprobados para esta vigencia.Por lo anterior no es posible realizar el reforzamiento estructural, aun cuando el estudio de cargas estructurales demuestra que debe realizarse. | Se garantizo la contratación de personal profesional y de apoyo a la gestión; Pago del servicio de comunicaciones y conectividad portable de la entidad, mantenimiento de la infraestructura tecnologica, licencias, datacenter y demas necesidas pertinentes a la gestion tecnologica; Pago del sistema de riesgos Laborales de conductores contratistas; Adquisición de insumos de aseo, cafetería y jardinería, pago de vigilancia, inversion de recursos en seguridad y salud en el trabajo (kit de bioseguridad), y demas necesidades que ameritaron el fortalecimiento institucinal. | Fortalecimiento tecnológico y conservación de la memoria institucional de la entidad al salvaguardar externamente la información de la misma, contar con personal especializado en el desarrollo de las labores de la entidad. Garantizar la continuidad de la operación, garantizar los canales de atención a la ciudadanía, el fortalecimiento institucional etc... | Una entidad fortalecida institucionalmente de cara a facilitar los trámites y servicios a los usuarios, los canales de atención, garantizando atención oportuna, eficaz y eficienteE.
70.87%
Note on T8: Chamorro Montoya, Chirley: Mencionaren lo posible la poblacion que se afecto con los logros de la meta y su localidad. SINO SE TIENE EL DATO EXACTO COLOCAR LA POBLACION 7,901,653 Y DISTRITO CAPITAL
Note on R20: Dato con corte a 31 de mayo del 2022, una vez se tenga el dato con corte a 30 de junio se actualizará la información de inmediato
Note on S20: Dato con corte a 31 de mayo del 2022, una vez se tenga el dato con corte a 30 de junio se actualizará la información de inmediato.