## Hoja1
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPACIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP
CRONOGRAMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS ACTIVIDADES 2024
POLÍTICA DE GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA - RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LA GESTIÓN DE LA VIGENCIA 2024
MECANISMO | FASE | ETAPA | ACTIVIDADES
|  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril | [29 empty] | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
GENERAL | a. Aprestamiento institucional para promover la Rendición de Cuentas | Conformación del equipo líder de rendición de cuentas | Designar la dependencia líder de RdC | bar: Febrero 1 to Marzo 3
Designar los delegados para conformar el equipo líder de RdeC | bar: Febrero 1 to Marzo 3
Presentación del diagnóstico de rendición de cuentas | bar: Febrero 1 to Febrero 4
|  | Capacitación y sensibilización sobre importancia de la RdC, el acceso a la información pública, la transparencia y el lenguaje claro. | Realizar un ejercicio de capacitación y sensibilización que contribuya al desarrollo de habilidades, destrezas, hábitos y actitudes del equipo líder de rendición de cuentas, los servidores públicos y colaboradores de la UAESP con base en temas relacionados con la rendición de cuentas. | bar: Marzo 1 to Marzo 4
Realizar un ejercicio de capacitación y sensibilización que contribuya a la capacitación y desarrollo de habilidades, destrezas, hábitos y actitudes de los grupos de interés externos de la UAESP con base en temas relacionados con la rendición de cuentas. | bar: Mayo 1 to Mayo 3
| b. Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Elaboración de la estrategia de rendición de cuentas | Elaborar la estrategia de rendición de cuentas incluyendo el diagnóstico, el componente de comunicaciones y teniendo en cuenta buenas prácticas. (Componente 3 de Rendición de Cunetas - Programa de Transparencia y Ètica Pública). | bar: Marzo 1 to Abril 30
Desarrollar espacios de diálogo incluyente en la elaboración de la estrategia de rendición de cuentas. | bar: Marzo 1 to Marzo 4
AUDIENCIA PÚBLICA PARTICIPATIVA | a. Preparación para la Rendición de Cuentas | Consulta Ciudadana | Consultar a los grupos de interés para identificar los temas de la Rdec(las necesidades de información y diálogo) | bar: Abril 4; Mayo 4; Junio 4; Julio 4; Agosto 4; Septiembre 4; Noviembre 4
Consolidar los resultados de la consulta | bar: Abril 4; Mayo 4; Junio 4; Julio 4; Agosto 4; Septiembre 4; Noviembre 4
Publicar el Informe de Gestión vigencia 2020 - cierre junio 2024. | bar: Noviembre 4
Hacer a la convocatoria a los grupos de interés de la UAESP al diálogo de rendición de cuentas | bar: Abril 4; Mayo 4; Junio 4; Julio 4; Agosto 4; Septiembre 4; Noviembre 4
| b. Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Audiencia pública | Presentar la agenda de la jornada de diálogo en los canales definidos | bar: Noviembre 2
Desarrollar el diálogo ciudadano | bar: Noviembre 2
ESPACIO CIUDADANO | a. Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Mecanismo de Diálogo Mesa Distrital de Recicladores | Elaborar metodología del mecanismo de diálogo y publicarlos en el sitio definido | bar: Marzo 4
Desarrollar el diálogo ciudadano | bar: Abril 4
| b. Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Mécanismo de diálogo Área de Influencia Doña Juana | Presentar metodología del mecanismo de diálogo y publicarlos en el sitio definido | bar: Abril 4
Desarrollar el diálogo ciudadano | bar: Mayo 4
| c. Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Rendición Jóvenes | Presentar metodología del mecanismo de diálogo y publicarlos en el sitio definido | bar: Mayo 4
Desarrollar el diálogo ciudadano | bar: Junio 4
| d. Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Mécanismo de diálogo niños | Presentar metodología del mecanismo de diálogo y publicarlos en el sitio definido | bar: Junio 4
Desarrollar el diálogo ciudadano | bar: Julio 4
| e. Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Mécanismo de diálogo Rendición PGIRS | Presentar metodología del mecanismo de diálogo y publicarlos en el sitio definido | bar: Julio 4
Desarrollar el diálogo ciudadano | bar: Agosto 4
| f. Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Mécanismo de diálogo Sectorial | Presentar metodología del mecanismo de diálogo y publicarlos en el sitio definido | bar: Agosto 4
Desarrollar el diálogo ciudadano | bar: Septiembre 4
SEGUIMIENTO | a. . Seguimiento y evaluación de la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas. | Seguimiento | Elaborar informe de la estrategia de rendición de cuentas | bar: Diciembre 4
Elaborar informe de seguimiento y evaluación a la implementación y a los avances de las atividades de rendición de cuentas consignadas en el Programa de Transparencia por parte de la Oficina de Control Interno. | bar: Diciembre 4
Publicar en la página web de la entidad todos los documentos generados en el proceso de rendición de cuentas | bar: Diciembre 4