## Clima Lab_Cultura Org 2024 (2)
PLAN DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL UAESP (2024)
| Objetivo | Desarrollar estrategias de intervención que permitan la construcción y consolidación de un clima laboral óptimo y la promoción de una cultura organizacional en los servidores/as públicos/as y contratistas de la entidad, elevando sus niveles de satisfacción y motivación para la vigencia 2024-2028.
2024
| RUTA | ACTIVIDAD | POBLACIÓN OBJETIVO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL PROGRAMADO/EJECUTADO | RECURSOS REQUERIDOS | RESPONSABLE | Seguimiento 1er trimestre Enero a Marzo 2024 | Seguimiento 2do trimestre Abril a Junio 2024 | Seguimiento 3er trimestre Julio a Septiembre 2024 | Seguimiento 4to trimestre Octubre a Diciembre 2024
| Diversidad e Inclusión | 1. Ambientes laborales inclusivos (LGBTIQ+). 2. Resolución de conflictos y acoso laboral. 3. Género, cuidado y políticas públicas. 4. Prevención de violencias basadas en género. 5. Ciudadanía y Nuevas masculinidades. 6. Reconocimiento de la inclusión y diversidad. 7. Socialización cursos entidades distritales. | Toda la entidad | bar: FEB to MAR; JUN; SEP; NOV
| Desconexión laboral | 1. Promoción del manejo del tiempo. 2. Normatividad aplicable. 3. Horarios flexibles. | Toda la entidad | bar: ABR; JUL; OCT
| Redes de apoyo | 1. Redes internas UESP (COPASST, Comité de Convivencia, Brigadistas Emocionales y de Emergencia, Gestores de Integridad y Equipo TH). 2. Rutas de atención (afectación integridad) (interno). | bar: FEB to MAR; AGO
OK | Inteligencia Emocional | 1. Team building. 2. Desarrollo de habilidades blandas (trabajo en equipo, liderazgo, resolución de conflictos, comunicacón asertiva, adaptailidad al cambio). | Toda la entidad | bar: FEB; ABR; JUN; OCT
OK
| Identidad UAESP | 1. Socialización logros y buenas prácticas a de las áreas. 2. Conoce tu entidad (organización, cultura, políticas, hitos institucionales) (cadena de valor) 3. Actividad lúdica macro de integración de procesos. 4. Gestionando tu conocimiento. | bar: MAY; JUL; SEP
| Proyecto de vida | 1. Autoconocimiento y reflexión. 2. Establecimiento de metas. 3. Planificación estratégica. 4. Motivación y compromiso. 5. Desarrollo de habilidades. 6. Gestión del cambio. 7. Familia. | Toda la entidad | bar: MAY; AGO
| Planeado |  |  | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
| Ejecutado |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Clima Lab_Cultura Org 2025
PLAN DE CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL UAESP (2025)
| Objetivo | Desarrollar estrategias de intervención que permitan la construcción y consolidación de un clima laboral óptimo y la promoción de una cultura organizacional en los servidores/as públicos/as y contratistas de la entidad, elevando sus niveles de satisfacción que permitan ambientes laborales diversos, amorosos y seguros para la vigencia 2025-2028.
2025
| RUTA | ACTIVIDAD | POBLACIÓN OBJETIVO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL PROGRAMADO/EJECUTADO | RECURSOS REQUERIDOS | RESPONSABLE | Seguimiento 1er trimestre Enero a Marzo 2024 | Seguimiento 2do trimestre Abril a Junio 2024 | Seguimiento 3er trimestre Julio a Septiembre 2024 | Seguimiento 4to trimestre Octubre a Diciembre 2024
| Diversidad e Inclusión | 1. Ambientes laborales inclusivos (LGBTIQ+). 2. Resolución de conflictos y acoso laboral. 3. Género, cuidado y políticas públicas. 4. Prevención de violencias basadas en género. 5. Ciudadanía y Nuevas masculinidades. 6. Reconocimiento de la inclusión y diversidad. 7. Socialización cursos entidades distritales. | Toda la entidad | bar: ABR; AGO
| Desconexión laboral | 1. Promoción del manejo del tiempo. 2. Normatividad aplicable. 3. Horarios flexibles. | Toda la entidad | bar: ABR; SEP
| Redes de apoyo | 1. Redes internas UAESP (COPASST, Comité de Convivencia, Brigadistas Emocionales y de Emergencia, Gestores de Integridad y Equipo TH). 2. Rutas de atención (afectación integridad) (interno). | bar: MAR; OCT
OK | Inteligencia Emocional | 1. Team building. 2. Desarrollo de habilidades blandas (trabajo en equipo, liderazgo, resolución de conflictos, comunicacón asertiva, adaptailidad al cambio). | Toda la entidad | bar: FEB; JUN; NOV
OK
| Identidad UAESP | 1. Socialización logros y buenas prácticas a de las áreas. 2. Conoce tu entidad (organización, cultura, políticas, hitos institucionales) (cadena de valor) 3. Actividad lúdica macro de integración de procesos. 4. Gestionando tu conocimiento. | bar: JUL; DIC
| Proyecto de vida | 1. Autoconocimiento y reflexión. 2. Establecimiento de metas. 3. Planificación estratégica. 4. Motivación y compromiso. 5. Desarrollo de habilidades. 6. Gestión del cambio. 7. Familia. | Toda la entidad | bar: FEB; AGO
| Planeado |  |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
| Ejecutado |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D18: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se ejecuta a través de ruta de ingreso y desvinculación

## Hoja3
| INCLUIR PENDIENTE | PROCEDIMIENTOS DE SITUACIONES ADMON
| MEDICIÓN CLIMA ,DIVULGACIÓN RESULTADOS, PREMIACIÓN AREA CON MEJOR CLIMA | PERMISO POR CUMPLEAÑOS POR ALGUNA SITUACIÓN ADMON DESPUES DE LOS 15 DIAS
| AREA DE ENFERMERIA | REPORTE DE PLANTA EN JUNIO Y ENERO
| MESA DE SEGUIMIENTO ACUERDOS SINDICALES |  | PEDIR INGRESOS EN BICI
PRIMEROS AUXILIOS PSICOLOGICOS
SM | CAPACITACIÓN GERENTES PUBLICOS - COMUNICACIÓN - MANEJO DE CONFLCTOS
BICIPARQUEADEROS
VERIFICAR RECURSOS PARA TARDE DE EQUIPOS
CONVENIO PARQUEADERO
JEFE | AUXILIOS EDUCATIVOS
JEFE-ADRIANA | CAMBIO ORGANIZACIONAL - CAMBIO DE SEDE Y ADAPTACIÓN LABORAL
ENTORNO LABORAL SEGURO - CAMBIO DE SEDE Y SEMANA DE LA SALUD+
DESVINCULACIÓN PROVISIONALES Y LNR