## Componente 1
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - MATRIZ 2025 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP
COMPONENTE | Subcomponente / procesos | # | Actividades | Meta producto | Responsable | Fecha programada | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL PROGRAMADO % | TOTAL EJECUTADO | TOTAL EJECUTADO %
[7 empty] | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance
Componente 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Lineamiento de transparencia activa. | 1.1 | Publicación de información del micrositio de transparencia. | 4 reportes de publicación. | Gestión de la Tecnología y la Información | 2025-12-31 | [10 empty] | 1 | 25% | [13 empty] | 1 | 25% | [13 empty] | 1 | 25% | [13 empty] | 1 | 25% |  |  |  | 4 | 100% | 0% | 0%
Componente 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Lineamiento de transparencia activa. | 1.2 | Publicación de información contractual | 12 publicaciones de relación de contratación suscrita en el periodo. | Gestión de Asuntos Legales | 2025-12-31 | 1 | 9% |  |  |  | 1 | 9% |  |  |  | 1 | 9% |  |  |  | 1 | 8% |  |  |  | 1 | 9% |  |  |  | 1 | 8% |  |  |  | 1 | 8% |  |  |  | 1 | 8% |  |  |  | 1 | 8% |  |  |  | 1 | 8% |  |  |  | 1 | 8% |  |  |  | 1 | 8% |  |  |  | 12 | 100% | 0 | 0%
Componente 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Lineamiento de transparencia activa. | 1.3 | Realizar revisión y actualización de la información publicada en el SUIT | 1 reporte de actualización. | Direccionamiento Estratégico | 2025-11-28 | [50 empty] | 1 | 100% | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Lineamientos de transparencia pasiva. | 2.1 | Elaborar y publicar informes de seguimiento sobre solicitudes de información pública recibidas en la Unidad. | 12 informes solicitud acceso a la información. | Servicio al Ciudadano | 2025-12-31 | 1 | 9% |  |  |  | 1 | 9% |  |  |  | 1 | 9% |  |  |  | 1 | 8% |  |  |  | 1 | 9% |  |  |  | 1 | 8% |  |  |  | 1 | 8% |  |  |  | 1 | 8% |  |  |  | 1 | 8% |  |  |  | 1 | 8% |  |  |  | 1 | 8% |  |  |  | 1 | 8% |  |  |  | 12 | 100% | 0 | 0%
Componente 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Lineamientos de transparencia pasiva. | 2.2 | Identificar la necesidades de información que requiere conocer la ciudadanía frente a los servicios que garantiza la Unidad. | 4 Informe de los resultados de las encuestas. | Gestión de las Comunicaciones | 2025-12-31 | [10 empty] | 1 | 25% | [13 empty] | 1 | 25% | [13 empty] | 1 | 25% | [13 empty] | 1 | 25% |  |  |  | 4 | 100% | 0 | 0%
Componente 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Lineamientos de transparencia pasiva. | 2.3 | Socializar el rol del defensor ciudadano. | 2 campañas de divulgación de rol de defensor ciudadano | Servicio al Ciudadano | 2025-12-31 | [25 empty] | 1 | 50% | [28 empty] | 1 | 50% |  |  |  | 2 | 100% | 0 | 0%
Componente 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Lineamientos de transparencia pasiva. | 2.4 | Alianza institucional para la socialización de la gestión y servicios. | 1 informe sobre las alianza que desarrolle la oficina | Gestión de las Comunicaciones | 31/12/25 | [55 empty] | 1 | 100% |  |  |  | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Elaboración de instrumentos de gestión de información. | 3.1 | Revisar y actualizar el registro de activos de información e índice de información clasificada y reservada. | 1 documento actualizado y publicado. | Gestión de la Tecnología y la Información | 2025-10-31 | [45 empty] | 1 | 100% | [13 empty] | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Elaboración de instrumentos de gestión de información. | 3.2 | Actualizar el Esquema de Publicación de Información de la UAESP. | 1 documento actualizado y publicado. | Direccionamiento Estratégico | 2025-05-30 | [20 empty] | 1 | 100% | [38 empty] | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Criterio diferencial de accesibilidad. | 4.1 | Implementar los criterios de accesibilidad en la página web de la Unidad, establecidos por la Política de Gobierno Digital del Ministerio TIC. | 2 reportes de criterios de accesibilidad en la página web implementados | Gestión de la Tecnología y la Información | 2025-12-31 | [25 empty] | 1 | 50% | [28 empty] | 1 | 50% |  |  |  | 2 | 100% | 0 | 0%
Componente 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Criterio diferencial de accesibilidad. | 4.2 | Implementar los criterios de accesibilidad en el material audiovisual de la entidad | 2 reportes de criterios de accesibilidad en el desarrollo del material audiovisual | Gestión de las Comunicaciones | 2025-12-31 | [25 empty] | 1 | 50% | [28 empty] | 1 | 50% |  |  |  | 2 | 100% | 0 | 0%
Componente 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Monitoreo de Acceso a la Información Pública. | 5.1 | Monitoreo de publicaciones en medios de comunicación externa. | 4 reportes monitoreo de medios de comunicación externos | Gestión de las Comunicaciones | 2025-12-31 | [10 empty] | 1 | 25% | [13 empty] | 1 | 25% | [13 empty] | 1 | 25% | [13 empty] | 1 | 25% |  |  |  | 4 | 100% | 0 | 0%
Componente 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Monitoreo de Acceso a la Información Pública. | 5.2 | Seguimiento oportuno a la publicación de información en el botón transparencia, participa y atención al ciudadano. | 4 actas mesa técnica de transparencia | Direccionamiento Estratégico | 2025-12-26 | [10 empty] | 1 | 25% | [13 empty] | 1 | 25% | [13 empty] | 1 | 25% | [13 empty] | 1 | 25% |  |  |  | 4 | 100% | 0 | 0%
Componente 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Monitoreo de Acceso a la Información Pública. | 5.3 | Monitoreo a la gestión de PQRS | 2 informes de seguimiento a la oportuna respuesta de los PQRS. | Gestión de Evaluación y Mejora | 2025-12-31 | [25 empty] | 1 | 50% | [28 empty] | 1 | 50% |  |  |  | 2 | 100% | 0 | 0%
Componente 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Monitoreo de Acceso a la Información Pública. | 5.4 | Realizar seguimiento al cumplimiento de la ley de transparencia. | 4 informes de seguimiento. | Direccionamiento Estratégico | 2025-12-26 | [10 empty] | 1 | 25% | [13 empty] | 1 | 25% | [13 empty] | 1 | 25% | [13 empty] | 1 | 25% |  |  |  | 4 | 100% | 0 | 0%
Componente 1: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | Monitoreo de Acceso a la Información Pública. | 5.1 | Monitoreo a la gestión de PQRS | 2 informes de seguimiento a la oportuna respuesta de los PQRS. NOTA: Los informes serán emitidos a fin de febrero y agosto 2025 | Gestión de Evaluación y Mejora | 2025-08-31 | [5 empty] | 1 | 50% | [28 empty] | 1 | 50%
Note on H3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on I3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on J3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on M3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on N3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on O3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on R3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on S3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on T3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on W3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on X3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on Y3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on AB3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on AC3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on AD3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on AG3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on AH3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on AI3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on AL3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on AM3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on AN3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on AQ3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on AR3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on AS3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on AV3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on AW3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on AX3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on BA3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on BB3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on BC3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on BF3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on BG3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on BH3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on BK3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on BL3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on BM3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on F5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Desde la SAL se solicita a la OAC la publicación del documento. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿la SAL puede quedar como responsable? Reply: Si, ya que SAL genera el documento para publicación.

## Componente 2
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - MATRIZ 2025 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP
COMPONENTE | Subcomponente / procesos | # | Actividades | Meta producto | Responsable | Fecha programada | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL PROGRAMADO % | TOTAL EJECUTADO | TOTAL EJECUTADO %
[7 empty] | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance
Componente 2: RENDICIÓN DE CUENTAS | Información de calidad y en lenguaje comprensible. | 1.1 | Espacios de diálogo con información de calidad y en lenguaje comprensible. | 6 Metodologías por cada espacio de rendición de cuentas | Participación Ciudadana | 2025-11-28 | [10 empty] | 2 | 18% | [8 empty] | 1 | 32% |  |  |  | 1 | 18% | [13 empty] | 1 | 16% | [8 empty] | 1 | 16% | [8 empty] | 6 | 100% | 0 | 0%
Componente 2: RENDICIÓN DE CUENTAS | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | 2.1 | Desarrollo de los espacios de diálogo | 6 informes de rendición de cuentas | Participación Ciudadana | 2025-12-31 | [15 empty] | 2 | 18% | [8 empty] | 1 | 32% |  |  |  | 1 | 18% | [13 empty] | 1 | 16% | [8 empty] | 1 | 16% |  |  |  | 6 | 100% | 0 | 0%
Componente 2: RENDICIÓN DE CUENTAS | Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Realizar sensibilización, capacitación o talleres con relación a temas de PC, REDEC y enfoques diferenciales a los colaboradores. | 1 reporte de capacitación (asistencia, video, memorias) | Participación Ciudadana | 2025-02-28 | [5 empty] | 1 | 100% | [53 empty] | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 2: RENDICIÓN DE CUENTAS | Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.2 | Socializar los avances de la gestión de la entidad por medio de las TIC | 2 informes de campañas de socialización de la gestión de la entidad. | Gestión de las Comunicaciones | 2025-12-31 | [25 empty] | 1 | 50% | [28 empty] | 1 | 50% |  |  |  | 2 | 100% | 0 | 0%
Componente 2: RENDICIÓN DE CUENTAS | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Evaluar los espacios de rendición de cuentas hacia los grupos de interés. | 1 Informe de evaluación de los espacios | Participación Ciudadana | 2025-12-31 | [55 empty] | 1 | 100% |  |  |  | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 2: RENDICIÓN DE CUENTAS | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.2 | Realizar consulta para recibir la retroalimentación de la gestión institucional con los grupos de interés. | 1 Informe de evaluación de la gestión. | Participación Ciudadana | 2025-12-31 | [55 empty] | 1 | 100% |  |  |  | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 2: RENDICIÓN DE CUENTAS | Rendición de cuentas focalizada | 5.1 | Establecer en la estrategia los grupos focalizados a quienes se dirige la rendición de cuentas. | 1 estrategia de rendición de cuentas aprobada y publicada | Participación Ciudadana | 2025-02-28 | [5 empty] | 1 | 100% | [53 empty] | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 2: RENDICIÓN DE CUENTAS | Articulación Institucional a los Nodos de Rendición de Cuentas | 6.1 | Articulación del nodo sectorial del Hábitat de rendición de cuentas. | 1 informe de participación en el nodo de rendición de cuentas. | Participación Ciudadana | 2025-12-31 | [55 empty] | 1 | 100% |  |  |  | 1 | 100% | 0 | 0%
Note on H3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on I3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on J3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on M3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on N3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on O3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on R3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on S3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on T3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on W3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on X3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on Y3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on AB3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on AC3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on AD3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on AG3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on AH3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on AI3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on AL3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on AM3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on AN3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on AQ3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on AR3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on AS3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on AV3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on AW3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on AX3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on BA3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on BB3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on BC3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on BF3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on BG3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on BH3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on BK3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on BL3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on BM3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto

## Componente 3
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - MATRIZ 2025 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP
COMPONENTE | Subcomponente / procesos | # | Actividades | Meta producto | Responsable | Fecha programada | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL PROGRAMADO % | TOTAL EJECUTADO | TOTAL EJECUTADO %
[7 empty] | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance
Componente 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.2 | Medir la calidad del servicio prestado a través de los diferentes canales de atención. | 2 evaluaciones a través del mecanismo del cliente incógnito. | Servicio al Ciudadano | 2025-12-26 | [25 empty] | 1 | 50% | [28 empty] | 1 | 50% |  |  |  | 2 | 100% | 0 | 0%
Componente 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.3 | Realizar actividades de divulgación de los canales de atención, trámites y servicios de la entidad a los grupos de interés. | 2 campañas de divulgación de trámites y servicios. | Servicio al Ciudadano | 2025-12-26 | [25 empty] | 1 | 50% | [28 empty] | 1 | 50% |  |  |  | 2 | 100% | 0 | 0%
Componente 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Fortalecer y sistematizar los canales de atención al ciudadano. | Sistema de asignación de turnos y agendamiento de citas. | Servicio al Ciudadano | 2025-12-26 | [55 empty] | 1 | 100% |  |  |  | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Talento Humano | 3.1 | Fortalecer el conocimiento de los trámites y servicios que presta la entidad en el personal vinculado al proceso de servicio al ciudadano. | 4 capacitaciones | Gestión de Talento Humano | 2025-12-26 | [10 empty] | 1 | 25% | [13 empty] | 1 | 25% | [13 empty] | 1 | 25% | [13 empty] | 1 | 25% |  |  |  | 4 | 100% | 0 | 0%
Componente 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Normativo y procedimental | 4.1 | Actualización del manual de servicio al ciudadano | 1 documento actualizado y publicado | Servicio al Ciudadano | 2025-06-27 | [25 empty] | 1 | 100% | [33 empty] | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Relacionamiento con el ciudadano | 5.2 | Identificar las expectativas y experiencias de los servidores públicos frente al proceso de servicio al ciudadano. | 2 reportes de encuestas de percepción de los servidores públicos que interactúan con la ciudadanía. | Servicio al Ciudadano | 2025-12-26 | [25 empty] | 1 | 50% | [28 empty] | 1 | 50% |  |  |  | 2 | 100% | 0 | 0%
Componente 3: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO | Análisis de la información de las denuncia de corrupción (enfoque de género) | 6.1 | Generar informe sobre las denuncias de corrupción con enfoque de género | 2 informes de denuncias de corrupción | Gestión Disciplinaria Interna | 2025-12-26 | [25 empty] | 1 | 50% | [28 empty] | 1 | 50% |  |  |  | 2 | 100% | 0 | 0%
Note on H3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on I3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on J3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on M3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on N3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on O3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on R3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on S3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on T3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on W3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on X3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on Y3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on AB3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on AC3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on AD3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on AG3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on AH3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on AI3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on AL3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on AM3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on AN3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on AQ3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on AR3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on AS3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on AV3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on AW3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on AX3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on BA3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on BB3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on BC3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on BF3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on BG3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on BH3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on BK3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on BL3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on BM3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto

## Componente 4
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - MATRIZ 2025 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP
COMPONENTE | Subcomponente / procesos | # | Actividades | Meta producto | Responsable | Fecha programada | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL PROGRAMADO % | TOTAL EJECUTADO | TOTAL EJECUTADO %
[7 empty] | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance
Componente 4: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Racionalización de Trámites | 1.1 | Estrategia de racionalización SUIT | Seguimiento plataforma SUIT | Direccionamiento Estratégico | 2025-11-28 | [50 empty] | 1 | 100% | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 4: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Simplificación y mejora de los trámites y servicios | 2.1 | Estandarizar el flujograma para la identificación del ciclo de vida de los trámites y servicios de la UAESP | Documento registrado en el SIG | Direccionamiento Estratégico | 2025-02-28 | [5 empty] | 1 | 100% | [53 empty] | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 4: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Simplificación y mejora de los trámites | 2.2 | Elaborar los flujogramas de los trámites y servicios de la UAESP. | Flujogramas elaborados y publicados | Dependencias Misionales | 2025-05-30 | [20 empty] | 1 | 100% | [38 empty] | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 4: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Simplificación y mejora de los trámites | 2.3 | Elaborar el diagnóstico de priorización de trámites y servicios para sistematización. | Documento diagnóstico | Gestión de la Tecnología y la Información | 2025-09-26 | [40 empty] | 1 | 100% | [18 empty] | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 4: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | 3.1 | Realizar consulta ciudadana. | 1 Informe de resultados. | Direccionamiento Estratégico | 2025-04-30 | [15 empty] | 1 | 100% | [43 empty] | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 4: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | 3.2 | Formular plan de trabajo con los resultados de la consulta. | 1 Plan de trabajo | Direccionamiento Estratégico | 2024-06-30 | [25 empty] | 1 | 100% | [33 empty] | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 4: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Consulta Ciudadana para la mejora de experiencias de los usuarios | 3.3 | Implementación Plan de trabajo | 1 Informe de implementación. | Direccionamiento Estratégico | 2025-12-26 | [55 empty] | 1 | 100% |  |  |  | 1 | 100% | 0 | 0%
Note on H3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on I3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on J3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on M3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on N3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on O3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on R3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on S3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on T3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on W3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on X3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on Y3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on AB3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on AC3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on AD3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on AG3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on AH3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on AI3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on AL3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on AM3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on AN3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on AQ3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on AR3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on AS3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on AV3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on AW3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on AX3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on BA3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on BB3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on BC3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on BF3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on BG3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on BH3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on BK3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on BL3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on BM3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto

## Componente 5
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - MATRIZ 2025 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP
COMPONENTE | Subcomponente / procesos | # | Actividades | Meta producto | Responsable | Fecha programada | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL PROGRAMADO % | TOTAL EJECUTADO | TOTAL EJECUTADO %
[7 empty] | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance
Componente 5: APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS | Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | 1.1 | Medir el uso y aprovechamiento de los datos abiertos | 2 reportes de uso de datos | Gestión de la Tecnología y la Información | 2025-12-31 | [25 empty] | 1 | 50% | [28 empty] | 1 | 50% |  |  |  | 2 | 100% | 0 | 0%
Componente 5: APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS | Apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés | 1.2 | Formular estrategia de datos abiertos | Estrategia formulada | Direccionamiento Estratégico | 2025-12-26 | [20 empty] | 1 | 100% | [38 empty] | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 5: APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS | Entrega de información en lenguaje sencillo que de cuenta de la gestión institucional. | 2.1 | Formular estrategia de lenguaje claro | Estrategia formulada | Direccionamiento Estratégico | 2025-12-26 | [20 empty] | 1 | 100% | [38 empty] | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 5: APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS | Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados. | 3.1 | Reportar dataset sobre ejecución presupuestal | Reporte mensual de dataset | Gestión Financiera | 2025-12-31 | 1 | 9% |  |  |  | 1 | 9% |  |  |  | 1 | 9% |  |  |  | 1 | 8% |  |  |  | 1 | 9% |  |  |  | 1 | 8% |  |  |  | 1 | 8% |  |  |  | 1 | 8% |  |  |  | 1 | 8% |  |  |  | 1 | 8% |  |  |  | 1 | 8% |  |  |  | 1 | 8% |  |  |  | 12 | 100% | 0 | 0%
Componente 5: APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS | Apertura de la información presupuestal institucional y de resultados. | 3.2 | Publicación de datasets en el portal de datos abiertos Bogotá. | 4 reportes de dataset publicados. | Gestión de la Tecnología y la Información | 2025-12-31 | [10 empty] | 1 | 25% | [13 empty] | 1 | 25% | [13 empty] | 1 | 25% | [13 empty] | 1 | 25% |  |  |  | 4 | 100% | 0 | 0%
Componente 5: APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS | Estandarización de datos abiertos para intercambio de información. | 4.1 | Elaborar los lineamientos de estandarización de datos, en el marco de la política de gobernanza de datos. | Documento de lineamientos | Gestión del Conocimiento y la Innovación | 2025-08-29 | [35 empty] | 1 | 100% | [23 empty] | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 5: APERTURA DE INFORMACIÓN Y DATOS ABIERTOS | Estandarización de datos abiertos para intercambio de información. | 4.2 | Realizar seguimiento al intercambio de información de los diferentes observatorios distritales en los que participa la UAESP. | 3 Actas de reunión | Gestión del Conocimiento y la Innovación | 2025-12-26 | [15 empty] | 1 | 34% | [18 empty] | 1 | 33% | [18 empty] | 1 | 33% |  |  |  | 3 | 100% | 0 | 0%
Note on H3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on I3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on J3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on M3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on N3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on O3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on R3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on S3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on T3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on W3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on X3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on Y3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on AB3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on AC3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on AD3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on AG3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on AH3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on AI3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on AL3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on AM3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on AN3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on AQ3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on AR3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on AS3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on AV3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on AW3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on AX3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on BA3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on BB3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on BC3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on BF3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on BG3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on BH3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on BK3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on BL3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on BM3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto

## Componente 6
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - MATRIZ 2025 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP
COMPONENTE | Subcomponente / procesos | # | Actividades | Meta producto | Responsable | Fecha programada | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL PROGRAMADO % | TOTAL EJECUTADO | TOTAL EJECUTADO %
[7 empty] | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance
Componente 6: PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA | Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 1.1 | Realizar participación incidente en el marco de la formulación o actualización de los productos estrategicos de la entidad tal como planes, programas, proyectos o estrategias de participación ciudadana en las áreas misionales. | Asegurar una participación incidente en la formulación actualización, implementación o seguimientos de dos productos estrategicos por la UAESP. | Participación Ciudadana | 2025-12-31 | [25 empty] | 1 | 50% | [28 empty] | 1 | 50% |  |  |  | 2 | 100% | 0 | 0%
Componente 6: PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA | Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 1.2 | Identificación de necesidades y problemas de la comunidad el Mochuelo mediante ejercicios de cocreación con este grupo de interés dentro del marco de la PGCI de la entidad | Documentación del tipo de conocimiento por proceso de la entidad, requerido para gestionar y resolver los problemas de la comuinidad. | Gestión del Conocimiento y la Innovación | 2025-12-31 | [55 empty] | 1 | 100% |  |  |  | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 6: PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA | Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 1.3 | Formulación de las iniciativas de innovación y conocimiento requerido para implementar las soluciones priorizadas para la Comunidad El Mochuelo. | Presentación y aprobación para su ejecución de al menos un (1) Proyectos de Innovación para resolver los problemas priorizados de la comunidad el Mochuelo | Gestión del Conocimiento y la Innovación | 2025-12-31 | [55 empty] | 1 | 100% |  |  |  | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 6: PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA | Ciudadanía en la toma de decisiones públicas | 1.4 | Presentación a las partes interesadas de los procesos misionales, los datos abiertos disponibles en los portales de datos del gobierno y el distrito | Realización de (2) Eventos de Divulgación con las partes interesadas y videos informativos sobre los canales de acceso a datos abiertos de la entidad" | Gestión del Conocimiento y la Innovación | 2025-12-31 | [25 empty] | 1 | 50% | [28 empty] | 1 | 50% |  |  |  | 2 | 100% | 0 | 0%
Componente 6: PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA | Iniciativas de innovación por articulación institucional | 2.1 | Identificación de proyectos de innovación transversal con las entidades que componen la Secreatria del Habitat del Distrito Capital que impacten a las partes interesadas de esta sector. | Aprobación de proyectos conjuntos de innovación en el Banco de Proyectos de Innovación de la Secretaria del Habitat. | Gestión del Conocimiento y la Innovación | 2025-12-31 | [55 empty] | 1 | 100% |  |  |  | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 6: PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA | Iniciativas de innovación por articulación institucional | 2.2 | Realizar laboratorios de innovación en torno al manejo de residuos y cuidado del medio ambiente, que implique la identificación de la problemática y resolución de la misma a partir de herramientas de participación ciudadana. | 1 laboratorios de innovación en el año | Participación Ciudadana | 2025-12-31 | [55 empty] | 1 | 100% |  |  |  | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 6: PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA | Redes de innovación pública | 3.1 | Participación en las Redes de innovación Pública de las entidades distritales | Documentar, Presentar y Compartir en las redes de innovación pública en que se participe, el conocimiento generado por la entidad, al menos un caso (lecciones aprendidas, buenas prácticas, Proyectos, Investigaciones, Libros). | Gestión del Conocimiento y la Innovación | 2025-12-31 | [55 empty] | 1 | 100% |  |  |  | 1 | 100% | 0 | 0%
Note on H3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on I3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on J3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on M3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on N3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on O3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on R3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on S3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on T3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on W3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on X3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on Y3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on AB3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on AC3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on AD3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on AG3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on AH3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on AI3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on AL3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on AM3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on AN3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on AQ3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on AR3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on AS3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on AV3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on AW3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on AX3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on BA3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on BB3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on BC3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on BF3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on BG3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on BH3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on BK3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on BL3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on BM3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto

## Componente 7
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - MATRIZ 2025 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP
COMPONENTE | Subcomponente / procesos | # | Actividades | Meta producto | Responsable | Fecha programada | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL PROGRAMADO % | TOTAL EJECUTADO | TOTAL EJECUTADO %
[7 empty] | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance
Componente 7: PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA | Programas Gestión de Integridad | 1.1 | Ejecutar actividades del Programa de integridad | 4 informes de actividades ejecutadas. | Gestión de Talento Humano | 2025-12-31 | [10 empty] | 1 | 25% | [13 empty] | 1 | 25% | [13 empty] | 1 | 25% | [13 empty] | 1 | 25% |  |  |  | 4 | 100% | 0 | 0%
Componente 7: PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA | Promoción de la integridad en las instituciones y grupos de interés | 2.1 | Fortalecer el conocimiento en temas de integridad, transparencia y políticas públicas asociadas. | Reporte de jornadas de capacitación desarrolladas | Gestión de Talento Humano | 2025-11-30 | [50 empty] | 1 | 100% | [8 empty] | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 7: PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA | Participación en las estrategias distritales de Integridad | 3.1 | Ejecutar actividades de articulación interinstitucional en el Programa de integridad | 1 informe de estrategias aplicadas. | Gestión de Talento Humano | 2025-12-20 | [55 empty] | 1 | 100% |  |  |  | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 7: PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA | Gestión preventiva de conflicto de interés | 4.1 | Actualziar la política para la identificación, declaración y gestión de posibles conflictos de intereses | 1 política actualizada y publicada | Gestión de Talento Humano | 2025-04-25 | [15 empty] | 1 | 100% | [43 empty] | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 7: PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA | Gestión preventiva de conflicto de interés | 4.2 | Actualizar la estrategia de conflicto de intereses | 1 estrategia actualizada y publicada | Gestión de Talento Humano | 2025-04-25 | [15 empty] | 1 | 100% | [43 empty] | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 7: PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA | Gestión preventiva de conflicto de interés | 4.3 | Elaborar informe a la estrategia de conflicto de intereses. | 1 informe de seguimiento. | Gestión de Talento Humano | 2025-12-26 | [55 empty] | 1 | 100% |  |  |  | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 7: PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD Y LA ÉTICA PÚBLICA | Gestión prácticas Antisoborno, Antifraude | 5.1 | Actualización de la política anticorrupción. | 1 política actualizada y publicada | Direccionamiento Estratégico | 2025-07-31 | [30 empty] | 1 | 100% | [28 empty] | 1 | 100% | 0 | 0%
Note on H3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on I3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on J3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on M3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on N3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on O3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on R3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on S3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on T3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on W3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on X3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on Y3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on AB3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on AC3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on AD3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on AG3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on AH3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on AI3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on AL3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on AM3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on AN3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on AQ3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on AR3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on AS3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on AV3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on AW3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on AX3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on BA3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on BB3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on BC3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on BF3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on BG3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on BH3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on BK3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on BL3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on BM3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto

## Componente 8
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - MATRIZ 2025 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP
COMPONENTE | Subcomponente / procesos | # | Actividades | Meta producto | Responsable | Fecha programada | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL PROGRAMADO % | TOTAL EJECUTADO | TOTAL EJECUTADO %
[7 empty] | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance
Componente 8: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO | Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Realizar la revisión y aprobación de los riesgos de corrupción por el CIGD. | Acta de aprobación y publicación de riesgos | Direccionamiento Estratégico | 2025-01-31 | 1 | 100% | [58 empty] | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 8: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO | Construcción del mapa de riesgo anticorrupción | 2.2 | Actualización de riegos para la vigencia 2026 | Matriz de riesgos actualizada | Direccionamiento Estratégico | 2025-12-26 | [55 empty] | 1 | 100% |  |  |  | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 8: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO | Consulta y divulgación | 3.3 | Consulta ciudadana para la formulación de riesgos de la vigencia 2025 | Consulta ciudadana desarrollada | Direccionamiento Estratégico | 2025-01-31 | 1 | 100% | [58 empty] | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 8: GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - MAPAS DE RIESGO | Monitoreo, revisión y seguimiento | 4.1 | Realizar seguimiento las matrices de riesgos | 3 Reportes de seguimiento. NOTA: Los seguimientos serán realizados en enero, mayo y septiembre del 2024 | Gestión de Evaluación y Mejora | 2025-09-30 | 1 | 34% | [18 empty] | 1 | 33% | [18 empty] | 1 | 33% | [18 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0%
Note on H3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on I3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on J3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on M3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on N3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on O3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on R3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on S3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on T3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on W3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on X3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on Y3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on AB3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on AC3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on AD3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on AG3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on AH3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on AI3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on AL3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on AM3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on AN3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on AQ3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on AR3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on AS3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on AV3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on AW3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on AX3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on BA3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on BB3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on BC3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on BF3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on BG3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on BH3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on BK3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on BL3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on BM3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto

## Componente 9
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - MATRIZ 2025 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP
COMPONENTE | Subcomponente / procesos | # | Actividades | Meta producto | Responsable | Fecha programada | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  |  | Marzo |  |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto |  |  |  |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | TOTAL PROGRAMADO | TOTAL PROGRAMADO % | TOTAL EJECUTADO | TOTAL EJECUTADO %
[7 empty] | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance | Programado mes | Programado mes % | Ejecutado mes | Ejecutado mes % | Descripción del avance
Componente 9: MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS | Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | 1.1 | Revisar documentos controlados asociados a la gestión contractual, validando la incorporación de los criterios de debida diligencia SARLAF/FT, procediéndo a su actualización, en el evento de que así se requiera. | 2 actas de reunión | Gestión de Asuntos Legales | 2025-12-31 | [25 empty] | 1 | 50% | [28 empty] | 1 | 50% |  |  |  | 2 | 100% | 0 | 0%
Componente 9: MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS | Adecuación institucional para cumplir con la debida diligencia | 2.1 | Declaración de conocimiento y aceptación SARLAFT por la alta dirección | Acto administrativo publicado | Direccionamiento Estratégico | 2025-06-30 | [25 empty] | 1 | 100% | [33 empty] | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 9: MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS | Construcción del plan de trabajo para adaptar y/o desarrollar la debida diligencia | 2.2 | Plan de trabajo Incentivos a la innovación y buenas prácticas en materia de integridad y ética de lo público. | Plan de trabajo formulado para ejecución en el 2026 | Direccionamiento Estratégico | 2025-12-26 | [55 empty] | 1 | 100% |  |  |  | 1 | 100% | 0 | 0%
Componente 9: MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS | Gestión de la debida diligencia | 3.1 | Realizar seguimiento a la hoja de ruta de implementación MGJA | 3 informes de resultados | Direccionamiento Estratégico | 2025-12-26 | [15 empty] | 1 | 34% | [18 empty] | 1 | 33% | [18 empty] | 1 | 33% |  |  |  | 3 | 100% | 0 | 0%
Note on H3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on I3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on J3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on M3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on N3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on O3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on R3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on S3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on T3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on W3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on X3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on Y3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on AB3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on AC3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on AD3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on AG3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on AH3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on AI3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on AL3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on AM3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on AN3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on AQ3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on AR3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on AS3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on AV3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on AW3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on AX3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on BA3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on BB3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on BC3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on BF3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on BG3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on BH3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto
Note on BK3: Numero de actividades en valor absoluto
Note on BL3: Porcentaje correspondiente al mes
Note on BM3: Numero de actividades ejecutadas en valor absoluto

## Hoja1 (hidden)
PROCESOS
Direccionamiento Estratégico
Gestión de las Comunicaciones
Gestión del Conocimiento y la Innovación
Gestión Disciplinaria Interna
Participación Ciudadana
Gestión Integral de Residuos - SRBL
Gestión Integral de Residuos - SDF
Gestión Integral de Residuos - SAP
Servicios Funerarios
Alumbrado Público
Gestión de Talento Humano
Gestión de Asuntos Legales
Gestión de la Tecnología y la Información
Gestión Financiera
Servicio al Ciudadano
Gestión de Evaluación y Mejora
Dependencias Misionales