## 501 FORMULACION PLAN DE ACC... (hidden)
| Tipo Informe | 50 | FORMULACION PLAN DE ACCION (Res 3179)
| Formulario | 501 | FORMULACION PLAN DE ACCION ANUAL(Prueba)
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 228
| Fecha | 2024-12-31
| Periodicidad | 12 | ANUAL
[1] | 0 FORMULACION PLAN DE ACCIÓN PIGA
|  | 6 | 7 | 15 | 16 | 28 | 35 | 36 | 60 | 64 | 67 | 68 | 76
|  | PROGRAMA PIGA | LINEA PROGRAMA GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO | META DEL PROGRAMA ANUAL | ACTIVIDAD. | MES DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD. | META DE LA ACTIVIDAD | INDICADOR DE LA META DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE. | PRESUPUESTO ASIGNADO. | META PLAN DE DESARROLLO. | META PROYECTO DE INVERSIÓN. | OBSERVACIONES-
1 | FILA_1 | 1 USO EFICIENTE DEL AGUA | No aplica | Mantener diariamente menor o igual a 32 lt./hab-día el consumo promedio de agua en la entidad durante el año 2025 | Realizar el análisis del consumo de agua de las sedes concertadas en el PIGA de la entidad. | 12 Diciembre | Elaborar un informe semestral con el análisis de consumo de agua en las sedes concertadas. | (No. de informes de consumo de agua de la entidad realizados / No. de informes del consumo de agua de la entidad programados) *100 | *Jefe Oficina Asesora de Planeación *Subdirector Administrativa y Financiera *Subdirector de Aprovechamiento *Subdirector de Disposición Final | 1500000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 1- Fortalecimiento del 100% de los procesos estratégicos con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, para la formulación del plan se calculó principalmente a partir, de los honorarios del personal que desarrolla la actividad principalmente de los procesos estratégicos y de apoyo de la entidad
2 | FILA_2 | 1 USO EFICIENTE DEL AGUA | No aplica | Mantener diariamente menor o igual a 32 lt./hab-día el consumo promedio de agua en la entidad durante el año 2025 | Efectuar el inventario de los sistemas hidrosanitarios de las sedes concertadas en el marco del PIGA de la entidad | 9 Septiembre | Realizar el inventario de los sistemas hidrosanitarios de las nueve (9) sedes concertadas. | (No. de inventarios de sistemas hidrosanitarios realizados /No. total de inventarios de sistemas hidrosanitarios programados) * 100 | *Jefe Oficina Asesora de Planeación *Subdirector Administrativa y Financiera *Subdirector de Aprovechamiento *Subdirector de Disposición Final | 5000000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 1- Fortalecimiento del 100% de los procesos estratégicos con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, para la formulación del plan se calculó principalmente a partir, de los honorarios del personal que desarrolla la actividad principalmente de los procesos estratégicos y de apoyo de la entidad
3 | FILA_3 | 1 USO EFICIENTE DEL AGUA | No aplica | Mantener diariamente menor o igual a 32 lt./hab-día el consumo promedio de agua en la entidad durante el año 2025 | Aprovechar el agua lluvia para el riego de jardines y labores de limpieza en la sede principal de la entidad | 9 Septiembre | Implementar un sistema de captación y almacenamiento de agua lluvia en la sede principal | (No. de sistemas de captación y almacenamiento de agua lluvia implementados / No. de sistemas de captación y almacenamiento de agua lluvia programados) | *Subdirector Administrativa y Financiera | 5000000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 2- Fortalecimiento del 100% de los procesos de apoyo con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, el valor requerido para el desarrollo de esta actividad es un estimado
4 | FILA_4 | 1 USO EFICIENTE DEL AGUA | No aplica | Mantener diariamente menor o igual a 32 lt./hab-día el consumo promedio de agua en la entidad durante el año 2025 | Realizar el mantenimiento rutinario de la planta de aguas lluvias de la sede Manzana del cuidado. | 12 Diciembre | Realizar un mantenimiento al semestre a la planta de aguas lluvias de la sede Manzana del cuidado. | (No. de mantenimientos a la planta de aguas lluvias realizados /No. de mantenimientos a la planta de aguas lluvias programados)*100 | *Subdirector de Disposición Final | 1000000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 2- Fortalecimiento del 100% de los procesos de apoyo con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, para la formulación del plan se calculó principalmente a partir, de los honorarios del personal que desarrolla la actividad principalmente de los procesos estratégicos y de apoyo de la entidad
5 | FILA_5 | 2 USO EFICIENTE DE LA ENERGIA | No aplica | Mantener mensualmente menor o igual a 52 Kwh/Hab el consumo de energía en la entidad durante el año 2025. | Realizar el análisis del consumo de energía de las sedes concertadas en el PIGA de la entidad. | 12 Diciembre | Elaborar un informe semestral con el análisis de consumo de energía en las sedes concertadas. | (No. de informes del consumo de energía de la entidad realizados / No. de informes del consumo de energía programados) *100 | *Jefe Oficina Asesora de Planeación *Subdirector Administrativa y Financiera *Subdirector de Aprovechamiento *Subdirector de Disposición Final | 1500000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 1- Fortalecimiento del 100% de los procesos estratégicos con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, para la formulación del plan se calculó principalmente a partir, de los honorarios del personal que desarrolla la actividad principalmente de los procesos estratégicos y de apoyo de la entidad
6 | FILA_6 | 2 USO EFICIENTE DE LA ENERGIA | No aplica | Mantener mensualmente menor o igual a 52 Kwh/Hab el consumo de energía en la entidad durante el año 2025. | Efectuar el inventario de los sistemas de iluminación eléctrica de las sedes concertadas en el marco del PIGA de la entidad | 9 Septiembre | Realizar el inventario de los sistemas de iluminación eléctrica de las nueve (9) sedes concertadas. | (No. de inventarios de sistemas de iluminación eléctrica realizados /No. total de inventarios de sistemas de iluminación eléctrica programados) * 100 | *Jefe Oficina Asesora de Planeación *Subdirector Administrativa y Financiera *Subdirector de Aprovechamiento *Subdirector de Disposición Final | 5000000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 1- Fortalecimiento del 100% de los procesos estratégicos con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, para la formulación del plan se calculó principalmente a partir, de los honorarios del personal que desarrolla la actividad principalmente de los procesos estratégicos y de apoyo de la entidad
7 | FILA_7 | 3 PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS | No aplica | Garantizar el 100% del manejo ambientalmente seguro de los residuos peligrosos generados en la entidad, durante el año 2025. | Realizar el acopio, embalaje y empacado de los residuos peligrosos generados en las sedes administrativas. | 12 Diciembre | Realizar durante el año el 100% del acopio, embalaje y empacado de los residuos peligrosos generados en las sedes administrativas. | (Kg de residuos peligrosos acopiados, embalados y empacados / Total Kg de residuos peligrosos generados)*100 | *Subdirector Administrativa y Financiera. *Jefe Oficina de Tecnologías de la Información | 1500000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 2- Fortalecimiento del 100% de los procesos de apoyo con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, para la formulación del plan se calculó principalmente a partir, de los honorarios del personal que desarrolla la actividad principalmente de los procesos estratégicos y de apoyo de la entidad
8 | FILA_8 | 3 PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS | No aplica | Garantizar el 100% del manejo ambientalmente seguro de los residuos peligrosos generados en la entidad, durante el año 2025. | Verificar que el carro transportador cumpla con toda la normativa requerida para el transporte de residuos peligrosos generados en las sedes administrativas | 10 Octubre | Aplicar la lista de chequeo al vehículo transportador de RESPEL, en el 100% de las entregas que se realicen al gestor autorizado | (No. de lista de chequeo aplicadas/ No. de entregas de residuos peligrosos realizadas)* 100 | *Jefe Oficina Asesora de Planeación *Subdirector Administrativa y Financiera. | 300000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 1- Fortalecimiento del 100% de los procesos estratégicos con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, para la formulación del plan se calculó principalmente a partir, de los honorarios del personal que desarrolla la actividad principalmente de los procesos estratégicos y de apoyo de la entidad
9 | FILA_9 | 3 PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS | No aplica | Garantizar el 100% del manejo ambientalmente seguro de los residuos peligrosos generados en la entidad, durante el año 2025. | Gestionar la entrega de los residuos peligrosos generados en las sedes administrativas con un gestor autorizado, para su tratamiento, aprovechamiento y disposición final según corresponda. | 10 Octubre | Entregar al gestor autorizado el 100% de los residuos peligrosos generados en las sedes administrativas. | (No. de certificaciones del tratamiento, aprovechamiento o disposicion final de los residuos peligrosos/No. de entregas de residuos peligrosos realizadas)*100 | *Jefe Oficina Asesora de Planeación *Subdirector Administrativa y Financiera. | 500000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 1- Fortalecimiento del 100% de los procesos estratégicos con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, para la formulación del plan se calculó principalmente a partir, de los honorarios del personal que desarrolla la actividad principalmente de los procesos estratégicos y de apoyo de la entidad
10 | FILA_10 | 3 PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS | No aplica | Garantizar el 100% del manejo ambientalmente seguro de los residuos peligrosos generados en la entidad, durante el año 2025. | Asegurar el manejo adecuado del aceite usado de origen institucional, empleado para lubricar equipos y maquinaria al interior de la entidad. | 12 Diciembre | Realizar seguimiento semestral al manejo del aceite usado de origen institucional. | (No. de seguimientos realizados al manejo de aceite usado de origen institucional /No. de seguimientos programados al manejo de aceite usado de origen institucional)*100 | *Jefe Oficina Asesora de Planeación *Subdirector Administrativa y Financiera. *Jefe Oficina de Tecnologías de la Información | 1000000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 2- Fortalecimiento del 100% de los procesos de apoyo con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, para la formulación del plan se calculó principalmente a partir, de los honorarios del personal que desarrolla la actividad principalmente de los procesos estratégicos y de apoyo de la entidad
11 | FILA_11 | 3 PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS | No aplica | Reducir en 3% la cantidad de residuos no aprovechables generados en la sede principal de la entidad durante la vigencia 2025, los cuales son dispuestos en el Parque de Innovación Doña Juana. | Realizar el pesaje de los residuos no aprovechables generados en la sede principal de la Unidad. | 12 Diciembre | Garantizar el pesaje del 100% de los residuos no aprovechables generados en la sede principal de la Unidad. | (kg de residuos no aprovechables pesados en la sede principal / kg de residuos no aprovechables generados en la sede principal)*100 | *Jefe Oficina Asesora de Planeación *Subdirector Administrativa y finaciera. | 800000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 2- Fortalecimiento del 100% de los procesos de apoyo con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, para la formulación del plan se calculó principalmente a partir, de los honorarios del personal que desarrolla la actividad principalmente de los procesos estratégicos y de apoyo de la entidad
12 | FILA_12 | 3 PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS | No aplica | Reducir en 3% la cantidad de residuos no aprovechables generados en la sede principal de la entidad durante la vigencia 2025, los cuales son dispuestos en el Parque de Innovación Doña Juana. | Garantizar el aprovechamiento de los residuos generados en la entidad | 3 Marzo | Contar con acuerdo de corresponsabilidad para las tres (3) sedes concertadas en las que aplica el programa de gestión integral de residuos sólidos. | (No. de sedes con acuerdo de corresponsabilidad vigentes / No. total de sedes en las que aplica el programa de GIRS) * 100 | *Subdirector de Aprovechamiento. *Subdirector de Asuntos Legales | 1500000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 2- Fortalecimiento del 100% de los procesos de apoyo con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, para la formulación del plan se calculó principalmente a partir, de los honorarios del personal que desarrolla la actividad principalmente de los procesos estratégicos y de apoyo de la entidad
13 | FILA_13 | 3 PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS | No aplica | Reducir en 3% la cantidad de residuos no aprovechables generados en la sede principal de la entidad durante la vigencia 2025, los cuales son dispuestos en el Parque de Innovación Doña Juana. | Promover la disposición adecuada de los residuos especiales con los colaboradores de la entidad. | 11 Noviembre | Efectuar una jornada semestral de recolección de residuos especiales con los colaboradores de la entidad. | (No. de jornadas realizadas/ No. Total de jornadas programadas)*100 | Todas las Subdirecciones y Oficinas | 1000000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 1- Fortalecimiento del 100% de los procesos estratégicos con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, para la formulación del plan se calculó principalmente a partir, de los honorarios del personal que desarrolla la actividad principalmente de los procesos estratégicos y de apoyo de la entidad
14 | FILA_14 | 3 PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS | No aplica | Mejorar las condiciones de orden y aseo de las sedes Alquería y Centros Transitorios de Cuidado al carretero, evitando así la proliferación de plagas y olores ofensivos. | Diseñar e implementar un plan de limpieza, orden, recuperación y reutilización de materiales, para las sedes Alquería y Centros Transitorios de Cuidado al Carretero - CTCC. | 12 Diciembre | Diseñar e implementar anualmente un plan de limpieza, orden, recuperación y reutilización de materiales, para las sedes Alquería y CTCC. | (No. de planes de limpieza, orden, recuperación y reutilización de materiales diseñados e implementados / No. Total de planes de limpieza, orden, recuperación y reutilización de materiales programados)*100 | *Subdirector Administrativa y Financiera. *Subdirector de Aprovechamiento. *Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza | 7000000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 2- Fortalecimiento del 100% de los procesos de apoyo con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, para la formulación del plan se calculó principalmente a partir, de los honorarios del personal que desarrolla la actividad principalmente de los procesos estratégicos y de apoyo de la entidad
15 | FILA_15 | 3 PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS | No aplica | Aprovechar el 100% de los residuos orgánicos que se generan en la entidad durante el año 2025 | Garantizar el aprovechamiento de los residuos orgánicos crudos generados en la sede principal de la Entidad. | 12 Diciembre | Aprovechar el 100% de los residuos orgánicos crudos generados en la sede principal de la Entidad. | (kg de residuos orgánicos crudos aprovechados en la sede principal / Kg de residuos orgánicos crudos generados en la sede principal)*100 | Todas las dependencias | 3000000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 2- Fortalecimiento del 100% de los procesos de apoyo con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, para la formulación del plan se calculó principalmente a partir, de los honorarios del personal que desarrolla la actividad principalmente de los procesos estratégicos y de apoyo de la entidad
16 | FILA_16 | 3 PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS | No aplica | Aprovechar el 100% de los residuos orgánicos que se generan en la entidad durante el año 2025 | Asegurar el aprovechamiento de la borra del café generada en las sedes administrativas de la entidad. | 12 Diciembre | Aprovechar el 100% de la borra de café generada en las sedes administrativas de la Unidad | (kg de residuos de borra de café aprovechados en las sedes administrativas / Kg de borra de café generado en las sedes administrativas)*100 | *Jefe Oficina Asesora de Planeación *Subdirector Administrativa y Financiera. *Subdirector de Aprovechamiento. *Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza | 2000000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 2- Fortalecimiento del 100% de los procesos de apoyo con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, para la formulación del plan se calculó principalmente a partir, de los honorarios del personal que desarrolla la actividad principalmente de los procesos estratégicos y de apoyo de la entidad
17 | FILA_17 | 4 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE | No aplica | Mantener criterios ambientales en el 100% de los procesos de contratación en los que aplique el consumo sostenible y en los que la plataforma digital donde se adelante el proceso permita su incorporación y seguimiento, durante el año 2025. | Realizar seguimiento a la incorporación del contenido de las fichas técnicas para la contratación sostenible en los procesos de bienes y servicios, de acuerdo con los formatos establecidos en el sistema Integrado de Gestión de la entidad. | 12 Diciembre | Efectuar un seguimiento semestral a la incorporación del contenido de las fichas técnicas para la contratación sostenible en los procesos de bienes y servicios, de acuerdo con los formatos establecidos en el SIG de la entidad. | (No. de seguimientos realizados a la incorporación del contenido de las fichas técnicas para la contratación sostenible / No. total de seguimientos programados a la incorporación del contenido de las fichas técnicas para la contratación sostenible)*100 | *Jefe Oficina Asesora de Planeación *Subdirector Asuntos legales | 500000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 1- Fortalecimiento del 100% de los procesos estratégicos con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, para la formulación del plan se calculó principalmente a partir, de los honorarios del personal que desarrolla la actividad principalmente de los procesos estratégicos y de apoyo de la entidad
18 | FILA_18 | 4 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE | No aplica | Mantener criterios ambientales en el 100% de los procesos de contratación en los que aplique el consumo sostenible y en los que la plataforma digital donde se adelante el proceso permita su incorporación y seguimiento, durante el año 2025. | Realizar la revisión y actualización de las fichas técnicas para la contratación sostenible de la entidad. | 5 Mayo | Actualizar anualmente las fichas técnicas para la contratación sostenible de acuerdo con la normativa ambiental vigente. | (No. de actualizaciones realizadas a las fichas técnicas para la contratación sostenible / No. total de actualizaciones programadas a las fichas técnicas para la contratación sostenible)*100 | *Subdirector de Asuntos Legales | 1000000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 2- Fortalecimiento del 100% de los procesos de apoyo con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, para la formulación del plan se calculó principalmente a partir, de los honorarios del personal que desarrolla la actividad principalmente de los procesos estratégicos y de apoyo de la entidad
19 | FILA_19 | 4 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE | No aplica | Mantener criterios ambientales en el 100% de los procesos de contratación en los que aplique el consumo sostenible y en los que la plataforma digital donde se adelante el proceso permita su incorporación y seguimiento, durante el año 2025. | Seguir adquiriendo y usando elementos sustitutos de plásticos de un solo uso | 12 Diciembre | Continuar adquiriendo el 100% de los elementos de cafetería como mezcladores y vasos elaborados en materiales diferentes a plásticos de un solo uso | (No. de ordenes de compra de elementos de cafetería biodegradables /No. total de ordenes de compra de elementos de cafetería)*100 | *Subdirector Administrativa y Financiera |  | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 2- Fortalecimiento del 100% de los procesos de apoyo con actividades priorizadas y efectivas. | No aplica
20 | FILA_20 | 5 PROGRAMA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO | Movilidad urbana sostenible | Diseñar en el año 2025 una estrategia de movilidad urbana sostenible, en articulación con el Plan Integral de Movilidad Sostenible - PIMS de la entidad. | Diseñar la estrategía de movilidad urbana sostenible de la UAESP, para el cuatrienio | 8 Agosto | Diseñar una estrategía de movilidad urbana sostenible para la entidad | (No. de estrategías de movilidad urbana sostenible diseñadas / No. Total de estrategías de movilidad urbana sostenible programadas)*100 | *Jefe Oficina Asesora de Planeación *Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones *Subdirector Administrativa y Financiera. | 2000000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 1- Fortalecimiento del 100% de los procesos estratégicos con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, para la formulación del plan se calculó principalmente a partir, de los honorarios del personal que desarrolla la actividad principalmente de los procesos estratégicos y de apoyo de la entidad
21 | FILA_21 | 5 PROGRAMA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO | Movilidad urbana sostenible | Diseñar en el año 2025 una estrategia de movilidad urbana sostenible, en articulación con el Plan Integral de Movilidad Sostenible - PIMS de la entidad. | Promover y fortalecer con los colaboradores el uso de medios de transporte amigables con el ambiente | 12 Diciembre | Realizar una jornada mensual en la que se promueva la movilidad sostenible con los colaboradores de la entidad. | (No. de jornadas de movilidad sostenible realizadas/ No. de jornadas de movilidad sostenible programadas)*100 | *Jefe Oficina Asesora de Planeación *Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones *Subdirector Administrativa y Financiera. | 3000000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 1- Fortalecimiento del 100% de los procesos estratégicos con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, para la formulación del plan se calculó principalmente a partir, de los honorarios del personal que desarrolla la actividad principalmente de los procesos estratégicos y de apoyo de la entidad
22 | FILA_22 | 5 PROGRAMA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO | Infraestructura sostenible | Implementar mejoras en la infraestructura de las sedes administrativas y operativas propias de la UAESP, asegurando el aumento de un 12% en la instalación de ahorradores hidrosanitarios | Instalar dispositivos ahorradores de agua en las sedes propias de la entidad | 12 Diciembre | Aumentar en un 12% la instalación de dispositivos ahorradores de agua en las sedes propias de la entidad | No. de dispositivos ahorradores de agua instalados | *Subdirector de Administrtaiva y Financiera *Subdirector de Aprovechamiento *Subdirector de Disposición Final | 1000000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 2- Fortalecimiento del 100% de los procesos de apoyo con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, el valor requerido para el desarrollo de esta actividad es un estimado
23 | FILA_23 | 5 PROGRAMA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO | Infraestructura sostenible | Implementar mejoras en la infraestructura de las sedes administrativas y operativas propias de la UAESP, asegurando el aumento de un 2% en la instalación de ahorradores eléctricos | Instalar ahorradores de energía en las sedes propias de la entidad | 12 Diciembre | Aumentar en un 2% la instalación de dispositivos ahorradores de agua en las sedes propias de la entidad | (No. de ahorradores de energia instalados /No. Total de dispositivos de energía en las sedes Multipropósito y CTCC Bodega 15) *100 | *Subdirector de Administrtaiva y Financiera *Subdirector de Aprovechamiento *Subdirector de Disposición Final | 1000000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 2- Fortalecimiento del 100% de los procesos de apoyo con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, el valor requerido para el desarrollo de esta actividad es un estimado
24 | FILA_24 | 5 PROGRAMA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO | Infraestructura sostenible | Promover prácticas sostenibles enfocadas a la mitigación del cambio climático | Formular y desarrollar la semana ambiental de la UAESP a partir, de actividades que promuevan prácticas sostenibles enfocadas a la mitigación del cambio climático | 6 Junio | Realizar el 100% de las actividades planificadas durante la Semana Ambiental. | (No. de actividades realizadas durante la semana ambiental / No. Total de actividades programadas durante la semana ambiental)*100 | *Oficina Asesora de Planeación | 1000000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 2- Fortalecimiento del 100% de los procesos de apoyo con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, para la formulación del plan se calculó principalmente a partir, de los honorarios del personal que desarrolla la actividad principalmente de los procesos estratégicos y de apoyo de la entidad
25 | FILA_25 | 5 PROGRAMA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO | Infraestructura sostenible | Promover prácticas sostenibles enfocadas a la mitigación del cambio climático | Realizar plantaciones de individuos arbóreos, contribuyendo a la mitigación del cambio climático | 10 Octubre | Realizar anualmente una jornada de plantación de individuos arboreos | (No. de jornadas de plantaciones realizadas/ No. total de jornadas plantaciones programadas)*100 | *Subdirector de Disposición Final *Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones *Subdirector de Administrativa y Financiera | 1500000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 1- Fortalecimiento del 100% de los procesos estratégicos con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, el valor requerido para el desarrollo de esta actividad es un estimado
26 | FILA_26 | 5 PROGRAMA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO | Infraestructura sostenible | Promover prácticas sostenibles enfocadas a la mitigación del cambio climático | Establecer la línea base energética para las sedes propias y priorizadas de la entidad | 12 Diciembre | Establecer la línea base energética para las sedes propias y priorizadas de la entidad | (Línea base energética realizada/ Línea base enérgetica programada)*100 | *Subdirector Administrativa y Finaciera. *Subdirector de Servicios Funerarios y Alumbrado Público. *Jefe Oficina Asesora de Planeación | 63800000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 1- Fortalecimiento del 100% de los procesos estratégicos con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, a la fecha el CDP para la auditoría energética se encuentra en trámite
27 | FILA_27 | 6 PROGRAMA DE COMUNICACION, FORMALIZACION Y SENSIBILIZACION | No aplica | Sensibilizar al 50% de los colaboradores (as) que desarrollan sus actividades en las sedes administrativas de la entidad, en temas de sostenibilidad ambiental durante el año 2025. | Sensibilizar a los colaboradores de las sedes administrativas de la UAESP, incentivando el uso sostenible y la reducción en la generación de residuos asociados a plásticos de un solo uso, así como una correcta separación en la fuente. | 11 Noviembre | Sensibilizar al 50% de los colaboradores (as) que desarrollan sus actividades en las sedes administrativas de la entidad, incentivando el uso sostenible y la reducción en la generación de residuos asociados a plásticos de un solo uso, así como una correcta separación en la fuente. | (No. de colaboradores de las sedes administrativas sensibilizados /No. total de colaboradores que desarrollan sus actividades en las sedes administrativas)*100 | *Jefe Oficina Asesora de Planeación *Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones *Subdirector Administrativa y Finaciera. *Subdirector de Aprovechamiento. | 1000000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 1- Fortalecimiento del 100% de los procesos estratégicos con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, para la formulación del plan se calculó principalmente a partir, de los honorarios del personal que desarrolla la actividad principalmente de los procesos estratégicos y de apoyo de la entidad
28 | FILA_28 | 6 PROGRAMA DE COMUNICACION, FORMALIZACION Y SENSIBILIZACION | No aplica | Sensibilizar al 50% de los colaboradores (as) que desarrollan sus actividades en las sedes administrativas de la entidad, en temas de sostenibilidad ambiental durante el año 2025. | Promover y fortalecer con los colaboradores la conciencia y la acción por el ambiente a través de la divulgación de piezas comunicativas | 12 Diciembre | Realizar la divulgación mensual de una pieza comunicativa, socializando fechas importantes del calendario ambiental. | (No. de piezas comunicativas divulgadas / No. total de piezas comunicativas programadas)*100 | *Jefe Oficina Asesora de Planeación *Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | 500000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 1- Fortalecimiento del 100% de los procesos estratégicos con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, para la formulación del plan se calculó principalmente a partir, de los honorarios del personal que desarrolla la actividad principalmente de los procesos estratégicos y de apoyo de la entidad
29 | FILA_29 | 6 PROGRAMA DE COMUNICACION, FORMALIZACION Y SENSIBILIZACION | No aplica | Sensibilizar al 50% de los colaboradores (as) que desarrollan sus actividades en las sedes administrativas de la entidad, en temas de sostenibilidad ambiental durante el año 2025. | Fomentar el uso eficiente del agua con los colaboradores de la entidad. | 11 Noviembre | Sensibilizar semestralmente al 25% de los colaboradores de las sedes administrativas sobre el uso eficiente del agua. | (No. de colaboradores sensibilizados sobre el uso eficiente del agua/ No. total de colaboradores de la entidad) * 100 | *Jefe Oficina Asesora de Planeación *Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones *Subdirector Administrativa y Finaciera. | 1000000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 1- Fortalecimiento del 100% de los procesos estratégicos con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, para la formulación del plan se calculó principalmente a partir, de los honorarios del personal que desarrolla la actividad principalmente de los procesos estratégicos y de apoyo de la entidad
30 | FILA_30 | 6 PROGRAMA DE COMUNICACION, FORMALIZACION Y SENSIBILIZACION | No aplica | Sensibilizar al 50% de los colaboradores (as) que desarrollan sus actividades en las sedes administrativas de la entidad, en temas de sostenibilidad ambiental durante el año 2025. | Fomentar el uso eficiente de la energía con los colaboradores de la entidad. | 11 Noviembre | Sensibilizar semestralmente al 25% de los colaboradores de las sedes administrativas sobre el uso eficiente de energía | (No. de colaboradores sensibilizados sobre el uso eficiente de la energía / No. total de colaboradores de la entidad) * 100 | *Jefe Oficina Asesora de Planeación *Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones *Subdirector Administrativa y Finaciera. | 1000000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 1- Fortalecimiento del 100% de los procesos estratégicos con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, para la formulación del plan se calculó principalmente a partir, de los honorarios del personal que desarrolla la actividad principalmente de los procesos estratégicos y de apoyo de la entidad
31 | FILA_31 | 6 PROGRAMA DE COMUNICACION, FORMALIZACION Y SENSIBILIZACION | No aplica | Promover la reducción del consumo de elementos plásticos de un solo uso | Incentivar con los colaboradores el uso de pocillos, vasos de cristal, termos y demas elementos diseñados para varios usos y de alta durabilidad | 12 Diciembre | Realizar mensualmente la divulgación de una pieza comunicativa, promoviendo el uso de recipientes diseñados para varios usos y de alta durabilidad | (No. de piezas comunicativas divulgadas / No. total de piezas comunicativas programadas)*100 | *Jefe Oficina Asesora de Planeación *Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | 500000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 1- Fortalecimiento del 100% de los procesos estratégicos con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, para la formulación del plan se calculó principalmente a partir, de los honorarios del personal que desarrolla la actividad principalmente de los procesos estratégicos y de apoyo de la entidad
32 | FILA_32 | 6 PROGRAMA DE COMUNICACION, FORMALIZACION Y SENSIBILIZACION | No aplica | Garantizar que al 100% de los colaboradores encargados del proceso de contratación se les socialice la importancia de los criterios ambientales y su implementación. | Socializar a los colaboradores encargados del proceso de contratación, la importancia de los criterios ambientales y su implementación. | 10 Octubre | Realizar una socialización semestral sobre criterios ambientales y su implementación a los colaboradores encargados del proceso de contratación | (No. de socializaciones realizadas sobre criterios ambientales / No. total de socializaciones programadas sobre criterios ambientales)*100 | *Subdirector Asuntos Legales | 1000000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 2- Fortalecimiento del 100% de los procesos de apoyo con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, para la formulación del plan se calculó principalmente a partir, de los honorarios del personal que desarrolla la actividad principalmente de los procesos estratégicos y de apoyo de la entidad
1 USO EFICIENTE DEL AGUA | 1 Enero
2 USO EFICIENTE DE LA ENERGIA | 2 Febrero
3 PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS | 3 Marzo
4 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE | 4 Abril
5 PROGRAMA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO | 5 Mayo
6 PROGRAMA DE COMUNICACION, FORMALIZACION Y SENSIBILIZACION | 6 Junio
7 Julio
8 Agosto
9 Septiembre
10 Octubre
11 Noviembre
12 Diciembre

## Plan PIGA 2025
| Tipo Informe | 50 | FORMULACION PLAN DE ACCION (Res 3179)
| Formulario | 501 | FORMULACION PLAN DE ACCION ANUAL(Prueba)
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 228
| Fecha | 2024-12-31
| Periodicidad | 12 | ANUAL
[1] | 0 FORMULACION PLAN DE ACCIÓN PIGA
|  | 6 | 7 | 15 | 16 | 28 | 35 | 36 | 60 | 64 | 67 | 68 | 76
|  | PROGRAMA PIGA | LINEA PROGRAMA GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO | META DEL PROGRAMA ANUAL | ACTIVIDAD. | MES DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD. | META DE LA ACTIVIDAD | INDICADOR DE LA META DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE. | PRESUPUESTO ASIGNADO. | META PLAN DE DESARROLLO. | META PROYECTO DE INVERSIÓN. | OBSERVACIONES-
1 | FILA_1 | 1 USO EFICIENTE DEL AGUA | No aplica | Mantener diariamente menor o igual a 32 lt./hab-día el consumo promedio de agua en la entidad durante el año 2025 | Realizar el análisis del consumo de agua de las sedes concertadas en el PIGA de la entidad. | 12 Diciembre | Elaborar un informe semestral con el análisis de consumo de agua en las sedes concertadas. | (No. de informes de consumo de agua de la entidad realizados / No. de informes del consumo de agua de la entidad programados) *100 | *Jefe Oficina Asesora de Planeación *Subdirector Administrativa y Financiera *Subdirector de Aprovechamiento *Subdirector de Disposición Final | 1500000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 1- Fortalecimiento del 100% de los procesos estratégicos con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, para la formulación del plan se calculó principalmente a partir, de los honorarios del personal que desarrolla la actividad principalmente de los procesos estratégicos y de apoyo de la entidad
2 | FILA_2 | 1 USO EFICIENTE DEL AGUA | No aplica | Mantener diariamente menor o igual a 32 lt./hab-día el consumo promedio de agua en la entidad durante el año 2025 | Actualizar el inventario de los sistemas hidrosanitarios de las sedes concertadas en el marco del PIGA de la entidad | 9 Septiembre | Realizar el inventario de los sistemas hidrosanitarios de las nueve (9) sedes concertadas. | (No. de inventarios de sistemas hidrosanitarios realizados /No. total de inventarios de sistemas hidrosanitarios programados) * 100 | *Jefe Oficina Asesora de Planeación *Subdirector Administrativa y Financiera *Subdirector de Aprovechamiento *Subdirector de Disposición Final | 5000000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 1- Fortalecimiento del 100% de los procesos estratégicos con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, para la formulación del plan se calculó principalmente a partir, de los honorarios del personal que desarrolla la actividad principalmente de los procesos estratégicos y de apoyo de la entidad
3 | FILA_3 | 1 USO EFICIENTE DEL AGUA | No aplica | Mantener diariamente menor o igual a 32 lt./hab-día el consumo promedio de agua en la entidad durante el año 2025 | Aprovechar el agua lluvia para el riego de jardines y labores de limpieza en la sede principal de la entidad | 9 Septiembre | Implementar un sistema de captación y almacenamiento de agua lluvia en la sede principal | (No. de sistemas de captación y almacenamiento de agua lluvia implementados / No. de sistemas de captación y almacenamiento de agua lluvia programados) | *Subdirector Administrativa y Financiera | 5000000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 2- Fortalecimiento del 100% de los procesos de apoyo con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, el valor requerido para el desarrollo de esta actividad es un estimado
4 | FILA_4 | 1 USO EFICIENTE DEL AGUA | No aplica | Mantener diariamente menor o igual a 32 lt./hab-día el consumo promedio de agua en la entidad durante el año 2025 | Realizar el mantenimiento rutinario de la planta de aguas lluvias de la sede Manzana del cuidado. | 12 Diciembre | Realizar un mantenimiento semestral a la planta de aguas lluvias de la sede Manzana del cuidado. | (No. de mantenimientos a la planta de aguas lluvias realizados /No. de mantenimientos a la planta de aguas lluvias programados)*100 | *Subdirector de Disposición Final | 1000000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 2- Fortalecimiento del 100% de los procesos de apoyo con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, para la formulación del plan se calculó principalmente a partir, de los honorarios del personal que desarrolla la actividad principalmente de los procesos estratégicos y de apoyo de la entidad
5 | FILA_5 | 1 USO EFICIENTE DEL AGUA | No aplica | Mantener diariamente menor o igual a 32 lt./hab-día el consumo promedio de agua en la entidad durante el año 2025 | Instalar dispositivos ahorradores de agua en las sedes propias de la entidad | 12 Diciembre | Aumentar en un 10% la instalación de dispositivos ahorradores de agua en las sedes propias de la entidad | No. de dispositivos ahorradores de agua instalados | *Subdirector de Administrtaiva y Financiera *Subdirector de Aprovechamiento *Subdirector de Disposición Final | 1000000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 2- Fortalecimiento del 100% de los procesos de apoyo con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, el valor requerido para el desarrollo de esta actividad es un estimado
6 | FILA_6 | 2 USO EFICIENTE DE LA ENERGIA | No aplica | Mantener mensualmente menor o igual a 52 Kwh/Hab el consumo de energía en la entidad durante el año 2025. | Realizar el análisis del consumo de energía de las sedes concertadas en el PIGA de la entidad. | 12 Diciembre | Elaborar un informe semestral con el análisis de consumo de energía en las sedes concertadas. | (No. de informes del consumo de energía de la entidad realizados / No. de informes del consumo de energía programados) *100 | *Jefe Oficina Asesora de Planeación *Subdirector Administrativa y Financiera *Subdirector de Aprovechamiento *Subdirector de Disposición Final | 1500000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 1- Fortalecimiento del 100% de los procesos estratégicos con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, para la formulación del plan se calculó principalmente a partir, de los honorarios del personal que desarrolla la actividad principalmente de los procesos estratégicos y de apoyo de la entidad
7 | FILA_7 | 2 USO EFICIENTE DE LA ENERGIA | No aplica | Mantener mensualmente menor o igual a 52 Kwh/Hab el consumo de energía en la entidad durante el año 2025. | Actualizar el inventario de los sistemas de iluminación eléctrica de las sedes concertadas en el marco del PIGA de la entidad | 9 Septiembre | Realizar el inventario de los sistemas de iluminación eléctrica de las nueve (9) sedes concertadas. | (No. de inventarios de sistemas de iluminación eléctrica realizados /No. total de inventarios de sistemas de iluminación eléctrica programados) * 100 | *Jefe Oficina Asesora de Planeación *Subdirector Administrativa y Financiera *Subdirector de Aprovechamiento *Subdirector de Disposición Final | 5000000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 1- Fortalecimiento del 100% de los procesos estratégicos con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, para la formulación del plan se calculó principalmente a partir, de los honorarios del personal que desarrolla la actividad principalmente de los procesos estratégicos y de apoyo de la entidad
8 | FILA_8 | 3 PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS | No aplica | Garantizar anualmente el 100% del manejo ambientalmente seguro de los residuos peligrosos generados en la entidad | Realizar el acopio, embalaje y empacado de los residuos peligrosos generados en las sedes administrativas. | 12 Diciembre | Realizar durante el año el 100% del acopio, embalaje y empacado de los residuos peligrosos generados en las sedes administrativas. | (Kg de residuos peligrosos acopiados, embalados y empacados / Total Kg de residuos peligrosos generados)*100 | *Subdirector Administrativa y Financiera. *Jefe Oficina de Tecnologías de la Información | 1500000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 2- Fortalecimiento del 100% de los procesos de apoyo con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, para la formulación del plan se calculó principalmente a partir, de los honorarios del personal que desarrolla la actividad principalmente de los procesos estratégicos y de apoyo de la entidad
9 | FILA_9 | 3 PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS | No aplica | Garantizar anualmente el 100% del manejo ambientalmente seguro de los residuos peligrosos generados en la entidad | Verificar que el carro transportador cumpla con toda la normativa requerida para el transporte de residuos peligrosos generados en las sedes administrativas | 10 Octubre | Aplicar la lista de chequeo al vehículo transportador de RESPEL, en el 100% de las entregas que se realicen al gestor autorizado | (No. de lista de chequeo aplicadas/ No. de entregas de residuos peligrosos realizadas)* 100 | *Jefe Oficina Asesora de Planeación *Subdirector Administrativa y Financiera. | 300000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 1- Fortalecimiento del 100% de los procesos estratégicos con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, para la formulación del plan se calculó principalmente a partir, de los honorarios del personal que desarrolla la actividad principalmente de los procesos estratégicos y de apoyo de la entidad
10 | FILA_10 | 3 PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS | No aplica | Garantizar anualmente el 100% del manejo ambientalmente seguro de los residuos peligrosos generados en la entidad | Gestionar la entrega de los residuos peligrosos generados en las sedes administrativas con un gestor autorizado, para su tratamiento, aprovechamiento y disposición final según corresponda. | 10 Octubre | Entregar al gestor autorizado el 100% de los residuos peligrosos generados en las sedes administrativas. | (No. de certificaciones del tratamiento, aprovechamiento o disposicion final de los residuos peligrosos/No. de entregas de residuos peligrosos realizadas)*100 | *Jefe Oficina Asesora de Planeación *Subdirector Administrativa y Financiera. | 500000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 1- Fortalecimiento del 100% de los procesos estratégicos con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, para la formulación del plan se calculó principalmente a partir, de los honorarios del personal que desarrolla la actividad principalmente de los procesos estratégicos y de apoyo de la entidad
11 | FILA_11 | 3 PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS | No aplica | Garantizar anualmente el 100% del manejo ambientalmente seguro de los residuos peligrosos generados en la entidad | Asegurar el manejo adecuado del aceite usado de origen institucional, empleado para lubricar equipos y maquinaria al interior de la entidad. | 12 Diciembre | Realizar seguimiento semestral al manejo del aceite usado de origen institucional. | (No. de seguimientos realizados al manejo de aceite usado de origen institucional /No. de seguimientos programados al manejo de aceite usado de origen institucional)*100 | *Jefe Oficina Asesora de Planeación *Subdirector Administrativa y Financiera. *Jefe Oficina de Tecnologías de la Información | 1000000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 2- Fortalecimiento del 100% de los procesos de apoyo con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, para la formulación del plan se calculó principalmente a partir, de los honorarios del personal que desarrolla la actividad principalmente de los procesos estratégicos y de apoyo de la entidad
12 | FILA_12 | 3 PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS | No aplica | Reducir en 3% la cantidad de residuos no aprovechables generados en la sede principal de la entidad durante la vigencia 2025, los cuales son dispuestos en el Parque de Innovación Doña Juana. | Realizar el pesaje de los residuos no aprovechables generados en las sedes administrativas de la Unidad. | 12 Diciembre | Garantizar el pesaje del 100% de los residuos no aprovechables generados en las sedes administrativas de la Unidad. | (kg de residuos no aprovechables pesados en la sede principal / kg de residuos no aprovechables generados en la sede principal)*100 | *Jefe Oficina Asesora de Planeación *Subdirector Administrativa y finaciera. | 800000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 2- Fortalecimiento del 100% de los procesos de apoyo con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, para la formulación del plan se calculó principalmente a partir, de los honorarios del personal que desarrolla la actividad principalmente de los procesos estratégicos y de apoyo de la entidad
13 | FILA_13 | 3 PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS | No aplica | Reducir en 3% la cantidad de residuos no aprovechables generados en la sede principal de la entidad durante la vigencia 2025, los cuales son dispuestos en el Parque de Innovación Doña Juana. | Garantizar el aprovechamiento de los residuos generados en la entidad | 12 Diciembre | Contar con acuerdo de corresponsabilidad para las tres (3) sedes concertadas en las que aplica el programa de gestión integral de residuos sólidos. | (No. de sedes con acuerdo de corresponsabilidad vigentes / No. total de sedes en las que aplica el programa de GIRS) * 100 | *Subdirector de Administrativa y Financiera *Subdirector de Asuntos Legales | 1500000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 2- Fortalecimiento del 100% de los procesos de apoyo con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, para la formulación del plan se calculó principalmente a partir, de los honorarios del personal que desarrolla la actividad principalmente de los procesos estratégicos y de apoyo de la entidad. La Subdirección de Asuntos Legales inicia el procedimiento legal de los acuerdos de corresponsabilidad, una vez la Subdirección de Aprovechamiento radique la solicitud.
14 | FILA_14 | 3 PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS | No aplica | Reducir en 3% la cantidad de residuos no aprovechables generados en la sede principal de la entidad durante la vigencia 2025, los cuales son dispuestos en el Parque de Innovación Doña Juana. | Promover la disposición adecuada de los residuos especiales con los colaboradores de la entidad. | 11 Noviembre | Efectuar una jornada semestral de recolección de residuos especiales con los colaboradores de la entidad. | (No. de jornadas realizadas/ No. Total de jornadas programadas)*100 | Todas las Subdirecciones y Oficinas | 1000000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 1- Fortalecimiento del 100% de los procesos estratégicos con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, para la formulación del plan se calculó principalmente a partir, de los honorarios del personal que desarrolla la actividad principalmente de los procesos estratégicos y de apoyo de la entidad
15 | FILA_15 | 3 PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS | No aplica | Reducir en 3% la cantidad de residuos no aprovechables generados en la sede principal de la entidad durante la vigencia 2025, los cuales son dispuestos en el Parque de Innovación Doña Juana. | Diseñar e implementar un plan de limpieza, orden, recuperación y reutilización de materiales, para las sedes Alquería y Centros Temporales de Acopio y Selección de Materiales Reciclables (CTAS). | 12 Diciembre | Diseñar e implementar anualmente un plan de limpieza, orden, recuperación y reutilización de materiales, para las sedes Alquería y CTAS. | (No. de planes de limpieza, orden, recuperación y reutilización de materiales diseñados e implementados / No. Total de planes de limpieza, orden, recuperación y reutilización de materiales programados)*100 | *Subdirector Administrativa y Financiera. *Subdirector de Aprovechamiento. *Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza | 7000000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 2- Fortalecimiento del 100% de los procesos de apoyo con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, para la formulación del plan se calculó principalmente a partir, de los honorarios del personal que desarrolla la actividad principalmente de los procesos estratégicos y de apoyo de la entidad
16 | FILA_16 | 3 PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS | No aplica | Aprovechar el 100% de los residuos orgánicos que se generan en la entidad durante el año 2025 | Garantizar el aprovechamiento de los residuos orgánicos crudos generados en la sede principal de la Entidad. | 12 Diciembre | Aprovechar el 100% de los residuos orgánicos crudos generados en la sede principal de la Entidad. | (kg de residuos orgánicos crudos aprovechados en la sede principal / Kg de residuos orgánicos crudos generados en la sede principal)*100 | Todas las dependencias | 3000000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 2- Fortalecimiento del 100% de los procesos de apoyo con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, para la formulación del plan se calculó principalmente a partir, de los honorarios del personal que desarrolla la actividad principalmente de los procesos estratégicos y de apoyo de la entidad
17 | FILA_17 | 3 PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS | No aplica | Aprovechar el 100% de los residuos orgánicos que se generan en la entidad durante el año 2025 | Asegurar el aprovechamiento de la borra del café generada en las sedes administrativas de la entidad. | 12 Diciembre | Aprovechar el 100% de la borra de café generada en las sedes administrativas de la Unidad | (kg de residuos de borra de café aprovechados en las sedes administrativas / Kg de borra de café generado en las sedes administrativas)*100 | *Jefe Oficina Asesora de Planeación *Subdirector Administrativa y Financiera. *Subdirector de Aprovechamiento. *Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza | 2000000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 2- Fortalecimiento del 100% de los procesos de apoyo con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, para la formulación del plan se calculó principalmente a partir, de los honorarios del personal que desarrolla la actividad principalmente de los procesos estratégicos y de apoyo de la entidad
18 | FILA_18 | 4 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE | No aplica | Mantener criterios ambientales en el 100% de los procesos de contratación en los que aplique el consumo sostenible y en los que la plataforma digital donde se adelante el proceso permita su incorporación y seguimiento, durante el año 2025. | Realizar seguimiento a la incorporación del contenido de las fichas técnicas para la contratación sostenible en los procesos de bienes y servicios, de acuerdo con los formatos establecidos en el sistema Integrado de Gestión de la entidad. | 12 Diciembre | Efectuar un seguimiento semestral a la incorporación de las fichas técnicas para la contratación sostenible en los procesos de bienes y servicios, en las tipologías contractuales que aplique, de acuerdo con los formatos establecidos en el SIG de la entidad. | No. de seguimientos realizados a la incorporación de las fichas técnicas para la contratación sostenible / No. total de seguimientos programados a la incorporación de las fichas técnicas para la contratación sostenible)*100 | *Jefe Oficina Asesora de Planeación *Subdirector Asuntos legales | 500000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 1- Fortalecimiento del 100% de los procesos estratégicos con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, para la formulación del plan se calculó principalmente a partir, de los honorarios del personal que desarrolla la actividad principalmente de los procesos estratégicos y de apoyo de la entidad
19 | FILA_19 | 4 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE | No aplica | Mantener criterios ambientales en el 100% de los procesos de contratación en los que aplique el consumo sostenible y en los que la plataforma digital donde se adelante el proceso permita su incorporación y seguimiento, durante el año 2025. | Realizar la revisión y actualización de las fichas técnicas para la contratación sostenible de la entidad. | 12 Diciembre | Actualizar anualmente las fichas técnicas para la contratación sostenible de acuerdo con la normativa ambiental vigente. | (No. de actualizaciones realizadas a las fichas técnicas para la contratación sostenible / No. total de actualizaciones programadas a las fichas técnicas para la contratación sostenible)*100 | *Subdirector de Asuntos Legales | 1000000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 2- Fortalecimiento del 100% de los procesos de apoyo con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, para la formulación del plan se calculó principalmente a partir, de los honorarios del personal que desarrolla la actividad principalmente de los procesos estratégicos y de apoyo de la entidad
20 | FILA_20 | 4 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE | No aplica | Mantener criterios ambientales en el 100% de los procesos de contratación en los que aplique el consumo sostenible y en los que la plataforma digital donde se adelante el proceso permita su incorporación y seguimiento, durante el año 2025. | Seguir adquiriendo y usando elementos sustitutos de plásticos de un solo uso | 12 Diciembre | Continuar adquiriendo el 100% de los elementos de cafetería como mezcladores y vasos elaborados en materiales diferentes a plásticos de un solo uso | (No. de ordenes de compra de elementos de cafetería biodegradables /No. total de ordenes de compra de elementos de cafetería)*100 | *Subdirector Administrativa y Financiera |  | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 2- Fortalecimiento del 100% de los procesos de apoyo con actividades priorizadas y efectivas. | No aplica
21 | FILA_21 | 5 PROGRAMA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO | Movilidad urbana sostenible | Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 0,5 % anual durante el período 2025-2028, tomando como línea base las 115,46 toneladas de CO2 equivalente calculadas en 2023, a través de la implementación de estrategias sostenibles en movilidad e infraestructura. | Diseñar la estrategía de movilidad urbana sostenible de la UAESP | 8 Agosto | Diseñar una estrategía de movilidad urbana sostenible para la entidad | (No. de estrategías de movilidad urbana sostenible diseñadas / No. Total de estrategías de movilidad urbana sostenible programadas)*100 | *Jefe Oficina Asesora de Planeación *Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones *Subdirector Administrativa y Financiera. | 2000000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 1- Fortalecimiento del 100% de los procesos estratégicos con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, para la formulación del plan se calculó principalmente a partir, de los honorarios del personal que desarrolla la actividad principalmente de los procesos estratégicos y de apoyo de la entidad
22 | FILA_22 | 5 PROGRAMA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO | Movilidad urbana sostenible | Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 0,5 % anual durante el período 2025-2028, tomando como línea base las 115,46 toneladas de CO2 equivalente calculadas en 2023, a través de la implementación de estrategias sostenibles en movilidad e infraestructura. | Promover y fortalecer con los colaboradores el uso de medios de transporte amigables con el ambiente | 12 Diciembre | Realizar una jornada mensual en la que se promueva la movilidad sostenible con los colaboradores de la entidad. | (No. de jornadas de movilidad sostenible realizadas/ No. de jornadas de movilidad sostenible programadas)*100 | *Jefe Oficina Asesora de Planeación *Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones *Subdirector Administrativa y Financiera. | 3000000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 1- Fortalecimiento del 100% de los procesos estratégicos con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, para la formulación del plan se calculó principalmente a partir, de los honorarios del personal que desarrolla la actividad principalmente de los procesos estratégicos y de apoyo de la entidad
23 | FILA_23 | 5 PROGRAMA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO | Infraestructura sostenible | Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 0,5 % anual durante el período 2025-2028, tomando como línea base las 115,46 toneladas de CO2 equivalente calculadas en 2023, a través de la implementación de estrategias sostenibles en movilidad e infraestructura. | Mantener y promover la instalación de dispositivos ahorradores de energía en las sedes propias de la entidad | 12 Diciembre | Aumentar en un 2% la instalación de dispositivos ahorradores de energía en las sedes propias de la entidad | (No. de ahorradores de energia instalados /No. Total de dispositivos de energía en las sedes Multipropósito y CTCC Bodega 15) *100 | *Subdirector de Administrtaiva y Financiera *Subdirector de Aprovechamiento *Subdirector de Disposición Final | 1000000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 2- Fortalecimiento del 100% de los procesos de apoyo con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, el valor requerido para el desarrollo de esta actividad es un estimado
24 | FILA_24 | 5 PROGRAMA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO | Infraestructura sostenible | Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 0,5 % anual durante el período 2025-2028, tomando como línea base las 115,46 toneladas de CO2 equivalente calculadas en 2023, a través de la implementación de estrategias sostenibles en movilidad e infraestructura. | Formular y desarrollar la semana ambiental de la UAESP a partir, de actividades que promuevan prácticas sostenibles enfocadas a la mitigación del cambio climático | 6 Junio | Realizar el 100% de las actividades planificadas durante la Semana Ambiental. | (No. de actividades realizadas durante la semana ambiental / No. Total de actividades programadas durante la semana ambiental)*100 | *Oficina Asesora de Planeación | 1000000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 2- Fortalecimiento del 100% de los procesos de apoyo con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, para la formulación del plan se calculó principalmente a partir, de los honorarios del personal que desarrolla la actividad principalmente de los procesos estratégicos y de apoyo de la entidad
25 | FILA_25 | 5 PROGRAMA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO | Infraestructura sostenible | Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 0,5 % anual durante el período 2025-2028, tomando como línea base las 115,46 toneladas de CO2 equivalente calculadas en 2023, a través de la implementación de estrategias sostenibles en movilidad e infraestructura. | Adelantar plantacion de individuos arbóreos que contribuya a la reducción de la huella de carbono | 11 Noviembre | Realizar una jornada de plantación de individuos arboreos | (No. de jornadas de plantaciones realizadas/ No. total de jornadas plantaciones programadas)*100 | *Subdirector de Disposición Final *Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones *Subdirector de Administrativa y Financiera | 1500000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 1- Fortalecimiento del 100% de los procesos estratégicos con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, el valor requerido para el desarrollo de esta actividad es un estimado
26 | FILA_26 | 5 PROGRAMA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO | Infraestructura sostenible | Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 0,5 % anual durante el período 2025-2028, tomando como línea base las 115,46 toneladas de CO2 equivalente calculadas en 2023, a través de la implementación de estrategias sostenibles en movilidad e infraestructura. | Establecer la línea base energética para las sedes priorizadas de la entidad | 12 Diciembre | Establecer la línea base energética para las sedes priorizadas de la entidad | (Línea base energética realizada/ Línea base enérgetica programada)*100 | *Subdirector Administrativa y Finaciera. *Subdirector de Servicios Funerarios y Alumbrado Público. *Jefe Oficina Asesora de Planeación | 63800000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 1- Fortalecimiento del 100% de los procesos estratégicos con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, a la fecha el CDP para la auditoría energética se encuentra en trámite
27 | FILA_27 | 6 PROGRAMA DE COMUNICACION, FORMALIZACION Y SENSIBILIZACION | No aplica | Sensibilizar al 50% de los colaboradores (as) que desarrollan sus actividades en las sedes administrativas de la entidad, en temas de sostenibilidad ambiental durante el año 2025. | Sensibilizar a los colaboradores de las sedes administrativas de la UAESP, incentivando el uso sostenible y la reducción en la generación de residuos asociados a plásticos de un solo uso, así como una correcta separación en la fuente. | 11 Noviembre | Realizar una (1) jornada de sensibilización semestral en los puntos ecológicos de las sedes administrativas de la UAESP incentivando el uso sostenible y la reducción en la generación de residuos asociados a plásticos de un solo uso, así como una correcta separación en la fuente. | (No. de jornadas realizadas /No. total de jornadas programadas)*100 | *Jefe Oficina Asesora de Planeación *Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones *Subdirector Administrativa y Finaciera. *Subdirector de Aprovechamiento. | 1000000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 1- Fortalecimiento del 100% de los procesos estratégicos con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, para la formulación del plan se calculó principalmente a partir, de los honorarios del personal que desarrolla la actividad principalmente de los procesos estratégicos y de apoyo de la entidad
28 | FILA_28 | 6 PROGRAMA DE COMUNICACION, FORMALIZACION Y SENSIBILIZACION | No aplica | Sensibilizar al 50% de los colaboradores (as) que desarrollan sus actividades en las sedes administrativas de la entidad, en temas de sostenibilidad ambiental durante el año 2025. | Realizar seguimiento a la adecuada separación en la fuente en los puntos ecológicos de la sede principal | 12 Diciembre | Garantizar que al menos el 80% de los puntos ecológicos en la sede principal presenten una segregación adecuada al final de la vigencia. | (Número de puntos ecológicos en la sede principal que presentan una segregación adecuada / Número total de puntos ecológicos instalados en la sede principal) * 100 | Todas las dependencias | 600000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 2- Fortalecimiento del 100% de los procesos de apoyo con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, el valor requerido para el desarrollo de esta actividad es un estimado
29 | FILA_29 | 6 PROGRAMA DE COMUNICACION, FORMALIZACION Y SENSIBILIZACION | No aplica | Sensibilizar al 50% de los colaboradores (as) que desarrollan sus actividades en las sedes administrativas de la entidad, en temas de sostenibilidad ambiental durante el año 2025. | Promover y fortalecer con los colaboradores la conciencia y la acción por el ambiente a través de la divulgación de piezas comunicativas | 12 Diciembre | Realizar la divulgación mensual de una pieza comunicativa, socializando fechas importantes del calendario ambiental. | (No. de piezas comunicativas divulgadas / No. total de piezas comunicativas programadas)*100 | *Jefe Oficina Asesora de Planeación *Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | 500000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 1- Fortalecimiento del 100% de los procesos estratégicos con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, para la formulación del plan se calculó principalmente a partir, de los honorarios del personal que desarrolla la actividad principalmente de los procesos estratégicos y de apoyo de la entidad
30 | FILA_30 | 6 PROGRAMA DE COMUNICACION, FORMALIZACION Y SENSIBILIZACION | No aplica | Sensibilizar al 50% de los colaboradores (as) que desarrollan sus actividades en las sedes administrativas de la entidad, en temas de sostenibilidad ambiental durante el año 2025. | Fomentar el uso eficiente del agua con los colaboradores de la entidad. | 11 Noviembre | Realizar una socialización semestral en el año 2025, sobre el uso eficiente del agua dirigida a los colaboradores de la UAESP | (No. de socializaciones realizadas/ No. de socializaciones programadas) * 100 | *Jefe Oficina Asesora de Planeación *Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones *Subdirector Administrativa y Finaciera. | 1000000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 1- Fortalecimiento del 100% de los procesos estratégicos con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, para la formulación del plan se calculó principalmente a partir, de los honorarios del personal que desarrolla la actividad principalmente de los procesos estratégicos y de apoyo de la entidad
31 | FILA_31 | 6 PROGRAMA DE COMUNICACION, FORMALIZACION Y SENSIBILIZACION | No aplica | Sensibilizar al 50% de los colaboradores (as) que desarrollan sus actividades en las sedes administrativas de la entidad, en temas de sostenibilidad ambiental durante el año 2025. | Fomentar el uso eficiente de la energía con los colaboradores de la entidad. | 11 Noviembre | Realizar una socialización semestral en el año 2025, sobre el uso eficiente de energía dirigida a los colaboradores de la UAESP | (No. de socializaciones realizadas/ No. de socializaciones programadas) * 100 | *Jefe Oficina Asesora de Planeación *Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones *Subdirector Administrativa y Finaciera. | 1000000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 1- Fortalecimiento del 100% de los procesos estratégicos con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, para la formulación del plan se calculó principalmente a partir, de los honorarios del personal que desarrolla la actividad principalmente de los procesos estratégicos y de apoyo de la entidad
32 | FILA_32 | 6 PROGRAMA DE COMUNICACION, FORMALIZACION Y SENSIBILIZACION | No aplica | Promover la reducción del consumo de elementos plásticos de un solo uso | Incentivar con los colaboradores el uso de pocillos, vasos de cristal, termos y demas elementos diseñados para varios usos y de alta durabilidad | 12 Diciembre | Realizar mensualmente la divulgación de una pieza comunicativa, promoviendo el uso de recipientes diseñados para varios usos y de alta durabilidad | (No. de piezas comunicativas divulgadas / No. total de piezas comunicativas programadas)*100 | *Jefe Oficina Asesora de Planeación *Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones | 500000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 1- Fortalecimiento del 100% de los procesos estratégicos con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, para la formulación del plan se calculó principalmente a partir, de los honorarios del personal que desarrolla la actividad principalmente de los procesos estratégicos y de apoyo de la entidad
33 | FILA_33 | 6 PROGRAMA DE COMUNICACION, FORMALIZACION Y SENSIBILIZACION | No aplica | Garantizar que al 100% de los colaboradores encargados del proceso de contratación se les socialice la importancia de los criterios ambientales y su implementación. | Socializar a los colaboradores encargados del proceso de contratación, la importancia de los criterios ambientales y su implementación. | 12 Diciembre | Realizar una socialización semestral a los colaboradores encargados del proceso de contratación, sobre criterios ambientales sostenibles y su incorporación en los procesos contractuales en los que aplique. | (No. de socializaciones realizadas sobre criterios ambientales / No. total de socializaciones programadas sobre criterios ambientales)*100 | *Subdirector Asuntos Legales *Jefe Oficina Asesora de Planeación | 1000000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 2- Fortalecimiento del 100% de los procesos de apoyo con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, para la formulación del plan se calculó principalmente a partir, de los honorarios del personal que desarrolla la actividad principalmente de los procesos estratégicos y de apoyo de la entidad
34 | FILA_34 | 6 PROGRAMA DE COMUNICACION, FORMALIZACION Y SENSIBILIZACION | No aplica | Sensibilizar al 50% de los colaboradores (as) que desarrollan sus actividades en las sedes administrativas de la entidad, en temas de sostenibilidad ambiental durante el año 2025. | Sensibilizar a los colaboradores de la UAESP,en temas de sostenibilidad ambiental | 12 Diciembre | Diseñar e implementar un módulo de aprendizaje, que permita evaluar la apropiación del conocimiento en los colaboradores en temas de sostenibilidad ambiental | Módulo de aprendizaje diseñado e implementado | *Jefe Oficina Asesora de Planeación *Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones *Subdirector Administrativa y Finaciera. *Subdirector de Aprovechamiento. | 10000000 | 358. Fortalecer el 100% de la capacidad de gestión de las entidades del Sector Hábitat que promueva la innovación gubernamental la eficiencia administrativa y operativa como generadores de confianza ciudadana (Secretaría de Hábitat CVP Renobo UAESP) | 8228. 2- Fortalecimiento del 100% de los procesos de apoyo con actividades priorizadas y efectivas. | El PIGA no cuenta con un rubro especifico de presupuesto, sin embargo, para la formulación del plan se calculó principalmente a partir, de los honorarios del personal que desarrolla la actividad principalmente de los procesos estratégicos y de apoyo de la entidad
1 USO EFICIENTE DEL AGUA | 1 Enero
2 USO EFICIENTE DE LA ENERGIA | 2 Febrero
3 PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS | 3 Marzo
4 PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE | 4 Abril
5 PROGRAMA GESTION DEL CAMBIO CLIMATICO | 5 Mayo
6 PROGRAMA DE COMUNICACION, FORMALIZACION Y SENSIBILIZACION | 6 Junio
7 Julio
8 Agosto
9 Septiembre
10 Octubre
11 Noviembre
12 Diciembre